## HRF_MONIT.+INS. ELE._PLAŻOJAD
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Plażojada 2 Park Wodny i miejsce spotkań + Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych”
Umowa nr RU-……../PIM/19/AKD/2019-209 z dn. ….. . ….. . 2019r. na wykonanie dokumentacji projektowej i budowa monitoringu wizyjnego na plaży głównej nad jez. Rusałka dla Zadania inwestycyjnego jw.
2019-08-30
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU / PODETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU / PODETAPU ROBÓT (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) / NIEPRZEKRACZALNY TERMIN REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT |  | TERMIN REALIZACJI DANEGO ETAPU / PODETAPU ROBÓT WPISUJE WYKONAWCA W PRZYPADKU DEKLARACJI SKRÓCENIA TERMINU REALIZACJI |  | ZAZNACZA WYKONAWCA W PRZYPADKU DEKLARACJI SKRÓCENIA TERMINU REALIZACJI
2018r.
[11 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ETAP I - Opracowanie Dokumentacji Projektowej | [8 empty] | DLA ETAPU | DLA PODETAPU
1. | Opracowanie założeń przedprojektowych - Koncepcji oraz jej uzgodnienie z Zamawiającym; |  |  |  |  | 5% | 150 dni | 45 dni | [14 empty] | 2019-10-14
2. | Opracowanie na podstawie koncepcji zatwierdzonej przez Zamawiającego Projektu Budowlano - Wykonawczego, inwentaryzacja zieleni i opracowanie wniosku o zgodę na wycinkę drzew i krzewów będących w kolizji z inwestycją wraz z projektem nasadzeń rekompensacyjnych; | [6 empty] | 90 dni | [14 empty] | 2019-11-28
2. | Uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich innych wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym zgody na wycinkę drzew i krzewów; |  |  |  |  | 15% |  | 150 dni | [14 empty] | 2020-01-27
CAŁOŚĆ ETAPU I | [5 empty] | 20%
ETAP II - Realizacja robót budowlanych wraz z pracami powiązanymi
1. | Wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych, wycinki drzew i krzewów, przesadzeń i robót ziemnych |  |  |  |  | 30% | 241 dni | 195 dni | [14 empty] | 2020-03-12
2. | Wykonanie wszystkich pozostałych robot budowlanych oraz prac porządkowych |  |  |  |  | 40% |  | 241 dni | [14 empty] | 2020-04-27
CAŁOŚĆ ETAPU II | [5 empty] | 70%
ETAP III - Zakończenie Przedmiotu Umowy oraz Odbiory robót i prac powiązanych
1. | Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej |  |  |  |  | 10% | 286 dni | 256 dni | [14 empty] | 2020-05-12
2. | Uzyskanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu wykonalnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie względnie dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy | [6 empty] | 286 dni | [14 empty] | 2020-06-11
CAŁOŚĆ ETAPU III | [5 empty] | 10%
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  |  | NETTO |  | BRUTTO
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość robót netto dla danej pozycji - OFERTA
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” Oferent wpisuje wartość robót brutto (z podatekiem VAT 23%) dla danej pozycji - OFERTA
3) W kolumnie nr 5 "WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU/PODETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu / Podetapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.
4) W kolumnach nr 6 i nr 7 "LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY" Oferent wypełnia kolumnę nr 6 wpisując odpowiednio ilość dni (kalendarzowych), w których zakończy realizację poszczególnych Etapów.
5) Harmonogram zawiera tylko opisy pozycji poglądowe. Zakres realizacji rozszerzony jest o wszystkie inne dokumentacje będące załącznikami do Umowy