## Arkusz1
Załącznik Nr 2 do umowy
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Lp. | Etap umowy: | Zapis umowy: | Zakres prac: | Termin: | Wartość brutto
1. | Etap 1. | Par. 4 ust. 1 a) | wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejącego obiektu (w tym kondygnacji podziemnej oraz opinii geotechnicznej) | 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
2. | Etap 2. | Par. 4 ust. 1 b) | opracowanie dwóch koncepcji rozbudowy i przebudowy głównej siedziby MOPR wraz z szacunkowym określeniem kosztów oraz uzyskaniem mapy do celów projektowych; | 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy |  | maj
3. | Etap 3. | Par. 4 ust. 1 c) | opracowanie dokumentacji projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy głównej siedziby MOPR, w tym uzyskanie niezbędnych warunków technicznych oraz skuteczne złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji Pozwolenia na budowę, | 120 dni kalenadrzowych od dnia odbioru etapu 2. |  | pazdziernik
4. | Etap 4. | Par. 4 ust. 1 d) | opracowanie pełnobranżowych dokumentacji projektów wykonawczych, opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru robót, proponowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego prac wykonywanych w ramach robót budowlanych oraz wszelkich opracowań i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, w tym np. projektu tablicy informacyjnej i zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów; | 180 dni kalenadrzowych od dnia odbioru etapu 2. |  | listopad
5. | Etap 5. | Par. 4 ust. 1 e) | uzyskanie ostatecznej decyzji Pozwolenia na budowę | 210 dni kalenadrzowych od dnia odbioru etapu 2. |  | grudzień
0