## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne leśnictwa Antoninek (Etap II i III)" - ETAP II Z WYŁĄCZENIEM ŚCIEŻKI W KORONACH DRZEW
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  | WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6
ETAP I : Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla elementów: plac zdrowia, ścieżka przez teren bagienny, pomost na pływakach
1. | wykonanie badań geotechnicznych, opracowanie na podstawie przekazanej przez Zamawiającego koncepcji, wskazanej w § 1 ust. 2 lit. c) w pełni uzgodnionego Projektu Budowlano - Wykonawczego wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, TER, Kosztorysem Inwestorskim oraz szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym realizacji robót budowlanych oraz wszystkich innych decyzji administracyjnych oraz warunków, opinii lub uzgodnień niezbędnych do realizacji Inwestycji oraz jej uzgodnienie z Inwestorem | 0 |  | 0 |  | 20% | miesiąc od podpisania umowy
2. | uzyskanie na podstawie Projektu Budowlano – Wykonawczego wszelkich wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń, niezbędnych w celu realizacji Inwestycji, w szczególności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę bądź dokonanie skutecznego zgłoszenia budowy lub robót budowlanych | 0 |  | 0 |  | 5% | trzy miesiące od podpisania umowy
CAŁOŚĆ ETAPU I |  | 0 |  | 0 |  | 25%
ETAP II : Realizacja robót budowanych wraz z pracami powiązanymi dla elementów: plac zdrowia, ścieżka przez teren bagienny, pomost na pływakach
1. | wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych, wycinki drzew i krzewów, przesadzeń oraz robót ziemnych | 0 |  | 0 |  | 5% | cztery miesiące od podpisania umowy
2. | wykonanie wszystkich pozostałych robót budowlanych oraz prac porządkowych | 0 |  | 0 |  | 55% | pięć miesięcy od podpisania umowy
CAŁOŚĆ ETAPU II |  | 0 |  | 0 |  | 60%
ETAP III: Zakończenie Przedmiotu Umowy, Odbiór końcowy i odbiór prac powiązanych
1. | opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej | 0 |  | 0 |  | 5% | do 14.12.2018
2. | uzyskanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie bądź dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy i nie zgłoszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji |  |  |  |  | 10% | do 31.12.2018
CAŁOŚĆ ETAPU III |  | 0 |  | 0 |  | 15%
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA | NETTO |  | BRUTTO
0
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3, wiersz „OGÓŁEM CAŁOŚĆ” Oferent wpisuje wartość robót netto dla całego zadania - OFERTA, pozostałe pozycje zostają wyliczone samoczynnie
2) W kolumnie nr 5 "WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego