## PST Szymanowskiego
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa obiektu nad PST Szymanowskiego" wykonanie robót budowlanych PIM/07/18/ZP58/2016-74
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT |  | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT PO ZAKOŃCZENIU DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM UMOWY | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | TERMIN DEKLAROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ | ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 10 dniom realizacji
[10 empty] | 10. | 20. | 30. | 40. | 50. | 60. | 70. | 80. | 90. | 100. | 110. | 120. | 130. | 140. | 150. | 160. | 170. | 180. | 190. | 200. | 210. | 220. | 230. | 240. | 250. | 260. | 270. | 280. | 290. | 300. | 310. | 320. | 330. | 340. | 350. | 360. | 370. | 380. | 390. | 400. | 410. | 420. | 430. | 440. | 450. | 460. | 470. | 480. | 490. | 500. | 510. | 520. | 530. | 540. | 550. | 560. | 570. | 580. | 590. | 600. | 610. | 620. | 630. | 640. | 650. | 660. | 670. | 680. | 690. | 700. | 710. | 720. | 730. | 740. | 750. | 760.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 7 |  | ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 10 dniom realizacji 410.: 8
ETAP I
1. | Wiadukt PŁD | Wykonanie schodów AE w zakresie konstrukcji i oddania do ruchu pieszego |  |  |  |  | 10% | 90
CAŁOŚĆ ETAPU I |  |  | 10 |  | 12.3
ETAP II
1. | Wiadukt PŁD | Wykonanie etapu I PD + schody C (w zakresie przełożenia ruchu) |  |  |  |  | 20% | 180
CAŁOŚĆ ETAPU II |  |  | 20 |  | 24.6
ETAP III
1. | Wiadukt PŁD | wykonanie etapu II PD - w zakresie przełożenia ruchu |  |  |  |  | 30% | 330
CAŁOŚĆ ETAPU III |  |  | 30 |  | 36.9
ETAP IV
1. | Wiadukt PŁN | wykonanie schodów BF w zakresie konstrukcji i oddania do ruchu pieszego |  |  |  |  | 45% | 390
CAŁOŚĆ ETAPU IV |  |  | 45 |  | 55.35
ETAP V
1. | Wiadukt PŁN | Wykonanie etapu I PN + schody D (w zakresie przełożenia ruchu) |  |  |  |  | 55% | 490
CAŁOŚĆ ETAPU V |  |  | 55 |  | 67.65
ETAP VI
1. | Wiadukt PŁN | wykonanie etapu II PN - w zakresie przełożenia ruchu |  |  |  |  | 65% | 600
CAŁOŚĆ ETAPU VI |  |  | 65 |  | 79.95
ETAP VII
1. | Wiadukt PŁN | zakończenie robót w zakresie pełnej przejezdności po obu nitkach wiaduktów |  |  |  |  | 85% | 640
CAŁOŚĆ ETAPU VII |  |  | 85 |  | 104.55
ETAP VIII
1. | Wiadukt PŁD i PŁN | zakończenie wszystkich robót wraz z dopełnieniem wszelkich formalności |  |  |  |  | 100% | 670
CAŁOŚĆ ETAPU VIII |  |  | 100 |  | 123
ETAP IX
1. | Rozliczenie kontraktu | [5 empty] | do 90 dni od zakończenia Etapów I-VIII
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  |  | 100 | NETTO | 123 | BRUTTO
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość robót netto dla danej pozycji - OFERTA. Uwaga: po dokonaniu wyceny kosztorysu ofertowego wystarczające będzie wpisanie w HRF wartości kosztorysowej NETTO, a pozostałe pozycje HRF wypełnią się w oparciu o formuły wprowadzone przez Zamawiającego. Wartość wynagrodzenia po zakończeniu kolejnych Etapów została przedtawiona narastająco.
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” Oferent wpisuje wartość robót brutto (z podatekiem VAT 23%) dla danej pozycji - OFERTA
3) W kolumnie nr 5 "WSKAŹNIK % WSKAŹNIK UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT PO ZAKOŃCZENIU DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego zaawansowania osiąganego wraz z zakończeniem poszczególnych Etapów prac.
4) W kolumnach nr 6 i nr 7 "LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY" Oferent wypełnia kolumnę nr 6 wpisując odpowiednio ilość dni (kalendarzowych), w których zakończy realizację poszczególnych Etapów.
5) Harmonogram należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, uwzględniając w nim zarówno kwoty za wykonanie przedmiotu zamówienia (z podziałem na Etapy realizacji), jak i uwarunkowania czasowe realizacji, z uwzględnieniem treści oferty w zakresie skrócenia terminów wykonania. Zamawiający zwraca uwagę, że deklaracja dot. skrócenia terminu wykonania dotyczy każdego z Etapów z terminem wykonania 640 i 600 dni kalendarzowych, co oznacza, iż deklarując skrócenie terminu musi ono zostać uwzględnione każdorazowo w ramach wszystkich Etapów z aktualnym terminem realizacji 640 i 600 dni kalendarzowych w całości (deklarowane skrócenie powoduje skrócenie terminów wykonania Etapów VI-VII do 520 dni kalendarzowych). Pozostałe terminy – przewidziane dla innych Etapów realizacji zamówienia mogą (ale nie muszą) podlegać skróceniu (np. z uwagi na przewidywana przez Wykonawcę organizację pracy), przy czym nie mogą być one przedłużane w stosunku do terminów przyjętych przez Zamawiającego (wskazanych w SIWZ). Niezależnie od składanej deklaracji w zakresie skrócenia terminów wykonania składany przez Wykonawcę Harmonogram musi być możliwy do zrealizowania zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki budowlanej. UWAGA: HARMONOGRAM MUSI BYĆ ZŁOŻONO ZARÓWNO W CZĘŚCI FINANSOWEJ/TERMINOWEJ (WYPEŁNIANE KWOTY I TERMINY W DNIACH KALENDARZOWYCH) JAK I GRAFICZNEJ (PRZEBIEG REALIZACJI W CZASIE)