## HRF
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Inwestor: | Miasto Poznań / Urząd Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
Zadanie inwestycyjne: | KPRM/P/030
Budowa: | Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu, wraz z budową oświetlenia i monitoringu wizyjnego wzdłuż istniejącej ścieżki
Zakres: | Budowa systemu CCTV, dróg, oświetlenia
Rodzaj robót: | Branża telekomunikacyjna, drogowa, elektryczna
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 31.10.2018 r.
etap | branża | rodzaj robót | wartość robót netto | data zakończenia
Etap I - odcinek od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Św. Rocha | drogowa | 1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty rozbiórkowe
3. Roboty ziemne
4. Nawierzchnia
5. Obramowanie
6. Poręcz z rur stalowych
7. Roboty wykończeniowe
|  | R A Z E M : | 0
| telekomunikacyjna | Budowa kanalizacji i przyłączy teletechnicznych
Sieć światłowodowa
Montaż urządzeń CCTV
|  | R A Z E M : | 0
| elektryczna | Oświetlenie odcinek: Most Rocha - Most Królowej Jadwigi
|  | R A Z E M : | 0
| łącznie Etap I |  | 0 | 2018-09-15
Etap II - odcinek od Mostu Św. Rocha do Mostu Bolesława Chrobrego | drogowa | 1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty rozbiórkowe
3. Roboty ziemne
4. Nawierzchnia
5. Obramowanie
6. Poręcz z rur stalowych
7. Roboty wykończeniowe
|  | R A Z E M : | 0
| telekomunikacyjna | Budowa kanalizacji i przyłączy teletechnicznych
Sieć światłowodowa
Montaż urządzeń CCTV
|  | R A Z E M : | 0
| elektryczna | Oświetlenie odcinek: - Most Chrobrego - Most Rocha
|  | R A Z E M : | 0
| łącznie Etap II |  | 0 | 2018-09-30
Sumaryczna wartość robót w ramach Przedmiotu Umowy |  |  | 0
|  | podatek VAT | 0
| - POLE WYPEŁNIA WYKONAWCA | wartość brutto | 0