## Arkusz1
Harmonogram rzeczowo-finansowy dla budowy systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap II
Cena z oferty |  | 0
Etap | Podetap | Zakres | Termin zakończenia w dniach kalendarzowych od zawarcia umowy | Wartość % | Wartość zł
1 - Św. Michała | 1.1 | skuteczne złożenie wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę wraz z kompletnym projektem budowlanym oraz wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy | 168 | 0.5% | 0
| 1.2 | przekazanie ostatecznej decyzji PnB wraz z kompletnym projektem budowlanym | 228 | 2% | 0
| 1.3 | przygotowanie terenu budowy oraz usunięcie i/lub przebudowa kolizji | 333 | 3% | 0
| 1.4 | wykonanie infrastruktury podziemnej branży sanitarnej z wyłączeniem montażu i regulacji pokryw włazów, wpustów ulicznych, elementów odwodnienia powierzchniowego, skrzynek, zaworów itp. | 365 | 5% | 0
| 1.5 | wykonanie infrastruktury podziemnej branży elektrycznej i teletechnicznej | 365 | 2.5% | 0
| 1.6 | wykonanie płyty parkingu wraz z chodnikami włącznie z montażem i regulacją pokryw włazów, wpustów ulicznych, elementów odwodnienia powierzchniowego, skrzynek, zaworów itp. | 396 | 11% | 0
| 1.7 | wykonanie elementów naziemnych infrastruktury (monitoring, oświetlenie, kamery ANPR) | 424 | 6% | 0
| 1.8 | montaż sanitariatu (przed testami urządzeń) | 424 | 0.5% | 0
| 1.9 | montaż, uruchomienie i testy urządzeń | 487 | 1% | 0
| 1.10 | przekazanie dokumentacji powykonawczej, szkolenia personelu, uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie | 525 | 3% | 0
| 1.11 | odbiór końcowy | 548 | 3.5% | 0
2 - ul. Wagrowska | 2.1 | skuteczne złożenie wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę wraz z kompletnym projektem budowlanym oraz wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy | 245 | 0.5% | 0
| 2.2 | przekazanie ostatecznej decyzji PnB wraz z kompletnym projektem budowlanym | 305 | 1% | 0
| 2.3 | przygotowanie terenu budowy oraz usunięcie i/lub przebudowa kolizji | 333 | 3% | 0
| 2.4 | wykonanie infrastruktury podziemnej branży sanitarnej z wyłączeniem montażu i regulacji pokryw włazów, wpustów ulicznych, elementów odwodnienia powierzchniowego, skrzynek, zaworów itp. | 365 | 3% | 0
| 2.5 | wykonanie infrastruktury podziemnej branży elektrycznej i teletechnicznej | 365 | 2% | 0
| 2.6 | wykonanie płyty parkingu wraz z chodnikami włącznie z montażem i regulacją pokryw włazów, wpustów ulicznych, elementów odwodnienia powierzchniowego, skrzynek, zaworów itp. | 396 | 4% | 0
| 2.7 | wykonanie elementów naziemnych infrastruktury (monitoring, oświetlenie, kamery ANPR) | 448 | 2% | 0
| 2.8 | montaż sanitariatu (przed testami urządzeń) | 448 | 0.5% | 0
| 2.9 | montaż, uruchomienie i testy urządzeń | 512 | 1% | 0
| 2.10 | przekazanie dokumentacji powykonawczej, szkolenia personelu, uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie | 536 | 2% | 0
| 2.11 | odbiór końcowy | 548 | 3.5% | 0
3 - ul. Biskupińska | 3.1 | skuteczne złożenie wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę wraz z kompletnym projektem budowlanym oraz wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy | 245 | 0.5% | 0
| 3.2 | przekazanie ostatecznej decyzji PnB wraz z kompletnym projektem budowlanym | 305 | 1% | 0
| 3.3 | przygotowanie terenu budowy oraz usunięcie i/lub przebudowa kolizji | 333 | 2.5% | 0
| 3.4 | wykonanie infrastruktury podziemnej branży sanitarnej z wyłączeniem montażu i regulacji pokryw włazów, wpustów ulicznych, elementów odwodnienia powierzchniowego, skrzynek, zaworów itp. | 365 | 3% | 0
| 3.5 | wykonanie infrastruktury podziemnej branży elektrycznej i teletechnicznej | 365 | 2% | 0
| 3.6 | wykonanie płyty parkingu wraz z chodnikami włącznie z montażem i regulacją pokryw włazów, wpustów ulicznych, elementów odwodnienia powierzchniowego, skrzynek, zaworów itp. | 396 | 4% | 0
| 3.7 | wykonanie elementów naziemnych infrastruktury (monitoring, oświetlenie, kamery ANPR) | 424 | 2% | 0
| 3.8 | montaż sanitariatu (przed testami urządzeń) | 424 | 0.5% | 0
| 3.9 | montaż, uruchomienie i testy urządzeń | 487 | 1% | 0
| 3.10 | przekazanie dokumentacji powykonawczej, szkolenia personelu, uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie | 525 | 2% | 0
| 3.11 | odbiór końcowy | 548 | 3.5% | 0
4 - serwerownia | 4.1 | wykonanie robót ogólnobudowlanych wraz z montażem urządzeń | 333 | 1% | 0
| 4.2 | uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub skuteczne zgłoszenie zakończenia robót | 365 | 1% | 0
5 - projekt systemu i dostawa urządzeń | 5.1 | wykonanie projektu systemu z określeniem wymaganych urządzeń wraz z ich parametrami | 121 | 0.5% | 0
| 5.2 | dostawa urządzeń systemu i urządzeń teletechnicznych | 207 | 10% | 0
| 5.3 | dostawa sanitariatów | 213 | 5% | 0
|  |  | SUMA | 100% | 0