## HRF Wykonawstwo_JACKOWSKIEGO
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Jackowskiego w Poznaniu na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej"
Umowa nr RU-……../PIM/19/AJK/2018-189 z dn. ….. . ….. . 2019r. na wykonanie robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego jw.
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  | WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  | NIEPRZEKRACZALNY TERMIN REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT | PRZEBIEG REALIZACJI W CZASIE (1 komórka = 5 dni realizacji)
[7 empty] | 5. | 10. | 15. | 20. | 25. | 30. | 35. | 40. | 45. | 50. | 55. | 60. | 65. | 70. | 75. | 80. | 85. | 90. | 95. | 100. | 105. | 110. | 115. | 120. | 125. | 130. | 135. | 140. | 145. | 150. | 155. | 160. | 165. | 170. | 175. | 180. | 185. | 190. | 195. | 200. | 205. | 210. | 215. | 220. | 225.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 5.: 6
ETAP I - Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka (od km 0+000 do km 0+218,51) | [5 empty] | DLA ETAPU
1. | Roboty rozbórkowe (nawierzchni oraz chodników) |  |  |  |  | do 75 dni kalendarzowych
2. | Roboty drogowe wraz z organizacją ruchu
3. | Budowa kanału technologicznego, przebudowa (zabezpieczenie) sieci telekomunikacyjnej
4. | Przebudowa odwodnienia
5. | Budowa i przebudowa oświetlenia
6. | Wycinka drzew, prace zabezpieczające (ochrona),nasadzenia drzew i krzewów, mała architektura (kosze,ławki, stojaki rowerowe)
CAŁOŚĆ ETAPU I |  |  |  | 0
ETAP II - Budowa wyniesionego skrzyżowania ulicy Jackowskiego z ulicą Wawrzyniaka (od km 0+218,51 do km 0+251,64) | [5 empty] | DLA ETAPU
1. | Roboty rozbórkowe (nawierzchni oraz chodników) |  |  |  |  | do 90 dni kalendarzowych
2. | Roboty drogowe wraz z organizacją ruchu
3. | Budowa kanału technologicznego, przebudowa (zabezpieczenie) sieci telekomunikacyjnej
4. | Przebudowa odwodnienia
5. | Budowa i przebudowa oświetlenia
6. | Wycinka drzew, prace zabezpieczające(ochrona),nasadzenia drzew i krzewów, mała architektura (kosze,ławki, stojaki rowerowe)
CAŁOŚĆ ETAPU II |  |  |  | 0
ETAP III - Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka do skrzyżowania z ul. Polną (od km 0+251,64 do km 0+472,05) | [5 empty] | DLA ETAPU
1. | Roboty rozbórkowe (nawierzchni oraz chodników) |  |  |  |  | do 165 dni kalendarzowych
2. | Roboty drogowe wraz z organizacją ruchu
3. | Budowa kanału technologicznego , przebudowa (zabezpieczenie) sieci telekomunikacyjnej
4. | Przebudowa odwodnienia
5. | Budowa i przebudowa oświetlenia
6. | Wycinka drzew, prace zabezpieczające(ochrona),nasadzenia drzew i krzewów, mała architektura (kosze,ławki, stojaki rowerowe)
CAŁOŚĆ ETAPU III |  |  |  | 0
ETAP IV - Budowa wyniesionego skrzyżowania ulicy Jackowskiego z ulicą Polną (od km 0+472,05 do km 0+496,95) | [5 empty] | DLA ETAPU
1. | Roboty rozbórkowe (nawierzchni oraz chodników) |  |  |  |  | do 195 dni kalendarzowych
2. | Roboty drogowe wraz z organizacją ruchu
3. | Budowa kanału technologicznego, przebudowa (zabezpieczenie) sieci telekomunikacyjnej
4. | Przebudowa odwodnienia
5. | Budowa i przebudowa oświetlenia
6. | Wycinka drzew, prace zabezpieczające(ochrona),nasadzenia drzew i krzewów, mała architektura (kosze,ławki, stojaki rowerowe)
7. | Przebudowa masztu sygnalizatora
8. | Oznakowanie poziome
9. | )znakowanie pionowe
CAŁOŚĆ ETAPU IV |  |  |  | 0
ETAP V - Zakończenie Przedmiotu Umowy | [5 empty] | DLA ETAPU
1. | Dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy oraz opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag |  |  |  |  | do 225 dni kalendarzowych
CAŁOŚĆ ETAPU V * |  |  |  | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  | 0 | NETTO | 0 | BRUTTO
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość robót netto dla danej pozycji - OFERTA
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” przeliczona zostaje wartość robót brutto dla danej pozycji - OFERTA (VAT 23%)
3) W kolumnach nr 5 wskazano "NIEPRZEKRACZALNY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY"
4) Zgodnie z par. 11 ust. 2 umowy płatność końcowa wyniesie nie mniej niż 10% wynagordzenia przysługującewgo Wykonawcy