## Harmonogram PIM
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY - MODERNIZACJA STADIONU POLONI
REALIZACJA W TYGODNIACH Wykonawca zaznacza kolorem lub w inny czytelny sposób przebieg realizacji w czasie, uwaględniając nieprzekraczalne terminy wykonania dla poszczególnych Etapów prac
ETAPY | Opis prac wg kosztorysu |  | suma netto | suma brutto | udział procentowy w odniesieniu do całości kontraktu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
ETAP I | Roboty rozbiórkowe | WARTOŚĆ ETAPU I | 3: 0; 4: 0; 5: 20%
| Wykonanie Robót Rozbiórkowych |  | 3: 0; 4: 0; 5: 15%
| Likwidacja nasypu |  | 3: 0; 4: 0; 5: 5%
ETAP II | Boisko | WARTOŚĆ ETAPU II | 3: 0; 4: 0; 5: 30%
| Wykonanie boiska o nawierzchni trawiastej |  | 3: 0; 4: 0; 5: 15%
| Wykonanie instalacji nawadniającej |  | 3: 0; 4: 0; 5: 5%
| Wykonanie drenażu |  | 3: 0; 4: 0; 5: 10%
ETAP III | Instalacje | WARTOŚĆ ETAPU III | 3: 0; 4: 0; 5: 10%
| Wykonanie instalacji sanitarnych |  | 3: 0; 4: 0; 5: 2%
| Wykonanie instalacji elektrycznej |  | 3: 0; 4: 0; 5: 3%
| Montaż masztów oświetleniowych |  | 3: 0; 4: 0; 5: 2%
| Montaż monitoringu |  | 3: 0; 4: 0; 5: 3%
ETAP IV | Ogrodzenia, piłkochwyty | WARTOŚĆ ETAPU IV | 3: 0; 4: 0; 5: 7%
| Montaż ogrodzenia boiska |  | 3: 0; 4: 0; 5: 3%
| Montaz ogrodzenia terenu |  | 3: 0; 4: 0; 5: 2%
| Montaz konstrukcji piłkochwytów |  | 3: 0; 4: 0; 5: 2%
ETAP V | Roboty Brukarskie | WARTOŚĆ ETAPU V | 3: 0; 4: 0; 5: 15%
| Wykonanie robót brukarskich, parkingów, placów manewrowych |  | 3: 0; 4: 0; 5: 15%
ETAP VI | Zaplecze magazynowe | WARTOŚĆ ETAPU VI | 3: 0; 4: 0; 5: 3%
| Wykonanie zaplecza magazynowego |  | 3: 0; 4: 0; 5: 3%
ETAP VII | Trybuny | WARTOŚĆ ETAPU VII | 3: 0; 4: 0; 5: 3%
| Dostawa oraz montaż trybun, boksów dla zawodników |  | 3: 0; 4: 0
ETAP VIII | Tereny zielone, montażowe | WARTOŚĆ ETAPU VIII | 3: 0; 4: 0; 5: 2%
| Wykonanie nasadzeń |  | 3: 0; 4: 0; 5: 1%
| Wykonanie terenów zielonych |  | 3: 0; 4: 0; 5: 0.5%
|  |  | 0 | 0
| Montaż telebimu |  | 3: 0; 4: 0; 5: 0.5%
ETAP IX | ODBIORY | WARTOŚĆ ETAPU IX | 3: 0; 4: 0; 5: 10%
| ODBIÓR ROBÓT |  | 3: 0; 4: 0; 5: 5%
0
0
| Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie |  | 3: 0; 4: 0; 5: 5%
|  | RAZEM CENA NETTO | 3: 0; 5: 100%
|  | RAZEM CENA BRUTTO | 4: 0