## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY (po zm. 26-03-2018) dla zadania inwestycyjnego pn.: „Pływalnia kryta na Ratajach – os. Piastowskie 55 a w Poznaniu” PIM/03/18/ZP19/2015-55
DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT |  | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY |  | ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji
[8 empty] | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | 5. | 10. | 15. | 20. | 25. | 30. | 35. | 40. | 45. | 50. | 55. | 60. | 65. | 70. | 75. | 80. | 85. | 90. | 95. | 100. | 105. | 110. | 115. | 120. | 125. | 130. | 135. | 140. | 145. | 150. | 155. | 160. | 165. | 170. | 175. | 180. | 185. | 190. | 195. | 200. | 205. | 210. | 215. | 220. | 225. | 230. | 235. | 240. | 245. | 250. | 255. | 260. | 265. | 270. | 275. | 280. | 285. | 290. | 295. | 300. | 305. | 310. | 315. | 320. | 325. | 330. | 335. | 340. | 345. | 350. | 355. | 360. | 365. | 370. | 375. | 380. | 385. | 390. | 395. | 400. | 405. | 410. | 415. | 420. | 425. | 430. | 435. | 440. | 445. | 450. | 455. | 460. | 465. | 470.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | bar: ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji 5. to ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji 75.
ETAP I - stan zerowy
1. | Prace przygotowawcze , organizacja placu budowy | [5 empty] | 7% |  | 40 dni
2. | Rozbiórka budynku oraz utwardzeń wraz z wywozem materiałów po rozbiórce i gruzu
3. | Roboty ziemne - wykonanie wykopów pod fundamenty
4. | Wycinka drzew wraz z wywiezieniem pni i korzeni
CAŁOŚĆ ETAPU I |  |  | 0 |  | 0
ETAP II - Fundamenty | [6 empty] | 8% |  | 100 dni
1. | Fundamenty, ściany fundamentowe oraz izolacje wraz z zasypaniem fundamentów i z zagęszczeniem gruntu
| CALOŚĆ ETAPU II |  | 0 |  | 0
ETAP III - Konstrukcja piwnicy
1. | Słupy i ściany żelbetowe | [5 empty] | 8% |  | 150 dni
2 | Strop żelbetowy nad piwnicą
| CAŁÓŚĆ ETAPU III |  | 0 |  | 0
ETAP IV - stan surowy otwarty
1. | Słupy i ściany żelbetowe | [5 empty] | 15% |  | 240 dni
2. | Ściany nośne
3. | Stropy, wieńce, podciągi, nadproża, wylewki
CAŁOŚĆ ETAPU IV |  |  | 0 |  | 0
ETAP V - stan surowy zamknięty
1. | Konstrukcja dachu wraz z pokryciem dachu, świetliki, wpusty dachowe, itp. | [5 empty] | 10% |  | 320
2. | Ścianki działowe
3. | Schody wewnętrzne żelbetowe (stan surowy)
CAŁOŚĆ ETAPU V |  |  | 0 |  | 0
ETAP VI - elewacja oraz stan wykończeniowy budynku
1. | Elewacja, obróbki blacharskie, rynny | [5 empty] | 17% |  | 390
2. | Stolarka, ślusarka zewnętrzna
3. | Rury spustowe
4. | Roboty wykończeniowe wewnętrzne, w tym m.in. tynki, izolacje pionowe, licowanie ścian płytkami, sufity podwieszone, okladziny z płyt, malowanie ścian i sufitów ... Itd..
5. | Podłoga, w tym m.in.: podkłady, izolacje poziome, posadzki cementowe, płytkowe, pcv
6. | Schody wewnętrzne żelbetowe (stan wykończeniowy), w tym m.in.: tynki, malowanie, pochwyt, balustrada, okładziny stopni
7. | Stolarka, ślusarka drzwiowa wewnętrzna
8. | Podlewki dna basenów
9. | Instalacje wod. - kan., instal. ppoż,. (bez białego montażu)
10 | Instalacje C.O i C.T (bez białego montażu, węzeł cieplny bez rozruchu)
11. | Instalacje klimatyzacji (bez białego montażu)
12. | Instalacje wentylacji mechanicznej z dostawą central wentylacyjnych
13. | Wewnętrzne linie zasilające
14. | Instalacje oświetlenia bez montażu lamp i włączników
15. | Instalacje gniazd wtyczkowych bez osprzętu
16. | Instalacja uziemiająca
17. | Instalacja odgromowa
18. | Instalacja strukturalna bez wyposażenia
CAŁOŚĆ ETAPU VI |  |  | 0 |  | 0
ETAP VII - konstrukcja niecek basenowych nierdzewnych
1. | Montaż ścian i hydrauliki basenów nierdzewnych | [5 empty] | 6% |  | 390
CAŁOŚĆ ETAPU VII |  |  | 0 |  | 0
ETAP VIII - instalacje wewnętrzne
1. | Instalacje sanitarne wewnętrzne | [5 empty] | 16% |  | 400 dni
| 1.1. | Instalacje wod - kan. , inst. ppoż. (tylko biały montaż, próby, badania)
| 1.2. | Instalacje C.O. i C.T. (tylko biały montaż)
| 1.3. | Instalacja klimatyzacji (tylko biały montaż)
| 1.4. | Instalacje wentylacji mechanicznej
2. | Instalacje elektryczne wewnętrzne
| 2.1. | Złącze główne i rozdzielnice
| 2.2. | Instalacje oświetlenia - lampy i włączniki
| 2.3. | Instalacje gniazd wtyczkowych osprzęt
3. | Instalacje teletechniczne wewnętrzne
| 3.1 | Instalacja strukturalna - wyposażenie
| 3.2 | Instalacja sygnalizacji włamania i napadu wraz z wyposażeniem
| 3.3 | Instalacja sygnalizacji ppoż. I oddymiania wraz z wyposażeniem
| 3.4 | System dozoru wizyjnego (CCTV) - wraz z wyposażeniem
| 3.5 | System obsługi klienta wraz z wyposażeniem
| 3.6 | System nagłośnienia i tablicy wyników wraz z wyposażeniem
| 3.7 | Instalacja przyzywowa WC dla niepełnosprawnych
CAŁOŚĆ ETAPU VIII |  |  | 0 |  | 0
ETAP IX - instalacje zewnętrzne
1. | Instalacje sanitarne zewnętrzne | [5 empty] | 1% |  | 390 dni
| 1.1 | Przyłącze wodociągowe
| 1.2 | Przyłącze kanalizacyjne
| 1.3 | Przyłacze ciepłownicze
2. | Instalacje elektryczne zewnętrzne
| 2.1. | Przyłącze elektroenergetyczne - zasilanie kablowe nn
| 2.2. | Oświetlenie zewnętrzne
3. | Instalacje teletechniczne zewnętrzne
| 3.1. | Przebudowa napowietrznego przyłącza telekomunikacyjnego wraz z niezbędnym odcinkiem kanalizacji kablowej
CAŁOŚĆ ETAPU IX |  |  | 0 |  | 0
ETAP X - technologia wody basenowej oraz dna niecek nierdzewnych
1. | Montaż instalacji technologii basenowej | [5 empty] | 0.5% |  | 425 dni
CAŁOŚĆ ETAPU X |  |  | 0 |  | 0
ETAP XI - zagospodarowanie terenu i wyposażenie wewnętrzne
1. | Utwardzenia piesze | [5 empty] | 1% |  | 425 dni
| 1 | Ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne
2. | Zieleń
| 2.1. | Zieleń niska
| 2.2. | Nasadzenia rekompensacyjne wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia i z pielęgnacją nasadzeń (w tym m.in. podlewanie i przycinanie) w całym okresie gwarancji i rękojmi
3. | Elementy wyposażenia zewnętrznego i wewnętrznego
| 3.1. | kosze i wyposażenie wewnętrzne
CAŁOŚĆ ETAPU XI |  |  | 0 |  | 0
ETAP XII - rozruch technologiczny
1. | Próby, badania | [5 empty] | 0.5% | 30 dni od zakończenia robót budowlanych (etapów I-X)
2. | Rozruch technologiczny
CAŁOŚĆ ETAPU XII |  |  | 0 |  | 0
ETAP XIII - odbiory końcowe
1. | Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, szkolenie personelu, opracowanie dokumentacji powykonawczej, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, użytkowania obiektu, obsługi i konserwacji urządzeń | [5 empty] | 10% | 45 dni od dnia zakończenia robót budowlanych (etapów I-X)
2. | Prawomocna Decyzja pozwolenia na użytkowanie
CAŁOŚĆ ETAPU XIII |  |  | 0 |  | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  |  | 0 | NETTO | 0 | BRUTTO
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość robót netto dla danej pozycji - OFERTA. UWAGA: po wpisaniu kwoty netto w wierszu „Ogółem całość” – kwoty przypisane do poszczególnych etapów zostaną obliczone w oparciu o formuły przypisane w udostępnionym pliku excel konkretnym komórkom arkusza – uzupełnione zostaną zarówno kwoty netto Etapów, jak i kwoty brutto etapów i całości wynagrodzenia
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” Oferent wpisuje wartość robót brutto (z podatekiem VAT 23%) dla danej pozycji - OFERTA. Z zastrzeżeniem uwAgi zawartej w pkt. 1) powyżej
3) W kolumnie nr 5 "WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.
4) W kolumnach nr 6 "LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY" Wykonawca wypełnia kolumnę nr 6 wpisując odpowiednio ilość dni (kalendarzowych), w których zakończy realizację poszczególnych Etapów (w tym uwzględniając zlożoną deklarację w zakresie skrócenia terminów Wykonania wskazanych przez Zamawiającego Etapów).