## HRF SP 48
HARMONOGRAM RAMOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: „PRZEBUDOWA UL. GDYŃSKIEJ (DW 196) NA ODCINKU OD GRANICY MIASTA POZNANIA DO CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” PIM/03/18/ZP20/2017-105
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI OFERTY WYKONAWCY
|  |  |  | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
ETAP I - Opracowanie - Dokumentacji Projektowej |  |  |  |  | 10.02.2019
I.1. | opracowanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji ZRID | 0 | 3% |  | 01.12.2018
I.2. | uzyskanie decyzji ZRID wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności | 0 | 2% |  | 01.02.2019
I.3. | opracowanie projektu wykonawczego wraz z zasadniczym przedmiarem robó | 0 | 2% |  | 10.02.2019
ETAP II - Realizacja robót budowanych wraz z pracami powiązanymi |  |  |  |  | 31.10.2019 *
II.1. | wykonanie robót budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem zielonym | 0 | 18% |  | 30.04.2019
II.2. | wykonanie robót budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem błękitnym | 0 | 10% |  | 31.05.2019
II.3. | wykonanie robót budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem brązowym | 0 | 10% |  | 31.05.2019
II.4. | wykonanie robót budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem grafitowym | 0 | 10% |  | 31.07.2019
II.5. | wykonanie robót budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem czerwonym | 0 | 10% |  | 31.08.2019
II.6. | wykonanie robót budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem granatowym | 0 | 10% |  | 31.08.2019
II.7. | wykonanie robót budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem żółtym | 0 | 10% |  | 31.10.2019 *
II.8. | wykonanie pozostałych robót tzn. ułożenie warstwy ścieralnej, wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego, montaż elementów bezpieczeństwa | 0 | 5% |  | 31.10.2019 *
ETAP III - Zakończenie Przedmiotu Umowy i prac powiązanych |  |  |  |  | 30.11.2019 *
III.1 | opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej | 0 | 10% |  | 20.11.2019 *
III.2. | uzyskanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie względnie dokonanie skutecznego zgłoszenie zakończenia budowy |  |  |  | 30.11.2019 *
OGÓŁEM CAŁOŚĆ NETTO |  | 0
PODATEK VAT |  | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ BRUTTO |  | 0
Legenda do Harmonogramu
1) KWOTY: Wykonawca wpisuje wartość netto w poz. "Ogółem całość netto". W pozostałym zakresie kwoty zostana przepiczone w oparciu o przypisane dla konkretnych komórek formuły.
2) TERMINY: W przypadku zadeklarowania skrócenia terminów wykonania ETAPów II-III (w tym obligatoryjnie Podetapów II.7 i II.8 oraz Podetapów III.1 i III.2) Wykonawca wskazuje terminy, do których zakończy realizację wskazanych zakresów z uwzględnieniem zadeklarowanego skrócenia (w całości – nie dopuszcza się uwzględnienia zadeklarowanego skrócenia częściowo np. deklaracja skrócenia 15 dni, z czego 7 dni w ramach Podetapu II.7 i II.8 dni w ramach Podetapu II.8). Zadeklarowane skrócenie musi być uwzględnione w terminie ETAPów II-III jako całości (aktualnie wskazane terminy 31.10.2019 oraz 30.11.2019) oraz w ramach Podetapów II.7 i II.8 (aktualnie wskazane terminy 31.10.2019) oraz Podetapów III.1 oraz III.2 (aktualnie wskazane terminy 20.11.2019 oraz 30.11.2019). W ramach ETAPu I oraz pozostałych Podetapów ETAPu II Wykonawca może (ale nie musi) uwzględnić zadeklarowane skrócenie (ewentualnie jego cześć) dostosowując terminy etapów do założonej organizacji prac