## HRF Rondo Rataje
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Nazwa zadania : |  |  |  | "Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje"
Lp. | Zakres rzeczowy / wynagrodzenie |  |  | WARTOŚĆ ROBÓT |  |  | TERMINY WYKONANIA (dni kalendarzowe)
|  |  |  | NETTO | PODATEK VAT | BRUTTO | zakończenie wg Zamwiającego | zakończenie wg Wykonawcy
ETAP I |  | 10% |  | 0 | 0 | 0 | 400
w tym
1 | Podetap I.1 | 5% |  | 0 | 0 | 0 | 180
2 | Podetap I.2 | 25% |  | 0 | 0 | 0 | 300
3 | Podetap I.3 | 25% |  | 0 | 0 | 0 | 320
4 | Podetap I.4 | 45% |  | 0 | 0 | 0 | 400
ETAP II |  | 70% |  | 0 | 0 | 0 | 980
w tym |  | wskaźnik Zamawiajacego | wskaźnik Wykonawcy (patrz Uwaga 3.)
5 | Podetap II.1 | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 490
6 | Podetap II.2 | 20% | 20% | 0 | 0 | 0 | 630
7 | Podetap II.3 | 20% | 20% | 0 | 0 | 0 | 720
8 | Podetap II.4 | 20% | 20% | 0 | 0 | 0 | 840
9 | Podetap II.5 | 10% | 10% | 0 | 0 | 0 | 900
10 | Podetap II.6 | 20% | 20% | 0 | 0 | 0 | 960
11 | Podetap II.7 | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 980
ETAP III |  | 20% |  | 0 | 0 | 0 | 1100
w tym
12 | Podetap III.1 | 50% |  | 0 | 0 | 0 | 1000
13 | Podetap III.2 | 50% |  | 0 | 0 | 0 | 1100
Razem wartość netto: |  |  |  | 0
Podatek VAT |  |  |  | 0
Razem wartość brutto: |  |  |  | 0
Uwaga:
1. Wykonawcy wypełniają pola oznaczone kolorem żółtym.
2. Po wypełnieniu pola "Razem wartość netto" pozostałe kwoty przeliczą się automatycznie w opraciu o formuły wprowadzone w poszczeólnych komórkach arkusza
3. W ramach Podetapów ETAPU II możliwe jest dokonanie zmiany wartości procentowych przypisanych do poszczególnych Podetapów o nie więcej niż ±5 % wartości w stosunku do podanego "Wskaźnika Zamawiajacego". Łączna wartość wynagrodzenia za wszystkie Podetapu w ramach ETAPU II nie może przekroczyc 70% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy (oznacza to, że zwiększając wskaźnik procentowy w ramach jednego z podetapów ETAPU II Wykonawca zobowiązny jest zmniejszyć odpowiednio wartość procentową w ramach innego/innych Podetapów ETAPU II. W przypadku gdy po zmianach wprowadzonych przez Wykonawce wartość wynagrodzenia przypisana do ETAPU zostanie przekroczona wówczas przyjmuje się, że prawidłowe są wartości "Wskaźnika Zamawiającego"
4. W przypadku zadeklarowania skrócenia terminów wykonania ETAPu II (w tym obligatoryjnie Podetapów II.6 oraz II.7) Wykonawca wskazuje terminy, do których zakończy realizację wskazanych zakresów z uwzględnieniem zadeklarowanego skrócenia w całości. Zadeklarowane skrócenie musi być uwzględnione w terminie ETAPu II jako całości (aktualnie wskazany termin: do 980 dni kalendarzowych) oraz w ramach Podetapów II.6 (aktualnie wskazany termin do 960 dni kalendarzowych) oraz II.7 (aktualnie wskazany termin do 980 dni kalendarzowych). W ramach pozostałych ETAPów oraz pozostałych Podetapów ETAPu II Wykonawca może (ale nie musi) uwzględnić zadeklarowane skrócenie (ewentualnie jego cześć) dostosowując terminy etapów do założonej organizacji prac.
5. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę wpisania terminów wykonania poszczególnych Etapów przyjmuje się, że Wykoanwca zrealizuje zamówienia w maksymalnych terminach wskazanych dla poszczególnych Etapów/Podetapów z uwzględnieniem ewentualnego skrócenia terminów zgodnie z SIWZ wynikającego z oświadczenia złożonego w treści Formularza ofertowego.