## ZSŁ
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Zespół Szkół Łączności w Poznaniu, ul. Przełajowa 4 2018-179
W Harmonogramie należy uwzględnić dni, w których nie będzie możliwe prowadzenie robót budowlanych z uwagi na trwające egzaminy: 1. 10-12.04.2019 r. - egzaminy gimnazjalne; 2. 06-09.05.2019 r. - egzaminy maturalne; 3. 13.05.2019 r. - egzamin zawodowy; 4. 18.06.2019 r. - egzamin zawodowy. Prace związane z wymianą naświetli dachowych rozpocząć nie wcześniej niż 10.07.2019 r.
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY
[5 empty] | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ETAP I -Wymiana stolarki
1. | Prace przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  | 4% |  | 65 dni
2. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
CAŁOŚĆ ETAPU I |  | 0 | 0
ETAP II - Roboty budowlane cz.1
1. | Ocieplenie ścian elewacji bocznej prawej G-G |  |  | 7% |  | 75 dni
CAŁOŚĆ ETAPU II |  | 0 | 0
ETAP III - Roboty budowlane cz.2
1. | Ocieplenie ścian elewacji bocznej prawej F-F |  |  | 7% |  | 90 dni
CAŁOŚĆ ETAPU III |  | 0 | 0
ETAP IV - Roboty budowlane cz.3
1. | Ocieplenie ścian elewacji tylnej D-D |  |  | 7% |  | 100 dni
CAŁOŚĆ ETAPU IV |  | 0 | 0
ETAP V - Roboty budowlane cz.4
1. | Ocieplenie ścian elewacji tylnej E-E i bocznej H-H |  |  | 7% |  | 110 dni
CAŁOŚĆ ETAPU V |  | 0 | 0
ETAP VI - Roboty budowlane cz.5
1. | Ocieplenie ścian elewacji tylnej C-C |  |  | 5% |  | 125 dni
CAŁOŚĆ ETAPU VI |  | 0 | 0
ETAP VII - Roboty budowlane cz.6
1. | Ocieplenie ścian elewacji frontowej A-A |  |  | 7% |  | 140 dni
CAŁOŚĆ ETAPU VII |  | 0 | 0
ETAP VIII - Roboty budowlane cz.7
1. | Ocieplenie ścian elewacji bocznej lewej B-B |  |  | 7% |  | 155 dni
CAŁOŚĆ ETAPU VIII |  | 0 | 0
ETAP IX - Ocieplenie dachów
1. | Ocieplenie dachów |  |  | 11% |  | 170 dni
CAŁOŚĆ ETAPU IX |  | 0 | 0
ETAP X - Wymiana instalacji c.o.
1. | Wymiana Instalacji c.o. |  |  | 15% |  | 170 dni
CAŁOŚĆ ETAPU X |  | 0 | 0
ETAP XI - Obróbki blacharsko - dekarskie
1. | Wymiana naświetli dachowych |  |  | 12% |  | 180 dni
2. | Obróbki blacharsko - dekarskie
CAŁOŚĆ ETAPU XI |  | 0 | 0
ETAP XII - Roboty wykończeniowe i porządkowe
1. | Montaż instalacji odgromowych |  |  | 1% |  | 190 dni
2. | Roboty wykończeniowe
3. | Prace porządkowe
CAŁOŚĆ ETAPU XII |  | 0 | 0
ETAP XIII - Odbiory końcowe
1. | Rozpoczęcie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy |  |  | 10% | 2019-10-31
2. | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego
3. | Zakończenie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wraz z rozliczeniem Wykonawcy
CAŁOŚĆ ETAPU XIII |  | 0 | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  | 0 | 0 | 1
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość robót netto dla danej pozycji - OFERTA. Po wypełnieniu poz. "ogółem całość netto" poszczególne pozycje przeliczą wartość Etapów w oparciu o wprowadzone formuły liczące.
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” Oferent wpisuje wartość robót brutto (z podatkiem VAT 23%) dla danej pozycji - OFERTA
3) W kolumnie nr 5 "WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.
4) W kolumnach nr 6 i nr 7 "LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY" Oferent wypełnia kolumnę nr 6 wpisując odpowiednio ilość dni (kalendarzowych), w których zakończy realizację poszczególnych Etapów. Zamawiający zwraca uwagę, że deklaracja dot. skrócenia terminów wykonania dotyczy każdorazowo Etapu: Roboty wykończeniowe i porządkowe (w całości) oraz wcześniejszych (odpowiednio) tak by przypisane do nich terminy nieprzekraczalne (wskazane przez Zmawiającego) nie przekraczały terminu realizacji Etapu: Roboty wykończeniowe i porządkowe po skróceniu (np. Wykonawca w ramach CZĘSĆI I zamówienia deklaruje skrócenie o 20 dni, co oznacza konieczność skrócenia terminu wykonania Etapu XII: Roboty wykończeniowe i porządkowe o pełne 20 dni kalendarzowych, tj. do 170 dni kalendarzowych, co jednocześnie skutkuje koniecznością skrócenia terminu dla Etapu XI – Obróbki blacharsko-dekarskie co najmniej o 10 dni kalendarzowych, a więc z wyjściowych 180 dni do 170 dni po uwzględnieniu deklaracji skrócenia). Uwaga: skrócenie nie musi obejmować Etapu: odbiory końcowe Pozostałe terminy – przewidziane dla innych Etapów realizacji zamówienia mogą (ale nie muszą) podlegać skróceniu (np. z uwagi na przewidywana przez Wykonawcę organizację pracy), przy czym nie mogą być one przedłużane w stosunku do terminów przyjętych przez Zamawiającego (wskazanych w SIWZ).