## HZF_IIIA IIIC
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Nazwa zadania : |  | Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA + IIIC)
Lp. | Zakres rzeczowy | WARTOŚĆ ROBÓT W DANYM ETAPIE |  |  | Data zakończenia | Termin realizacji od dnia podpisania umowy (każdy kwadrat oznacza 1 miesiąc)
|  | NETTO | PODATEK VAT | BRUTTO | (do uzupełnienia po podpisaniu umowy) | M.1 | M.2 | M.3 | M.4 | M.5 | M.6 | M.7 | M.8 | M.9 | M.10 | M.11 | M.12 | M.13 | M.14 | M.15 | M. 16 | M. 17 | M. 18
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ETAP 0 - Roboty przygotowawcze ogólne wykonywane na całym froncie robót (Odc. IIIA) KM 0+000 - 0+610
1 | Zieleń i gospodarka drzewostanem - Usunięcie drzew i krzewów oraz zabezpieczenie drzew na czas budowy - odc. IIIA | 4: 0; 5: x; 6: x
Razem wartość Etap 0: |  | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
ETAP I - Ul. Unii Lubelskiej (Odc. IIIA) KM 0+390 - 0+610
2 | Układ drogowy (bez warstwy ścieralnej) | 4: 0; 5: x; 6: x
3 | Kanalizacja deszczowa | 4: 0; 5: x; 6: x
4 | Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej | 4: 0; 5: x; 6: x
5 | Sieci telekomunikacyjne (bez wciągania kabli) | 4: 0; 5: x; 6: x
6 | Zasilanie infrastr. monitoringu wizyjnego (bez montażu przewodów) | 4: 0; 5: x; 6: x
Razem wartość Etap I: |  | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
ETAP II - Ul. Unii Lubelskiej (Odc. IIIA) KM 0+190 - 0+390
UWAGA: nie zamykać ruchu na przedmiotowym odcinku przed zakończeniem (oddaniem do ruchu) Etapu I
7 | Układ drogowy (bez warstwy ścieralnej) | 4: 0; 5: x; 6: x
8 | Układ torowy | 4: 0; 5: x; 6: x
9 | Sieć trakcyjna (posadowienie słupów) | 4: 0; 5: x; 6: x
10 | Kable trakcyjne wraz z kablami sterowniczymi (bez układania kabli) | 4: 0; 5: x; 6: x
11 | Kanalizacja deszczowa | 4: 0; 5: x; 6: x
12 | Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej | 4: 0; 5: x; 6: x
13 | Sieci telekomunikacyjne (bez wciągania kabli) | 4: 0; 5: x; 6: x
14 | Zasilanie infrastr. przystankowej | 4: 0; 5: x; 6: x
15 | Zasilanie infrastr. monitoringu wizyjnego (bez montażu przewodów) | 4: 0; 5: x; 6: x
Razem wartość Etap II: |  | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
ETAP III - Ul. Unii Lubelskiej (Odc. IIIA) KM 0+000 - 0+190
UWAGA: nie zamykać ruchu na przedmiotowym odcinku przed zakończeniem (oddaniem do ruchu) Etapów I i II
16 | Układ drogowy (bez warstwy ścieralnej) | 4: 0; 5: x; 6: x
17 | Układ torowy | 4: 0; 5: x; 6: x
18 | Sieć trakcyjna (posadowienie słupów wraz z rozwieszeniem sieci jezdnej na całości odcinka) | 4: 0; 5: x; 6: x
19 | Kable trakcyjne wraz z kablami sterowniczymi (z układaniem kabli, badania i pomiary) | 4: 0; 5: x; 6: x
20 | Sterowanie, ogrzewanie i monitoring zwrotnic | 4: 0; 5: x; 6: x
21 | Kanalizacja deszczowa | 4: 0; 5: x; 6: x
22 | Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej | 4: 0; 5: x; 6: x
23 | Sieci telekomunikacyjne (wraz z wciąganiem kabli, pomiary końcowe, uruchomienie systemu) | 4: 0; 5: x; 6: x
24 | Zasilanie infrastr. monitoringu wizyjnego (z montażem przewodów, badania i pomiary) | 4: 0; 5: x; 6: x
25 | Przebudowa sieci WN 1) | 4: 0; 5: x; 6: x
26 | Sygnalizacja świetlna cz. elektryczna | 4: 0; 5: x; 6: x
Razem wartość Etap III: |  | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
ETAP IV - Pętla tramwajowo-autobusowa (Odc. IIIA)
PODETAP I
27 | Układ komunikacyjny: Roboty ziemne główne (zdjęcie humusu, wykonanie wykopów) wraz z częściowym wykonaniem nasypu (85% całości robót ziemnych związanych z wykonaniem nasypu) | 4: 0; 5: x; 6: x
Razem wartość Etap IV.I: |  | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
PODETAP II
28 | Układ komunikacyjny: Roboty ziemne pozostałe - wykończeniowe (15% całości robót ziemnych związanych z wykonaniem nasypu oraz wzmocnienie skarp nasypu) | 4: 0; 5: x; 6: x
29 | Układ drogowy (bez robót ziemnych) | 4: 0; 5: x; 6: x
30 | Układ torowy | 4: 0; 5: x; 6: x
31 | Sieć trakcyjna (posadowienie słupów) | 4: 0; 5: x; 6: x
32 | Kable trakcyjne wraz z kablami sterowniczymi (bez układania kabli) | 4: 0; 5: x; 6: x
33 | Sterowanie, ogrzewanie i monitoring zwrotnic | 4: 0; 5: x; 6: x
34 | Kanalizacja deszczowa | 4: 0; 5: x; 6: x
35 | Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej | 4: 0; 5: x; 6: x
36 | Sieć wodociągowa (przyłącza do bud. ekspedycji i WC) | 4: 0; 5: x; 6: x
37 | Sieci telekomunikacyjne (bez wciągania kabli) | 4: 0; 5: x; 6: x
38 | Zasilanie infrastr. przystankowej i pętli (w tym badania i pomiary końcowe) | 4: 0; 5: x; 6: x
39 | Zasilanie infrastr. monitoringu wizyjnego (bez montażu przewodów) | 4: 0; 5: x; 6: x
40 | Budynek ekspedycji | 4: 0; 5: x; 6: x
Razem wartość Etap IV.II: |  | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
ETAP V - Pozostałe roboty (wykończeniowe) (Odc. IIIA)
41 | Układ drogowy (rozłożenie warstwy ścieralnej na całym odcinku ul. Unii Lubelskiej) | 4: 0; 5: x; 6: x
42 | Stacja prostownikowa trakcyjna "Żegrze" | 4: 0; 5: x; 6: x; Termin realizacji od dnia podpisania umowy (każdy kwadrat oznacza 1 miesiąc) M.1 8: Rozpoczęcie realizacji zakresu możliwe najwcześniej po 7 miesiącach od dnia podpisania umowy
43 | Kanalizacja deszczowa - regulacja wysokościowa studni i wpustów (etapów: I/II/III) | 4: 0; 5: x; 6: x
44 | Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej - regulacja wysokościowa studni i wpustów (etapów: I/II/III) | 4: 0; 5: x; 6: x
45 | Mała architektura | 4: 0; 5: x; 6: x
46 | Stała organizacja ruchu i sterowanie sygnalizacją świetlną | 4: 0; 5: x; 6: x
Razem wartość Etap V: |  | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
ETAP VI - Odcinek IIIC
PODETAP I
47 | Zieleń i gospodarka drzewostanem - Usunięcie drzew i krzewów oraz zabezpieczenie drzew na czas budowy | 4: 0; 5: x; 6: x
Razem wartość Etap VI.I: |  | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
PODETAP II
48 | Układ drogowy | 4: 0; 5: x; 6: x; Termin realizacji od dnia podpisania umowy (każdy kwadrat oznacza 1 miesiąc) M.1 8: Rozpoczęcie realizacji zakresu możliwe najwcześniej 1 miesiąc po zakończeniu Etapu II
49 | Kanalizacja deszczowa | 4: 0; 5: x; 6: x
50 | Sieci telekomunikacyjne | 4: 0; 5: x; 6: x
51 | Oświetlenie | 4: 0; 5: x; 6: x
52 | Przebudowa kolizji SN i nn | 4: 0; 5: x; 6: x
53 | Zasilanie infrastruktury przystankowej | 4: 0; 5: x; 6: x
54 | Zasilanie monitoringu wizyjnego | 4: 0; 5: x; 6: x
55 | Zieleń i Gospodarka Drzewostanem - Sadzenie drzew i krzewów, rekultywacja terenu, założenie trawników, pielęgnacja | 4: 0; 5: x; 6: x
56 | Stała organizacja ruchu i sterowanie sygnalizacją świetlną | 4: 0; 5: x; 6: x
Razem wartość Etap VI.II: |  | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Zakres robót do umieszczenia w Etapach I - IV przez Wykonawcę robót * (Odc. IIIA)
57* | Remont kanału KD1000 2) | 4: 0; 5: x; 6: x
58* | Przebudowa sieci gazowych | 4: 0; 5: x; 6: x
59* | Sieć wodociągowa (cały odcinek bez przyłączy do bud. ekspedycji i WC) | 4: 0; 5: x; 6: x
60* | Przebudowa sieci cieplnych 3) | 4: #VALUE!; 5: x; 6: x
61* | Oświetlenie | 4: 0; 5: x; 6: x
62* | Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nn | 4: 0; 5: x; 6: x
Zakres robót do umiesczenia w Etapach I - V przez Wykonawcę robót * (Odc. IIIA)
63* | Zieleń i Gospodarka Drzewostanem - Sadzenie drzew i krzewów, rekultywacja terenu, założenie trawników, pielęgnacja | 4: 0; 5: x; 6: x
64* | Zieleń i Gospodarka Drzewostanem - Sadzenie drzew i krzewów, rekultywacja terenu, założenie trawników, pielęgnacja - Piaśnicka | 4: 0; 5: x; 6: x
PODSUMOWANIE
Razem wartość |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
(*) Pozycje 57, 58, 59, 60, 61, 62 należy umieścić w odpowiednim Etapie/Podetapie od I do IV poprzez skopiowanie wiersza (jeden wiersz w jeden Etap/Podetap), dostoswanie terminu jego zakończenia oraz odpowiednie zmodyfikowanie sumy danego Etapu/Podetapu, aby suma ta uwzględniała również wstawioną pozycję. Po umieszczeniu w danym Etapie/Podetapie sprawdzić sumowanie wartości i usunąć dany wiersz z obecnej lokalizacji. Umieszczenie w danym Etapie/Podetapie określi termin zakończenia danego zakresu, co nie oznacza, że dany zakres musi być realizowany w identycznych okresie co pozostałe roboty z danego Etapu/Podetapu (wspólny termin zakończenia, niekoniecznie identyczny okres realizacji). Każdą z pozycji traktować indywidualnie (każda pozycja może być umieszcza w innym Etapie/Podetapie) (*) Pozycje 63, 64 należy umieścić w odpowiednim Etapie/Podetapie od I do V poprzez skopiowanie wiersza (jeden wiersz w jeden Etap/Podetap), dostoswanie terminu jego zakończenia oraz odpowiednie zmodyfikowanie sumy danego Etapu/Podetapu, aby suma ta uwzględniała również wstawioną pozycję. Po umieszczeniu w danym Etapie/Podetapie sprawdzić sumowanie wartości i usunąć dany wiersz z obecnej lokalizacji. Umieszczenie w danym Etapie/Podetapie określi termin zakończenia danego zakresu, co nie oznacza, że dany zakres musi być realizowany w identycznych okresie co pozostałe roboty z danego Etapu/Podetapu (wspólny termin zakończenia, niekoniecznie identyczny okres realizacji).
1) Przewieszenie sieci WN należy skoordynować z posadowieniem słupów trakcyjnych pod siecią (w ciągu jednej przerwy zasilania WN)
2) Wzmocnienie kanału rękawem należy wykonać po wcześniejszym podłączeniu do niego przykanalików
3) Podłączenie sieci cieplnej należy wykonać w terminach dopuszczonych przez Veolia
I. W kolumnie "wartość robót w danym Etapie" wpisać wartość netto z poszczególnych działów wycenionego przez Wykonawcę przedmiaru robót. II. W kolumnach dotyczących poszczególnych miesięcy (M.1, M.2 itd.) należy oznaczyć kolorem poszczególne komórki, wskazując tym samym czas trwania głównych elementów robót w poszczególnych etapach/podetapach. III. Harmonogram robót musi uwzględniać czasową organizację ruchu. IV. Kolumna "data zakończenia" do uzupełnienia po podpisaniu umowy.

## ZZK
Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od nowoprojektowanej pętli tramwajowej do połączenia z istniejącym układem drogowym ul. Unii Lubelskiej (odcinek IIIA + IIIC), w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” |  | ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Kosztorys nr | Opis | Wartość [PLN]
1 | 2 | 3
ZAKRES ODCINKA IIIA:
II | Układ komunikacyjny | 0
II.1 | Układ drogowy | 0
II.2 | Układ torowy | 0
III | Energetyka trakcyjna | 0
III.1 | Sieć trakcyjna | 0
III.2 | Kable trakcyjne wraz z kablami sterowniczymi | 0
III.3 | Sterowanie, ogrzewanie i monitoing zwrotnic | 0
III.4 | Stacja prostownikowa trakcyjna "Żegrze" | 0
IV | Sieci sanitarne | #VALUE!
IV.1 | Kanalizacja deszczowa | 0
IV.2 | Remont kanału KD1000 | 0
IV.3 | Przebudowa i budowa sieci sanitarnych | 0
IV.4 | Przebudowa sieci gazowych | 0
IV.5 | Sieć wodociągowa wraz z przyłączami | 0
IV.6 | Przebudowa sieci cieplnych | #VALUE!
V | Sieci telekomunikacyjne | 0
VI | Sieci elektroenergetyczne | 0
VI.1 | Oświetlenie | 0
VI.2 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nn | 0
VI.3 | Zasilanie infrastruktury przystankowej i pętli | 0
VI.4 | Zasilanie infrastruktury monitoringu wizyjnego | 0
VI.5 | Przebudowa sieci WN | 0
VII | Sygnalizacja świetlna - część elektryczna | 0
VIII | Budynek ekspedycji | 0
IX | Mała architektura | 0
X | Zieleń i Gospodarka Drzewostanem | 0
XI | Stała organziacja ruchu i sterowanie sygnalizacją świetlną | 0
Wartość kosztorysowa ETAPU IIIA netto |  | #VALUE!
ZAKRES ODCINKA IIIC:
II | Układ komunikacyjny - układ drogowy | 0
IV | Sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa | 0
V | Sieci telekomunikacyjne | 0
VI | Sieci elektroenergetyczne | 0
VI.1 | Oświetlenie | 0
VI.2 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nn | 0
VI.3 | Zasilanie infrastruktury przystankowej | 0
VI.4 | Zasilanie infrastruktury monitoringu wizyjnego | 0
X | Zieleń i Gospodarka Drzewostanem | 0
XI | Stała organziacja ruchu i sterowanie sygnalizacją świetlną | 0
Wartość kosztorysowa ETAPU IIIC netto |  | 0
RAZEM ZAKRES ODCINKÓW IIIA i IIIC:
Wartość kosztorysowa ETAPU IIIA + IIIC netto |  | #VALUE!
VAT 23% |  | #VALUE!
Wartość kosztorysowa ETAPU IIIA + IIIC brutto |  | #VALUE!

## II_1_1
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania: "Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnica-os. Lecha-rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda ze do ul. Unii Lubelskiej. ETAP I - ul. Unii Lubelskiej (odcinek od km 0+390 do km 0+610) ROBOTY DROGOWE
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1. |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Gdyńskiej (z załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie. | m2 | 731 |  | 0
1.2 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Gdyńskiej (z załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie. | m2 | 5 |  | 0
1.3 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z mieszanki kruszyw związanej cementem gr. śr. 15 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 127 |  | 0
1.4 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 15 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 127 |  | 0
1.5 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 20 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 5 |  | 0
1.6 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. śr. 10 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 604 |  | 0
1.7 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. śr. 18 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 5 |  | 0
1.8 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m | 479 |  | 0
1.9 | D-01.02.04 | Rozebranie ław z betonu pod obrzeżami z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m3 | 28.7 |  | 0
1.10 | D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kształtowników | m | 12 |  | 0
1.11 | D-01.02.04 | Rozebranie elementów wyposażenia z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | szt | 2 |  | 0
1.12 | D-01.02.04 | Rozebranie słupków z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | szt | 6 |  | 0
1.13 | D-01.02.04 | Demontaż tablic informacyjnych wraz z konstrukcją wsporczą z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | szt. | 1 |  | 0
1.14 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.09 |  | 0
1.15 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości śr. 15 cm z transportem (wraz z kosztami utylizacji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie. | m2 | 4070 |  | 0
1.16 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem i kosztami utylizacji. Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie. | m3 | 4112 |  | 0
1.17 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów (wraz z zakupem i transportem materiału na nasypy) | m3 | 39 |  | 0
ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RAZEM: | [5 empty] | 0
2. |  | PODBUDOWY
2.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, | m2 | 2344 |  | 0
2.2 | D-02.03.01e | Warstwa odcinająca z geowłókniny | m2 | 1057 |  | 0
2.3 | D-04.05.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 1,5/2,0, warstwa gr. 15 cm | m2 | 994 |  | 0
2.4 | D-04.05.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 1,5/2,0, warstwa gr. 30 cm | m2 | 143 |  | 0
2.5 | D-04.05.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 3,0/4,0, warstwa gr. 15 cm | m2 | 149 |  | 0
2.6 | D-04.05.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 3,0/4,0, warstwa gr. 18 cm | m2 | 903 |  | 0
2.7 | D-04.04.00a | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (CN/R), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2045 |  | 0
2.8 | D-04.04.02b | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 994 |  | 0
2.9 | D-04.04.02b | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 747 |  | 0
2.10 | D-04.04.02b | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 143 |  | 0
2.11 | D-04.03.01a | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych (ilość pozostałego lepiszcza 0,5-0,7 kg/m2) | m2 | 1564 |  | 0
2.12 | D-04.07.01 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 P) - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 747 |  | 0
PODBUDOWY RAZEM: | [5 empty] | 0
3. |  | ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, ŚCIEKI, OBRZEŻA I NAWIERZCHNIE
3.1 | D-08.03.01 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 | m3 | 38.1 |  | 0
3.2 | D-08.05.01 | Ława pod ściek betonowa zwykła z betonu C12/15 | m3 | 2.18 |  | 0
3.3 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0.1 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 46 |  | 0
3.4 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0.12 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 22 |  | 0
3.5 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0,077 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 68 |  | 0
3.6 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0,081 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 71 |  | 0
3.7 | D-03.02.01 | Wpust ściekowy wraz z krawężnikiem systemowym (2 szt.) oraz płytą pośrednią | kpl | 2 |  | 0
3.8 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m | 635 |  | 0
3.9 | D-08.05.01 | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, 3 rzędy kostki układanej na płask | m | 25 |  | 0
3.10 | D-04.03.01a | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych (ilość pozostałego lepiszcza 0,3-0,5 kg/m2) | m2 | 747 |  | 0
3.11 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm | m2 | 747 |  | 0
3.12 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 8 S) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm | m2 | 817 |  | 0
3.13 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 143 |  | 0
3.14 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 124 |  | 0
3.15 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm | m2 | 46 |  | 0
3.16 | D-08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m2 | 4 |  | 0
3.17 | D-08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm (jasnoszare), kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m2 | 35 |  | 0
3.18 | D-08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m2 | 131 |  | 0
3.19 | D-08.02.01a | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych żółtych "dotykowych" (struktura wypustkowa) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 21 |  | 0
3.20 | D-08.02.01a | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (płyty naprowadzające) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 11 |  | 0
3.21 | D-08.02.01a | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 1 |  | 0
ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, ŚCIEKI, OBRZEŻA I NAWIERZCHNIE RAZEM: | [5 empty] | 0
4. |  | WZNOSZENIE OGRODZEŃ
4.1 | D-01.02.04 | Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych (odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementów wcześniej zdemontowanych) | m | 12 |  | 0
Roboty wykończeniowe RAZEM: | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Droga - Unii Lubelskiej od 0+390 do 0+610 - Etap I | [5 empty] | 0 | Wartość do zsumowania i wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 2

## II_1_1n
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania: "Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnica-os. Lecha-rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda ze do ul. Unii Lubelskiej. ETAP I - ul. Unii Lubelskiej (odcinek od km 0+390 do km 0+610) ROBOTY DROGOWE
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1. |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D-05.03.26g | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m | 8 |  | 0
1.2 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Gdyńskiej (z załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie. | m2 | 14 |  | 0
1.3 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.13 |  | 0
ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RAZEM: | [5 empty] | 0
2. |  | PODBUDOWY
2.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, | m2 | 1654 |  | 0
2.2 | D-02.03.01e | Warstwa odcinająca z geowłókniny | m2 | 1653 |  | 0
2.3 | D-04.05.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 3,0/4,0, warstwa gr. 18 cm | m2 | 1413 |  | 0
2.4 | D-04.04.00a | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (CN/R), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 3198 |  | 0
2.5 | D-04.04.02b | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1168 |  | 0
2.6 | D-04.03.01a | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych (ilość pozostałego lepiszcza 0,5-0,7 kg/m2) | m2 | 1168 |  | 0
2.7 | D-04.07.01 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 P) - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 200 |  | 0
2.8 | D-04.07.01 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 P) - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 968 |  | 0
PODBUDOWY RAZEM: | [5 empty] | 0
3. |  | ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, ŚCIEKI, OBRZEŻA I NAWIERZCHNIE
3.1 | D-08.03.01 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 | m3 | 3.39 |  | 0
3.2 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0.1 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 217 |  | 0
3.3 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0.12 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 59 |  | 0
3.4 | D-08.01.01b | Krawężniki peronowo-autobusowe wystające wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0,166 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 39 |  | 0
3.5 | D-08.05.01 | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, 4 rzędy kostki układanej na płask | m | 39 |  | 0
3.6 | D-04.03.01a | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych (ilość pozostałego lepiszcza 0,3-0,5 kg/m2) | m2 | 1182 |  | 0
3.7 | D-05.03.26g | Ułożenie siatki przeciwspękaniowej (min. 70 kN/m) pod warstwy bitumiczne | m2 | 15 |  | 0
3.8 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm | m2 | 200 |  | 0
3.9 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm | m2 | 982 |  | 0
ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, ŚCIEKI, OBRZEŻA I NAWIERZCHNIE RAZEM: | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Droga - Unii Lubelskiej od 0+390 do 0+610 - Etap I | [5 empty] | 0 | Wartość do zsumowania i wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 2

## II_1_2
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania: "Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnica-os. Lecha-rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda ze do ul. Unii Lubelskiej. ETAP II - ul. Unii Lubelskiej (odcinek od km 0+190 do km 0+390) ROBOTY DROGOWE
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1. |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Gdyńskiej (z załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie. | m2 | 883 |  | 0
1.2 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 9 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Gdyńskiej (z załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie. | m2 | 1388 |  | 0
1.3 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 16 |  | 0
1.4 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 13 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 1388 |  | 0
1.5 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. śr. 10 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 569 |  | 0
1.6 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. śr. 15 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 330 |  | 0
1.7 | D-01.02.04 | Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m | 517 |  | 0
1.8 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m | 390 |  | 0
1.9 | D-01.02.04 | Rozebranie ław z betonu pod obrzeżami z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m3 | 23.4 |  | 0
1.10 | D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzeń z przęseł stalowych (ogrodzenie panelowe) z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m | 32 |  | 0
1.11 | D-01.02.04 | Demontaż tablic reklamowych wraz z konstrukcją wsporczą z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | szt. | 2 |  | 0
1.12 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.2 |  | 0
1.13 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości śr. 15 cm z transportem (wraz z kosztami utylizacji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie. | m2 | 5060 |  | 0
1.14 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem i kosztami utylizacji. Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie. | m3 | 5294 |  | 0
ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RAZEM: | [5 empty] | 0
2. |  | PODBUDOWY
2.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, | m2 | 7205 |  | 0
2.2 | D-02.03.01e | Warstwa odcinająca z geowłókniny | m2 | 3504 |  | 0
2.3 | D-02.03.01e | Warstwa wzmacniająca z georusztu układanego wzdłuż do osi drogi sposobem mechanicznym | m2 | 1843 |  | 0
2.4 | D-02.03.01e | Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 (0/31,5), grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 502 |  | 0
2.5 | D-02.03.01e | Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 (0/31,5), grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 1341 |  | 0
2.6 | D-04.05.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 1,5/2,0, warstwa gr. 15 cm | m2 | 1166 |  | 0
2.7 | D-04.05.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 1,5/2,0, warstwa gr. 30 cm | m2 | 125 |  | 0
2.8 | D-04.05.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 3,0/4,0, warstwa gr. 15 cm | m2 | 661 |  | 0
2.9 | D-04.05.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 3,0/4,0, warstwa gr. 18 cm | m2 | 1357 |  | 0
2.10 | D-04.04.00a | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (CN/R), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 3074 |  | 0
2.11 | D-04.04.02b | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1166 |  | 0
2.12 | D-04.04.02b | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1458 |  | 0
2.13 | D-04.04.02b | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 1013 |  | 0
2.14 | D-04.04.02b | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 48 |  | 0
2.15 | D-04.03.01a | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych (ilość pozostałego lepiszcza 0,5-0,7 kg/m2) | m2 | 2633 |  | 0
2.16 | D-04.07.01 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 P) - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 94 |  | 0
2.17 | D-04.07.01 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 P) - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1364 |  | 0
PODBUDOWY RAZEM: | [5 empty] | 0
3. |  | ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, ŚCIEKI, OBRZEŻA I NAWIERZCHNIE
3.1 | D-08.03.01 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 | m3 | 81.9 |  | 0
3.2 | D-08.05.01 | Ława pod ściek betonowa zwykła z betonu C12/15 | m3 | 7.13 |  | 0
3.3 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0.1 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 303 |  | 0
3.4 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0.12 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 65 |  | 0
3.5 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0,077 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 42 |  | 0
3.6 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0,081 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 25 |  | 0
3.7 | D-08.01.01b | Krawężniki peronowo-autobusowe wystające wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0,166 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 20 |  | 0
3.8 | D-03.02.01 | Wpust ściekowy wraz z krawężnikiem systemowym (2 szt.) oraz płytą pośrednią | kpl | 1 |  | 0
3.9 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m | 1365 |  | 0
3.10 | D-08.05.01 | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, 3 rzędy kostki układanej na płask | m | 82 |  | 0
3.11 | D-04.03.01a | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych (ilość pozostałego lepiszcza 0,3-0,5 kg/m2) | m2 | 1458 |  | 0
3.12 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm | m2 | 94 |  | 0
3.13 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm | m2 | 1364 |  | 0
3.14 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 8 S) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm | m2 | 1175 |  | 0
3.15 | D-05.03.04e | Uszczelnienie połączenia nawierzchni asfaltowych z elementami betonowymi taśmą bitumiczną | m | 6 |  | 0
3.16 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm jasnoszarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 98 |  | 0
3.17 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 205 |  | 0
3.18 | D-08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m2 | 94 |  | 0
3.19 | D-08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm (jasnoszare), kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m2 | 48 |  | 0
3.20 | D-08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 4 |  | 0
3.21 | D-08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m2 | 714 |  | 0
3.22 | D-08.02.01a | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych żółtych "dotykowych" (struktura wypustkowa) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 60 |  | 0
3.23 | D-08.02.01a | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (płyty naprowadzające) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 44 |  | 0
3.24 | D-08.02.01a | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 2 |  | 0
ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, ŚCIEKI, OBRZEŻA I NAWIERZCHNIE RAZEM: | [5 empty] | 0
4. |  | ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
4.1 |  | Roboty wykończeniowe
4.1.1 | D-05.01.01a | Ułożenie warstwy nawierzchnii trawiastej wzmacnianej gr. 20 cm (grunt wymieszany z elementami siatki propylenowej) i 1.5 cm warstwy wyrównawczej z zagęszczanem (w tym: plantowanie powierzchni gruntu, zakup, transport i rozłożenie mieszanki z zagęszczeniem, obsianie mieszanką traw, pielęgnacja trawników) | m2 | 264 |  | 0
Roboty wykończeniowe RAZEM: | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Droga - Unii Lubelskiej od 0+190 do 0+390 - Etap II | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 7

## II_1_3
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania: "Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnica-os. Lecha-rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda ze do ul. Unii Lubelskiej. ETAP III - ul. Unii Lubelskiej (odcinek od km 0+000 do km 0+190) ROBOTY DROGOWE
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1. |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D-05.03.26g | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m | 26 |  | 0
1.2 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Gdyńskiej (z załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie. | m2 | 496 |  | 0
1.3 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 9 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Gdyńskiej (z załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie. | m2 | 1981 |  | 0
1.4 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Gdyńskiej (z załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie. | m2 | 93 |  | 0
1.5 | D-05.03.26g | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 18 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Gdyńskiej (z załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie. | m2 | 66 |  | 0
1.6 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 51 |  | 0
1.7 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 13 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 1981 |  | 0
1.8 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 20 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 3 |  | 0
1.9 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 25 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 59 |  | 0
1.10 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. śr. 10 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 548 |  | 0
1.11 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. śr. 18 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 3 |  | 0
1.12 | D-01.02.04 | Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m | 443 |  | 0
1.13 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m | 380 |  | 0
1.14 | D-01.02.04 | Rozebranie ław z betonu pod obrzeżami z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m3 | 22.8 |  | 0
1.15 | D-01.02.04 | Demontaż tablic reklamowych wraz z konstrukcją wsporczą z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | szt. | 2 |  | 0
1.16 | D-01.02.04 | Rozebranie poręczy ochronnych rurowych (U-12a) | m | 3 |  | 0
1.17 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.19 |  | 0
1.18 | D-01.01.01 | Demontaż oraz wznowienie punktu państwowej osnowy poziomej (projekt osnowy, wyniesienie w teren, zastabilizowanie) | kpl | 1 |  | 0
1.19 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości śr. 15 cm z transportem (wraz z kosztami utylizacji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie. | m2 | 4940 |  | 0
1.20 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem i kosztami utylizacji. Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie. | m3 | 4872 |  | 0
1.21 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów (wraz z zakupem i transportem materiału na nasypy) | m3 | 143 |  | 0
ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RAZEM: | [5 empty] | 0
2. |  | PODBUDOWY
2.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, | m2 | 6269 |  | 0
2.2 | D-02.03.01e | Warstwa odcinająca z geowłókniny | m2 | 3792 |  | 0
2.3 | D-02.03.01e | Warstwa wzmacniająca z georusztu układanego wzdłuż do osi drogi sposobem mechanicznym | m2 | 2732 |  | 0
2.4 | D-02.03.01e | Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 (0/31,5), grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 1642 |  | 0
2.5 | D-02.03.01e | Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 (0/31,5), grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 1090 |  | 0
2.6 | D-04.05.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 1,5/2,0, warstwa gr. 15 cm | m2 | 1136 |  | 0
2.7 | D-04.05.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 3,0/4,0, warstwa gr. 15 cm | m2 | 1807 |  | 0
2.8 | D-04.05.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 3,0/4,0, warstwa gr. 18 cm | m2 | 855 |  | 0
2.9 | D-04.04.00a | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (CN/R), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1938 |  | 0
2.10 | D-04.04.02b | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1136 |  | 0
2.11 | D-04.04.02b | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1893 |  | 0
2.12 | D-04.04.02b | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 768 |  | 0
2.13 | D-04.03.01a | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych (ilość pozostałego lepiszcza 0,5-0,7 kg/m2) | m2 | 2834 |  | 0
2.14 | D-04.07.01 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 P) - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 157 |  | 0
2.15 | D-04.07.01 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 P) - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1736 |  | 0
PODBUDOWY RAZEM: | [5 empty] | 0
3. |  | ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, ŚCIEKI, OBRZEŻA I NAWIERZCHNIE
3.1 | D-08.03.01 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 | m3 | 84.7 |  | 0
3.2 | D-08.05.01 | Ława pod ściek betonowa zwykła z betonu C12/15 | m3 | 7.13 |  | 0
3.3 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0.1 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 394 |  | 0
3.4 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0.12 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 15 |  | 0
3.5 | D-08.01.01b | Krawężniki peronowo-autobusowe wystające wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0,166 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 22 |  | 0
3.6 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m | 1412 |  | 0
3.7 | D-08.05.01 | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, 3 rzędy kostki układanej na płask | m | 82 |  | 0
3.8 | D-04.03.01a | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych (ilość pozostałego lepiszcza 0,3-0,5 kg/m2) | m2 | 1911 |  | 0
3.9 | D-05.03.26g | Ułożenie siatki przeciwspękaniowej (min. 70 kN/m) pod warstwy bitumiczne | m2 | 50 |  | 0
3.10 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm | m2 | 157 |  | 0
3.11 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm | m2 | 1745 |  | 0
3.12 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 8 S) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm | m2 | 941 |  | 0
3.13 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm jasnoszarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 34 |  | 0
3.14 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 412 |  | 0
3.15 | D-08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm (jasnoszare), kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m2 | 58 |  | 0
3.16 | D-08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m2 | 796 |  | 0
3.17 | D-08.02.01a | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych żółtych "dotykowych" (struktura wypustkowa) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 8 |  | 0
3.18 | D-08.02.01a | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (płyty naprowadzające) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 6 |  | 0
ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, ŚCIEKI, OBRZEŻA I NAWIERZCHNIE RAZEM: | [5 empty] | 0
4. |  | ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
4.1 |  | Roboty wykończeniowe
4.1.1 | D-05.01.01a | Ułożenie warstwy nawierzchnii trawiastej wzmacnianej gr. 20 cm (grunt wymieszany z elementami siatki propylenowej) i 1.5 cm warstwy wyrównawczej z zagęszczanem (w tym: plantowanie powierzchni gruntu, zakup, transport i rozłożenie mieszanki z zagęszczeniem, obsianie mieszanką traw, pielęgnacja trawników) | m2 | 213 |  | 0
Roboty wykończeniowe RAZEM: | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Droga - Unii Lubelskiej od 0+000 do 0+190 - Etap III | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 16

## II_1_4
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania: "Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnica-os. Lecha-rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda ze do ul. Unii Lubelskiej. ETAP IV - pętla tramwajowo-autobusowa ROBOTY DROGOWE
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1. |  | ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.257 |  | 0 | Wartość do zsumowania i wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 27
1.2 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości śr. 15 cm z transportem (wraz z kosztami utylizacji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie. | m2 | 12000 |  | 0 | Wartość do zsumowania i wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 27
1.3 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem i kosztami utylizacji. Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie. | m3 | 4700 |  | 0 | Wartość do zsumowania i wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 27
1.4 | D-02.03.01a | Wzmocnienie skarpy nasypu z georusztu jednokierunkowego | m2 | 1180 |  | 0 | Wartość do zsumowania i wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 28
1.5 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów (wraz z zakupem i transportem materiału na nasypy) /Główny zakres robót związanych z wykonaniem nasypu - założono 85% całości robót związanych z wykonaniem nasypu/ | m3 | 3522 |  | 0 | Wartość do zsumowania i wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 27
1.6 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów (wraz z zakupem i transportem materiału na nasypy) /Zakres robót związanych z pracami wykończeniowymi nasypu - założono 15% całości robót związanych z wykonaniem nasypu/ | m3 | 621 |  | 0 | Wartość do zsumowania i wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 28
ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RAZEM: | [5 empty] | 0
2. |  | PODBUDOWY
2.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, | m2 | 10657 |  | 0
2.2 | D-02.03.01e | Warstwa odcinająca z geowłókniny | m2 | 8278 |  | 0
2.3 | D-02.03.01e | Warstwa wzmacniająca z georusztu układanego wzdłuż do osi drogi sposobem mechanicznym | m2 | 2240 |  | 0
2.4 | D-02.03.01e | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (CN/R), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 2240 |  | 0
2.5 | D-04.04.00a | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (CN/R), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 6409 |  | 0
2.6 | D-02.03.01e | Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 (0/31,5), grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 2540 |  | 0
2.7 | D-04.04.02b | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (CN/R), grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm | m2 | 2611 |  | 0
2.8 | D-04.05.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 1,5/2,0, warstwa gr. 15 cm | m2 | 2272 |  | 0
2.9 | D-04.05.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 1,5/2,0, warstwa gr. 30 cm | m2 | 174 |  | 0
2.10 | D-04.05.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 3,0/4,0, warstwa gr. 15 cm | m2 | 288 |  | 0
2.11 | D-04.05.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 3,0/4,0, warstwa gr. 18 cm | m2 | 297 |  | 0
2.12 | D-04.04.02b | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 2272 |  | 0
2.13 | D-04.04.02b | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 254 |  | 0
2.14 | D-04.04.02b | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 1719 |  | 0
2.15 | D-04.05.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 o gr. 20 cm | m2 | 2251 |  | 0
2.16 | D-04.03.01a | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych (ilość pozostałego lepiszcza 0,5-0,7 kg/m2) | m2 | 1089 |  | 0
2.17 | D-04.07.01 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 P) - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 94 |  | 0
2.18 | D-04.07.01 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 P) - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 160 |  | 0
PODBUDOWY RAZEM: | [5 empty] | 0
3. |  | ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I NAWIERZCHNIE
3.1 | D-08.03.01 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 | m3 | 61 |  | 0
3.2 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0.1 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 337 |  | 0
3.3 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0.12 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 97 |  | 0
3.4 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0,077 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 75 |  | 0
3.5 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0,081 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 17 |  | 0
3.6 | D-08.01.01b | Krawężniki peronowo-autobusowe wystające wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0,166 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 69 |  | 0
3.7 | D-03.02.01 | Wpust ściekowy wraz z krawężnikiem systemowym (2 szt.) oraz płytą pośrednią | kpl | 4 |  | 0
3.8 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m | 1016 |  | 0
3.9 | D-04.03.01a | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych (ilość pozostałego lepiszcza 0,3-0,5 kg/m2) | m2 | 254 |  | 0
3.10 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm | m2 | 94 |  | 0
3.11 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm | m2 | 160 |  | 0
3.12 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 8 S) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm | m2 | 835 |  | 0
3.13 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm jasnoszarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 122 |  | 0
3.14 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 76 |  | 0
3.15 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 336 |  | 0
3.16 | D-08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m2 | 101 |  | 0
3.17 | D-08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm (jasnoszare), kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m2 | 35 |  | 0
3.18 | D-08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m2 | 2517 |  | 0
3.19 | D-08.02.01a | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych żółtych "dotykowych" (struktura wypustkowa) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 102 |  | 0
3.20 | D-08.02.01a | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (płyty naprowadzające) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 151 |  | 0
3.21 | D-08.02.01a | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 5 |  | 0
3.22 | D-05.03.04 | Warstwa poślizgowa z geowłókniny (450-550 g/m2) | m2 | 2251 |  | 0
3.23 | D-05.03.04 | Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 o gr. 25cm dyblowana i kotwiona wraz z wypełnieniem szczelin trwale plastyczną masą zalewową wykonywaną "na zimno" | m2 | 2251 |  | 0
ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I NAWIERZCHNIE RAZEM: | [5 empty] | 0
4. |  | ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
4.1 |  | Roboty wykończeniowe
4.1.1 | D-05.01.01a | Ułożenie warstwy nawierzchnii trawiastej wzmacnianej gr. 20 cm (grunt wymieszany z elementami siatki propylenowej) i 1.5 cm warstwy wyrównawczej z zagęszczanem (w tym: plantowanie powierzchni gruntu, zakup, transport i rozłożenie mieszanki z zagęszczeniem, obsianie mieszanką traw, pielęgnacja trawników) | m2 | 764 |  | 0
Roboty wykończeniowe RAZEM: | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Droga - pętla tramwajowa - Etap IV | [5 empty] | 0 | Od tej wartości odjąć suma robót ziemnych i przygotowawczych - do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 29

## II_1_5
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania: "Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnica-os. Lecha-rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda ze do ul. Unii Lubelskiej. ETAP V - pozostałe roboty (wykończeniowe) ROBOTY DROGOWE
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
3. |  | NAWIERZCHNIE
3.1 | D-04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych (ilość pozostałego lepiszcza 0,1-0,3 kg/m2) | m2 | 4361 |  | 0
3.2 | D-05.03.13a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (SMA 8 S) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 4361 |  | 0
3.3 | D-05.03.04e | Uszczelnienie połączenia nawierzchni asfaltowych z elementami betonowymi taśmą bitumiczną | m | 145 |  | 0
3.4 | D-M-00.00.00 | Dostawa i montaż tablicy pamiątkowej UE o pow. min. 6 m2 wraz z konstrukcją wsporczą i utrzymaniem | kpl | 1 |  | 0
NAWIERZCHNIE RAZEM: | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Droga - Etap V | [5 empty] | 0 | Wartość do zsumowania i wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 41

## II_1_5n
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania: "Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnica-os. Lecha-rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda ze do ul. Unii Lubelskiej. ETAP V - pozostałe roboty (wykończeniowe) ROBOTY DROGOWE
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
3. |  | NAWIERZCHNIE
3.1 | D-04.03.01a | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych (ilość pozostałego lepiszcza 0,1-0,3 kg/m2) | m2 | 1182 |  | 0
3.2 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 8 S) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm | m2 | 1182 |  | 0
NAWIERZCHNIE RAZEM: | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Droga - Etap V | [5 empty] | 0 | Wartość do zsumowania i wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 41

## II_2_1
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA). w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski ETAP II - Ul. Unii Lubelskiej km 0+190 - 0+390 UKŁAD KOMUNIKACYJNY - PROJEKT TOROWY
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | km | 0.396 |  | 0
2 | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem i kosztami utylizacji Odległość wg oferenta
2.1 | D-02.01.01 | Pozycja ujęta w przedmiarze TOM I / 1 UKŁAD KOMUNIKACYJNY - PROJEKT DROGOWY
3 | D-04.00.00 | PODBUDOWY
| D-04.01.01 | Profilowanie i wyrównanie koryta wraz z zagęszczeniem podłoża
3.1 | D-04.01.01 | Pozycja ujęta w przedmiarze TOM I / 1 UKŁAD KOMUNIKACYJNY - PROJEKT DROGOWY
3.2 | D-04.05.01 | Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem (CBGM) C1,5/2 (0/31,5) gr. 25cm | m2 | 1249 |  | 0
3.3 | D-04.04.02b | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. śr 33cm | m2 | 910 |  | 0
3.4 | D-04.04.02b | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 35cm | m2 | 168 |  | 0
3.5 | D-05.03.05b | Warstwa wyrównawcza z AC 16 W o gr. 10cm | m2 | 148 |  | 0
4 | O-50.01.02 O-52.01.00 | ODWODNIENIE TOROWISKA TRAMWAJOWEGO
| O-50.01.02 | Odwodnienie - wykonanie prefabrykowanej studzienki odwodnieniowej z tworzywa sztucznego
4.1 | O-50.01.02 | Prefabrykowana studzienka drenarska ze zwieńczeniem w postaci pokrywy klasy A15 osadzonej na trzonie studzienki | szt. | 3 |  | 0
4.2 | O-50.01.02 | Prefabrykowana studzienka drenarska ze zwieńczeniem stożkiem betonowym z pokrywą klasy D400 | szt. | 3 |  | 0
4.3 | O-52.01.00 | Odwodnienie - wykonanie drenażu | mb | 348 |  | 0
5 | T-30.00.00 | TOROWISKO TRAMWAJOWE
| T-30.00.00 | Rozwiązanie konstrukcyjne 1 - wykonanie podbudowy zasadniczej i montaż toru
5.1 | T-30.04.00 | Zasadnicza podbudowa toru tramwajowego w postaci prefabrykowanych wzdłużnych podkładów żelbetowych - ułożenie prefabrykowanych wzdłużnych podkładów żelbetowych - wykonanie powłoki ochronnej na powierzchni prefabrykowanych wzdłużnych podkładów żelbetowych - wykonanie warstwy wyrównawczej pod podkładami z mineralnej zaprawy o dużej płynności (o wytrzymałości na ściskanie min 60 N/mm2) - wykonanie wypełnienia wnęk montażowych w podkładach z mineralnej zaprawy o dużej płynności (o wytrzymałości na ściskanie min 60 N/mm2) | mtp | 343 |  | 0
5.2 | T-30.04.00 T-30.00.03 | Nawierzchnia stalowa toru - gięcie szyn, wykonanie złączy, montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z gumowymi wkładkami do komór łubkowych (przystosowanymi do zabudowy roślinnością) - wykonanie przytwierdzeń szyn (w postaci łapek sprężystych typu Skl mocowanych śrubami stopowymi do podkładek typu PT 180, z punktowym podlewem) - zabezpieczenie powierzchni stopki szyny nieosłoniętej gumowymi profilami powłoką dielektryczną poprzez pomalowanie - wykonanaie ciągłego podlewu pod stopką szyny na odcinkach pomiędzy przytwierdzeniami mechanicznymi | mtp | 202 |  | 0
5.3 | T-30.04.00 T-30.00.03 | Nawierzchnia stalowa toru - gięcie szyn, wykonanie złączy, montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z gumowymi wkładkami do komór łubkowych (przystosowanymi do zabudowy nawierzchnią drogową) - wykonanie przytwierdzeń szyn (w postaci łapek sprężystych typu Skl mocowanych śrubami stopowymi do podkładek typu PT 180) - zabezpieczenie powierzchni stopki szyny nieosłoniętej gumowymi profilami powłoką dielektryczną poprzez pomalowanie - wykonanaie ciągłego podlewu pod stopką szyny na odcinkach pomiędzy przytwierdzeniami mechanicznymi | mtp | 135 |  | 0
5.4 | T-30.02.14 | Przyrządy wyrównawcze w torze tramwajowym (kompletny przyrząd wyrównawczy w torze ma długość 3 mtp) - montaż elementów przyrządu wyrównawczego z okładzinami i wkładkami do komór łubkowych - wykonanie przytwierdzeń i ciągłego podlewu | mtp | 6 |  | 0
| T-30.00.00 | Rozwiązanie konstrukcyjne 2 - wykonanie podbudowy zasadniczej i montaż toru
5.5 | T-30.03.02 | Zasadnicza podbudowa toru tramwajowego w postaci prefabrykowanych płyt torowych o szer. 2,2m, gr. 40cm (wraz z płytami kablowymi i odwodnieniowymi), z wypełnieniem szczelin pomiędzy płytami uszczelniającą masą zalewową na zimno | m2 | 119 |  | 0
5.6 | T-30.03.02 | Zabudowa torowiska tramwajowego w postaci prefabrykowanych płyt międzytorowych o gr. 40cm, z wypełnieniem szczelin pomiędzy płytami uszczelniającą masą zalewową na zimno | m2 | 19 |  | 0
5.7 | T-30.03.02 | Nawierzchnia stalowa toru - gięcie szyn, wykonanie złączy, montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z wkładkami betonowymi | mtp | 54 |  | 0
5.8 | T-30.03.02 | Wypełnienie kanałów szynowych masą zalewową na zimno | mtp | 54 |  | 0
5.9 | T-31.02.02 | Zabudowa torowiska - zasypka z mieszanki niezwiązanej (0/31,5; C90/3, k≥8m/24h) gr. 52cm | m3 | 110 |  | 0
5.10 | T-31.02.02 | Zabudowa torowiska - zasypka z mieszanki niezwiązanej (0/31,5; C90/3, k≥8m/24h) gr. 27cm | m3 | 85 |  | 0
5.11 | T-31.05.10 | Zabudowa torowiska - rozłożenie geowłókniny filtracyjnej w torowisku (Torowisko tramwajowe według rozwiązania konstrukcyjnego 1 - torowisko z zabudową roślinnością wegetatywną) | m2 | 1419 |  | 0
5.12 | T-31.05.10 | Zabudowa torowiska - rozłożenie geowłókniny filtracyjnej w torowisku (Torowisko tramwajowe według rozwiązania konstrukcyjnego 1 - torowisko zabudowane płytami prefabrykowanymi) | m2 | 384 |  | 0
5.13 | T-31.02.02 | Zabudowa torowiska - zasypka z piasku (0/2; k≥8m/24h) gr. 32cm | m3 | 112 |  | 0
| O-51.01.00 | Odwodnienie - montaż prefabrykowanego kanału odwodnienia liniowego
5.14 | O-51.01.00 | Systemowe odwodnienie liniowe wykonane z polimerobetonu przykryte kratką ściekową klasy D400 - Torowisko tramwajowe według rozwiązania konstrukcyjnego 1 | mb | 5 |  | 0
5.15 | DT-60.00.01 | Ławy betonowe z oporem - beton C30/37 V = 0.068m3/m | m3 | 1 |  | 0
5.16 | T-31.02.03 | Zabudowa torowiska - warstwa wyrównawcza z klińca (4/31,5) gr. 7cm (Torowisko tramwajowe według rozwiązania konstrukcyjnego 1 - torowisko zabudowane płytami prefabrykowanymi) | m2 | 381 |  | 0
5.17 | T-31.03.01 | Zabudowa torowiska - prefabrykowane płyty żelbetowe o grubości 14cm - ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych w torowisku | m2 | 345 |  | 0
5.18 | D-05.03.23 | Zabudowa torowiska z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm - jasnoszara, na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 6cm (Torowisko tramwajowe według rozwiązania konstrukcyjnego 1 - torowisko zabudowane płytami prefabrykowanymi) | m2 | 36 |  | 0
5.19 | T-31.04.11 | Zabudowa torowiska roślinnością wegetatywną (rozchodniki) - warstwa izolacji antykorzennej z geowłókniny separacyjnej - warstwa odsączająca ze żwiru (16/32) gr. 3cm - geowłóknina filtracyjna - warstwa substratu ekstensywnego gr. 5cm - mata wegetacyjna z rozchodnika | m2 | 624 |  | 0
5.20 | T-31.01.01 | Zabudowa torowiska w międzytorzu (w miejscu posadowienia studzienki) - warstwa wypełniająca z betonu klasy C35/45, gr. 40cm | m3 | 1 |  | 0
5.21 | T-30.00.02 | Prewencyjne szlifowanie szyn | mtp | 396 |  | 0
6 | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC
6.1 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające 20x30cm | mb | 207 |  | 0
6.2 | D-60.00.01 | Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem - beton C12/15 V = 0.090m3/m | m3 | 20 |  | 0
6.3 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe ułożone na płask 20x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 o gr. 3cm | mb | 20 |  | 0
6.4 | D-60.01.02 | Krawężniki kamienne wtopione 15x35cm | mb | 29 |  | 0
6.5 | D-60.00.01 | Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem - beton C12/15 V = 0.083m3/m | m3 | 3 |  | 0
6.6 | T-60.01.04 | Krawężniki żelbetowe peronowe 30x45cm | mb | 106 |  | 0
6.7 | D-60.00.01 | Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem - beton C12/15 V = 0.078m3/m | m3 | 9 |  | 0
7 | T-31.05.01 T-31.05.02 | INNE ROBOTY
7.1 | T-31.05.01 | Blacha najazdowa montowana na krawędzi zabudowy torowiska | szt. | 4 |  | 0
7.2 | T-31.05.02 | Skrzynki przyszynowe - osłonowe, na kable przyłączeniowe | szt. | 7 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Tory - Etap II | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 8

## II_2_2
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA). w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski ETAP III - Ul. Unii Lubelskiej km 0+000 - 0+190 UKŁAD KOMUNIKACYJNY - PROJEKT TOROWY
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | km | 0.384 |  | 0
2 | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem i kosztami utylizacji Odległość wg oferenta
2.1 | D-02.01.01 | Pozycja ujęta w przedmiarze TOM I / 1 UKŁAD KOMUNIKACYJNY - PROJEKT DROGOWY
3 | D-04.00.00 | PODBUDOWY
| D-04.01.01 | Profilowanie i wyrównanie koryta wraz z zagęszczeniem podłoża
3.1 | D-04.01.01 | Pozycja ujęta w przedmiarze TOM I / 1 UKŁAD KOMUNIKACYJNY - PROJEKT DROGOWY
3.2 | D-04.05.01 | Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem (CBGM) C1,5/2 (0/31,5), gr. 25cm | m2 | 1235 |  | 0
3.3 | D-04.04.02b | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. śr 33cm | m2 | 750 |  | 0
3.4 | D-04.04.02b | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 35cm | m2 | 318 |  | 0
3.5 | D-05.03.05b | Warstwa wyrównawcza z AC 16 W o gr. 10cm | m2 | 280 |  | 0
4 | O-50.01.02 O-52.01.00 | ODWODNIENIE TOROWISKA TRAMWAJOWEGO
| O-50.01.02 | Odwodnienie - wykonanie prefabrykowanej studzienki odwodnieniowej z tworzywa sztucznego
4.1 | O-50.01.02 | Prefabrykowana studzienka drenarska ze zwieńczeniem w postaci pokrywy klasy A15 osadzonej na trzonie studzienki | szt. | 3 |  | 0
4.2 | O-50.01.02 | Prefabrykowana studzienka drenarska ze zwieńczeniem stożkiem betonowym z pokrywą klasy D400 | szt. | 4 |  | 0
4.3 | O-52.01.00 | Odwodnienie - wykonanie drenażu | mb | 348 |  | 0
5 | T-30.00.00 | TOROWISKO TRAMWAJOWE
| T-30.00.00 | Rozwiązanie konstrukcyjne 1 - wykonanie podbudowy zasadniczej i montaż toru
5.1 | T-30.04.00 | Zasadnicza podbudowa toru tramwajowego w postaci prefabrykowanych wzdłużnych podkładów żelbetowych - ułożenie prefabrykowanych wzdłużnych podkładów żelbetowych - wykonanie powłoki ochronnej na powierzchni prefabrykowanych wzdłużnych podkładów żelbetowych - wykonanie warstwy wyrównawczej pod podkładami z mineralnej zaprawy o dużej płynności (o wytrzymałości na ściskanie min 60 N/mm2) - wykonanie wypełnienia wnęk montażowych w podkładach z mineralnej zaprawy o dużej płynności (o wytrzymałości na ściskanie min 60 N/mm2) | mtp | 282 |  | 0
5.2 | T-30.04.00 T-30.00.03 | Nawierzchnia stalowa toru - gięcie szyn, wykonanie złączy, montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z gumowymi wkładkami do komór łubkowych (przystosowanymi do zabudowy roślinnością) - wykonanie przytwierdzeń szyn (w postaci łapek sprężystych typu Skl mocowanych śrubami stopowymi do podkładek typu PT 180, z punktowym podlewem) - zabezpieczenie powierzchni stopki szyny nieosłoniętej gumowymi profilami powłoką dielektryczną poprzez pomalowanie - wykonanaie ciągłego podlewu pod stopką szyny na odcinkach pomiędzy przytwierdzeniami mechanicznymi | mtp | 282 |  | 0
| T-30.00.00 | Rozwiązanie konstrukcyjne 2 - wykonanie podbudowy zasadniczej i montaż toru
5.3 | T-30.03.02 | Zasadnicza podbudowa toru tramwajowego w postaci prefabrykowanych płyt torowych o szer. 2,2m, gr. 40cm (wraz z płytami kablowymi i odwodnieniowymi), z wypełnieniem szczelin pomiędzy płytami uszczelniającą masą zalewową na zimno | m2 | 224 |  | 0
5.4 | T-30.03.02 | Zabudowa torowiska tramwajowego w postaci prefabrykowanych płyt międzytorowych o gr. 40cm, z wypełnieniem szczelin pomiędzy płytami uszczelniającą masą zalewową na zimno | m2 | 28 |  | 0
5.5 | T-30.03.02 | Nawierzchnia stalowa toru - gięcie szyn, wykonanie złączy, montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z wkładkami betonowymi | mtp | 102 |  | 0
5.6 | T-30.03.02 | Wypełnienie kanałów szynowych masą zalewową na zimno | mtp | 102 |  | 0
5.7 | T-31.02.02 | Zabudowa torowiska - zasypka z mieszanki niezwiązanej (0/31,5; C90/3, k≥8m/24h) gr. 27cm | m3 | 116 |  | 0
5.8 | T-31.05.10 | Zabudowa torowiska - rozłożenie geowłókniny filtracyjnej w torowisku (Torowisko tramwajowe według rozwiązania konstrukcyjnego 1 - torowisko z zabudową roślinnością wegetatywną) | m2 | 1170 |  | 0
5.9 | T-31.02.02 | Zabudowa torowiska - zasypka z piasku (0/2; k≥8m/24h) gr. 32cm | m3 | 156 |  | 0
5.10 | T-31.04.11 | Zabudowa torowiska roślinnością wegetatywną (rozchodniki) - warstwa izolacji antykorzennej z geowłókniny separacyjnej - warstwa odsączająca ze żwiru (16/32) gr. 3cm - geowłóknina filtracyjna - warstwa substratu ekstensywnego gr. 5cm - mata wegetacyjna z rozchodnika | m2 | 859 |  | 0
5.11 | T-31.01.01 | Zabudowa torowiska w międzytorzu (w miejscu posadowienia studzienki) - warstwa wypełniająca z betonu klasy C35/45, gr. 40cm | m3 | 1 |  | 0
5.12 | T-30.00.02 | Prewencyjne szlifowanie szyn | mtp | 384 |  | 0
6 | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC
6.1 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające 20x30cm | mb | 282 |  | 0
6.2 | D-60.00.01 | Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem - beton C12/15 V = 0.090m3/m | m3 | 27 |  | 0
6.3 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe ułożone na płask 20x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 o gr. 3cm | mb | 2 |  | 0
7 | T-31.05.01 T-31.05.02 | INNE ROBOTY
7.1 | T-31.05.01 | Blacha najazdowa montowana na krawędzi zabudowy torowiska | szt. | 3 |  | 0
7.2 | T-31.05.02 | Skrzynki przyszynowe - osłonowe, na kable przyłączeniowe | szt. | 10 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Tory - Etap III | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 17

## II_2_3
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA). w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski ETAP IV - PĘTLA TRAMWAJOWO-AUTOBUSOWA UKŁAD KOMUNIKACYJNY - PROJEKT TOROWY
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | km | 0.634 |  | 0
2 | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem i kosztami utylizacji Odległość wg oferenta
2.1 | D-02.01.01 | Pozycja ujęta w przedmiarze TOM I / 1 UKŁAD KOMUNIKACYJNY - PROJEKT DROGOWY
3 | D-04.00.00 | PODBUDOWY
| D-04.01.01 | Profilowanie i wyrównanie koryta wraz z zagęszczeniem podłoża
3.1 | D-04.01.01 | Pozycja ujęta w przedmiarze TOM I / 1 UKŁAD KOMUNIKACYJNY - PROJEKT DROGOWY
3.2 | D-04.05.01 | Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem (CBGM) C1,5/2 (0/31,5), gr. 25cm | m2 | 2972 |  | 0
3.3 | D-04.05.01 | Ulepszone podłoże (warstwa mrozochronna) z mieszanki związanej cementem (CBGM) C1,5/2 (0/31,5), gr. 22cm | m2 | 379 |  | 0
3.4 | D-04.04.02b | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 35cm | m2 | 687 |  | 0
3.5 | D-04.04.02b | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. śr 31cm | m2 | 250 |  | 0
3.6 | D-04.04.02b | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 25cm | m2 | 379 |  | 0
3.7 | D-04.04.02b | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 16cm | m2 | 2685 |  | 0
3.8 | D-04.05.01 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem (CBGM) C8/10 (0/31,5), gr. 15cm | m2 | 2685 |  | 0
3.9 | T-30.00.10 | Warstwa wibroizolacyjna z poliuretanowej maty o grubości 25mm | m2 | 1107 |  | 0
3.10 | D-05.03.05b | Warstwa wyrównawcza z AC 16 W o gr. 10cm | m2 | 144 |  | 0
4 | O-50.01.02 O-52.01.00 | ODWODNIENIE TOROWISKA TRAMWAJOWEGO
| O-50.01.02 | Odwodnienie - wykonanie prefabrykowanej studzienki odwodnieniowej z tworzywa sztucznego
4.1 | O-50.01.02 | Prefabrykowana studzienka drenarska ze zwieńczeniem w postaci pokrywy klasy A15 osadzonej na trzonie studzienki | szt. | 3 |  | 0
4.2 | O-50.01.02 | Prefabrykowana studzienka drenarska ze zwieńczeniem stożkiem betonowym z pokrywą klasy D400 | szt. | 9 |  | 0
4.3 | O-52.01.00 | Odwodnienie - wykonanie drenażu | mb | 312 |  | 0
5 | T-30.00.00 | TOROWISKO TRAMWAJOWE
| T-30.00.00 | Rozwiązanie konstrukcyjne 2 - wykonanie podbudowy zasadniczej i montaż toru
5.1 | T-30.03.02 | Zasadnicza podbudowa toru tramwajowego w postaci prefabrykowanych płyt torowych o szer. 2,2m, gr. 40cm (wraz z płytami kablowymi i odwodnieniowymi), z wypełnieniem szczelin pomiędzy płytami uszczelniającą masą zalewową na zimno | m2 | 115 |  | 0
5.2 | T-30.03.02 | Zabudowa torowiska tramwajowego w postaci prefabrykowanych płyt międzytorowych o gr. 40cm, z wypełnieniem szczelin pomiędzy płytami uszczelniającą masą zalewową na zimno | m2 | 11 |  | 0
5.3 | T-30.03.02 | Nawierzchnia stalowa toru - gięcie szyn, wykonanie złączy, montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z wkładkami betonowymi | mtp | 52 |  | 0
5.4 | T-30.03.02 | Nawierzchnia stalowa toru - gięcie szyn, wykonanie złączy, montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R290GHT z wkładkami betonowymi | mtp | 3 |  | 0
5.5 | T-30.03.02 | Wypełnienie kanałów szynowych masą zalewową na zimno | mtp | 55 |  | 0
| T-30.00.00 | Rozwiązanie konstrukcyjne 3 - wykonanie podbudowy zasadniczej i montaż toru
5.6 | T-30.02.01 | Zasadnicza podbudowa toru tramwajowego w postaci monolitycznej płyty betonowej wylewanej na mokro z betonu klasy C35/45, gr. 30cm | m3 | 174 |  | 0
5.7 | T-30.02.01 | Wykonanie szczelin dylatacyjnych rozszerzenia (pełnych) w płycie betonowej zasadniczej podbudowy toru tramwajowego, z dyblowaniem szczelin, wypełnieniem szczelin wkładkami styropianowymi i uszczelnieniem masą zalewową na zimno | mb | 39 |  | 0
5.8 | T-30.02.01 | Wykonanie szczelin dylatacyjnych skurczowych (pozornych) w płycie betonowej zasadniczej podbudowy toru tramwajowego, z uszczelnieniem szczelin masą zalewową na zimno | mb | 106 |  | 0
5.9 | T-30.02.11 | Nawierzchnia stalowa toru - gięcie szyn, wykonanie złączy, montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z betonowymi wkładkami do komór łubkowych - wykonanie przytwierdzeń szyn (w postaci łapek typu Łp mocowanych kotwami chemicznymi) i ciągłego podlewu | mtp | 136 |  | 0
5.10 | T-30.02.11 | Nawierzchnia stalowa toru - gięcie szyn, wykonanie złączy, montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 290GHT-CL z betonowymi wkładkami do komór łubkowych - wykonanie przytwierdzeń szyn (w postaci łapek typu Łp mocowanych kotwami chemicznymi) i ciągłego podlewu | mtp | 34 |  | 0
5.11 | T-30.02.13 | Rozjazdy tramwajowe Z1K1 - montaż elementów rozjazdu z okładzinami i wkładkami do komór łubkowych - wykonanie przytwierdzeń i podlewu - montaż mechanizmu nastawczego | mtp | 39 |  | 0
| T-30.00.00 | Rozwiązanie konstrukcyjne 4 i 4m - wykonanie podbudowy zasadniczej i montaż toru
5.12 | T-30.02.05 | Zbrojenie - montaż zbrojenia w postaci siatki z prętów kompozytowych Ø12mm (oczko siatki 0,1x0,1m) | m2 | 705 |  | 0
5.13 | T-30.02.01 | Zasadnicza podbudowa toru tramwajowego w postaci monolitycznej płyty betonowej wylewanej na mokro z betonu klasy C35/45, gr. 30cm | m3 | 174 |  | 0
5.14 | T-30.02.01 | Wykonanie szczelin dylatacyjnych rozszerzenia (pełnych) w płycie betonowej zasadniczej podbudowy toru tramwajowego (RK4m), z dyblowaniem szczelin i wypełnieniem szczelin masą zalewową na zimno | mb | 176 |  | 0
5.15 | T-30.02.01 | Wykonanie szczelin dylatacyjnych rozszerzenia (pełnych) w płycie betonowej zasadniczej podbudowy toru tramwajowego (RK4), z dyblowaniem szczelin, wypełnieniem szczelin wkładkami styropianowymi i uszczelnieniem masą zalewową na zimno | mb | 9 |  | 0
5.16 | T-30.02.01 | Wykonanie szczelin dylatacyjnych skurczowych (pozornych) w płycie betonowej zasadniczej podbudowy toru tramwajowego (RK4), z uszczelnieniem szczelin masą zalewową na zimno | mb | 43 |  | 0
5.17 | T-30.02.12 | Nawierzchnia stalowa toru - gięcie szyn, wykonanie złączy, montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z okładzinami - wykonanie przytwierdzeń szyn (w postaci łapek sprężystych typu Skl mocowanych śrubami stopowymi do podkładek typu PT 180, z punktowym podlewem) - zabezpieczenie powierzchni stopki szyny nieosłoniętej gumowymi profilami powłoką dielektryczną poprzez pomalowanie | mtp | 88 |  | 0
5.18 | T-30.02.12 | Nawierzchnia stalowa toru - gięcie szyn, wykonanie złączy, montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 290GHT-CL z okładzinami - wykonanie przytwierdzeń szyn (w postaci łapek sprężystych typu Skl mocowanych śrubami stopowymi do podkładek typu PT 180, z punktowym podlewem) - zabezpieczenie powierzchni stopki szyny nieosłoniętej gumowymi profilami powłoką dielektryczną poprzez pomalowanie | mtp | 181 |  | 0
5.19 | T-30.02.12 | Nawierzchnia stalowa toru - gięcie szyn, wykonanie złączy, montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 290GHT-CL z betonowymi wkładkami do komór łubkowych - wykonanie przytwierdzeń szyn (w postaci łapek sprężystych typu Skl mocowanych śrubami stopowymi do podkładek typu PT 180, z punktowym podlewem) - zabezpieczenie powierzchni stopki szyny nieosłoniętej gumowymi profilami powłoką dielektryczną poprzez pomalowanie | mtp | 14 |  | 0
5.20 | T-30.02.13 | Rozjazdy tramwajowe Z1K1 - montaż elementów rozjazdu z okładzinami i wkładkami do komór łubkowych - wykonanie przytwierdzeń i podlewu - montaż mechanizmu nastawczego | mtp | 92 |  | 0
5.21 | T-30.02.13 | Skrzyżowania K4 - montaż elementów skrzyżowania z okładzinami i wkładkami do komór łubkowych - wykonanie przytwierdzeń i podlewu | mtp | 25 |  | 0
| O-51.01.00 | Odwodnienie - montaż prefabrykowanego kanału odwodnienia liniowego
5.22 | O-51.01.00 | Systemowe odwodnienie liniowe wykonane z polimerobetonu przykryte kratką ściekową klasy D400 - Torowisko tramwajowe według rozwiązania konstrukcyjnego 3 | mb | 3 |  | 0
5.23 | D-60.00.01 | Ławy betonowe z oporem - beton C30/37 V = 0.068m3/m | m3 | 1 |  | 0
5.24 | T-31.01.11 | Zabudowa torowiska - warstwa sczepna pomiędzy warstwami podbudowy toru i zabudowy torowiska | m2 | 670 |  | 0
5.25 | T-31.01.01 | Zabudowa torowiska (RK4m) - warstwa wypełniająca z betonu klasy C35/45, gr. 23cm | m3 | 25 |  | 0
5.26 | T-31.01.01 | Wykonanie szczelin dylatacyjnych rozszerzenia (pełnych) w płycie betonowej zabudowy torowiska (RK4m), z wypełnieniem szczelin wkładkami styropianowymi i uszczelnieniem masą zalewową na zimno | mb | 11 |  | 0
5.27 | T-31.01.01 | Zabudowa torowiska (RK3) - warstwa wypełniająca z betonu klasy C35/45, gr. 21cm | m3 | 119 |  | 0
5.28 | T-31.01.01 | Wykonanie szczelin dylatacyjnych rozszerzenia (pełnych) w płycie betonowej zabudowy torowiska (RK3), z wypełnieniem szczelin wkładkami styropianowymi i uszczelnieniem masą zalewową na zimno | mb | 39 |  | 0
5.29 | T-31.01.01 | Wykonanie szczelin dylatacyjnych skurczowych (pozornych) w płycie betonowej zabudowy torowiska (RK3), z uszczelnieniem szczelin masą zalewową na zimno | mb | 106 |  | 0
5.30 | T-31.01.12 | Zabudowa torowiska - wykonanie szczelin przyszynowych (na całą wysokość szyny) | mtp | 260 |  | 0
5.31 | D-41.00.03 | Zabudowa torowiska - uszczelnienie szczelin przyszynowych masą zalewową (na całą wysokość szyny) | mb | 1038 |  | 0
5.32 | D-41.00.03 | Wypełnianie szczeliny technologicznej pomiędzy warstwą zabudowy torowiska z betonu cementowego i krawężnikami - styropian z uszczelnieniem od góry na głębokość 5 cm uszczelniającą masą zalewową na zimno - szczeliny o szerokości do 3cm | mb | 404 |  | 0
5.33 | T-31.02.01 | Zabudowa torowiska - zasypka z tłucznia kamiennego (31,5/50) gr. śr 18cm | m3 | 193 |  | 0
5.34 | T-30.00.02 | Prewencyjne szlifowanie szyn | mtp | 634 |  | 0
6 | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE
6.1 | D-05.03.23 | Nawierzchnia na powierzchni utwardzonej dla służb technicznych z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm - jasnoszara, na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3cm (Chodniki techniczne na pętli tramwajowej) | m2 | 379 |  | 0
7 | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC
7.1 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające 20x30cm | mb | 727 |  | 0
7.2 | D-60.00.01 | Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem - beton C12/15 V = 0.090m3/m | m3 | 66 |  | 0
7.3 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe ułożone na płask 20x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 o gr. 3cm | mb | 45 |  | 0
7.4 | D-60.01.02 | Krawężniki kamienne wtopione 15x35cm | mb | 123 |  | 0
7.5 | D-60.00.01 | Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem - beton C12/15 V = 0.083m3/m | m3 | 11 |  | 0
7.6 | T-60.01.04 | Krawężniki żelbetowe peronowe 30x45cm | mb | 106 |  | 0
7.7 | D-60.00.01 | Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem - beton C12/15 V = 0.078m3/m | m3 | 9 |  | 0
8 | T-31.05.01 T-31.05.02 T-32.00.01 | INNE ROBOTY
8.1 | T-31.05.01 | Blacha najazdowa montowana na krawędzi zabudowy torowiska | szt. | 10 |  | 0
8.2 | T-32.00.01 | Smarownica torowa (umożliwiająca montaż instalacji smarującej w 1 torze) - istalacja smarująca w torze wraz z przewodami hydraulicznymi - szafa sterująca | szt. | 1 |  | 0
8.3 | T-32.00.01 | Smarownica torowa (umożliwiająca montaż instalacji smarującej w 2 torach) - istalacja smarująca w torze wraz z przewodami hydraulicznymi - szafa sterująca | szt. | 2 |  | 0
8.4 | T-31.05.02 | Skrzynki przyszynowe - osłonowe, na kable przyłączeniowe | szt. | 45 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Tory - Etap IV Podetap II | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 30

## II_3
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski ENERGETYKA TRAKCYJNA – SIEĆ TRAKCYJNA
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ETAP II - Ul. Unii Lubelskiej
1.1 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kotwienia stałego liny nośnej/drutu jezdnego do słupa | kpl. | 2 |  | 0
1.2 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem konstrukcji nośnej linkowej (50 mm) sieci jezdnej | kpl. | 7 |  | 0
1.3 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem konstrukcji nośnej linkowej (25 mm) sieci jezdnej | kpl. | 9 |  | 0
1.4 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem izolatora sekcyjnego | kpl. | 2 |  | 0
1.5 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem połączenia wyrównawczego - typ 2T | szt | 3 |  | 0
1.6 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem połączenia wyrównawczego - typ 2DL | szt | 4 |  | 0
1.7 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem punktu uszyniajacego | kpl. | 4 |  | 0
1.8 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem uszynienia grupowego (LgYżo 1x70) | m | 120 |  | 0
1.9 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem słupa trakcyjnego - typ S4 | szt | 11 |  | 0
1.10 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem słupa trakcyjnego - typ S5 | szt | 3 |  | 0
1.11 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi (wraz z kosztami utylizacji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez wykonawcę w ofercie | m3 | 126.3 |  | 0
Razem dział: ETAP II - Ul. Unii Lubelskiej | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 9
2 |  | ETAP III - ul. Unii Lubelskiej ( rozwieszenie sieci jezdnej na całości odcinka)
2.1 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem drutu jezdnego sieci płaskiej | m | 750 |  | 0
2.2 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem drutu jezdnego sieci łańcuchowej | m | 2000 |  | 0
2.3 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem liny nośnej | m | 1400 |  | 0
2.4 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z demontażem kotwienia liny nośnej | kpl. | 2 |  | 0
2.5 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem połączenia wyrównawczego - typ 2DL | szt | 15 |  | 0
2.6 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem połączenia wyrównawczego - typ 2D | szt | 3 |  | 0
2.7 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kotwienia stałego liny nośnej/drutu jezdnego do słupa | kpl. | 10 |  | 0
2.8 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem konstrukcji nośnej linkowej (50 mm) sieci jezdnej | kpl. | 5 |  | 0
2.9 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem konstrukcji nośnej linkowej (35 mm) sieci jezdnej | kpl. | 5 |  | 0
2.10 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem konstrukcji nośnej linkowej (25 mm) sieci jezdnej | kpl. | 28 |  | 0
2.11 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem instalacji zasilania smarownic torowych | kpl. | 1 |  | 0
2.12 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem punktu uszyniajacego | kpl. | 1 |  | 0
2.13 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem słupa trakcyjnego - typ S3 | szt | 2 |  | 0
2.14 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem słupa trakcyjnego - typ S4 | szt | 14 |  | 0
2.15 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi (wraz z kosztami utylizacji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez wykonawcę w ofercie | m3 | 112.4 |  | 0
Razem dział: ETAP III - ul. Unii Lubelskiej ( rozwieszenie sieci jezdnej na całości odcinka) | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 18
3 |  | ETAP IV - Pętla tramwajowo-autobusowa
3.1 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kotwienia stałego liny nośnej/drutu jezdnego do słupa | kpl. | 6 |  | 0
3.2 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kotwienia kompensacyjnego drutu jezdnego do słupa | kpl. | 2 |  | 0
3.3 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem jednostronnej konstrukcji nośnej wysięgnikowej sieci łańcuchowej | kpl. | 7 |  | 0
3.4 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem jednostronnej konstrukcji nośnej wysięgnikowej sieci płaskiej | kpl. | 5 |  | 0
3.5 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem dwustronnej konstrukcji nośnej wysięgnikowej sieci płaskiej | kpl. | 8 |  | 0
3.6 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem konstrukcji nośnej linkowej (50 mm) sieci jezdnej | kpl. | 6 |  | 0
3.7 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem konstrukcji nośnej linkowej (25 mm) sieci jezdnej | kpl. | 17 |  | 0
3.8 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem połączenia wyrównawczego - typ 2T | szt | 1 |  | 0
3.9 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem połączenia wyrównawczego - typ 2DL | szt | 2 |  | 0
3.10 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem połączenia wyrównawczego - typ 2D | szt | 4 |  | 0
3.11 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem ogranicznika przepięć | kpl. | 1 |  | 0
3.12 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem instalacji zasilania smarownic torowych | kpl. | 3 |  | 0
3.13 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem punktu uszyniajacego | kpl. | 5 |  | 0
3.14 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem uszynienia grupowego (LgYżo 1x240) | m | 170 |  | 0
3.15 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem uszynienia grupowego (LgYżo 1x70) | m | 40 |  | 0
3.16 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem słupa trakcyjnego - typ S1 | szt | 3 |  | 0
3.17 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem słupa trakcyjnego - typ S2 | szt | 6 |  | 0
3.18 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem słupa trakcyjnego - typ S3 | szt | 7 |  | 0
3.19 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem słupa trakcyjnego - typ S4 | szt | 7 |  | 0
3.20 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem słupa trakcyjnego - typ S5 | szt | 7 |  | 0
3.21 | ET-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi (wraz z kosztami utylizacji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez wykonawcę w ofercie | m3 | 106.5 |  | 0
Razem dział: ETAP IV - Pętla tramwajowo-autobusowa | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 31
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Sieć trakcyjna | [5 empty] | 0

## II_4
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski SIECI ELEKTROENERGETYCZNE - KABLE TRAKCYJNE
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ETAP II - Ul. Unii Lubelskiej
1.1 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem odłącznika trakcyjnego | kpl. | 3 |  | 0
1.2 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem połączenia wyrównawczego sieci torowej | szt | 2 |  | 0
1.3 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem studni kablowej - typ SKM-4 | szt | 3 |  | 0
1.4 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem studni kablowej - typ SK-2 | szt | 5 |  | 0
1.5 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem studni kablowej - typ SKR-2 | szt | 2 |  | 0
1.6 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o śr. 110 mm - 2 rury w 1 warstwie | m | 120 |  | 0
1.7 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o śr. 110 mm - 3 rury w 1 warstwie | m | 19 |  | 0
1.8 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o śr. 160 mm - 5 rur w 2 warstwach | m | 100 |  | 0
1.9 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o śr. 160 mm - 4 rury w 2 warstwach | m | 34 |  | 0
1.10 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o śr. 160 mm - 3 rury w 2 warstwach | m | 80 |  | 0
1.11 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi (wraz z kosztami utylizacji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez wykonawcę w ofercie | m3 | 293.8 |  | 0
Razem dział: ETAP II - Ul. Unii Lubelskiej | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 10
2 |  | ETAP III - Ul. Unii Lubelskiej (układanie całości kabli)
2.1 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem połączenia wyrównawczego sieci torowej | szt | 5 |  | 0
2.2 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem studni kablowej - typ SKM-4 | szt | 8 |  | 0
2.3 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem studni kablowej - typ SK-2 | szt | 8 |  | 0
2.4 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o śr. 110 mm - 2 rury w 1 warstwie | m | 250 |  | 0
2.5 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o śr. 160 mm - 5 rur w 2 warstwach | m | 220 |  | 0
2.6 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kabla trakcyjne YAKY 1x630/25 w kanalizacji kablowej | m | 3500 |  | 0
2.7 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kabla sterowniczego YKSY 10x6 w kanalizacji kablowej | m | 610 |  | 0
2.8 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem mufy przelotowej dla kabla YAKY 1x630/25 | szt | 8 |  | 0
2.9 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem mufy przelotowej dla kabla YKSY 10x6 | szt | 1 |  | 0
2.10 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi (wraz z kosztami utylizacji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez wykonawcę w ofercie | m3 | 443 |  | 0
Razem dział: ETAP III - Ul. Unii Lubelskiej (układanie całości kabli) | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 19
3 |  | ETAP IV Podetap II- Pętla tramwajowo-autobusowa
3.1 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem punktu powrotnego | kpl. | 1 |  | 0
3.2 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem studni kablowej - typ SKR-2 | szt | 11 |  | 0
3.3 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o śr. 160 mm - 4 rury w 2 warstwach | m | 45 |  | 0
3.4 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o śr. 160 mm - 3 rury w 2 warstwach | m | 250 |  | 0
| ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o śr. 160 mm - 2 rury w 1 warstwie | m | 65 |  | 0
3.5 | ET-02.00.00 | Wykonanie robót związanych z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi (wraz z kosztami utylizacji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez wykonawcę w ofercie | m3 | 181.8 |  | 0
Razem dział: ETAP IV Podetap II - Pętla tramwajowo-autobusowa | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 32
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Kable trakcyjne | [5 empty] | 0

## II_5
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski ENERGETYKA TRAKCYJNA – STEROWANIE, OGRZEWANIE I MONITORING ZWROTNIC
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ETAP III - Ul. Unii Lubelskiej
1.1 | ET-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem instalacji zasilającej na słupie | kpl. | 1 |  | 0
1.2 | ET-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem elementów szafy sterowania, ogrzewania i monitorowania zwrotnic | kpl. | 1 |  | 0
1.3 | ET-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kanalizacji kablowej o śr. 50 mm - 1 rura | m | 10 |  | 0
1.4 | ET-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kanalizacji kablowej o śr. 50 mm - 2 rury w 1 warstwie | m | 4 |  | 0
1.5 | ET-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kabla/przewodu w kanalizacji kablowej | m | 120 |  | 0
1.6 | ET-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi (wraz z kosztami utylizacji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez wykonawcę w ofercie | m3 | 2 |  | 0
Razem dział: ETAP III - Ul. Unii Lubelskiej | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 20
2 |  | ETAP IV Podetap II - Pętla tramwajowo-autobusowa
2.1 | ET-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem instalacji zasilającej na słupie | kpl. | 1 |  | 0
2.2 | ET-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem szafy sterowania, ogrzewania i monitorowania zwrotnic | kpl. | 2 |  | 0
2.3 | ET-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem szafy ogrzewania i monitorowania zwrotnic | kpl. | 1 |  | 0
2.4 | ET-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem studni kablowej | szt | 9 |  | 0
2.5 | ET-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kanalizacji kablowej o śr. 50 mm - 1 rura | m | 60 |  | 0
2.6 | ET-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kanalizacji kablowej o śr. 50 mm - 2 rury w 1 warstwie | m | 80 |  | 0
2.7 | ET-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kanalizacji kablowej o śr. 50 mm - 3 rury w 1 warstwie | m | 60 |  | 0
2.8 | ET-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kanalizacji kablowej o śr. 50 mm - 4 rury w 1 warstwie | m | 11 |  | 0
2.9 | ET-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kanalizacji kablowej o śr. 50 mm - 5 rur w 2 warstwach | m | 8 |  | 0
2.10 | ET-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kanalizacji kablowej o śr. 50 mm - 6 rur w 2 warstwach | m | 10 |  | 0
2.11 | ET-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kanalizacji kablowej o śr. 50 mm - 8 rur w 2 warstwach | m | 9 |  | 0
2.12 | ET-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kabla/przewodu w kanalizacji kablowej | m | 680 |  | 0
2.13 | ET-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi (wraz z kosztami utylizacji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez wykonawcę w ofercie | m3 | 57.7 |  | 0
Razem dział: ETAP IV Podetap II - Pętla tramwajowo-autobusowa | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 33
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Sterowanie, ogrzewanie, monitoring zwrotnic | [5 empty] | 0

## II_6
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski ENERGETYKA TRAKCYJNA - STACJA PROSTOWNIKOWA TRAKCYJNA "ŻEGRZE"
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Urządzenia elektroenergetyczne - Rozdzielnica prądu stałego
1 |  | Prace montażowe
1.1 |  | Montaż wolnostojący rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 750 kg | szt. | 2 |  | 0
1.2 |  | Montaż szyn zbiorczych o wym. 100x10 mm uprzednio przygotowanych | m | 6 |  | 0
1.3 |  | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól | szt. | 1 |  | 0
1.4 |  | Pomiar obwodu prądowego lub napięciowego | kpl. | 6 |  | 0
1.5 |  | Pomiar obwodu okrężnego rozdzielnicy do 20kV | kpl. | 46 |  | 0
1.6 |  | Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub zabezpieczeń o ilości do 10elementów w obwodzie | kpl. | 9 |  | 0
1.7 |  | Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub zabezpieczen za każde nastepne rozpoczete 10 elementów | kpl. | 19 |  | 0
1.8 |  | Symulowane próby działania układu SPZ | kpl. | 2 |  | 0
1.9 |  | Zapoznanie się z dokumentacją, w powiązaniu z całością procesu technologicznego, do 20 pakietów - sterownik obiektowy-elektroniczny | ukł | 1 |  | 0
2 |  | Konstrukcja wsporcza pod zasilacze nr 5 i 6
2.1 |  | Konstrukcje wsporcze pod urządzenia, montaż i dostarczenie | t | 0.143 |  | 0
2.2 |  | Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych, konstrukcje wsporcze, farby epoksydowe | t | 0.143 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Stacja prostownikowa Żegrze | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 42

## II_7
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej SIECI SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ETAP III REALIZACJI ROBÓT
1.1 |  | Przygotowanie terenu pod budowę
1.1.1 |  | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
1 d.1.1.1 | D.03.02.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.23 |  | 0
2 d.1.1.1 | D.03.02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 538 |  | 0
3 d.1.1.1 | D.03.02.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III) Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 135 |  | 0
4 d.1.1.1 | D.03.02.01 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV. | m2 | 1469 |  | 0
5 d.1.1.1 | D.03.02.01 | Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów | m3 | 547 |  | 0
6 d.1.1.1 | D.03.02.01 | Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II | m3 | 219 |  | 0
7 d.1.1.1 | D.03.02.01 | Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III | m3 | 328 |  | 0
8 d.1.1.1 | D.03.02.01 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III | m3 | 547 |  | 0
9 d.1.1.1 | D.03.02.01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 2.0 m wraz z zabezpieczeniem rurami dwudzielnymi HDPE | kpl. | 11 |  | 0
1.2 | D.03.02.01 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
10 d.1.2 | D.03.02.01 | Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm | m2 | 230 |  | 0
11 d.1.2 | D.03.02.01 | Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu | m2 | 230 |  | 0
12 d.1.2 | D.03.02.01 | Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 30 cm - nadsypka | m2 | 230 |  | 0
13 d.1.2 | D.03.02.01 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione | m | 230 |  | 0
14 d.1.2 | D.03.02.01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym | szt. | 3 |  | 0
15 d.1.2 | D.03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w jezdni ze zwieńczeniem zestawem naprawczczym D400 | stud. | 1 |  | 0
16 d.1.2 | D.03.02.01 | Włączenia do istniejących studni | kpl. | 8 |  | 0
17 d.1.2 | D.03.02.01 | Montaż przyłącza siodłowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem kulowym. | szt. | 7 |  | 0
18 d.1.2 | D.03.02.01 | Podłączenie odwodnienia liniowego torowego lub urządzeń sterowych (montaż samego odwodnienia zawarty w branży torowej) | kpl. | 2 |  | 0
19 d.1.2 | D.03.02.01 | Podłączenie studzienek drenażowych PE dn 425mm - wkładka in situ dn 200mm (montaż studzienek zawarty w branży torowej) | kpl. | 3 |  | 0
20 d.1.2 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 12 |  | 0
21 d.1.2 | D.03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm | m | 230 |  | 0
22 d.1.2 | D.03.02.01 | Badania i pomiary pomontażowe | kpl. | 1 |  | 0
23 d.1.2 | D.03.02.01 | Likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacją. Wywóz materiału z demontażu, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | kpl. | 1 |  | 0
ETAP III REALIZACJI ROBÓT RAZEM | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 21
2 |  | ETAP II REALIZACJI ROBÓT
2.1 |  | Przygotowanie terenu pod budowę
2.1.1 |  | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
24 d.2.1.1 | D.03.02.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.225 |  | 0
25 d.2.1.1 | D.03.02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 545 |  | 0
26 d.2.1.1 | D.03.02.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III) Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 136 |  | 0
27 d.2.1.1 | D.03.02.01 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV. | m2 | 1404 |  | 0
28 d.2.1.1 | D.03.02.01 | Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów | m3 | 556 |  | 0
29 d.2.1.1 | D.03.02.01 | Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II | m3 | 222 |  | 0
30 d.2.1.1 | D.03.02.01 | Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III | m3 | 334 |  | 0
31 d.2.1.1 | D.03.02.01 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III | m3 | 556 |  | 0
32 d.2.1.1 | D.03.02.01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 2.0 m wraz z zabezpieczeniem rurami dwudzielnymi HDPE | kpl. | 17 |  | 0
33 d.2.1.1 | D.03.02.01 | Zabepieczenie włazu studzienki opaską betonową grubości 0,2m w terenie zielonym | kpl | 3 |  | 0
2.2 | D.03.02.01 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
34 d.2.2 | D.03.02.01 | Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm | m2 | 225 |  | 0
35 d.2.2 | D.03.02.01 | Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu | m2 | 231 |  | 0
36 d.2.2 | D.03.02.01 | Wykonanie nadsypki z materiałów sypkich o grub. 30 cm | m2 | 225 |  | 0
37 d.2.2 | D.03.02.01 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione | m | 215 |  | 0
38 d.2.2 | D.03.02.01 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione | m | 9.5 |  | 0
39 d.2.2 | D.03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie | stud. | 3 |  | 0
40 d.2.2 | D.03.02.01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym | szt. | 3 |  | 0
41 d.2.2 | D.03.02.01 | Włączenia do istniejących studni | kpl. | 6 |  | 0
42 d.2.2 | D.03.02.01 | Zabepieczenie włazu studzienki opaską betonową grubości 0,2m w terenie zielonym | kpl | 1 |  | 0
43 d.2.2 | D.03.02.01 | Montaż przyłącza siodłowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem kulowym. | szt. | 6 |  | 0
44 d.2.2 | D.03.02.01 | Montaż przyłącza siodłowego dla rur D315 PP z zintegrowanym przegubem kulowym. | szt. | 1 |  | 0
45 d.2.2 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 12 |  | 0
46 d.2.2 | D.03.02.01 | Studzienki wpustowe kanalizacyjne systemowe o śr. 450 mm - montaż wpustu wakresie budowy wiaty przystankowej | szt. | 1 |  | 0
47 d.2.2 | D.03.02.01 | Podłączenie odwodnienia liniowego torowego lub urządzeń sterowych (montaż samego odwodnienia zawarty w branży torowej) | kpl. | 7 |  | 0
48 d.2.2 | D.03.02.01 | Podłączenie studzienek drenażowych PE dn 425mm - wkładka in situ dn 200mm (montaż studzienek zawarty w branży torowej) | kpl. | 2 |  | 0
49 d.2.2 | D.03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm | m | 215 |  | 0
50 d.2.2 | D.03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm | m | 9.5 |  | 0
51 d.2.2 | D.03.02.01 | Likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacją. Wywóz materiału z demontażu, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | kpl. | 1 |  | 0
52 d.2.2 | D.03.02.01 | Badania i pomiary pomontażowe | kpl. | 1 |  | 0
ETAP II REALIZACJI ROBÓT RAZEM | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 11
3 |  | ETAP I REALIZACJI ROBÓT
3.1 |  | Przygotowanie terenu pod budowę
3.1.1 | D.03.02.01 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
53 d.3.1.1 | D.03.02.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.203 |  | 0
54 d.3.1.1 | D.03.02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji,na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 390 |  | 0
55 d.3.1.1 | D.03.02.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III) Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 97 |  | 0
56 d.3.1.1 | D.03.02.01 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV. | m2 | 1296 |  | 0
57 d.3.1.1 | D.03.02.01 | Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów | m3 | 439 |  | 0
58 d.3.1.1 | D.03.02.01 | Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II | m3 | 176 |  | 0
59 d.3.1.1 | D.03.02.01 | Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III | m3 | 263 |  | 0
60 d.3.1.1 | D.03.02.01 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III | m3 | 439 |  | 0
61 d.3.1.1 | D.03.02.01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 2.0 m wraz z zabezpieczeniem rurami dwudzielnymi HDPE | kpl. | 14 |  | 0
3.2 | D.03.02.01 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
62 d.3.2 | D.03.02.01 | Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm | m2 | 85 |  | 0
63 d.3.2 | D.03.02.01 | Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu | m2 | 90 |  | 0
64 d.3.2 | D.03.02.01 | Wykonanie nadsypki z materiałów sypkich o grub. 30 cm | m2 | 85 |  | 0
65 d.3.2 | D.03.02.01 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione | m | 194 |  | 0
66 d.3.2 | D.03.02.01 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione | m | 8.5 |  | 0
67 d.3.2 | D.03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie | stud. | 1 |  | 0
68 d.3.2 | D.03.02.01 | Włączenia do istniejących studni | kpl. | 5 |  | 0
69 d.3.2 | D.03.02.01 | Montaż przyłącza siodłowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem kulowym. | szt. | 9 |  | 0
70 d.3.2 | D.03.02.01 | Montaż przyłącza siodłowego dla rur D315 PP z zintegrowanym przegubem kulowym. | szt. | 1 |  | 0
71 d.3.2 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 13 |  | 0
72 d.3.2 | D.03.02.01 | Studzienkiwpustowe kanalizacyjne systemowe o śr. 450 mm - montaż wpustu wakresie budowy wiaty przystankowej | szt. | 2 |  | 0
73 d.3.2 | D.03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm | m | 194 |  | 0
74 d.3.2 | D.03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm | m | 8.5 |  | 0
75 d.3.2 | D.03.02.01 | Badania i pomiary pomontażowe | kpl. | 1 |  | 0
ETAP I REALIZACJI ROBÓT RAZEM | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 3
4 |  | ETAP IV REALIZACJI ROBÓT
4.1 |  | Przygotowanie terenu pod budowę
4.1.1 | D.03.02.01 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
76 d.4.1.1 | D.03.02.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.515 |  | 0
77 d.4.1.1 | D.03.02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 1036 |  | 0
78 d.4.1.1 | D.03.02.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III) Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 259 |  | 0
79 d.4.1.1 | D.03.02.01 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV. | m2 | 2547 |  | 0
80 d.4.1.1 | D.03.02.01 | Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów | m3 | 987 |  | 0
81 d.4.1.1 | D.03.02.01 | Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II | m3 | 395 |  | 0
82 d.4.1.1 | D.03.02.01 | Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III | m3 | 592 |  | 0
83 d.4.1.1 | D.03.02.01 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III | m3 | 987 |  | 0
84 d.4.1.1 | D.03.02.01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 2.0 m wraz z zabezpieczeniem rurami dwudzielnymi HDPE | kpl. | 14 |  | 0
4.2 | D.03.02.01 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
85 d.4.2 | D.03.02.01 | Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm | m2 | 527 |  | 0
86 d.4.2 | D.03.02.01 | Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu | m2 | 619 |  | 0
87 d.4.2 | D.03.02.01 | Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 30 cm - nadsypka | m2 | 527 |  | 0
88 d.4.2 | D.03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione | m | 76 |  | 0
89 d.4.2 | D.03.02.01 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione | m | 240.5 |  | 0
90 d.4.2 | D.03.02.01 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione | m | 198.5 |  | 0
91 d.4.2 | D.03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie | stud. | 8 |  | 0
92 d.4.2 | D.03.02.01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym | szt. | 1 |  | 0
93 d.4.2 | D.03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w jezdni ze zwieńczeniem zestawem naprawczczym D400 | stud. | 13 |  | 0
94 d.4.2 | D.03.02.01 | Separator z osadnikiem o śr. 1200 mm | stud. | 4 |  | 0
95 d.4.2 | D.03.02.01 | Włączenia do istniejących studni | kpl. | 3 |  | 0
96 d.4.2 | D.03.02.01 | Montaż przyłącza siodłowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem kulowym. | szt. | 4 |  | 0
97 d.4.2 | D.03.02.01 | Montaż przyłącza siodłowego dla rur D315 PP z zintegrowanym przegubem kulowym. | szt. | 1 |  | 0
98 d.4.2 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 15 |  | 0
99 d.4.2 | D.03.02.01 | Podłączenie odwodnienia wiaty przystankowej | kpl. | 12 |  | 0
100 d.4.2 | D.03.02.01 | Podłączenie rynien budynku ekspedycji. | kpl. | 3 |  | 0
101 d.4.2 | D.03.02.01 | Podłączenie odwodnienia liniowego torowego lub urządzeń sterowych (montaż samego odwodnienia zawarty w branży torowej) | kpl. | 5 |  | 0
102 d.4.2 | D.03.02.01 | Podłączenie studzienek drenażowych PE dn 425mm - wkładka in situ dn 200mm (montaż studzienek zawarty w branży torowej) | kpl. | 7 |  | 0
103 d.4.2 | D.03.02.01 | Zabepieczenie włazu studzienki opaską betonową grubości 0,2m w terenie zielonym | kpl | 1 |  | 0
104 d.4.2 | D.03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm | m | 240.5 |  | 0
105 d.4.2 | D.03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm | m | 198.5 |  | 0
106 d.4.2 | D.03.02.01 | Badania i pomiary pomontażowe | kpl. | 1 |  | 0
ETAP IV REALIZACJI ROBÓT RAZEM | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 34
5 |  | ETAP V - regulacja wusokościowa studni i wpustów (ETAP I; ETAP II; ETAP III)
5.1 | D.03.02.01 | Regulacje dla etapu I
107 d.5.1 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 13 |  | 0
5.2 | D.03.02.01 | Regulacje dla etapu II
108 d.5.2 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 12 |  | 0
5.3 | D.03.02.01 | Regulacje dla etapu III
109 d.5.3 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 1 |  | 0
110 d.5.3 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 12 |  | 0
ETAP V - regulacja wusokościowa studni i wpustów (ETAP I; ETAP II; ETAP III) RAZEM | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 43
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Kanalizacja deszczowa | [5 empty] | 0

## II_8
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski SIECI SANITARNE - REMONT KANAŁU KD1000
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ZAKRES ROBÓT DO ROZDZIELENIA W ETAPACH I-IV PRZEZ WYKONAWCĘ ROBÓT
1.1 |  | Przygotowanie terenu pod budowę
1.1.1 |  | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
1 d.1.1.1 | D.03.02.02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.621 |  | 0
2 d.1.1.1 | D.03.02.02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 50 |  | 0
3 d.1.1.1 | D.03.02.02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III) Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 12 |  | 0
4 d.1.1.1 | D.03.02.02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV. | m2 | 125 |  | 0
5 d.1.1.1 | D.03.02.02 | Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów | m3 | 62 |  | 0
6 d.1.1.1 | D.03.02.02 | Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II | m3 | 25 |  | 0
7 d.1.1.1 | D.03.02.02 | Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III | m3 | 37 |  | 0
8 d.1.1.1 | D.03.02.02 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III | m3 | 62 |  | 0
1.2 | D.03.02.02 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
9 d.1.2 | D.03.02.02 | Remont studzienek rewizyjnych z robotami towarzyszącymi, czyszczeniem, gruntowaniem i tykowaniem komór wraz z wymianą stopni włazowych, kominów i zwieńczeń, oraz wywozem i utylizacją gruzu i osadów, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | kpl | 13 |  | 0
10 d.1.2 | D.03.02.02 | Remont kanału przy pomocy rękawa nasączonego żywicą termoutwardzalną wraz z robotami towarzyszącymi, montażem kształtek kapeluszowych na włączeniach do kanału, wykonaniem obejścia ścieków (by-pass) kanału głównego i przepompowania ich na czas prowadzenia prac renowacyjnych, oraz wywozem i utylizacją gruzu i osadów z remontowanego kanału, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m | 620.5 |  | 0
11 d.1.2 | D.03.02.02 | Inspekcja CCTV po renowacji | m | 620.5 |  | 0
12 d.1.2 | D.03.02.02 | Badania i pomiary pomontażowe | kpl. | 1 |  | 0
13 d.1.2 | D.03.02.02 | Zabepieczenie włazu studzienki opaską betonową grubości 0,2m w terenie zielonym | kpl | 5 |  | 0
RAZEM remont KD 1000 | [5 empty] | 0
Odc. III A, Zakres robót do umiesczenia w jednym z Etapów od I do IV przez Wykonawcę | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 57

## II_9
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski SIECI SANITARNE - PRZEBUDOWA I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ETAP III REALIZACJI ROBÓT
1.1 |  | Przygotowanie terenu pod budowę
1.1.1 |  | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
1 d.1.1.1 | D.01.03.07 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.068 |  | 0
2 d.1.1.1 | D.01.03.07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 546 |  | 0
3 d.1.1.1 | D.01.03.07 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III) Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 136 |  | 0
4 d.1.1.1 | D.01.03.07 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 9,0 m | m2 | 986 |  | 0
5 d.1.1.1 | D.01.03.07 | Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów | m3 | 626 |  | 0
6 d.1.1.1 | D.01.03.07 | Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II | m3 | 250 |  | 0
7 d.1.1.1 | D.01.03.07 | Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III | m3 | 376 |  | 0
8 d.1.1.1 | D.01.03.07 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III | m3 | 626 |  | 0
9 d.1.1.1 | D.01.03.07 | Odwodnienie wykopów na czas wykonania robót wraz z wykonaniem projektu odwodnienia | kpl. | 1 |  | 0
1.2 | D.01.03.07 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
10 d.1.2 | D.01.03.07 | Wykonanie podsypki piaskowo-cementowej o Rm=5MPa | m2 | 95 |  | 0
11 d.1.2 | D.01.03.07 | Wykonanie obsypki i nadsypki z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 600 mmz materiałów sypkich 30cm ponad rurę | m2 | 95 |  | 0
12 d.1.2 | D.01.03.07 | Wykonanie i demontaż obejścia ścieków (by-pass) kanału głównego na czas przebudowy kanału | kpl | 1 |  | 0
13 d.1.2 | D.01.03.07 | Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 600 mm - wykopy umocnione | m | 67.5 |  | 0
14 d.1.2 | D.01.03.07 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w jezdni ze zwieńczeniem zestawem naprawczczym D400 | stud. | 2 |  | 0
15 d.1.2 | D.01.03.07 | Włączenia do istniejących studni | kpl. | 1 |  | 0
16 d.1.2 | D.01.03.07 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 600 mm | m | 67.5 |  | 0
17 d.1.2 | D.01.03.07 | Inspekcja TV wykonanych kanałów | m | 67.5 |  | 0
18 d.1.2 | D.01.03.07 | Badania i pomiary pomontażowe | kpl. | 1 |  | 0
19 d.1.2 | D.01.03.07 | Likwidacja istniejącej kanalizacji | kpl. | 1 |  | 0
ETAP III REALIZACJI ROBÓT RAZEM | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 22
2 |  | ETAP II REALIZACJI ROBÓT
2.1 |  | Przygotowanie terenu pod budowę
2.1.1 |  | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
20 d.2.1.1 | D.01.03.07 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.026 |  | 0
21 d.2.1.1 | D.01.03.07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 142 |  | 0
22 d.2.1.1 | D.01.03.07 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III) Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 36 |  | 0
23 d.2.1.1 | D.01.03.07 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,0 m | m2 | 302 |  | 0
24 d.2.1.1 | D.01.03.07 | Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów | m3 | 158 |  | 0
25 d.2.1.1 | D.01.03.07 | Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II | m3 | 63 |  | 0
26 d.2.1.1 | D.01.03.07 | Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III | m3 | 95 |  | 0
27 d.2.1.1 | D.01.03.07 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III | m3 | 158 |  | 0
2.2 | D.01.03.07 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
28 d.2.2 | D.01.03.07 | Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm | m2 | 27 |  | 0
29 d.2.2 | D.01.03.07 | Wykonanie obsypki i nadsypki ur kamionkowych kanalizacyjnych o śr. nominalnej 250 mmz materiałów sypkich 30 cm ponad rurę | m2 | 27 |  | 0
30 d.2.2 | D.01.03.07 | Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych o śr. nominalnej 250 mm łączone na kielich z uszczelką - głębokość ponad 5 m - wykopy umocnione | m | 25.5 |  | 0
31 d.2.2 | D.01.03.07 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w jezdni ze zwieńczeniem zestawem naprawczczym D400 | stud. | 1 |  | 0
32 d.2.2 | D.01.03.07 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 250 mm, dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | m | 25.5 |  | 0
33 d.2.2 | D.01.03.07 | Inspekcja TV wykonanych kanałów | m | 25.5 |  | 0
34 d.2.2 | D.01.03.07 | Badania i pomiary pomontażowe | kpl. | 1 |  | 0
ETAP II REALIZACJI ROBÓT RAZEM | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 12
3 |  | ETAP I REALIZACJI ROBÓT
3.1 |  | Przygotowanie terenu pod budowę
3.1.1 |  | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
35 d.3.1.1 | D.01.03.07 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.07 |  | 0
36 d.3.1.1 | D.01.03.07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 278 |  | 0
37 d.3.1.1 | D.01.03.07 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III) Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 70 |  | 0
38 d.3.1.1 | D.01.03.07 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,0 m | m2 | 535 |  | 0
39 d.3.1.1 | D.01.03.07 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV. | m2 | 139 |  | 0
40 d.3.1.1 | D.01.03.07 | Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów | m3 | 306 |  | 0
41 d.3.1.1 | D.01.03.07 | Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II | m3 | 122 |  | 0
42 d.3.1.1 | D.01.03.07 | Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III | m3 | 184 |  | 0
43 d.3.1.1 | D.01.03.07 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III | m3 | 306 |  | 0
3.2 | D.01.03.07 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
44 d.3.2 | D.01.03.07 | Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm | m2 | 70 |  | 0
45 d.3.2 | D.01.03.07 | Wykonanie obsypki i nadsypki rur dz 160mm z materiałów sypkich 30 cm ponad rurę | m2 | 18 |  | 0
46 d.3.2 | D.01.03.07 | Wykonanie obsypki i nadsypki rur kamionkowych kanalizacyjnych o śr. nominalnej 250 mm z materiałów sypkich 30 cm ponad rurę | m2 | 52 |  | 0
47 d.3.2 | D.01.03.07 | Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych o śr. nominalnej 250 mm łączone na kielich z uszczelką - głębokość ponad 5 m - wykopy umocnione | m | 49.5 |  | 0
48 d.3.2 | D.01.03.07 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione | m | 20.5 |  | 0
49 d.3.2 | D.01.03.07 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie | stud. | 2 |  | 0
50 d.3.2 | D.01.03.07 | Włączenia do istniejących studni | kpl. | 2 |  | 0
51 d.3.2 | D.01.03.07 | Włączenia do istniejących studni - przepad dn 160mm (wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi) | kpl. | 1 |  | 0
52 d.3.2 | D.01.03.07 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 250 mm, dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | m | 49.5 |  | 0
53 d.3.2 | D.01.03.07 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 150 mm, dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | m | 20.5 |  | 0
54 d.3.2 | D.01.03.07 | Inspekcja TV wykonanych kanałów | m | 20.5 |  | 0
55 d.3.2 | D.01.03.07 | Badania i pomiary pomontażowe | kpl. | 1 |  | 0
ETAP I REALIZACJI ROBÓT RAZEM | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 4
4 |  | ETAP IV PODETAP II REALIZACJI ROBÓT
4.1 |  | Przygotowanie terenu pod budowę
4.1.1 |  | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
56 d.4.1.1 | D.01.03.07 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.036 |  | 0
57 d.4.1.1 | D.01.03.07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 54 |  | 0
58 d.4.1.1 | D.01.03.07 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III) Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 14 |  | 0
59 d.4.1.1 | D.01.03.07 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV. | m2 | 132 |  | 0
60 d.4.1.1 | D.01.03.07 | Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów | m3 | 50 |  | 0
61 d.4.1.1 | D.01.03.07 | Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II | m3 | 20 |  | 0
62 d.4.1.1 | D.01.03.07 | Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III | m3 | 30 |  | 0
63 d.4.1.1 | D.01.03.07 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III | m3 | 50 |  | 0
64 d.4.1.1 | D.01.03.07 | Zabepieczenie włazu studzienki opaską betonową grubości 0,2m w terenie zielonym | kpl. | 1 |  | 0
4.2 | D.01.03.07 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
65 d.4.2 | D.01.03.07 | Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm | m2 | 32 |  | 0
66 d.4.2 | D.01.03.07 | Wykonanie obsypki rur z materiałów sypkich o grub. 15 cm | m2 | 32 |  | 0
67 d.4.2 | D.01.03.07 | Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm | m2 | 32 |  | 0
68 d.4.2 | D.01.03.07 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione | m | 35.5 |  | 0
69 d.4.2 | D.01.03.07 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie | stud. | 1 |  | 0
70 d.4.2 | D.01.03.07 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 150 mm, dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | m | 36 |  | 0
71 d.4.2 | D.01.03.07 | Inspekcja TV wykonanych kanałów | m | 35.5 |  | 0
72 d.4.2 | D.01.03.07 | Badania i pomiary pomontażowe | kpl. | 1 |  | 0
ETAP IV PODETAP II REALIZACJI ROBÓT RAZEM | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 35
5 |  | ETAP V - regulacja wysokościowa studni i wpustów (ETAP I; ETAP II; ETAP III)
4.3.1 |  | Regulacje dla etapu I
73 d.4.3.1 | D.01.03.07 | Regulacja pionowa studzienek istniejącej kanalizacji zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymianą włazów na zestaw naprawczy D400 | szt. | 6 |  | 0
4.3.2 | D.01.03.07 | Regulacje dla etapu II
74 d.4.3.2 | D.01.03.07 | Regulacja pionowa studzienek istniejącej kanalizacji zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymianą włazów na zestaw naprawczy D400 | szt. | 4 |  | 0
75 d.4.3.2 | D.01.03.07 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 1 |  | 0
4.3.3 | D.01.03.07 | Regulacje dla etapu III
76 d.4.3.3 | D.01.03.07 | Regulacja pionowa studzienek istniejącej kanalizacji zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymianą włazów na zestaw naprawczy D400 | szt. | 4 |  | 0
77 d.4.3.3 | D.01.03.07 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 2 |  | 0
ETAP V - regulacja wysokościowa studni i wpustów (ETAP I;ETAP II; ETAP III) RAZEM | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 44
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Kanalizacja sanitarna z przyłączami | [5 empty] | 0

## II_10
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski SIECI SANITARNE - PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Przygotowanie terenu pod budowę
1.1 |  | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
1 d.1.1 | D.01.03.06 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.549 |  | 0
2 d.1.1 | D.01.03.06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 385 |  | 0
3 d.1.1 | D.01.03.06 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III) Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 257 |  | 0
4 d.1.1 | D.01.03.06 | Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów | m3 | 426 |  | 0
5 d.1.1 | D.01.03.06 | Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II | m3 | 170 |  | 0
6 d.1.1 | D.01.03.06 | Zasypywanie wykopów , grunt kat. I-III | m3 | 256 |  | 0
7 d.1.1 | D.01.03.06 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III | m3 | 426 |  | 0
2 |  | Roboty budowlane w zakresie gazociągów |  |  |  | 0
8 d.2 | D.01.03.06 | Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 10 cm | m2 | 503 |  | 0
9 d.2 | D.01.03.06 | Wykonanie obsypki rurociągów z materiałów sypkich o grub. 10 cm | m2 | 654 |  | 0
10 d.2 | D.01.03.06 | Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-nadsypka nad gazociągiem | m2 | 503 |  | 0
11 d.2 | D.01.03.06 | Montaż gazociągów z rur PE SDR 17,6 D 180 mm | m | 116 |  | 0
12 d.2 | D.01.03.06 | Montaż gazociągów z rur PE SDR 17,6 D 125 mm | m | 430 |  | 0
13 d.2 | D.01.03.06 | Montaż gazociągów z rur PE SDR 11 D 63 mm | m | 2.5 |  | 0
14 d.2 | D.01.03.06 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, o śr. nominalnej 315 mm - wykopy umocnione | m | 13 |  | 0
15 d.2 | D.01.03.06 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, o śr. nominalnej 225 mm - wykopy umocnione | m | 17 |  | 0
16 d.2 | D.01.03.06 | Przeciąganie rur o śr. nom. 180 mm przez rury osłonowe | m | 13 |  | 0
16' d.2 | D.01.03.06 | Przeciąganie rur o śr. nom. 125 mm przez rury osłonowe | m | 17 |  | 0
17 d.2 | D.01.03.06 | Trójnik PE 180/125 mm | szt. | 1 |  | 0
18 d.2 | D.01.03.06 | Trójnik PE 125/63 mm | szt. | 1 |  | 0
19 d.2 | D.01.03.06 | Monraż łuków PE SDR 17,6 o śr. 125 mm | szt. | 4 |  | 0
21 d.2 | D.01.03.06 | Połączenia rur polietylenowych o średnicy 180 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf | złącze | 2 |  | 0
22 d.2 | D.01.03.06 | Połączenia rur polietylenowych o średnicy 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf | złącze | 5 |  | 0
23 d.2 | D.01.03.06 | Połączenia rur polietylenowych o średnicy 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf | złącze | 2 |  | 0
24 d.2 | D.01.03.06 | Łączenie metodą zgrzewania czołowego rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 180 mm | złącze | 10 |  | 0
25 d.2 | D.01.03.06 | Łączenie metodą zgrzewania czołowego rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 125 mm | złącze | 35 |  | 0
26 d.2 | D.01.03.06 | Ustawienie zaworów i zasuw o śr. nominalnej 100 mm w rurociągach z polietylenu twardego - wykopy umocnione | szt. | 1 |  | 0
27 d.2 | D.01.03.06 | Ustawienie zaworów i zasuw o śr. nominalnej 50 mm w rurociągach z polietylenu twardego - wykopy umocnione | szt. | 1 |  | 0
28 d.2 | D.01.03.06 | Próba szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,75 MPa, o średnicy 150-300 mm | m | 116 |  | 0
29 d.2 | D.01.03.06 | Próba szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,75 MPa, o średnicy 50-100 mm | m | 432.5 |  | 0
30 d.2 | D.01.03.06 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyjnym | m | 548.5 |  | 0
31 d.2 | D.01.03.06 | Roboty gazoniebezpieczne - przełączenia gazociągu z zastosowaniem sprzętu specjalistycznego z wykonaniem bypassu, bez przerw w dostawie gazu. | kpl. | 1 |  | 0
32 d.2 | D.01.03.06 | Połączenie z istniejącym gazociągiem dn 180 | złącze | 1 |  | 0
33 d.2 | D.01.03.06 | Połączenie z istniejącym gazociągiem o średnicy 125 mm | złącze | 2 |  | 0
34 d.2 | D.01.03.06 | Połączenie z istniejącym gazociągiem o średnicy 63 mm | złącze | 1 |  | 0
35 d.2 | D.01.03.06 | deklowanie nieczynnych rurociągów | szt. | 4 |  | 0
36 d.2 | D.01.03.06 | Likwidacja gazociągu | kpl | 1 |  | 0
37 d.2 | D.01.03.06 | Badania i pomiary pomontażowe | kpl. | 1 |  | 0
RAZEM sieć gazowa | [5 empty] | 0
Odc. III A, Zakres robót do umiesczenia w jednym z Etapów od I do IV przez Wykonawcę | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 58

## II_11
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski SIECI SANITARNE - SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Budowa sieci wodociągowej - Zakres robót do rozdzielenia w etapach I-IV przez wykonawcę robót
1.1 |  | Przygotowanie terenu pod budowę
1.1.1 |  | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
1 d.1.1.1 | D.01.03.05 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.674 |  | 0
2 d.1.1.1 | D.01.03.05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 1145 |  | 0
3 d.1.1.1 | D.01.03.05 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III) Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 286 |  | 0
4 d.1.1.1 | D.01.03.05 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV. | m2 | 2732 |  | 0
5 d.1.1.1 | D.01.03.05 | Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów | m3 | 1180 |  | 0
6 d.1.1.1 | D.01.03.05 | Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II | m3 | 472 |  | 0
7 d.1.1.1 | D.01.03.05 | Zasypywanie wykopów , grunt kat. I-III | m3 | 708 |  | 0
8 d.1.1.1 | D.01.03.05 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III | m3 | 1180 |  | 0
1.2 | D.01.03.05 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków | 0 |  |  | 0
9 d.1.2 | D.01.03.05 | Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm | m2 | 737 |  | 0
10 d.1.2 | D.01.03.05 | Wykonanie obsypki rurociągu dn 315 i nadsypki 30 cm z materiałów sypkich | m2 | 702 |  | 0
11 d.1.2 | D.01.03.05 | Wykonanie obsypki rurociągu dn 225 i nadsypki 30 cm z materiałów sypkich | m2 | 17 |  | 0
12 d.1.2 | D.01.03.05 | Wykonanie obsypki rurociągu dn 150 i nadsypki 30 cm z materiałów sypkich | m2 | 4 |  | 0
13 d.1.2 | D.01.03.05 | Wykonanie obsypki rurociągu dn 100 i nadsypki 30 cm z materiałów sypkich | m2 | 14 |  | 0
14 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 315 mm - wykopy umocnione | m | 522.5 |  | 0
15 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) z płaszczem naddanym o śr. zewnętrznej 315 mm - wykopy umocnione | m | 116 |  | 0
16 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 225 mm - wykopy umocnione | m | 16.5 |  | 0
17 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 180 mm - wykopy umocnione | m | 3.5 |  | 0
18 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 315 mm | złącz. | 95 |  | 0
19 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 225 mm | złącz. | 4 |  | 0
20 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 180 mm | złącz. | 4 |  | 0
21 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych - łuki o śr. zewnętrznej 315 mm - wykopy umocnione | szt. | 11 |  | 0
22 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych - łuki o śr. zewnętrznej 225 mm - wykopy umocnione | szt. | 1 |  | 0
23 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych - łuki o śr. zewnętrznej 180 mm - wykopy umocnione | szt. | 1 |  | 0
24 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 315 mm - wykopy umocnione | szt. | 20 |  | 0
25 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 225 mm - wykopy umocnione | szt. | 4 |  | 0
26 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 180 mm - wykopy umocnione | szt. | 2 |  | 0
27 d.1.2 | D.01.03.05 | Montaż rur osłonowych poliestrowych o śr. nominalnej 450 mm SN 10000 - wykopy umocnione | m | 86 |  | 0
28 d.1.2 | D.01.03.05 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. 315 mm w rurach ochronnych z uszczelnieniem końców rur osłonowych manszetami. | m | 86 |  | 0
29 d.1.2 | D.01.03.05 | Nasady rurowe (opaski) na rurze osłonowej o śr. 450/32 mm wraz z montażem rurki sygnalizacyjnej zabezpieczonej skrzynką uliczną do zasuw. | szt. | 2 |  | 0
30 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 300 mm - trójnik 300/100mm - wykopy umocnione | szt. | 7 |  | 0
31 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 300 mm - trójnik 300/80mm - wykopy umocnione | szt. | 1 |  | 0
32 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 300 mm - trójnik 300/150mm - wykopy umocnione | szt. | 1 |  | 0
33 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 300 mm - trójnik 300/200mm - wykopy umocnione | szt. | 2 |  | 0
34 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 300 mm - kołnierz ślepy - wykopy umocnione | szt. | 1 |  | 0
35 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm - kołnierz ślepy - wykopy umocnione | szt. | 2 |  | 0
36 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - kołnierz ślepy - wykopy umocnione | szt. | 1 |  | 0
37 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - kołnierz ślepy - wykopy umocnione | szt. | 1 |  | 0
38 d.1.2 | D.01.03.05 | Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 300 mm montowane na rurociągach PVC i PE bez nasuwki | kpl. | 6 |  | 0
39 d.1.2 | D.01.03.05 | Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 200 mm montowane na rurociągach PVC i PE bez nasuwki | kpl. | 2 |  | 0
40 d.1.2 | D.01.03.05 | Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 150 mm montowane na rurociągach PVC i PE bez nasuwki | kpl. | 1 |  | 0
41 d.1.2 | D.01.03.05 | Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm montowane na rurociągach PVC i PE bez nasuwki | kpl. | 1 |  | 0
42 d.1.2 | D.01.03.05 | Obrukowanie skrzynek na zasuwy wodociągowe w terenie zielonym. | kpl. | 10 |  | 0
43 d.1.2 | D.01.03.05 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 100 mm wraz z zasuwą odcinającą. | kpl. | 6 |  | 0
44 d.1.2 | D.01.03.05 | Zawór odpowietrzajaco-napowietrzający, automatyczny, dwustopniowy o średnicy DN80 | kpl. | 1 |  | 0
45 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 100 mm - łączniki R-K - o połączeniach nierozłącznych (blokowanych) | szt. | 12 |  | 0
46 d.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o połączeniach nierozłącznych (blokowanych), o śr. nominalnej 100 mm - wykopy umocnione | m | 15.5 |  | 0
47 d.1.2 | D.01.03.05 | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych | m2 | 11 |  | 0
48 d.1.2 | D.01.03.05 | Układanie mieszanki betonowej ręcznie w ławach fundamentowych i blokach oporowych | m3 | 2 |  | 0
49 d.1.2 | D.01.03.05 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyjnym | m | 658.5 |  | 0
50 d.1.2 | D.01.03.05 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, o śr. 300 mm | kpl. | 1 |  | 0
51 d.1.2 | D.01.03.05 | Inspekcja TV wykonanych sieci wodociągowych | kpl. | 1 |  | 0
52 d.1.2 | D.01.03.05 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 300 mm | kpl. | 1 |  | 0
53 d.1.2 | D.01.03.05 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 300 mm | kpl | 2 |  | 0
54 d.1.2 | D.01.03.05 | Badania i pomiary pomontażowe | kpl. | 1 |  | 0
Budowa sieci wodociągowej - Zakres robót do rozdzielenia w etapach I-IV przez wykonawcę robót RAZEM | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 59
2 |  | Budowa przyłącza wodociągowego do bud ekspedycji ETAP IV PODETAP II REALIZACJI ROBÓT
2.1 |  | Przygotowanie terenu pod budowę
2.1.1 |  | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
55 d.2.1.1 | D.01.03.05 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.015 |  | 0
56 d.2.1.1 | D.01.03.05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 17 |  | 0
57 d.2.1.1 | D.01.03.05 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III) Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 4 |  | 0
58 d.2.1.1 | D.01.03.05 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV. | m2 | 50 |  | 0
59 d.2.1.1 | D.01.03.05 | Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów | m3 | 19 |  | 0
60 d.2.1.1 | D.01.03.05 | Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II | m3 | 8 |  | 0
61 d.2.1.1 | D.01.03.05 | Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III | m3 | 11 |  | 0
62 d.2.1.1 | D.01.03.05 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III | m3 | 19 |  | 0
2.1.2 | D.01.03.05 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków | 0 |  |  | 0
63 d.2.1.2 | D.01.03.05 | Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm | m2 | 14 |  | 0
64 d.2.1.2 | D.01.03.05 | Wykonanie obsypki rurociągu dn 40 i nadsypki 30 cm z materiałów sypkich | m2 | 14 |  | 0
65 d.2.1.2 | D.01.03.05 | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. 40 mm | m | 15 |  | 0
66 d.2.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - Montaż kształtek elektrooporowych - Obejma.do naw.z nakr. od.el. d315-40 mm | złącz. | 1 |  | 0
67 d.2.1.2 | D.01.03.05 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyjnym | m | 15 |  | 0
68 d.2.1.2 | D.01.03.05 | Zasuwy z obudową o śr. 32 mm montowane na rurociągach PVC i PE wraz z obrukowaniem skrzynki na ZD | kpl. | 1 |  | 0
69 d.2.1.2 | D.01.03.05 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 3 |  | 0
70 d.2.1.2 | D.01.03.05 | Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm - zaw antyskażeniowy typ EA | szt. | 1 |  | 0
71 d.2.1.2 | D.01.03.05 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm | kpl. | 1 |  | 0
72 d.2.1.2 | D.01.03.05 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o średnicy dz 40 mm | kpl | 1 |  | 0
73 d.2.1.2 | D.01.03.05 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy dz 40 mm | kpl | 1 |  | 0
74 d.2.1.2 | D.01.03.05 | Płukanie sieci wodociągowej o średnicy dz 40 mm | kpl | 2 |  | 0
75 d.2.1.2 | D.01.03.05 | Badania i pomiary pomontażowe | kpl. | 1 |  | 0
Budowa przyłącza wodociągowego do bud ekspedycji ETAP IV PODETAP II REALIZACJI ROBÓT RAZEM | [5 empty] | 0 | Wartość do zsumowania i wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 36
3 |  | Budowa przyłącza wodociągowego do planowanej toalety miejskiej ETAP IV PODETAP II REALIZACJI ROBÓT
3.1 | D.01.03.05 | Przygotowanie terenu pod budowę
3.1.1 | D.01.03.05 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
76 d.3.1.1 | D.01.03.05 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.008 |  | 0
77 d.3.1.1 | D.01.03.05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 15 |  | 0
78 d.3.1.1 | D.01.03.05 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III) Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 4 |  | 0
79 d.3.1.1 | D.01.03.05 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV. | m2 | 37 |  | 0
80 d.3.1.1 | D.01.03.05 | Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów | m3 | 14 |  | 0
81 d.3.1.1 | D.01.03.05 | Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II | m3 | 6 |  | 0
82 d.3.1.1 | D.01.03.05 | Zasypywanie wykopów , grunt kat. I-III | m3 | 8 |  | 0
83 d.3.1.1 | D.01.03.05 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III | m3 | 14 |  | 0
3.1.2 | D.01.03.05 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków | 0 |  |  | 0
84 d.3.1.2 | D.01.03.05 | Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm | m2 | 7 |  | 0
85 d.3.1.2 | D.01.03.05 | Wykonanie obsypki rurociągu do dn 32 i nadsypki 30 cm z materiałów sypkich | m2 | 7 |  | 0
86 d.3.1.2 | D.01.03.05 | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. 32 mm | m | 8 |  | 0
87 d.3.1.2 | D.01.03.05 | Sieci wodociągowe - Montaż kształtek elektrooporowych - Obejma.do naw.z nakr. od.el. d315-32 mm | złącz. | 1 |  | 0
88 d.3.1.2 | D.01.03.05 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyjnym | m | 8 |  | 0
89 d.3.1.2 | D.01.03.05 | Zasuwy z obudową o śr. 25 mm montowane na rurociągach PVC i PE wraz z obrukowaniem skrzynki na ZD | kpl. | 1 |  | 0
90 d.3.1.2 | D.01.03.05 | Studnia wodomierzowa z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie | stud. | 1 |  | 0
91 d.3.1.2 | D.01.03.05 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 3 |  | 0
92 d.3.1.2 | D.01.03.05 | Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - zaw antyskażeniowy typ EA | szt. | 1 |  | 0
93 d.3.1.2 | D.01.03.05 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm | kpl. | 1 |  | 0
94 d.3.1.2 | D.01.03.05 | Zaślepienie przyłącza - montaż zaślepki elektrooporowej o śr. zewnętrznej 32 mm - ekstrapolacja | złącz. | 1 |  | 0
95 d.3.1.2 | D.01.03.05 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o średnicy dz 32 mm | kpl | 1 |  | 0
96 d.3.1.2 | D.01.03.05 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy dz 32 mm | kpl | 1 |  | 0
97 d.3.1.2 | D.01.03.05 | Płukanie sieci wodociągowej o średnicy dz 32 mm | kpl | 2 |  | 0
98 d.3.1.2 | D.01.03.05 | Badania i pomiary pomontażowe | kpl. | 1 |  | 0
Budowa przyłącza wodociągowego do planowanej toalety miejskiej ETAP IV PODETAP II REALIZACJI ROBÓT RAZEM | [5 empty] | 0 | Wartość do zsumowania i wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 36
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Sieć wodociągowa z przyłączami | [5 empty] | 0

## II_12
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski SIECI SANITARNE - PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
Zakres robót do umieszczenia w Etapach I - IV przez Wykonawcę robót
1 |  | Roboty ziemne : 45111200-0
1.1 | D-01.03.09 | Demontaż płyt kanałowych | szt. | 35 |  | 0
1.2 | D-01.03.09 | Demontaż rurociągu 2Dn150 | m | 500 |  | 0
1.3 | D-01.03.09 | Demontaż prefabrykowaych łupin kanałów | szt. | 35 |  | 0
1.4 | D-01.03.09 | Załadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym. Wywóz gruzu, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 18,9 |  | #VALUE!
1.5 | D-01.03.09 | Utylazacja gruzu | m3 | 18,9 |  | #VALUE!
1.6 | D-01.03.09 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym. - elementy stalowe. Wywóz złomu, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | t | 4,2 |  | #VALUE!
1.7 | D-01.03.09 | Utylazacja rurociągów | t | 4,2 |  | #VALUE!
1.8 | D-01.03.09 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,350 |  | 0
1.9 | D-01.03.09 | Przekopy próbne, kategoria gruntu III - analogia. | szt | 40 |  | 0
1.10 | D-01.03.09 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 571,264 |  | 0
1.11 | D-01.03.09 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 | 63,474 |  | 0
1.12 | D-01.03.09 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 | 1270 |  | 0
1.13 | D-01.03.09 | Pompowanie oczyszcząjace - przyjęto | godz. | 40 |  | 0
1.14 | D-01.03.09 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 33 |  | 0
1.15 | D-01.03.09 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 33 |  | 0
1.16 | D-01.03.09 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 11 |  | 0
1.17 | D-01.03.09 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 11 |  | 0
1.18 | D-01.03.09 | Oznakowanie trasy rurociągu taśmą ostrzegawczą | m | 1000 |  | 0
1.19 | D-01.03.09 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 10 cm ponad rurociąg | m3 | 88,420 |  | 0
1.20 | D-01.03.09 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 88,42 |  | #VALUE!
1.21 | D-01.03.09 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 88,42 |  | #VALUE!
1.22 | D-01.03.09 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - grun rodzimy | m3 | 470,499 |  | 0
1.23 | D-01.03.09 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 470,499 |  | 0
1.24 | D-01.03.09 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 164,240 |  | 0
2 |  | Sieć ciepłownicza - 45232150-8
2.1 | D-01.03.09 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm | m3 | 34,942 |  | 0
2.2 | D-01.03.09 | Rury osłonowa stalowa zaizolowana antykorozyjnie DN 350 | m | 25 |  | 0
2.3 | D-01.03.09 | Rury osłonowa stalowa zaizolowana antykorozyjnie DN 350 | m | 21 |  | 0
2.4 | D-01.03.09 | Rury osłonowa stalowa zaizolowana antykorozyjnie DN 350 | m | 17 |  | 0
2.5 | D-01.03.09 | Rury osłonowa stalowa zaizolowana antykorozyjnie DN 350 | m | 18 |  | 0
2.6 | D-01.03.09 | Rury osłonowa stalowa zaizolowana antykorozyjnie DN 350 | m | 23 |  | 0
2.7 | D-01.03.09 | Rury osłonowa stalowa zaizolowana antykorozyjnie DN 350 | m | 21 |  | 0
2.8 | D-01.03.09 | Rury osłonowa stalowa GRP DN 350 | m | 23 |  | 0
2.9 | D-01.03.09 | Rury osłonowa stalowa GRP DN 350 | m | 13 |  | 0
2.10 | D-01.03.09 | Przeciąganie rur Dn.250 mm przez rury osłonowe | m | 140 |  | 0
2.11 | D-01.03.09 | Płozy dystansowe typu L do rury osłonowej | szt. | 134 |  | 0
2.12 | D-01.03.09 | Uszczelnianie końców rur osłonowych DN 350 | szt. | 28 |  | 0
2.13 | D-01.03.09 | Montaż rur preizolowanych DN 150/250; 168,3 mm | m | 672 |  | 0
2.14 | D-01.03.09 | Montaż - Kolano preizolowane DN 150/250; 168,3mm; 90 st. 1m x 1m | kol. | 38 |  | 0
2.15 | D-01.03.09 | Montaż - Kolano preizolowane DN 150/250; 168,3mm; 45 st. 1m x 1m | kol. | 8 |  | 0
2.16 | D-01.03.09 | Montaż - Odgałęzienie prefabrykowane równoległe Dn150/Dn150 L=1,6m L2=0,7m | odg. | 2 |  | 0
2.17 | D-01.03.09 | Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do 219.1 mm (grubość ścianki 4.5 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie | złącz. | 132 |  | 0
2.18 | D-01.03.09 | Mufa - Pianka nr 9 | muf. | 132 |  | 0
2.19 | D-01.03.09 | Mufa - 250 SXWP mufa D250 L=650 | muf. | 132 |  | 0
2.20 | D-01.03.09 | Końcówka termokurczliwa 139,7-168,3/225-280 | szt. | 4 |  | 0
2.21 | D-01.03.09 | Przejście gazoszczelne typu WGC | szt. | 4 |  | 0
2.22 | D-01.03.09 | Maty kompensacyjne | szt | 160 |  | 0
2.23 | D-01.03.09 | Połączenie istniejącej sieci cieplnej kanałowej z projektowanym przewodem preizolowanym Dn150, wybetonowanie przestrzeni pomiędzy rurami | m3 | 0,4 |  | #VALUE!
2.24 | D-01.03.09 | Kompletna studnia odwodnieniowa, betonowa prefabrykowana DN1000 wraz z włazem kanałowym D400 i stopniami złazowymi | stud. | 1 |  | 0
2.25 | D-01.03.09 | Rura kanalizacyjna, kielichowa, kamionkowa DN150 | m | 1 |  | 0
2.26 | D-01.03.09 | Taśma papierowa 50,0m | szt. | 5 |  | 0
2.27 | D-01.03.09 | Łącznik zaciskowy ( 100 szt.) | szt. | 3 |  | 0
2.28 | D-01.03.09 | Lut ( 500gr | szt. | 2 |  | 0
2.29 | D-01.03.09 | Pasta lutownicza ( 175gr) | szt. | 1 |  | 0
2.30 | D-01.03.09 | Drut miedziany 25m | szt. | 1 |  | 0
2.31 | D-01.03.09 | Podtrzymka drutu ( 50 szt) | szt. | 17 |  | 0
2.32 | D-01.03.09 | Testowanie instalacji alarmowej - pierwszy pomiar | pom | 1 |  | 0
2.33 | D-01.03.09 | Testowanie instalacji alarmowej - następny pomiar | pom | 1 |  | 0
2.34 | D-01.03.09 | Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicach nominalnych do 150 mm | m | 700 |  | 0
2.35 | D-01.03.09 | Płukanie sieci cieplnej (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm - analogia. | szt | 4 |  | 0
2.36 | D-01.03.09 | Uruchomienie sieci cieplnych, Dn 25-150 mm | odcinek | 3 |  | 0
2.37 | D-01.03.09 | Koszt zakupu materiałów sieci preizolowanej | kpl | 1 |  | 0
RAZEM NETTO: Przebudowa sieci cieplnych | [5 empty] | #VALUE!
Odc. III A, Zakres robót do umiesczenia w jednym z Etapów od I do IV przez Wykonawcę | [5 empty] | #VALUE! | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 60

## II_13
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski TELEKOMUNIKACJA
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ETAP I - Ul. Unii Lubelskiej. KM 0+390 - 0+610
1.1 |  | ETAP I - Przebudowa kanalizacji i przełączenie kabli ORANGE POLSKA S.A.
1 d.1.1 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 | m | 232 |  | 0
2 d.1.1 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 | m | 8 |  | 0
3 d.1.1 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV | m | 10 |  | 0
4 d.1.1 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV - dodatek za każdy 1 m powyżej 10 | m | 10 |  | 0
5 d.1.1 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV | m | 10 |  | 0
6 d.1.1 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV - dodatek za każdy 1 m powyżej 10 | m | 5.5 |  | 0
7 d.1.1 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III | szt. | 4 |  | 0
8 d.1.1 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii III | szt. | 2 |  | 0
9 d.1.1 | D-01.03.04 | Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej | m | 280 |  | 0
10 d.1.1 | D-01.03.04 | Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej | m | 795 |  | 0
11 d.1.1 | D-01.03.04 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 30 parach | złącz. | 2 |  | 0
12 d.1.1 | D-01.03.04 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 10 parach | złącz. | 6 |  | 0
13 d.1.1 | D-01.03.04 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 30 parach | złącz. | 1 |  | 0
14 d.1.1 | D-01.03.04 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 10 parach | złącz. | 3 |  | 0
15 d.1.1 | D-01.03.04 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach | odc. | 1 |  | 0
16 d.1.1 | D-01.03.04 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach | odc. | 3 |  | 0
17 d.1.1 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 30 parach | odc. | 1 |  | 0
18 d.1.1 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach | odc. | 3 |  | 0
19 d.1.1 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 30 parach | odc. | 1 |  | 0
20 d.1.1 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach | odc. | 3 |  | 0
21 d.1.1 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej - otwór wypełniony więcej niż jednym kablem | m | 1060 |  | 0
22 d.1.1 | D-01.03.04 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKR-1 przy przebudowie, studnia prefabrykowana | szt. | 3 |  | 0
23 d.1.1 | D-01.03.04 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKR-2 przy przebudowie, studnia prefabrykowana | szt. | 4 |  | 0
24 d.1.1 | D-01.03.04 | Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 otwór w bloku, 1 otwór w ciągu kanalizacji | m | 329 |  | 0
Razem dział: ETAP I - Przebudowa kanalizacji i przełączenie kabli ORANGE POLSKA S.A. | [5 empty] | 0
1.2 |  | ETAP I - Przebudowa kabla OTK INEA S.A.
25 d.1.2 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabli światłowodowych z kanalizacji z rur z warstwą poślizgową bez linki wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o długości 2 km | km | 0.272 |  | 0
26 d.1.2 | D-01.03.04 | Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty | m | 271.5 |  | 0
27 d.1.2 | D-01.03.04 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni | szt. | 1 |  | 0
28 d.1.2 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej; mufa zapinana, 1 spajany światłowód | złącz. | 1 |  | 0
29 d.1.2 | D-01.03.04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej; mufa zapinana, każdy następny spajany światłowód | złącz. | 11 |  | 0
30 d.1.2 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy - odcinek regeneratorowy (1 zmierzony światłowód) | odc. | 1 |  | 0
31 d.1.2 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy - odcinek regeneratorowy (każdy następny zmierzony światłowód) | odc. | 11 |  | 0
32 d.1.2 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód) | odc. | 1 |  | 0
33 d.1.2 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami (każdy następny zmierzony światłowód) | odc. | 11 |  | 0
34 d.1.2 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód) | zakończ. | 1 |  | 0
35 d.1.2 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi pomiarami (każdy następny zmierzony światłowód) | zakończ. | 11 |  | 0
Razem dział: ETAP I - Przebudowa kabla OTK INEA S.A. | [5 empty] | 0
1.3 |  | ETAP I - Przebudowa kanalizacji i przełączenie kabla OTK NETIA S.A.
36 d.1.3 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 | m | 102 |  | 0
37 d.1.3 | D-01.03.04 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.) | m | 205 |  | 0
38 d.1.3 | D-01.03.04 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.) | m | 205 |  | 0
39 d.1.3 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii III | szt. | 1 |  | 0
40 d.1.3 | D-01.03.04 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni | szt. | 2 |  | 0
41 d.1.3 | D-01.03.04 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą poślizgową z linką wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o długości 2 km | km | 1.621 |  | 0
42 d.1.3 | D-01.03.04 | Wyciąganie kabli światłowodowych z kanalizacji z rur z warstwą poślizgową bez linki wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o długości 2 km | km | 0.162 |  | 0
43 d.1.3 | D-01.03.04 | Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej | m | 208 |  | 0
44 d.1.3 | D-01.03.04 | Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel - wysokość ponad 2 m - demontaż | m | 60 |  | 0
45 d.1.3 | D-01.03.04 | Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej; 1 kabel odgałęźny, mufa termokurczliwa, 1 spajany światłowód | złącz. | 1 |  | 0
46 d.1.3 | D-01.03.04 | Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej; 1 kabel odgałęźny, mufa termokurczliwa, każdy następny spajany światłowód | złącz. | 23 |  | 0
47 d.1.3 | D-01.03.04 | Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych; przełącznica skrzynkowa, 1 spajany światłowód | złącz. | 1 |  | 0
48 d.1.3 | D-01.03.04 | Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych; przełącznica skrzynkowa, każdy następny spajany światłowód | złącz. | 23 |  | 0
49 d.1.3 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy - odcinek regeneratorowy (1 zmierzony światłowód) | odc. | 1 |  | 0
50 d.1.3 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy - odcinek regeneratorowy (każdy następny zmierzony światłowód) | odc. | 23 |  | 0
51 d.1.3 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód) | odc. | 1 |  | 0
52 d.1.3 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami (każdy następny zmierzony światłowód) | odc. | 23 |  | 0
53 d.1.3 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód) | zakończ. | 1 |  | 0
54 d.1.3 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi pomiarami (każdy następny zmierzony światłowód) | zakończ. | 23 |  | 0
Razem dział: ETAP I - Przebudowa kanalizacji i przełączenie kabla OTK NETIA S.A. | [5 empty] | 0
1.4 |  | ETAP I - Budowa kanału technologicznego wraz z monitoringiem CCTV
55 d.1.4 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 | m | 223 |  | 0
56 d.1.4 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu | km | 0.004 |  | 0
57 d.1.4 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 40 mm w rurociągu | km | 0.008 |  | 0
58 d.1.4 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV | m | 40 |  | 0
59 d.1.4 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV - dodatek za każdy 1 m powyżej 10 | m | 35 |  | 0
60 d.1.4 | D-01.03.04 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.) | m | 303 |  | 0
61 d.1.4 | D-01.03.04 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.) | m | 203 |  | 0
62 d.1.4 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii III | szt. | 6 |  | 0
63 d.1.4 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III | szt. | 1 |  | 0
64 d.1.4 | D-01.03.04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy bez ustojów | słup | 2 |  | 0
65 d.1.4 | D-01.03.04 | Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie | szt. | 1 |  | 0
66 d.1.4 | D-01.03.04 | Montaż skrzynek o ciężarze do 10 kg z wierceniem otworów | szt. | 2 |  | 0
67 d.1.4 | D-01.03.04 | Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej. | szt. | 6 |  | 0
68 d.1.4 | D-01.03.04 | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - obiektyw ze zmienną ogniskową | szt. | 6 |  | 0
69 d.1.4 | D-01.03.04 | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m | szt. | 6 |  | 0
Razem dział: ETAP I - Budowa kanału technologicznego wraz z monitoringiem CCTV | [5 empty] | 0
Razem dział: ETAP I - Ul. Unii Lubelskiej. KM 0+390 - 0+610 | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 5
2 |  | ETAP II - Ul. Unii Lubelskiej. KM 0+190 - 0+390
2.1 |  | ETAP II - Budowa kanału technologicznego wraz z monitoringiem CCTV
70 d.2.1 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 | m | 161 |  | 0
71 d.2.1 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 | m | 10 |  | 0
72 d.2.1 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu | km | 0.01 |  | 0
73 d.2.1 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 40 mm w rurociągu | km | 0.006 |  | 0
74 d.2.1 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV | m | 40 |  | 0
75 d.2.1 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV - dodatek za każdy 1 m powyżej 10 | m | 16 |  | 0
76 d.2.1 | D-01.03.04 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.) | m | 242 |  | 0
77 d.2.1 | D-01.03.04 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.) | m | 275 |  | 0
78 d.2.1 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii III | szt. | 7 |  | 0
79 d.2.1 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III | szt. | 1 |  | 0
80 d.2.1 | D-01.03.04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy bez ustojów | słup | 3 |  | 0
81 d.2.1 | D-01.03.04 | Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie | szt. | 1 |  | 0
82 d.2.1 | D-01.03.04 | Montaż skrzynek o ciężarze do 10 kg z wierceniem otworów | szt. | 3 |  | 0
83 d.2.1 | D-01.03.04 | Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej. | szt. | 3 |  | 0
84 d.2.1 | D-01.03.04 | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - obiektyw ze zmienną ogniskową | szt. | 3 |  | 0
85 d.2.1 | D-01.03.04 | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m | szt. | 3 |  | 0
Razem dział: ETAP II - Budowa kanału technologicznego wraz z monitoringiem CCTV | [5 empty] | 0
Razem dział: ETAP II - Ul. Unii Lubelskiej. KM 0+190 - 0+390 | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 13
3 |  | ETAP III - Ul. Unii Lubelskiej. KM 0+000 - 0+190
3.1 |  | ETAP III - Przebudowa rurociągu Polkomtel S.A.
86 d.3.1 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu | km | 0.007 |  | 0
87 d.3.1 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 40 mm w rurociągu | km | 0.021 |  | 0
88 d.3.1 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 | m | 4 |  | 0
89 d.3.1 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 | m | 4 |  | 0
90 d.3.1 | D-01.03.04 | Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej | m | 10 |  | 0
Razem dział: ETAP III - Przebudowa rurociągu Polkomtel S.A. | [5 empty] | 0
3.2 |  | ETAP III - Budowa kanału technologicznego wraz z monitoringiem CCTV
91 d.3.2 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 | m | 147 |  | 0
92 d.3.2 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 | m | 23 |  | 0
93 d.3.2 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu | km | 0.001 |  | 0
94 d.3.2 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 40 mm w rurociągu | km | 0.002 |  | 0
95 d.3.2 | D-01.03.04 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.) | m | 177 |  | 0
96 d.3.2 | D-01.03.04 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.) | m | 227 |  | 0
97 d.3.2 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii III | szt. | 2 |  | 0
98 d.3.2 | D-01.03.04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy bez ustojów | słup | 1 |  | 0
99 d.3.2 | D-01.03.04 | Montaż skrzynek o ciężarze do 10 kg z wierceniem otworów | szt. | 1 |  | 0
100 d.3.2 | D-01.03.04 | Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej. | szt. | 1 |  | 0
101 d.3.2 | D-01.03.04 | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m | szt. | 3 |  | 0
102 d.3.2 | D-01.03.04 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą poślizgową z linką wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o długości 2 km | km | 0.668 |  | 0
103 d.3.2 | D-01.03.04 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą poślizgową z linką wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o długości 2 km | km | 0.063 |  | 0
104 d.3.2 | D-01.03.04 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą poślizgową z linką wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o długości 2 km | km | 0.201 |  | 0
105 d.3.2 | D-01.03.04 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą poślizgową z linką wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o długości 2 km | km | 0.101 |  | 0
106 d.3.2 | D-01.03.04 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą poślizgową z linką wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o długości 2 km | km | 0.333 |  | 0
107 d.3.2 | D-01.03.04 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą poślizgową z linką wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o długości 2 km | km | 0.31 |  | 0
108 d.3.2 | D-01.03.04 | Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej | m | 1036 |  | 0
109 d.3.2 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy - odcinek regeneratorowy (1 zmierzony światłowód) | odc. | 14 |  | 0
110 d.3.2 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy - odcinek regeneratorowy (każdy następny zmierzony światłowód) | odc. | 114 |  | 0
111 d.3.2 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód) | odc. | 14 |  | 0
112 d.3.2 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami (każdy następny zmierzony światłowód) | odc. | 114 |  | 0
113 d.3.2 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód) | zakończ. | 14 |  | 0
114 d.3.2 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi pomiarami (każdy następny zmierzony światłowód) | zakończ. | 114 |  | 0
115 d.3.2 | D-01.03.04 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach | odc. | 2 |  | 0
116 d.3.2 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach | odc. | 2 |  | 0
117 d.3.2 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach | odc. | 2 |  | 0
118 d.3.2 | D-01.03.04 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami | pomiar | 65 |  | 0
119 d.3.2 | D-01.03.04 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji | linia | 23 |  | 0
120 d.3.2 | D-01.03.04 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących | linia | 4 |  | 0
Razem dział: ETAP III - Budowa kanału technologicznego wraz z monitoringiem CCTV | [5 empty] | 0
Razem dział: ETAP III - Ul. Unii Lubelskiej. KM 0+000 - 0+190 | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 23
4 |  | ETAP IV Podetap I - Pętla tramwajowo-autobusowa
4.1 |  | ETAP IV Podetap I - Budowa kanału technologicznego wraz z monitoringiem CCTV
121 d.4.1 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 | m | 55 |  | 0
122 d.4.1 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 | m | 186 |  | 0
123 d.4.1 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu | km | 0.028 |  | 0
124 d.4.1 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 40 mm w rurociągu | km | 0.034 |  | 0
125 d.4.1 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV | m | 10 |  | 0
126 d.4.1 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV | m | 40 |  | 0
127 d.4.1 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV - dodatek za każdy 1 m powyżej 10 | m | 19 |  | 0
128 d.4.1 | D-01.03.04 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.) | m | 90 |  | 0
129 d.4.1 | D-01.03.04 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.) | m | 374 |  | 0
130 d.4.1 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii III | szt. | 3 |  | 0
131 d.4.1 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III | szt. | 12 |  | 0
132 d.4.1 | D-01.03.04 | Pogłębienie studni | szt. | 6 |  | 0
133 d.4.1 | D-01.03.04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy bez ustojów | słup | 8 |  | 0
134 d.4.1 | D-01.03.04 | Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie | szt. | 1 |  | 0
135 d.4.1 | D-01.03.04 | Montaż skrzynek o ciężarze do 10 kg z wierceniem otworów | szt. | 7 |  | 0
136 d.4.1 | D-01.03.04 | Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej. | szt. | 10 |  | 0
137 d.4.1 | D-01.03.04 | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - obiektyw ze zmienną ogniskową | szt. | 10 |  | 0
138 d.4.1 | D-01.03.04 | Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej. | szt. | 2 |  | 0
139 d.4.1 | D-01.03.04 | Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej. | szt. | 1 |  | 0
140 d.4.1 | D-01.03.04 | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m | szt. | 13 |  | 0
141 d.4.1 | D-01.03.04 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą poślizgową z linką wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o długości 2 km | km | 0.75 |  | 0
142 d.4.1 | D-01.03.04 | Montaż szaf sterowniczych - dodatkowe wyposażenie - zakończenie kabla OTK | szt. | 2 |  | 0
143 d.4.1 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy - odcinek regeneratorowy (1 zmierzony światłowód) | odc. | 1 |  | 0
144 d.4.1 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy - odcinek regeneratorowy (każdy następny zmierzony światłowód) | odc. | 47 |  | 0
145 d.4.1 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód) | odc. | 1 |  | 0
146 d.4.1 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami (każdy następny zmierzony światłowód) | odc. | 47 |  | 0
147 d.4.1 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód) | zakończ. | 1 |  | 0
148 d.4.1 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi pomiarami (każdy następny zmierzony światłowód) | zakończ. | 47 |  | 0
Razem dział: ETAP IV Podetap I - Budowa kanału technologicznego wraz z monitoringiem CCTV | [5 empty] | 0
Razem dział: ETAP IV Podetap I - Pętla tramwajowo-autobusowa | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 37
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Sieci telekomunikacyjne | [5 empty] | 0

## II_14
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski SIECI ELEKTROENERGETYCZNE – OŚWIETLENIE
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Oświetlenie
1.1 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z demontażem linii kablowej | m | 40 |  | 0
1.2 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem rury ochronnej o śr. 110 mm | m | 460 |  | 0
1.3 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem linii kablowej oświetleniowej | m | 1520 |  | 0
1.4 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem słupa oświetleniowego - typ SO-1 | szt | 2 |  | 0
1.5 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem słupa oświetleniowego - typ SO-2 | szt | 4 |  | 0
1.6 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem słupa oświetleniowego - typ SO-3 | szt | 7 |  | 0
1.7 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem słupa oświetleniowego - typ SO-4 | szt | 2 |  | 0
1.8 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem oświetlenia na słupie trakcyjnym - typ WO-1 | kpl. | 9 |  | 0
1.9 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem oświetlenia na słupie trakcyjnym - typ WO-2 | kpl. | 3 |  | 0
1.10 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem oświetlenia na słupie trakcyjnym - typ WO-3 | kpl. | 4 |  | 0
1.11 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem oświetlenia na słupie trakcyjnym - typ WO-4 | kpl. | 14 |  | 0
1.12 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem mufy przelotowej dla kabla YAKY 4x35 | kpl. | 3 |  | 0
1.13 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi (wraz z kosztami utylizacji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez wykonawcę w ofercie. | m3 | 199 |  | 0
Razem dział: Oświetlenie | [5 empty] | 0
Odc. III A, Zakres robót do umiesczenia w jednym z Etapów od I do IV przez Wykonawcę | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 61

## II_15
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski SIECI ELEKTROENERGETYCZNE – PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH SN i nn
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN
1.1 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z demontażem linii kablowej SN - Enea Operator | m | 630 |  | 0
1.2 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z demontażem linii kablowej SN - Zakładu Poprawczego | m | 610 |  | 0
1.3 | E-01.00.00 | Wykonanie robót zwiazanych z demontażem linii kablowej nn - WSK Poznań | m | 15 |  | 0
1.4 | E-01.00.00 | Wykonanie robót zwiazanych z demontażem linii kablowej - nieznanego właściciela | m | 760 |  | 0
1.5 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem rury ochronnej o śr. 160 mm - Enea Operator | m | 200 |  | 0
1.6 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem rury ochronnej o śr. 160 mm - Zakładu Poprawczego | m | 200 |  | 0
1.7 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem linii kablowej SN - Enea Operator | m | 750 |  | 0
1.8 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem linii kablowej SN - Zakładu Poprawczego | m | 670 |  | 0
1.9 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem mufy przelotowej dla linii kablowej SN | kpl. | 4 |  | 0
1.10 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi (wraz z kosztami utylizacji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez wykonawcę w ofercie | m3 | 313 |  | 0
Razem dział: Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN | [5 empty] | 0
Odc. III A, Zakres robót do umiesczenia w jednym z Etapów od I do IV przez Wykonawcę | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 62

## II_16
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski SIECI ELEKTROENERGETYCZNE – ZASILANIE INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ I PĘTLI
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ETAP II - Ul. Unii Lubelskiej
1.1 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem rury ochronnej o śr. 75 mm | m | 40 |  | 0
1.2 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o sr. 75 mm - 4 rury w 1 warstwie | m | 2 |  | 0
1.3 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o sr. 75 mm - 3 rury w 1 warstwie | m | 35 |  | 0
1.4 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o sr. 75 mm - 2 rury w 1 warstwie | m | 10 |  | 0
1.5 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o sr. 75 mm - 1 rura | m | 17 |  | 0
1.6 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem linii kablowej nn YKY 2x50 | m | 150 |  | 0
1.7 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kabla YKY 3x4 w kanalizacji kablowej | m | 170 |  | 0
1.8 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem szafy zasilania infrastrultury przystankowej | kpl. | 1 |  | 0
1.9 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem uziomu szpilkowego | szt | 3 |  | 0
1.10 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi (wraz z kosztami utylizacji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez wykonawcę w ofercie | m3 | 31.2 |  | 0
Razem Odc. III A - Zasilanie infr. przystankowej i pętli - Etap II | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 14
2 |  | ETAP IV - Pętla tramwajowo-autobusowa
2.1 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem rury ochronnej o śr. 75 mm | m | 470 |  | 0
2.2 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o sr. 75 mm - 4 rury w 1 warstwie | m | 20 |  | 0
2.3 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o sr. 75 mm - 3 rury w 1 warstwie | m | 25 |  | 0
2.4 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o sr. 75 mm - 2 rury w 1 warstwie | m | 35 |  | 0
2.5 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o sr. 75 mm - 1 rura | m | 70 |  | 0
2.6 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem linii kablowej oświetleniowej | m | 280 |  | 0
2.7 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem linii kablowej nn YKY 2x50 | m | 300 |  | 0
2.8 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem linii kablowej nn YKY 4x10 | m | 80 |  | 0
2.9 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem linii kablowej nn YKY 4x4 | m | 170 |  | 0
2.10 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem linii kablowej nn YKY 3x1,5 | m | 110 |  | 0
2.11 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kabla YKY 3x2,5 w kanalizacji kablowej | m | 190 |  | 0
2.12 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kabla YKY 3x4 w kanalizacji kablowej | m | 60 |  | 0
2.13 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem słupa oświetleniowego - typ SO-1 | szt | 1 |  | 0
2.14 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem słupa oświetleniowego - typ SO-2 | szt | 4 |  | 0
2.15 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem słupa oświetleniowego - typ SO-3 | szt | 1 |  | 0
2.16 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem oświetlenia na słupie trakcyjnym - typ WTO-1 | kpl. | 1 |  | 0
2.17 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem oświetlenia na słupie trakcyjnym - typ WTO-2 | kpl. | 1 |  | 0
2.18 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem szafy zasilania infrastrultury przystankowej | kpl. | 3 |  | 0
2.19 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem uziomu szpilkowego | szt | 12 |  | 0
2.20 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi (wraz z kosztami utylizacji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez wykonawcę w ofercie | m3 | 147.3 |  | 0
Razem Odc. III A - Zasilanie infr. przystankowej i pętli - Etap IV Podetap II | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 38
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Zasilanie infr. przystankowej i pętli | [5 empty] | 0

## II_17
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski SIECI ELEKTROENERGETYCZNE – ZASILANIE INFRASTRUKTURY MONITORINGU WIZYJNEGO
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ETAP I - Ul. Unii Lubelskiej
1.1 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem rury ochronnej o śr. 75 mm | m | 23 |  | 0
1.2 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem linii kablowej nn YKY 3x4 | m | 35 |  | 0
1.3 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o sr. 75 mm - 1 rura | m | 3 |  | 0
1.4 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem instalacji zasilającej na słupie monitoringu | kpl. | 1 |  | 0
1.5 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem bednarki | m | 40 |  | 0
1.6 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi (wraz z kosztami utylizycji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez wykonawcę w ofercie | m3 | 4.5 |  | 0
Razem Odc. III A - Zasilanie infr. monit. wizyjnego - Etap I | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 6
2 |  | ETAP II - Ul. Unii Lubelskiej
2.1 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem rury ochronnej o śr. 75 mm | m | 9 |  | 0
2.2 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o sr. 75 mm - 1 rura | m | 50 |  | 0
2.3 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o sr. 75 mm - 2 rury w 1 warstwie | m | 80 |  | 0
2.4 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o sr. 75 mm - 3 rury w 1 warstwie | m | 23 |  | 0
2.5 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem linii kablowej nn YKY 2x35 | m | 120 |  | 0
2.6 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kabla YKY 3x10 w kanalizacji kablowej | m | 150 |  | 0
2.7 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kabla YKY 3x4 w kanalizacji kablowej | m | 140 |  | 0
2.8 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem szafy zasilania monitoringu | kpl. | 1 |  | 0
2.9 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem instalacji zasilającej na słupie monitoringu | kpl. | 3 |  | 0
2.10 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montazem wyposażenia elektrycznego szafy dystrybucyjnej | kpl. | 1 |  | 0
2.11 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem bednarki | m | 160 |  | 0
2.12 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi (wraz z kosztami utylizycji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez wykonawcę w ofercie | m3 | 40.8 |  | 0
Razem Odc. III A - Zasilanie infr. monit. wizyjnego - Etap II | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 15
3 |  | ETAP III - Ul. Unii Lubelskie
3.1 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o sr. 75 mm - 1 rura | m | 60 |  | 0
3.2 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kabla YKY 3x10 w kanalizacji kablowej | m | 70 |  | 0
3.3 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem instalacji zasilającej na słupie monitoringu | kpl. | 1 |  | 0
3.4 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem bednarki | m | 70 |  | 0
3.5 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi (wraz z kosztami utylizycji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez wykonawcę w ofercie | m3 | 8.6 |  | 0
Razem Odc. III A - Zasilanie infr. monit. wizyjnego - Etap III | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 24
4 |  | ETAP IV - Pętla tramwajowo-autobusowa
4.1 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem rury ochronnej o śr. 75 mm | m | 280 |  | 0
4.2 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem rury ochronnej o śr. 110 mm | m | 4 |  | 0
4.3 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o sr. 75 mm - 1 rura | m | 130 |  | 0
4.4 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o sr. 75 mm - 2 rury w 1 warstwie | m | 110 |  | 0
4.5 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o sr. 75 mm - 3 rury w 1 warstwie | m | 29 |  | 0
4.6 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o sr. 75 mm - 4 rury w 1 warstwie | m | 52 |  | 0
4.7 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem linii kablowej nn YKY 2x35 | m | 460 |  | 0
4.8 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem linii kablowej nn YKY 3x4 | m | 105 |  | 0
4.9 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kabla YKY 3x4 w kanalizacji kablowej | m | 680 |  | 0
4.10 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem szafy zasilania monitoringu | kpl. | 1 |  | 0
4.11 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem instalacji zasilającej na słupie monitoringu | kpl. | 9 |  | 0
4.12 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montazem wyposażenia elektrycznego szafy dystrybucyjnej | kpl. | 2 |  | 0
4.13 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem bednarki | m | 420 |  | 0
4.14 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi (wraz z kosztami utylizycji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez wykonawcę w ofercie | m3 | 114.3 |  | 0
Razem Odc. III A - Zasilanie infr. monit. wizyjnego - Etap IV | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 39
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Zasilanie infr. monit. wizyjnego | [5 empty] | 0

## II_18
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski SIECI ELEKTROENERGETYCZNE – PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH WN
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
ETAP III - Ul. Unii Lubelskiej KM 0+000 - 0+190
1 |  | [Tom I.18] SIECI ELEKTROENERGETYCZNE - Przebudowa sieci elektroenergetycznych WN
1.1 |  | Demontaż przewodów fazowych AFL-6 185
1 |  | Odtworzenie trasy linii w terenie zabudowanym | km | 1.305 |  | 0
2 |  | Wykonanie bramek ochronnych typu A | bramk. | 10 |  | 0
3 |  | Demontaż przewodów roboczych AFL-6 185 mm2 (do ponownego montażu): wraz z demontażem mostków przewodów roboczych, łańcuchów izolatorowych typu ŁP2 oraz przy uwzględnieniu utrudnień przy demontażu przewodów roboczych: - przy skrzyżowaniu z liniami w.n., telekomunikacyjnymi lub sadami (1 szt.), - przy skrzyżowaniu z drogami publicznymi, lokalnych kl. V, państwowych kl. V, budynkami lub torami kolejowymi znaczenia miejscowego (2 szt.), - przy skrzyżowaniu z drogami państwowymi kl. I-IV lub torami kolejowymi znaczenia ogólnego, pierwszorzędnego i drugorzędnego (2 szt.) | km/3 przewody | 1.305 |  | 0
1.2 |  | Demontaż przewodu odgromowego OPGW
4 |  | Stawianie słupów drewnianych pojedynczych dla linii napowietrznej OPGW | szt. | 25 |  | 0
5 |  | Demontaż przewodu odgromowego OPGW (do ponownego montażu): wraz z przełożeniem na tymczasowe słupy drewniane zdemontowanego przewodu OPGW, demontażem przewodu OPGW z wieszaków zapasu i uchwytów na konstrukcji słupa, demontażem tłumików drgań oraz zawiesi odciagowych ZOII | km | 1.305 |  | 0
1.3 |  | Demontaż słupa przelotowego Sc185 P (wraz z demontażem fundamentu)
6 |  | Demontaż słupa przelotowego Sc185 P wraz z demontażem fundamentu oraz wywiezieniem słupa i fundamentu | szt. | 1 |  | 0
7 |  | Utylizacja zdemontowanych elementów: konstrukcje stalowe słupów ktatowych | t | 1.14 |  | 0
8 |  | Utylizacja zdemontowanych elementów: fundament prefabrykowany | t | 2.4 |  | 0
1.4 |  | Montaż słupa przelotowego PSK-1/240 P1+5 (wraz z montażem fundamentu)
9 |  | Fundamenty prefabrykowane SF 230/250 w gruncie suchym wraz z zakupem i przywiezieniem fundamentów oraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego fundamentów | stanow. | 1 |  | 0
10 |  | Montaż i stawianie słupów stalowych kratowych - przelotowych PSK-1/240 wraz z zakupem i przywiezieniem słupa, odtłuszczaniem konstrukcji słupa oraz malowaniem słupa | szt | 1 |  | 0
11 |  | Uziom powierzchniowy w wykopie wykonanym ręcznie na głębokości 0.6 m | m | 40 |  | 0
12 |  | Układanie bednarki w gotowym wykopie | m | 95 |  | 0
13 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 15 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 1 |  | 0
14 |  | Badania i pomiary instalacji uziemienia słupa linii elektroenergetycznej | szt | 1 |  | 0
15 |  | Montaż tabliczek informacyjnych wraz z zakupem | szt. | 3 |  | 0
1.5 |  | Montaż przewodów fazowych AFL-6 185 oraz przewodu odgromowego OPGW (przewody z demontażu)
16 |  | Montaż łańcuchów izolatorowych typu ŁP2-110 z izolacją kompozytowej linii 110 kV z przewodem AFL-6 185 mm2 | łańcuch. | 3 |  | 0
17 |  | Montaż przewodów roboczych AFL-6 185 mm2 bez skrzyżowań w sekcji o długości 0.5 do 1.5 km - przewody z demontażu | km/3 przewody | 1.305 |  | 0
18 |  | Mostki przewodów roboczych AFL-6 185 mm2 na słupach mocnych | kpl.(3 fazy) | 2 |  | 0
19 |  | Montaż przewodu odgromowego OPGW (przewód z demontażu): przełożenie przewodu OPGW z tymczasowych słupów na słupy energetyczne, demontaż tymczasowych słupów drewnianych, układanie przewodu OPGW na konstrukcji słupa, nawinięcie zapasów przewodu, montaż tłumików drgań (tłumiki drgań z demontażu) oraz zawiesi odciagowych ZOII (zawiesie z demontażu) | km | 1.305 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Przebudwa sieci en WN - Etap III | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 25

## II_19
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski SYGNALIZACJA ŚWIETLNA - część elektryczna
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
ETAP III - Ul. Unii Lubelskiej KM 0+000 - 0+190
1 | 45316212-4 | Sygnalizacja ZDM
1.1 | 45316212-4 | Konstrukcje wsporcze
1 d.1.1 | ST-01 | Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych o masie do 100 kg - słupy 3,5m | szt. | 2 |  | 0
2 d.1.1 | ST-01 | Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych o masie do 300 kg- słup wysięgnikowy, dł. wysięgnika 3,6m | szt. | 1 |  | 0
3 d.1.1 | ST-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 50 kg na słupie - montaż wysięgników sygnalizacyjnych | szt. | 1 |  | 0
4 d.1.1 | ST-01 | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | m2 | 12 |  | 0
5 d.1.1 | ST-01 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III | m | 5 |  | 0
6 d.1.1 | ST-01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III | m | 9 |  | 0
7 d.1.1 | ST-01 | Wywóz nadmiaru ziemii samochodami samowyładowczymi łącznie z kosztem utylizacji - faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie | m3 | 3 |  | 0
1.2 | 45316212-4 | Urządzenia sygnalizacji
8 d.1.2 | ST-01 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 - sygnalizatory 3 x 300 [S1] | szt. | 3 |  | 0
9 d.1.2 | ST-01 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 - sygnalizatory 3 x 200 [ST + czekaj] | szt. | 2 |  | 0
10 d.1.2 | ST-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- ekran kontrastowy perforowany, szerokości 850 mm | szt. | 1 |  | 0
11 d.1.2 | ST-01 | Programowanie i uruchomienie sterownika sygnalizacji świetlnej | kpl. | 1 |  | 0
1.3 | 45316212-4 | Kanalizacja kablowa
12 d.1.3 | ST-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.III | stud. | 2 |  | 0
13 d.1.3 | ST-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych w gruncie kat.III | stud. | 5 |  | 0
14 d.1.3 | ST-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 pod torowiskiem | m | 7 |  | 0
15 d.1.3 | ST-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 pod chodnikiem/trawnikiem | m | 101 |  | 0
16 d.1.3 | ST-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - Kanalizacja 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem | m | 25 |  | 0
17 d.1.3 | ST-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 1x75 pod trawnikiem/chodnikiem | m | 10 |  | 0
1.4 | 45316212-4 | Kable i przewody
18 d.1.4 | ST-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych- YKSY 7x2,5 | m | 283 |  | 0
19 d.1.4 | ST-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych- YKSY 5x2,5 | m | 794 |  | 0
20 d.1.4 | ST-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych- XzTKMXpw 2x2x0,8 | m | 1124 |  | 0
21 d.1.4 | ST-01 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur- LYżo 6 mm2 | m | 360 |  | 0
22 d.1.4 | ST-01 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - YKSY 7x2,5 | szt. | 2 |  | 0
23 d.1.4 | ST-01 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - YKSY 5x2,5 | szt. | 8 |  | 0
24 d.1.4 | ST-01 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) - XzTKMXpw 2x2x0.8 | szt. | 12 |  | 0
25 d.1.4 | ST-01 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 3 |  | 0
26 d.1.4 | ST-01 | Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm | przepust. | 3 |  | 0
27 d.1.4 | ST-01 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 8cm | m | 10 |  | 0
28 d.1.4 | ST-01 | Przewody LgYd 2,5 mm2 układane w szczelinach wyciętych w jezdni | m | 55 |  | 0
29 d.1.4 | ST-01 | Przewody LgYd 2,5 mm2 układane na warstwie wiążącej | m | 250 |  | 0
30 d.1.4 | ST-01 | Przewody LgYd 2,5 mm2 układane w rurkach w torowisku | m | 75 |  | 0
31 d.1.4 | ST-01 | Wypełnienie masa zalewowa szczelin głębokości do 5 cm i szerokości 2 cm | m | 10 |  | 0
32 d.1.4 | ST-01 | Montaż w rowach muf przelotowych na kablach sygnalizacyjnych do 4 żył | szt. | 7 |  | 0
15,991.5 | 45316212-4 | Badania pomontażowe
33 d.1.5 | ST-01 | Pomiar linii kablowej do 4 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru | odc | 7 |  | 0
34 d.1.5 | ST-01 | Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru | odc | 5 |  | 0
35 d.1.5 | ST-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 3 |  | 0
36 d.1.5 | ST-01 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 5 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Sygn. świetlna - część elektr. - Etap III | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 26

## II_20.1
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania "Przebudowy trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej" BUDYNEK EKSPEDYCJI - ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
1.1 |  | POZIOM "0"
1.1.1 |  | Roboty ziemne
1.1.1.1 | B.1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek | m2 | 70.76 |  | 0
1.1.1.2 | B.1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 74.265 |  | 0
1.1.1.3 | B.1 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 55.739 |  | 0
1.1.1.4 | B.1 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III | m2 | 70.76 |  | 0
1.1.1.5 | B.1 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym | m3 | 130.005 |  | 0
1.1.2 |  | Fundamenty
1.1.2.1 | B.2 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10) | m3 | 2.611 |  | 0
1.1.2.2 | B.2 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25) | m3 | 9.52 |  | 0
1.1.2.3 | B.2 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 4.344 |  | 0
1.1.3 |  | Izolacja fundamentów
1.1.3.1 | B.7 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej | m2 | 47.292 |  | 0
1.1.3.2 | B.7 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 78.518 |  | 0
1.1.3.3 | B.7 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 78.518 |  | 0
1.1.3.4 | B.8 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - przekrój B- na wys 0,60 od poziomu -0,62 styropian ekstrudowany XPS 300 drążony o gr.10 cm | m2 | 20.52 |  | 0
1.1.3.5 | B.8 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 20.52 |  | 0
1.1.3.6 | B.8 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni | m2 | 20.52 |  | 0
1.1.4 |  | Podkłady
1.1.4.1 | B.4 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr.30 cm | m3 | 15.401 |  | 0
1.1.4.2 | B.4 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10) | m3 | 5.134 |  | 0
1.2 |  | ŚCIANY NADZIEMIA
1.2.1 |  | Ściany parteru
1.2.1.1 | B.3 | Ściany z bloków silikatowych gr.24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) | m2 | 89.064 |  | 0
1.2.1.2 | B.3 | Ścianki działowe z bloków silikatowych gr. 12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) | m2 | 71.063 |  | 0
1.2.1.3 | B.3 | (z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 7.5 |  | 0
1.3 |  | PODCIĄGI, WIEŃCE, SŁUPY, SCHODY
1.3.1 | B.5 | Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - naproża, wieńce Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25) | m3 | 5.811 |  | 0
1.3.2 | B.5 | Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - rdzeń R-1,2,3 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25) | m3 | 2.843 |  | 0
1.4 |  | STROPY
1.4.1 | B.5 | Żelbetowe płyty stropowe, grubości 16 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu - Pł-1 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25) | m2 | 57.562 |  | 0
1.4.2 | B.5 | Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu - Pł-2 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25) | m2 | 14 |  | 0
1.4.3 | B.5 | Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu - Pł-3 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25) | m2 | 4.71 |  | 0
1.5 |  | ZBROJENIE
1.5.1 | B.5 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 2.687 |  | 0
1.6 |  | DACH
1.6.1 |  | Dach - pokrycie
1.6.1.1 | B.6 | Dostawa i montaż pokrycia dachu w technologi membran EPDM | m2 | 57.595 |  | 0
1.6.1.2 | B.6 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - kolor RAL 7016 | m2 | 41.972 |  | 0
1.6.1.3 | B.14 | Rynny półokrągłe o średnicy 7,5 cm z blachy tytan cynk | m | 18.84 |  | 0
1.6.1.4 | B.14 | Rury spustowe okrągłe o średnicy 5 cm z blachy tytan cynk | m | 6.1 |  | 0
1.6.1.5 | B.14 | Rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm z blachy tytan cynk | m | 3.79 |  | 0
1.7 |  | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
1.7.1 | B.12 | Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 - O1 - kolor RAL7047 | m2 | 1.44 |  | 0
1.7.2 | B.12 | Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - O2 - kolor RAL7047 | m2 | 7.56 |  | 0
1.7.3 | B.12 | Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - O3 - kolor RAL7047 | m2 | 5.76 |  | 0
1.7.4 | B.12 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne - kolor RAL7047 | m2 | 3.2 |  | 0
1.7.5 | B.12 | Parapety z konglomeratu - grubości do 3 cm i szerokości do 30 cm parapety z konglomeratu botticino gr do 3 cm | m | 12.8 |  | 0
1.7.6 | B.12 | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - Dz1 - kolor RAL7047 | m2 | 2.64 |  | 0
2 |  | STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY
2.1 |  | SUFITY
2.1.1 | B.13 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 | 54.56 |  | 0
2.2 |  | ŚCIANY
2.2.1 |  | Tynki cementowo - wapienne - dla wszystkich pom.
2.2.1.1 | B.9 | Tynki cementowo-wapienne wewnętrzne wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach | m2 | 179.938 |  | 0
2.2.2 |  | Pom. 0.1
2.2.2.1 | B.9 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 26.27 |  | 0
2.2.2.2 | B.9 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m | 8.9 |  | 0
2.2.2.3 | B.9 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 49.87 |  | 0
2.2.2.4 | B.10 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 24.935 |  | 0
2.2.2.5 | B.10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 24.935 |  | 0
2.2.3 |  | Pom. 0.2
2.2.3.1 | B.9 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 38.592 |  | 0
2.2.3.2 | B.9 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m | 18.06 |  | 0
2.2.3.3 | B.9 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 71.766 |  | 0
2.2.3.4 | B.10 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 35.883 |  | 0
2.2.3.5 | B.10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 35.883 |  | 0
2.2.4 |  | Pom. 0.3
2.2.4.1 | B.9 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 36.72 |  | 0
2.2.4.2 | B.9 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m | 11.25 |  | 0
2.2.4.3 | B.7 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - wywinięcie na ściany 30 cm | m2 | 1.185 |  | 0
2.2.4.4 | B.4 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej - fartuch do wys. 2,00 m | m2 | 7.9 |  | 0
2.2.4.5 | B.9 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 54.264 |  | 0
2.2.4.6 | B.10 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 27.132 |  | 0
2.2.4.7 | B.10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 27.132 |  | 0
2.2.5 |  | Pom. 0.4,0.5 - płytki do wys. sufitu podw.
2.2.5.1 | B.10 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 62.568 |  | 0
2.2.5.2 | B.7 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - wywinięcie na ściany 30 cm | m2 | 6.672 |  | 0
2.2.5.3 | B.4 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej | m2 | 62.568 |  | 0
2.2.6 |  | Pom. 0.6 - płytki do wys. 2,0 m
2.2.6.1 | B.8 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 17.388 |  | 0
2.2.6.2 | B.7 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - wywinięcie na ściany 30 cm | m2 | 1.692 |  | 0
2.2.6.3 | B.4 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej | m2 | 12.88 |  | 0
2.2.6.4 | B.9 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 9.016 |  | 0
2.2.6.5 | B.10 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 4.508 |  | 0
2.2.6.6 | B.10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 4.508 |  | 0
2.2.7 |  | Ścianki HPL
2.2.7.1 | B.11 | Ścianki HPL w ubikacjach | m2 | 10.755 |  | 0
2.3 |  | POSADZKI
2.3.1 |  | Parter
2.3.1.1 | B.7 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - R,S=0,3 | m2 | 54.56 |  | 0
2.3.1.2 | B.8 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa płyty styropianowe EPS 100(dach/podłoga) gr. 10 cm | m2 | 54.56 |  | 0
2.3.1.3 | B.7 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - R,S=0,3 | m2 | 54.56 |  | 0
2.3.1.4 | B.4 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki grubości 50 mm zatarte na gładko Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20) | m2 | 54.56 |  | 0
2.3.1.5 | B.4 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - pręt fi 3mm oczka 15x15 | m2 | 54.56 |  | 0
2.3.1.6 | B.7 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 54.56 |  | 0
2.3.1.7 | B.7 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - pom. 0.4, 0.5, 0.6 i w pom. 0.3 na szer. 0,50 cm od ściany z fartuchem | m2 | 16.275 |  | 0
2.3.1.8 | B.7 | Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej | m | 27.88 |  | 0
2.3.1.9 | B.4 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m2 | 54.56 |  | 0
2.4 |  | STOLARKA WEW.
2.4.1 | B.12 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą, klamką itp. wyposażeniem - drzwi D1, D2 | m2 | 10.6 |  | 0
3 |  | STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY
3.1 |  | ELEWACJA
3.1.1 |  | Cokół
3.1.1.1 | B.8 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian styropian ekstrudowany XPS 300 drążony o gr.10 cm | m2 | 17.1 |  | 0
3.1.1.2 | B.8 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu | szt. | 136.8 |  | 0
3.1.1.3 | B.8 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 17.1 |  | 0
3.1.1.4 | B.8 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 2 |  | 0
3.1.1.5 | B.7 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 17.1 |  | 0
3.1.1.6 | B.4 | (z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - kolor RAL 7016 | m2 | 17.1 |  | 0
3.1.2 |  | Ściany
3.1.2.1 | B.8 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej | m | 35.64 |  | 0
3.1.2.2 | B.8 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian płyty styropianowe EPS 70 gr. 15 cm | m2 | 105.084 |  | 0
3.1.2.3 | B.8 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu | szt. | 840.672 |  | 0
3.1.2.4 | B.8 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 105.084 |  | 0
3.1.2.5 | B.8 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 13.84 |  | 0
3.1.2.6 | B.9 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 105.084 |  | 0
3.1.2.7 | B.9 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | m2 | 105.084 |  | 0
3.1.3 |  | Ościeża
3.1.3.1 | B.8 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży płyty styropianowe EPS 70 gr. 2 cm | m2 | 8.44 |  | 0
3.1.3.2 | B.8 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m2 | 8.44 |  | 0
3.1.3.3 | B.8 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 29.9 |  | 0
3.1.3.4 | B.9 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 8.44 |  | 0
3.1.3.5 | B.9 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm | m2 | 8.44 |  | 0
3.1.4 |  | Attyki, Płyty Pł-2,3
3.1.4.1 | B.8 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do attyk od wewnątrz płyty styropianowe EPS 70 gr. 5 cm | m2 | 23.2 |  | 0
3.1.4.2 | B.8 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do spodów i nawierzchu płyt Pł-2,3 płyty styropianowe EPS 70 gr. 5 cm | m2 | 28.876 |  | 0
3.1.4.3 | B.6 | Wykończenie z panelu kompozytowego kolor RAL 6018 | m2 | 28.876 |  | 0
3.2 |  | OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU + WYCIERACZKA SYSTEMOWA
3.2.1 | B.15 | Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 19.602 |  | 0
3.2.2 | B.15 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr.10 cm | m3 | 2.94 |  | 0
3.2.3 | B.15 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 35.64 |  | 0
3.2.4 | B.15 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 19.602 |  | 0
3.2.5 | B.15 | Wycieraczka systemowa | kpl. | 1 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Budynek ekspedycji - archit./konstr. - Etap IV | [5 empty] | 0 | Wartość do zsumowania i wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 40

## II_20.2
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania "Przebudowy trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej" BUDYNEK EKSPEDYCJI - INSTALACJE SANITARNE
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Instalacja klimatyzacji i wentylacji
1.1 |  | Układ klimatyzacji
1 | D-453-3-1 | KL1.1; JZ1.1 - Klimatyzator wewnętrzny + jednostka zewnętrzny Qch=2,0kW Pe=1,1kW 230V Sterownik pomieszczeniowy | kpl. | 1 |  | 0
2 | D-453-3-1 | KL1.2; JZ1.2 - Klimatyzator wewnętrzny + jednostka zewnętrzny Qch=4,5kW Pe=1,1kW 230V Sterownik pomieszczeniowy | kpl. | 1 |  | 0
3 | D-453-3-2 | Montaż jednostek instalacji indywidualnej klimatyzacji | kpl. | 4 |  | 0
4 | D-453-3-3 | Rurociągi dla chłodnictwa miedziane o śr. 6,35 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 7 |  | 0
5 | D-453-3-3 | Rurociągi dla chłodnictwa miedziane o śr. 9,52mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 3 |  | 0
6 | D-453-3-3 | Rurociągi dla chłodnictwa miedziane o śr.12,7 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 4 |  | 0
7 | D-453-3-4 | Izolacja rurociągów śr. 6,35 mm otuliną wyposażoną w płaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego | m | 7 |  | 0
8 | D-453-3-4 | Izolacja rurociągów śr. 9,52 mm otuliną wyposażoną w płaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego | m | 3 |  | 0
9 | D-453-3-4 | Izolacja rurociągów śr. 12,7 mm otuliną wyposażoną w płaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego | m | 4 |  | 0
10 | D-453-3-5 | Przedmuchanie urządzeń i instalacji chłodniczych | kpl. | 1 |  | 0
11 | D-453-3-6 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu czynnika chłodniczego | kpl. | 1 |  | 0
12 | D-453-3-7 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur | kpl. | 1 |  | 0
13 | D-453-3-8 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym | kpl. | 1 |  | 0
14 | D-453-3-9 | Przejście popż śr. do 50mm | szt | 4 |  | 0
1.2 | D-453-3-10 | Skropliny
15 | D-453-3-10 | Skropliny - Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 8 |  | 0
16 | D-453-3-10 | Skropliny - Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 2 |  | 0
17 | D-453-3-11 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50mm | szt. | 1 |  | 0
1.3 |  | Wentylatory, kurtyny
18 | D-453-3-12 | Wk1 - Wentylator kanałowy Lw = 220m3/h, Dp = 120 Pa Pe = 50W, 230V Regulator obrotów Praca ciągła układu | szt. | 1 |  | 0
19 | D-453-3-13 | KP1 - Kurtyna powietrzna Pe=180W, 230V Automatyka firmowa, kompletny zestaw automatyki zasiljąco sterującej, z okablowaniem | kpl. | 1 |  | 0
1.4 |  | Nawiewniki okienne
20 | D-453-3-14 | Nawiewniki okienne, higrosterowalny nawiewnik higromatic z fukcją blokady w pozycji max i mnimalnej przepływu + podkładka pontażowa + okap ciśnieniowy AC prepływ powietrza 7-28m3/h tłumienie akustyczne | szt | 7 |  | 0
1.5 |  | Układ Wk1
21 | D-453-3-15 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okrągłe | m2 | 3.6 |  | 0
22 | D-453-3-16 | Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych | m2 | 3.85 |  | 0
23 | D-453-3-17 | Przewód elastyczny izolowane śr. 100mm l=2,0m | m2 | 0.75 |  | 0
24 | D-453-3-18 | Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm | szt. | 1 |  | 0
25 | D-453-3-19 | Przepustnica okrągła d =100 l =100 | szt. | 3 |  | 0
26 | D-453-3-19 | Przepustnica okrągła d =125 l =100 | szt. | 1 |  | 0
27 | D-453-3-20 | Zawór wentylacyjny D=100, | szt. | 5 |  | 0
1.6 |  | Układ Wk1w
28 | D-453-3-15 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okrągłe | m2 | 0.7 |  | 0
29 | D-453-3-16 | Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych | m2 | 0.75 |  | 0
30 | D-453-3-18 | Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm | szt. | 1 |  | 0
31 | D-453-3-21 | Podstawa dachowa okrągła+cokół dachowy d =160 l =1000 | szt. | 1 |  | 0
32 | D-453-3-21 | Wyrzutnia dachowa okrągła L1 =320 D1 =160 H =215 | szt. | 1 |  | 0
2 |  | Instalcja wew. C.O.
33 | D-453-2-1 | Grzejnik elektryczny Pe = 2000W, 230V | szt. | 1 |  | 0
34 | D-453-2-1 | Grzejnik elektryczny Pe = 1250W, 230V | szt. | 2 |  | 0
35 | D-453-2-1 | Grzejnik elektryczny Pe = 1000W, 230V | szt. | 1 |  | 0
36 | D-453-2-1 | Grzejnik elektryczny Pe = 750W, 230V | szt. | 1 |  | 0
3 |  | Instalacja wod. - kan.
3.1 |  | Instalacja zimnej i ciepłej wody
37 | D-453-1-1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe z przekładką Al. o śr. 21x3,45mm o połączeniach zaprasowywane | m | 26 |  | 0
38 | D-453-1-1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe z przekładką Al. o śr. 26x4,0mm o połączeniach zaprasowywane | m | 7 |  | 0
39 | D-453-1-1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe z przekładką Al. o śr. 32x4,0mm o połączeniach zaprasowywane | m | 8 |  | 0
40 | D-453-1-2 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 41 |  | 0
41 | D-453-1-3 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 41 |  | 0
42 | D-453-1-4 | Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm, | m | 26 |  | 0
43 | D-453-1-4 | Izolacja rurociągów śr.25mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm, | m | 7 |  | 0
44 | D-453-1-4 | Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm | m | 8 |  | 0
45 | D-453-1-5 | Przepływowy podgrzewacz wody V=10l Pe=1200W, 230V | kpl. | 2 |  | 0
46 | D-453-1-5 | Przepływowy podgrzewacz wody V=15l Pe=1200W, 230V | kpl. | 1 |  | 0
47 | D-453-1-6 | Zawory przelotowe odcinajace o śr. 15 mm | szt. | 6 |  | 0
48 | D-453-1-7 | Filtr siatkowy o śr. 15 mm | szt. | 3 |  | 0
49 | D-453-1-8 | Zawory odcinające o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 2 |  | 0
50 | D-453-1-9 | Zawory antyskażeniowe EA o śr. 25 mm | szt. | 1 |  | 0
51 | D-453-1-10 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych | kpl. | 1 |  | 0
52 | D-453-1-11 | Wodomierze skrzydełkowe o śr. 25 mm Q=2,5m3/h | kpl. | 1 |  | 0
53 | D-453-1-12 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 12 |  | 0
54 | D-453-1-12 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 1 |  | 0
55 | D-453-1-13 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 8 |  | 0
56 | D-453-1-13 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 6 |  | 0
57 | D-453-1-14 | Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podłożach, stropach i ścianach | m | 14 |  | 0
3.2 | D-453-1 | Kanalizacja sanitarna
58 | D-453-1-15 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m | m3 | 20.8 |  | 0
59 | D-453-1-16 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm | m3 | 2.08 |  | 0
60 | D-453-1-15 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów | m3 | 16.04 |  | 0
61 | D-453-1-15 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | 4.11 |  | 0
62 | D-453-1-16 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 8 |  | 0
63 | D-453-1-16 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 9 |  | 0
64 | D-453-1-16 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 2.5 |  | 0
65 | D-453-1-16 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 6 |  | 0
66 | D-453-1-16 | Rurociągi z PVC-HT kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 5 |  | 0
67 | D-453-1-16 | Rurociągi z PVC-HT kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 4 |  | 0
68 | D-453-1-17 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1 |  | 0
69 | D-453-1-18 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 1 |  | 0
70 | D-453-1-19 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 6 |  | 0
71 | D-453-1-20 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC-HT o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 3 |  | 0
72 | D-453-1-21 | Przebicie otworów w stropie ceramicznym | szt. | 1 |  | 0
73 | D-453-1-21 | Przejście przez przegrody budowlane tuleje śr. do 110mm | szt | 1 |  | 0
74 | D-453-1-22 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 2 |  | 0
75 | D-453-1-22 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 3 |  | 0
3.3 |  | Baterie i urządzeńa sanitarne
76 | D-453-1-23 | Zawory odcinające z filtrem (przed bateriami) o śr.nom. 15 mm | szt. | 6 |  | 0
77 | D-453-1-24 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 3 |  | 0
78 | D-453-1-25 | Umywalka | kpl. | 3 |  | 0
79 | D-453-1-26 | Postument porcelanowy do umywalek | kpl. | 3 |  | 0
80 | D-453-1-27 | Zawory odcinające z filtrem (przed bateriami) o śr.nom. 15 mm | szt. | 2 |  | 0
81 | D-453-1-28 | Baterie zlwozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |  | 0
82 | D-453-1-29 | Zlewozmywaki z blachy na szafce | szt. | 1 |  | 0
83 | D-453-1-30 | Zawory odcinające z filtrem (WC) o śr.nom. 15 mm | szt. | 3 |  | 0
84 | D-453-1-31 | Miski ustępowe o Stelaż do WC wyposażony w zbiornik z pojedynczym przyciskiem ręcznym o miska wisząca o zestaw spłukujący o deska sedesowa z duroplastu | kpl. | 3 |  | 0
85 | D-453-1-32 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl. | 1 |  | 0
86 | D-453-1-33 | Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. 15 mm | szt. | 1 |  | 0
87 | D-453-1-34 | Zawór zwrotne antyskażeniowe o śr. 20 mm | szt. | 1 |  | 0
88 | D-453-1-35 | Wpusty o śr. 50 mm z wyjmowanym syfonem kratką systemową z blokadą ze stali nierdzewnej | szt. | 1 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Budynek ekspedycji - instalacje sanitarne - Etap IV | [5 empty] | 0 | Wartość do zsumowania i wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 40

## II_20.3
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania "Przebudowy trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej" BUDYNEK EKSPEDYCJI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Instalacje elektryczne
1.1 | 45317300-5 | Rozdzielnice
1 | SST E.1.00 | Przygotowanie podłoża pod zabudowę rozdzielnic | szt | 2 |  | 0
2 | SST E.1.00 | Mocowanie tabliczek opisowych | szt | 2 |  | 0
3 | SST E.1.00 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 150kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnica Rpo | kpl | 1 |  | 0
4 | SST E.1.00 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 150kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnica Rk | kpl | 1 |  | 0
1.2 | 45310000-3 | Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych
5 | SST E.1.00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa oznaczona "A1" | kpl | 6 |  | 0
6 | SST E.1.00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa oznaczona "A3" | kpl | 4 |  | 0
7 | SST E.1.00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa oznaczona "X1" | kpl | 2 |  | 0
8 | SST E.1.00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa oznaczona "B1" | kpl | 7 |  | 0
9 | SST E.1.00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa oznaczona "U" | kpl | 1 |  | 0
10 | SST E.1.00 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle | szt | 63 |  | 0
11 | SST E.1.00 | Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm | szt | 57 |  | 0
12 | SST E.1.00 | Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm - Puszka rozgałęźna 80mm z pokrywką i zaciskami | szt | 6 |  | 0
13 | SST E.1.00 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - Wyłącznik 1- bieg. hermetyczny IP44 p.t. | szt | 2 |  | 0
14 | SST E.1.00 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego - Wyłącznik świecznikowy hermetyczny IP44 p.t. | szt | 2 |  | 0
15 | SST E.1.00 | Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, 16A, IP20 p.t. | szt | 16 |  | 0
16 | SST E.1.00 | Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, 16A, IP20 p.t. typu DATA | szt | 22 |  | 0
17 | SST E.1.00 | Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, hermetyczne, 16A, IP44 p.t. | szt | 15 |  | 0
18 | SST E.1.00 | Montaż czujki ruchu 360st | szt | 3 |  | 0
1.3 | 45310000-3 | Przewody i kable
19 | SST E.1.00 | Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYp 2x1,5mm2 / 750V | m | 40 |  | 0
20 | SST E.1.00 | Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYpżo 3x1,5mm2 / 750V | m | 250 |  | 0
21 | SST E.1.00 | Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYpżo 3x2,5mm2 / 750V | m | 510 |  | 0
22 | SST E.1.00 | Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel YKYżo 3x10mm2 | m | 5 |  | 0
23 | SST E.1.00 | Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel YKYżo 3x6mm2 | m | 30 |  | 0
24 | SST E.1.00 | Układanie przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 35mm2 - Przewód LYżo 25mm2 | m | 10 |  | 0
25 | SST E.1.00 | Układanie przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 10mm2 - Przewód LYżo 4mm2 | m | 35 |  | 0
26 | SST E.1.00 | Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie kołków rozporowych plastykowych w podłożu ceglanym | szt | 28 |  | 0
27 | SST E.1.00 | Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 2kg do gotowego podłoża - 2 mocowania | szt | 28 |  | 0
28 | SST E.1.00 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Koryto kablowe K-50 | m | 28 |  | 0
29 | SST E.1.00 | Montaż kanału instalacyjnego z PCW - Koryto kablowe PCV 50x220 3 komorowe z pokrywą | m | 18 |  | 0
30 | SST E.1.00 | Uklładanie rur ochronnych w posadzce przed zalaniem - Rura HDPE 50mm | m | 12 |  | 0
1.4. | 45312310-3 | Instalacja odgromowa i uziemiająca |  |  |  | 0
31 | SST E.1.00 | Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nienaprężanych mocowanych na wspornikach klejonych - Drut DFeZn 8mm | m | 44 |  | 0
32 | SST E.1.00 | Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych - Złącza krzyżowe | szt | 10 |  | 0
33 | SST E.1.00 | Układanie rur winidurowych o średnicy do 37mm na tynku na podłożu innym niż betonowe - Rura ochronna grubościenna | m | 20 |  | 0
34 | SST E.1.00 | Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nienaprężanych wciąganych do rur ochronnych na elewacji - Drut DFeZn 8mm | m | 20 |  | 0
35 | SST E.1.00 | Iglica odgromowa o wysokości h=2m | kpl | 2 |  | 0
36 | SST E.1.00 | Montaż skrzynek probierczych | szt | 4 |  | 0
37 | SST E.1.00 | Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik - Złącze kontrolne ZK | szt | 4 |  | 0
38 | SST E.1.00 | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych w szalunkach fundamentoiwych przed zalaniem - Bednarka FeZn 25x4 (uziom fundamentowy) | m | 36 |  | 0
39 | SST E.1.00 | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych - Bednarka FeZn 25x4 (wyprowadzenie bednarki z ław fundamentowych do złącza ZK) | m | 8 |  | 0
40 | SST E.1.00 | Montaż głównej szyny uziemiającej GSU | szt | 1 |  | 0
41 | SST E.1.00 | Montaż lokalnej szyny wyrównawczej LSW | szt | 1 |  | 0
42 | SST E.1.00 | Montaż na rurach o średnicy uchwytów uziemiających łączonych przez skręcenie - Obchwyty na rury | szt | 3 |  | 0
1.5 | 45310000-3 | Badania pomontażowe
43 | SST E.1.00 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia | pomiar | 24 |  | 0
44 | SST E.1.00 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia | pomiar | 1 |  | 0
45 | SST E.1.00 | Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar | szt | 2 |  | 0
46 | SST E.1.00 | Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar | szt | 41 |  | 0
47 | SST E.1.00 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego | próbę | 9 |  | 0
48 | SST E.1.00 | Pomiary rozdzielnic i aparatury prądu zmiennego do 20 pól | szt | 2 |  | 0
49 | SST E.1.00 | Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar | szt | 1 |  | 0
50 | SST E.1.00 | Badania i pomiary instalacji odgromowej - za każdy następny pomiar | szt | 3 |  | 0
51 | SST E.1.00 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar | szt | 2 |  | 0
52 | SST E.1.00 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - za każdy następny pomiar | szt | 41 |  | 0
53 | SST E.1.00 | Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywanych na stanowisku - Pomiar oświetlenia podstawowego | kpl/pom | 25 |  | 0
54 | SST E.1.00 | Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. pomiarów dokonywany z tego samego stanowiska - Pomiar oświetlenia podstawowego | kpl/pom | 15 |  | 0
2 |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE
2.1 | 45231400-9 | Przyłącze kablowe
55 | SST E.2.00 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 3.2 |  | 0
56 | SST E.2.00 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 2.4 |  | 0
57 | SST E.2.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 20 |  | 0
58 | SST E.2.00 | Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - Kabel YKY 4x25mm2 | m | 15 |  | 0
59 | SST E.2.00 | Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Obróbka kabla YKY 4x25mm2 | szt | 2 |  | 0
60 | SST E.2.00 | Przebijanie otworów długości do 30cm i średnicy 100mm w ścianach lub stropach betonowych - Uszczelnienie wodno-gazowe | otworów | 1 |  | 0
2.2 | 45231400-9 | Linia kablowa nn |  |  |  | 0
61 | SST E.2.00 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV | m3 | 48 |  | 0
62 | SST E.2.00 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV | m3 | 36 |  | 0
63 | SST E.2.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 300 |  | 0
64 | SST E.2.00 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - Rura ochronna 110mm | m | 70 |  | 0
65 | SST E.2.00 | Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - Kabel YKY 4x25mm2 | m | 80 |  | 0
66 | SST E.2.00 | Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YKY 4x25mm2 | m | 70 |  | 0
67 | SST E.2.00 | Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Obróbka kabla YKY 4x25mm2 | szt | 2 |  | 0
68 | SST E.2.00 | Przebijanie otworów długości do 30cm i średnicy 100mm w ścianach lub stropach betonowych - Uszczelnienie wodno-gazowe | otworów | 1 |  | 0
3 |  | INSTALACJE TELETECHNICZNE
3.1 | 45310000-3 | Okablowanie strukturalne
69 | SST E.1.00 | Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) o średnicy 60mm, z mechanicznym przygotowaniem podłoża ceglanego | szt | 20 |  | 0
70 | SST E.1.00 | Montaż gniazd RJ45 kat. 6 | szt | 20 |  | 0
71 | SST E.1.00 | Montaż Szafa 42U kompletnie wyposażona | kpl | 1 |  | 0
72 | SST E.1.00 | Układanie odcinków poziomych z 1 kabla miedzianego do 8mm okablowania strukturalnego - Przewód UTP kat. 6 | m | 450 |  | 0
73 | SST E.1.00 | Montaż wtyku RJ45 kat.6 na skrętce 4-parowej modułu RJ45 ekranowanego | szt | 18 |  | 0
74 | SST E.1.00 | Wykonanie 1 pomiaru torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami | pomiar | 18 |  | 0
75 | SST E.1.00 | Przebijanie otworów w ścianach dla wprowadzenia instalacji teletechnicznych - Uszczelnienie wodno-gazowe | otworów | 2 |  | 0
3.2 | 45310000-3 | Instalacja KD |  |  |  | 0
76 | SST E.1.00 | Centralka systemu kontroli dostępu + akumulator | szt | 1 |  | 0
77 | SST E.1.00 | Czytnik zbliżeniowy | szt | 3 |  | 0
78 | SST E.1.00 | Terminal rejestracji czasu pracy | szt | 1 |  | 0
79 | SST E.1.00 | Montaż zamka elektromagnetycznego drzwiowego | szt | 1 |  | 0
80 | SST E.1.00 | Układanie odcinków poziomych z 1 kabla miedzianego do 8mm okablowania strukturalnego - Przewód UTP kat. 5e | m | 50 |  | 0
81 | SST E.1.00 | Wciąganie przewodów o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - Przewód OMY 2x1mm2 | m | 5 |  | 0
82 | SST E.1.00 | Testowanie i uruchomienie systemu | kpl | 1 |  | 0
3.3 | 45310000-3 | Instalacja CCTV |  |  |  | 0
83 | SST E.1.00 | Kamera kopułkowa wewnętrzna IP | szt | 3 |  | 0
84 | SST E.1.00 | Montaż monitora 22" | szt | 1 |  | 0
85 | SST E.1.00 | Stacja robocza PC | szt | 1 |  | 0
86 | SST E.1.00 | Układanie odcinków poziomych z 1 kabla miedzianego do 8mm okablowania strukturalnego - Przewód UTP kat. 6 | m | 50 |  | 0
87 | SST E.1.00 | Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU | szt | 2 |  | 0
3.4 | 45310000-3 | Instalacja rejestracji czasu pracy |  |  |  | 0
88 | SST E.1.00 | Terminal rejestracji danych | kpl. | 1 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Budynek ekspedycji - instalacje elektryczne - Etap IV | [5 empty] | 0 | Wartość do zsumowania i wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 40

## II_20.4
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania "Przebudowy trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej" BUDYNEK EKSPEDYCJI - WYPOSAŻENIE
Numer pomieszczenia | Meble | Wyposażenie | Wymagania techniczne | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
0.1 Komunikacja | - | - | - | - | -
0.2 Pomieszczenie dyspozytora
| Biurko |  | Biurko systemowe po pomieszczenia 02 - w kształcie litery „ L” o wymiarach 314 cm x 285 cm, głębokość. blatu 70 cm, wys. 76 cm • blat biura w kolorze naturalnego buku wykonany z płyty 25mm wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze blatu. • w blatach biurek zainstalowane plastikowe przepusty kablowe o średnicy 60mm lub 80 mm w kolorze zbliżonym do koloru blat biurka, po wcześniejszym ustaleniu miejsca ich wykonania z Zamawiającym podczas montażu. • pod blatem zamontowane na stałe 2 kontenery o wymiarach szer. 40 cm x głębokość pod blatem 70 cm, wys. 73,5 cm z zamykanymi szufladami wykonane z płyty o grubości od 1,8 do 2 cm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm • wszystkie szuflady wysuwane na teleskopowych prowadnicach z hamulcami i systemem samociągu z funkcją cichego domykania • pod blatem biurka zamykana dwoma drzwiami szafka z półką o wymiarach 80 cm głębokość pod blatem 70 cm, wys. 73,5 cm • fronty szafki wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18mm w kolorze buku. • drzwi wyposażone w zawiasy jednoprzegubowe z kątem otwarcia 270 stopni oraz zamek z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze. | szt. | 1 |  | 0
| Szafka odzieżowa |  | Szafa odzieżowa o wymiarach: wys. 197 cm, gł. 60 cm, szer. 100 cm • fronty szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18mm w kolorze buk naturalny. Wąskie płaszczyzny oklejone dookoła obrzeżem PCV o gr. 2mm. • drzwi wyposażone w zawiasy jednoprzegubowe z kątem otwarcia 270 oraz zamek z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze. | szt. | 2 |  | 0
| Fotel obrotowy (kolor szary) |  | Fotel obrotowy w kolorze szarym. • Wysokość siedziska 43 do 52 cm • Głębokość siedziska 45 cm • Szerokość siedziska 48 cm • Ogólna wysokość 100 do 116 cm • Ogólna głębokość 64 cm • Ogólna szerokość 64 cm | szt. | 2 |  | 0
Wymagane certyfikaty potwierdzające wysoką jakość, ergonomiczność i niezawodność. • protokół oceny ergonomicznej krzesła biurowego, • atest badań wytrzymałościowych krzesła biurowego, • atest wytrzymałościowy na krzyżak aluminiowy, • atest higieniczny krzesła biurowego, • wykaz klasyfikacyjny krzesła biurowego, • atest higieniczny na farby proszkowe używane do malowania stelaży, • atest badań odporności na zapalenie tkaniny, • atest badań odporności na ścieranie tkaniny
Krzesło obrotowe z możliwością obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni, wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający regulację wysokości siedziska oraz synchroniczny mechanizm regulujący kąt ustawienia oparcia i siedziska z możliwością zablokowania ich w 4 pozycjach. • Regulacja siły odchylenia oparcia w zależności od ciężaru użytkownika następuje za pomocą pokrętła znajdującego się pod siedziskiem. • Siedzisko z profilowanego tworzywa z tapicerowaną poduszką grubości 20 mm, którą w prosty sposób w przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia można wymienić, poduszka siedziska o zaokrąglonych krawędziach. • Oparcie z wyprofilowanego tworzywa z otworami, z profilowaną nakładką tapicerowaną. Odpowiednie wyregulowanie oparcia w pozycji siedzącej poprzez wciśnięcie przycisków umieszczonych w dolnej części oparcia i podniesienie lub obniżenie położenia oparcia i znalezienie optymalnego punktu. • Poduszki oparcia i siedziska wykonane z pianki poliuretanowej o twardości i elastyczności min. 40 %, odpornej na ściskanie wielokrotne – grubość zgodnie z normą EN ISO 3385. • Podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego zawieszone na nośnikach stalowych malowanych proszkowo, wyprofilowane i regulowane na wysokość pozwalające na dopasowanie w zależności od wykonywanej pracy. • Podstawa krzesła - pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium AL226 metodą odlewania wysokociśnieniowego, malowany proszkowo, wyposażony w rolki samohamowne o średnicy 50 mm do różnego rodzaju podłoży.
| Krzesło |  | • Siedzisko ze sklejki bukowej z oparciem zwężanym. • Nogi ze stali nierdzewnej | szt. | 2 |  | 0
|  | Stacja robocza | - monitor z podświetleniem LED o przekątnej nie mniej niż 22", - Komputer: procesor: klasy Intel z 4 rdzeniami i częstotliwości taktowania 3000MHz, 4MB Cache, pamięć RAM: 8GB, dysk HDD: 1TB, - peryferia: klawiatura, mysz, - system operacyjny: Microsoft Windows 64-bit PL. | szt. | 1 |  | 0
0.3 Pomieszczenie socjalne
| Krzesło |  | • Siedzisko ze sklejki bukowej z oparciem zwężanym. • Nogi ze stali nierdzewnej | szt. | 6 |  | 0
| Aneks kuchenny |  | • Ciąg szafek kuchennych wykonanych na wymiar- stojących na metalowych nóżkach będących stałą zabudową jednej ściany pomieszczenia socjalnego z blatem roboczym o wymiarach 395 cm x głębokość. 60, wys. 90 cm. Szafki stojące w kolorze bukowym. • Blat w kolorze szarym o grubości 38 mm wykonany z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL trwałym i odpornym na wilgoć. • Szafki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej o grubości 18 mm, widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem w kolorze płyty, drzwiczki do szafek wykonane z płyty MDF wyposażone w uchwyty ze stali nierdzewnej. • W blat należy wbudować zlewozmywak z blachy stalowej - dwukomorowy z ociekaczem • Nóżki ze stali nierdzewnej o wysokości około 10-15cm. • Aneks kuchenny wyposażony w mikrofalówkę i czajnik elektryczny • Ściana nad stojącym ciągiem szafek zabezpieczona przez zniszczeniem - panelem dekoracyjnym – w kolorze – szarym o wymiarach 395 cm x wys. 40 cm | szt. | 1 |  | 0
| Stół |  | Wymiary 220 cmx 90 cm x 76 cm • blat stołu w kolorze naturalnego buku wykonany z płyty 25mm wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze blatu. • rama ze stali nierdzewnej | szt. | 1 |  | 0
|  | Mikrofalówka |  | szt. | 1 |  | 0
|  | Czajnik elektryczny |  | szt. | 1 |  | 0
0.4 WC Damskie
|  | Dozownik na mydło | - dozownik na mydło w płynie, wykonany ze stali szlachetnej grubości 0,8 mm. Zawartość pojemnika zabezpieczona jest trwałym stalowym zamkiem bębenkowym. - zawór odcinający gwarantuje doskonałe dozowanie oraz uniemożliwia kapanie mydła - pojemność: 0,8l - wykonany ze stali nierdzewnej matowej szlifowanej 304 - grubości 0,8 mm - zamykany na kluczyk - stalowy zamek i kluczyk - przeznaczenie: mydło w płynie - montaż naścienny, przykręcany - zawór odcinający (niekapek) - uzupełniany z kanistra – nie wymaga wkładów uzupełniających - sposób uruchamiania: przycisk - komplet wkrętów do montażu - wymiary: - wysokość: 255 mm, - szerokość: 100 mm, - głębokość: 105 mm Rysunek poglądowy: przykładowy dozownik na mydło | szt. | 1 |  | 0
|  | Suszarka do rąk | - energooszczędna suszarka do rąk w obudowie wykonanej z trwałego i odpornego na uszkodzenia materiału. Obudowa stalowa, matowa, szczotkowana. - moc suszarki: 1350 W - materiał: stal nierdzewna matowa (szlachetna) - napięcie zasilania: 220 - 240 V - częstotliwość prądu: 50 - 60 Hz - sposób uruchamiania: automatyczny - fotokomórka - sposób wyłączania: automatyczny - wyłącznik czasowy - wydmuch powietrza: 130 m³/h - prędkość powietrza: 100 m/s - temperatura powietrza: 40 °C - średni czas suszenia: 12 - 15 sek. - poziom hałasu: 70 dB (odległość 2 m) - CE deklaracja zgodności producenta - wymiary suszarki: - szerokość: 17,5 cm, - głębokość: 15 cm, - wysokość: 25,5 cm Rysunek poglądowy: przykładowa suszarka do rąk | szt. | 1 |  | 0
|  | Lusterko nad umywalką |  | szt. | 1 |  | 0
0.5 WC Męskie
|  | Dozownik na mydło | jak w specyfikacji 04.WC Damskie | szt. | 1 |  | 0
|  | Suszarka do rąk | jak w specyfikacji 04.WC Damskie | szt. | 1 |  | 0
|  | Lusterko nad umywalką |  | szt. | 1 |  | 0
0.6 Pomieszczenie porządkowe
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Budynek ekspedycji - wyposażenie - Etap IV | [6 empty] | 0 | Wartość do zsumowania i wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 40
Zaoferowane meble muszą być fabrycznie nowe i powinny spełniać wymagania przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz wymagania polskich norm przenoszących normy europejskie w zakresie jakości mebli i materiałów użytych do ich produkcji oraz posiadać obowiązujące atesty tj. • atest higieniczny E1 na płytę wiórową użytą do produkcji mebli, • atest higieniczny na obrzeże PCV, • atest higieniczny na zastosowane kleje. Ww. atesty Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy.

## II_21_1
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania "Przebudowy trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej" ul. Unii Lubelskiej km 0+190 - 0+390 MAŁA ARCHITEKTURA
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Inne roboty
1.1 | D-70.71.02 | Montaż wygrodzeń z przęsłami ażurowymi | mb | 159 |  | 0
1.2 | D-70.71.12 | Montaż wygrodzeń z przęsłami pełnymi (typu "błotochron") | mb | 23 |  | 0
1.3 | D-70.73.01 | Montaż ławki peronowej bez oparcia | szt. | 2 |  | 0
1.4 | D-70.73.10 | Montaż kosza na śmieci (model przeznaczony do ustawiania na przystankach komunikacji miejskiej) | szt. | 2 |  | 0
1.5 | D-70.72.01 | Montaż wiaty przystankowej | szt. | 1 |  | 0
INNE ROBOTY RAZEM | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Mała architektura - (0+190 - 0+390) - Etap V | [5 empty] | 0 | Wartość do zsumowania i wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 45

## II_21_2
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania "Przebudowy trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej" Ul. Unii Lubelskiej km 0+000 - 0+190 MAŁA ARCHITEKTURA
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Inne roboty
1.1 | D-70.71.02 | Montaż wygrodzeń z przęsłami ażurowymi | mb | 121 |  | 0
1.2 | D-70.73.01 | Montaż ławki peronowej bez oparcia | szt. | 1 |  | 0
1.3 | D-70.73.10 | Montaż kosza na śmieci (model przeznaczony do ustawiania na przystankach komunikacji miejskiej) | szt. | 1 |  | 0
INNE ROBOTY RAZEM | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Mała architektura - (0+000 - 0+190) - Etap V | [5 empty] | 0 | Wartość do zsumowania i wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 45

## II_21_3
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania "Przebudowy trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej" PĘTLA TRAMWAJOWO-AUTOBUSOWA MAŁA ARCHITEKTURA
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Inne roboty
1.1 | D-70.71.02 | Montaż wygrodzeń z przęsłami ażurowymi | mb | 245 |  | 0
1.2 | D-70.73.01 | Montaż ławki peronowej bez oparcia | szt. | 4 |  | 0
1.3 | D-70.73.01 | Montaż ławki parkowej z oparciem | szt. | 4 |  | 0
1.4 | D-70.73.10 | Montaż kosza na śmieci (model przeznaczony do ustawiania na przystankach komunikacji miejskiej) | szt. | 4 |  | 0
1.5 | D-70.73.20 | Montaż kosza na śmieci (wolnostojący betonowy kosz na śmieci) | szt. | 6 |  | 0
| D-70.72.11 | Montaż zadaszenia dwukrawędziowego peronu przystankowego o wymiarach dachu 20,00x6,23m
1.6 |  | Stopa fundamentowa żelbetowa, wylewana na mokro (o wymiarach 3,0x1,6m) - wykonanie wykopu i przygotowanie podłoża - wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C8/10 gr. 10cm - montaż zbrojenia - rozłożenie mieszanki betonowej | szt. | 6 |  | 0
1.7 |  | Konstrukcja nośna i dach zadaszenia dwukrawędziowego peronu przystankowego - montaż konstrukcji nośnej (słupów ze wspornikami) - montaż dachu - montaż elementów wyposażenia | szt. | 1 |  | 0
| D-70.72.11 | Montaż zadaszenia dwukrawędziowego peronu przystankowego o wymiarach dachu 20,00x3,03m
1.8 |  | Stopa fundamentowa żelbetowa, wylewana na mokro (o wymiarach 1,6x1,6m) - wykonanie wykopu i przygotowanie podłoża - wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C8/10 gr. 10cm - montaż zbrojenia - rozłożenie mieszanki betonowej | szt. | 6 |  | 0
1.9 |  | Konstrukcja nośna i dach zadaszenia dwukrawędziowego peronu przystankowego - montaż konstrukcji nośnej (słupów ze wspornikami) - montaż dachu - montaż elementów wyposażenia | szt. | 1 |  | 0
1.10 | D-70.72.01 | Montaż wiaty rowerowej na 22 stanowiska | szt. | 2 |  | 0
1.11 | D-70.72.01 | Montaż wiaty rowerowej na 14 stanowisk | szt. | 4 |  | 0
1.12 | D-70.72.01 | Montaż altany śmietnikowej | szt. | 1 |  | 0
INNE ROBOTY RAZEM | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - Mała architektura - pętla - Etap V | [5 empty] | 0 | Wartość do zsumowania i wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 45

## II_22
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
ETAP 0 - Roboty przygotowawcze ogólne wykonywane na całym froncie robót
Wycinka i zabezpieczenie drzew
Wycinka drzew liściastych twardych
1. | D-09.00.00 | Ścinanie drzew (średnica do 20 cm) | szt. | 657 |  | 0
2. | D-09.00.00 | Ścinanie drzew (średnica 21-30 cm) | szt. | 11 |  | 0
Wycinka drzew liściastych miekkich
3. | D-09.00.00 | Ścinanie drzew (średnica do 20 cm) | szt. | 627 |  | 0
4. | D-09.00.00 | Ścinanie drzew (średnica 21-30 cm) | szt. | 71 |  | 0
5. | D-09.00.00 | Ścinanie drzew (średnica 31-40 cm) | szt. | 32 |  | 0
6. | D-09.00.00 | Ścinanie drzew (średnica 41-65 cm) | szt. | 10 |  | 0
7. | D-09.00.00 | Ścinanie drzew (średnica powyżej 65 cm) | szt. | 1 |  | 0
Wycinka krzewów
8. | D-09.00.00 | Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków | m2 | 557 |  | 0
FREZOWANIE
9. | D-09.00.00 | Frezowanie pni drzew o średnicy do 20 cm | szt. | 458 |  | 0
10. | D-09.00.00 | Frezowanie pni drzew o średnicy 21-30 cm | szt. | 49 |  | 0
11. | D-09.00.00 | Frezowanie pni drzew o średnicy 31-40 cm | szt. | 22 |  | 0
12. | D-09.00.00 | Frezowanie pni drzew o średnicy 41-65 cm | szt. | 8 |  | 0
13. | D-09.00.00 | Frezowanie pni drzew o średnicy powej 65 cm | szt. | 1 |  | 0
ZRĘBKOWANIE
14. | D-09.00.00 | Zrębkowanie drobnicy po wycince drzew (wszystkie gatunki) | m3 | 538 |  | 0
15. | D-09.00.00 | Podnośnik koszowy | r-g | 4 |  | 0
ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH
16. | D-09.00.00 | Zabezpieczenie drzew odeskowaniem na okres wykonywania robót | szt. | 80 |  | 0
17. | D-09.00.00 | Zabezpieczenie systemu korzeniowego matą lub folią (jeśli prace są prowadzone w okresie letnim) | szt. | 25 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - zieleń - wycinka - Etap 0 | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 1
2 |  | Zakres robót do umiesczenia w Etapach I - V przez Wykonawcę robót
Nasadzenia wraz z pielęgnacją
ZAŁOŻENIE TRAWNIKA
18. | D-09.00.00 | Wykonanie trawników dywanowych siewiem w terenie płaskim z nawożeniem wraz z rozłożeniem 15 cm warstwy humusu oraz trzyletnią pielęgnacją | m2 | 5971 |  | 0
NASADZENIA
Zakup, dostawa drzew, krzewów i trawy ozdobnej
19. | D-09.00.00 | Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' 16 - 18 cm | szt. | 4 |  | 0
20. | D-09.00.00 | Jarząb mączny 16 - 18 cm | szt. | 4 |  | 0
21. | D-09.00.01 | Grab pospolity 'Fastigiata' 16 - 18 cm | szt. | 214 |  | 0
22. | D-09.00.00 | Dereń rozłogowy 'Flaviramea' | szt. | 47 |  | 0
23. | D-09.00.00 | Pięciornik krzewiasty 'Manchu' | szt. | 1106 |  | 0
24. | D-09.00.00 | Perowskia 'Blue Spire' | szt. | 1051 |  | 0
25. | D-09.00.00 | Rozplenica japońska 'Hameln' | szt. | 314 |  | 0
26. | D-09.00.00 | Żylistek różowy 'Carminea' | szt. | 104 |  | 0
27. | D-09.00.00 | Sadzenie drzew piennych 16 - 18 na terenie płaskim w gruncie kategorii III dół głębokości 1/0.7 m z całkowitą zaprawą wraz z trzyletnią pielęgnacją (Brzoza pożyteczna 'Doorenbos') [nasadzenia w obrębie Pętli Falistej] | szt. | 4 |  | 0
28. | D-09.00.00 | Sadzenie drzew piennych 16 - 18 na terenie płaskim w gruncie kategorii III dół głębokości 1/0.7 m z całkowitą zaprawą wraz z trzyletnią pielęgnacją (Jarząb mączny) [nasadzenia w obrębie Pętli Falistej] | szt. | 4 |  | 0
29. | D-09.00.00 | Sadzenie drzew piennych 16 - 18 na terenie płaskim w gruncie kategorii III dół głębokości 1/0.7 m z całkowitą zaprawą wraz z trzyletnią pielęgnacją (Grab pospolity 'Fastigiata') [nasadzenia w obrębie Pętli Falistej i terenu osiedla "Enklawa"] | szt. | 214 |  | 0
30. | D-09.00.00 | Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, dół głębokości 0.3 m z całkowitą zaprawą wraz z trzyletnią pielęgnacją (dereń rozłogowy 'Flaviramea', pięciornik krzewiasty 'Manchu', perowskia 'Blue Spire', żylistek różowy 'Carminea') [nasadzenia w obrębie Pętli Falistej w Poznaniu] | szt. | 2308 |  | 0
31. | D-09.00.00 | Sadzenie traw ozdobnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, dół głębokości 0.3 m z całkowitą zaprawą wraz z trzyletnią pielęgnacją (rozplenica japońska 'Hameln') [nasadzenia w obrębie Pętli Falistej w Poznaniu] | szt. | 314 |  | 0
32. | D-09.00.00 | Sadzenie drzew piennych 14 - 16 na terenie płaskim w gruncie kategrii III dół głębokości 1/0.7 m z całkowitą zaprawą wraz z trzyletnią pielęgnacją (Brzoza brodawkowata) [nasadzenia w obrębie osiedla Orła Białego w Poznaniu] | szt. | 19 |  | 0
33. | D-09.00.00 | Sadzenie drzew piennych 14 - 16 na terenie płaskim w gruncie kategrii III dół głębokości 1/0.7 m z całkowitą zaprawą wraz z trzyletnią pielęgnacją (Kasztanowiec zwyczajny) [nasadzenie w obrębie osiedla Orła Białego w Poznaniu] | szt. | 11 |  | 0
34. | D-09.00.00 | Sadzenie drzew piennych 14 - 16 na terenie płaskim w gruncie kategrii III dół głębokości 1/0.7 m z całkowitą zaprawą wraz z trzyletnią pielęgnacją (Platan klonolistny) [nasadzenie w obrębie osiedla Orła Białego w Poznaniu] | szt. | 4 |  | 0
35. | D-09.00.00 | Sadzenie drzew piennych 16 - 18 na terenie płaskim w gruncie kategorii III dół głębokości 1/0.7 m z całkowitą zaprawą wraz z trzyletnią pielęgnacją (Grusza drobnoowocowa) [nasadzenie w obrębie osiedla Orła Białego w Poznaniu] | szt. | 28 |  | 0
36. | D-09.00.00 | Sadzenie drzew piennych 16 - 18 na terenie płaskim w gruncie kategorii III dół głębokości 1/0.7 m z całkowitą zaprawą wraz z trzyletnią pielęgnacją (Grusza drobnoowocowa) [nasadzenie w obrębie osiedla Orła Białego w Poznaniu] | szt. | 28 |  | 0
37. | D-09.00.00 | Sadzenie drzew piennych 16 - 18 na terenie płaskim w gruncie kategorii III dół głębokości 1/0.7 m z całkowitą zaprawą wraz z trzyletnią pielęgnacją (Lipa drobnolistna) [nasadzenie w obrębie osiedla Orła Białego w Poznaniu] | szt. | 36 |  | 0
38. | D-09.00.00 | Sadzenie drzew piennych 25 - 30 na terenie płaskim w gruncie kategorii III, dół głębokości 1/0.7 m z całkowitą zaprawą wraz z trzyletnią pielęgnacją (Platan klonolistny) [nasadzenie w obrębie osiedla Orła Białego w Poznaniu] | szt. | 3 |  | 0
39. | D-09.00.00 | Sadzenie krzewów i roślin okrywowych liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, dół głębokości 0.3 m z całkowitą zaprawą wraz z trzyletnią pielęgnacją (Berberys 'Red Tears', Berberys Julianny, Dereń biały 'Sibirica'. [nasadzenie w obrębie osiedla Orła Białego w Poznaniu] | szt. | 1194 |  | 0
40. | D-09.00.00 | GeoBORDER 45 | szt. | 98 |  | 0
41. | D-09.00.00 | Gwoździe (szpilki) do geoborderów | szt. | 196 |  | 0
42. | D-09.00.00 | Zakup, montaż palików i założenie taśmy | szt. | 820 |  | 0
Odc. III A, Zakres robót do umiesczenia w jednym z Etapów od I do V przez Wykonawcę RAZEM | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 63
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - zieleń | [5 empty] | 0

## II_23
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
ETAP V - Pozostałe roboty (wykończeniowe)
| 45233290-8 | INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH
| D-07.01.01 | Oznakowanie poziome
1 | D-07.01.01 | Likwidacja istniejącego oznakowania poziomego technologią waterjet + powierzchniowe zamknięcie. | m2 | 2 |  | 0
2 | D-07.01.01 | Ręczne malowanie lini segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni (grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 2,5mm 5kg/m2). | m2 | 159 |  | 0
3 | D-07.01.01 | Ręczne malowanie lini segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni (grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 2,5mm 5kg/m2). | m2 | 103 |  | 0
4 | D-07.01.01 | Mechaniczne malowanie lini na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych (grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 2,5mm 5kg/m2). | m2 | 250 |  | 0
5 | D-07.01.01 | Ręczne malowanie strzałek i innych symboli (grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 2,5mm 5kg/m2). | m2 | 96 |  | 0
6 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni-powierzchni ścieżek rowerowych na jezdniach-malowane: mechanicznie-malowanie powierzchni ścieżek rowerowych na jezdniach-kolor czerwony z masy spray-plastik 1mm 1,5kg/m2 chemoutwardzalna (cena za robociznę,sprzęt i materiał). | m2 | 228 |  | 0
7 | D-07.01.01 | Naklejanie na przejściach dla pieszych mat z guzami koloru żółtego o szerokości 0,60m przyklejana do istniejacej nawierzchni (przed przejściami dla pieszych)- cena producenta za materiał, robociznę i sprzęt. | mb | 12 |  | 0
8 | D-07.01.01 | Próg zwalniający wyspowy QUARTET 2m x 1,8m. | szt. | 2 |  | 0
9 | D-07.01.01 | Pola oczekiwania dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi na przystanku-cena producenta za materiał, robociznę i sprzęt. | szt. | 4 |  | 0
10 | D-07.01.01 | Malowanie krawędzi przeszkód terenowych (schodów itp. (żółta)-cena producenta za materiał, robociznę i sprzęt. | mb | 42 |  | 0
| D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe
11 | D-07.02.01 | Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych. | szt. | 5 |  | 0
12 | D-07.02.01 | Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych). | szt. | 5 |  | 0
13 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z kotwicą do zabetonowania: z rur stalowych o śr. 70 mm. | szt. | 76 |  | 0
14 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak A-7,A-21). | szt. | 4 |  | 0
15 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości MI - mini z folią odblaskową 2 generacji (znak B-2). | szt. | 1 |  | 0
16 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak B-1,B-33,B-34). | szt. | 5 |  | 0
17 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości MI - mini z folią odblaskową 2 generacji (znak C-13/16). | szt. | 27 |  | 0
18 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości MI [400mm x 400mm] - mini z folią odblaskową 2 generacji (znak D-1,D-6,D-6b). | szt. | 17 |  | 0
19 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S [600mm x 600mm] - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak D-6b). | szt. | 12 |  | 0
20 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S [600mm x 750mm] - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak D-15,D-17). | szt. | 14 |  | 0
21 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S [600mm x 300mm] - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak D-19,D-20). | szt. | 3 |  | 0
22 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S [900mm x 420mm] - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak D-52,D-53). | szt. | 4 |  | 0
23 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S [600mm x 250mm] - średnie z folią odblaskową 2 generacji (tabliczka T-O). | szt. | 1 |  | 0
24 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S [600mm x 600mm] - średnie z folią odblaskową 2 generacji (tabliczka T-7). | szt. | 1 |  | 0
25 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak F-10). | szt. | 1 |  | 0
26 | D-07.02.01 | Lustro drogowe okrągłe U-18a (dostarczenie lustra i montaż). | szt. | 1 |  | 0
27 | D-07.02.01 | Zapora drogowa U-20b (dostarczenie zapory i montaż). | szt. | 2 |  | 0
28 | D-07.02.01 | Seperatory ruchu punktowe U-25b (dostarczenie seperatora i montaż). | szt. | 4 |  | 0
ETAP V - Pozostałe roboty (wykończeniowe) RAZEM | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - stała org. ruchu i sterowania sygn.- Etap V | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 46

## II_1_C
PRZEDMIAR OFERTA Przebudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku istniejącego układu drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej (odcinek IIIC), jako część zadania "Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej" ROBOTY DROGOWE
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1. |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D-05.03.26g | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m | 66 |  | 0
1.2 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 9 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej (z załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie. | m2 | 1758 |  | 0
1.3 | D-05.03.11; D-05.03.26g | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej (z załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie. | m2 | 83 |  | 0
1.4 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 151 |  | 0
1.5 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 11 |  | 0
1.6 | D-01.02.04 | Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 1360 |  | 0
1.7 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 14 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 1758 |  | 0
1.8 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 15 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 70 |  | 0
1.9 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 18 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 60 |  | 0
1.10 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 20 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m2 | 1360 |  | 0
1.11 | D-01.02.04 | Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m | 449 |  | 0
1.12 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m | 87 |  | 0
1.13 | D-01.02.04 | Rozebranie ław z betonu pod obrzeżami i ściekiem z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | m3 | 24.6 |  | 0
1.14 | D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach | m | 165 |  | 0
1.15 | D-01.02.04 | Bramy ze słupkami - rozebranie | szt | 1 |  | 0
1.16 | D-01.02.04 | Furtki ze słupkami stalowymi - rozebranie | szt | 1 |  | 0
1.17 | D-01.02.04 | Demontaż tablicy reklamowej wraz z konstrukcją wsporczą z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ | szt | 9 |  | 0
1.18 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.238 |  | 0
1.19 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości śr. 15 cm z transportem (wraz z kosztami utylizacji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie. | m2 | 380 |  | 0
1.20 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem i kosztami utylizacji. Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie. | m3 | 1933 |  | 0
1.21 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów (wraz z zakupem i transportem materiału na nasypy) | m3 | 2 |  | 0
ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RAZEM: | [5 empty] | 0
2. |  | PODBUDOWY
2.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV | m2 | 5212 |  | 0
2.2 | D-02.03.01e | Warstwa odcinająca z geowłókniny | m2 | 5919 |  | 0
2.3 | D-02.03.01e | Warstwa wzmacniająca z georusztu | m2 | 5919 |  | 0
2.4 | D-02.03.01e | Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 (0/31,5), grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 5212 |  | 0
2.5 | D-02.03.01e | Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 (0/31,5), grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 707 |  | 0
2.6 | D-04.05.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 1,5/2,0, warstwa gr. 15 cm | m2 | 2210 |  | 0
2.7 | D-04.05.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C 3,0/4,0, warstwa gr. 15 cm | m2 | 2241 |  | 0
2.8 | D-04.04.02b | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 2210 |  | 0
2.9 | D-04.04.02b | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2322 |  | 0
2.10 | D-04.04.02b | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 40 |  | 0
2.11 | D-04.03.01a | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych (ilość pozostałego lepiszcza 0,5-0,7 kg/m2) | m2 | 3039 |  | 0
2.12 | D-04.07.01 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 P) - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1736 |  | 0
PODBUDOWY RAZEM: | [5 empty] | 0
3. |  | ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŚCIEKI I NAWIERZCHNIE
3.1 | D-08.03.01 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 | m3 | 57.1 |  | 0
3.2 | D-08.05.01 | Ława pod ściek betonowa zwykła z betonu C12/15 | m3 | 6.09 |  | 0
3.3 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0.1 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 167 |  | 0
3.4 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0.12 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 152 |  | 0
3.5 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0,077 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 219 |  | 0
3.6 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0,081 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 173 |  | 0
3.7 | D-08.01.01b | Krawężniki peronowo-autobusowe wystające wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0,166 m2) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 44 |  | 0
3.8 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m | 951 |  | 0
3.9 | D-08.05.01 | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, 2 rzędy kostki układanej na płask | m | 70 |  | 0
3.10 | D-08.05.01 | Ścieki uliczne z kostki betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej - dodatek za dalszy 1 rząd kostki układanej na płask - za nast. 1 rząd | m | 70 |  | 0
3.11 | D-04.03.01a | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych (ilość pozostałego lepiszcza 0,3-0,5 kg/m2) | m2 | 1736 |  | 0
3.12 | D-04.03.01a | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych (ilość pozostałego lepiszcza 0,1-0,3 kg/m2) | m2 | 1736 |  | 0
3.13 | D-05.03.26g | Ułożenie siatki przeciwspękaniowej (min. 70 kN/m) pod warstwy bitumiczne | m2 | 132 |  | 0
3.14 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm | m2 | 1736 |  | 0
3.15 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 8 S) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm | m2 | 1305 |  | 0
3.16 | D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (SMA 8 S) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 1736 |  | 0
3.17 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 55 |  | 0
3.18 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 613 |  | 0
3.19 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 262 |  | 0
3.20 | D-08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm (jasnoszare), kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m2 | 21 |  | 0
3.21 | D-08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m2 | 729 |  | 0
3.22 | D-08.02.01a | Chodniki z płyt betonowych (C60/75) o wymiarach 30x30x8 cm żółtych "dotykowych" (struktura wypustkowa) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 46 |  | 0
3.23 | D-08.02.01a | Chodniki z płyt polimerbetonowych o wymiarach 30x30x8 cm jasnoszarych "dotykowych" (płyty naprowadzające) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 95 |  | 0
3.24 | D-08.02.01a | Chodniki z płyt polimerbetonowych o wymiarach 30x30x8 cm jasnoszarych z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 1 |  | 0
ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŚCIEKI I NAWIERZCHNIE RAZEM: | [5 empty] | 0
4. |  | WZNOSZENIE OGRODZEŃ
4.1 | D-01.02.04 | Bramy z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa (bramy z demontażu) | szt | 1 |  | 0
4.2 | D-01.02.04 | Furtki ze słupkami stalowymi - budowa (furtki z demontażu) | szt | 1 |  | 0
4.3 | D-01.02.04 | Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych (odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementów wcześniej zdemontowanych) | m | 165 |  | 0
Wznoszenie ogrodzeń RAZEM: | [5 empty] | 0
5. |  | INNE ROBOTY
5.1 | D-70.73.01 | Zakup i montaż kosza na śmieci (model przeznaczony do ustawiania na przystankach komunikacji miejskiej) | szt | 2 |  | 0
5.2 | D-70.72.01 | Zakup i montaż wiaty przystankowej | szt | 2 |  | 0
Inne roboty RAZEM: | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III C - roboty drogowe - Etap VI Podetap II | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 48

## II_2_C
PRZEDMIAR OFERTA Przebudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku istniejącego układu drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej (odcinek IIIC), jako część zadania "Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej" SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | SIECI SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 |  | Przygotowanie terenu pod budowę
1.1.1 |  | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
1 d.1.1.1 | D.03.02.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.119 |  | 0
2 d.1.1.1 | D.03.02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 300 |  | 0
3 d.1.1.1 | D.03.02.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III) Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) | m3 | 75 |  | 0
4 d.1.1.1 | D.03.02.01 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV. | m2 | 855 |  | 0
5 d.1.1.1 | D.03.02.01 | Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów | m3 | 310 |  | 0
6 d.1.1.1 | D.03.02.01 | Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II | m3 | 124 |  | 0
7 d.1.1.1 | D.03.02.01 | Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III | m3 | 186 |  | 0
8 d.1.1.1 | D.03.02.01 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III | m3 | 310 |  | 0
1.2 |  | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
9 d.1.2 | D.03.02.01 | Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm | m2 | 119 |  | 0
10 d.1.2 | D.03.02.01 | Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu | m2 | 119 |  | 0
11 d.1.2 | D.03.02.01 | Wykonanie obsypki z materiałów sypkich o grub. 30 cm | m2 | 119 |  | 0
12 d.1.2 | D.03.02.01 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione | m | 119 |  | 0
13 d.1.2 | D.03.02.01 | Włączenia do istniejących studni/komór | szt. | 4 |  | 0
14 d.1.2 | D.03.02.01 | Montaż przyłącza siodłowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem kulowym. | szt. | 13 |  | 0
15 d.1.2 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 17 |  | 0
16 d.1.2 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów na kanalizacji z wymianą włazów na klasy D400 | szt. | 3 |  | 0
17 d.1.2 | D.03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm | m | 119 |  | 0
18 d.1.2 | D.03.02.01 | Badania i pomiary pomontażowe | kpl. | 1 |  | 0
19 d.1.2 | D.03.02.01 | Likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z załadunkiem, wywozem, rozładunkiem i utylizacją. Wywóz materiału z demontażu, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca | kpl. | 1 |  | 0
20 d.1.2 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów na kanalizacji | szt. | 1 |  | 0
21 d.1.2 | D.03.02.01 | Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych | szt. | 17 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III C - kanalizacja deszczowa - Etap VI Podetap II | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 49

## II_3_C
PRZEDMIAR OFERTA Przebudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku istniejącego układu drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej (odcinek IIIC), jako część zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” TELEKOMUNIKACJA
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ODCINEK IIIC
1 d.1.1 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 | m | 94 |  | 0
2 d.1.1 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV | m | 10 |  | 0
3 d.1 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV - dodatek za każdy 1 m powyżej 10 | m | 5 |  | 0
4 d.1 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii III | szt. | 3 |  | 0
5 d.1 | D-01.03.04 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.) | m | 292 |  | 0
6 d.1 | D-01.03.04 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.) | m | 737 |  | 0
7 d.1 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu | km | 0.005 |  | 0
8 d.1 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 40 mm w rurociągu | km | 0.01 |  | 0
9 d.1 | D-01.03.04 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni | szt. | 1 |  | 0
10 d.1 | D-01.03.04 | Montaż skrzynek o ciężarze do 10 kg z wierceniem otworów | szt. | 2 |  | 0
11 d.1 | D-01.03.04 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą poślizgową z linką wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o długości 2 km | km | 0.546 |  | 0
12 d.1 | D-01.03.04 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą poślizgową z linką wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o długości 2 km | km | 0.1 |  | 0
13 d.1 | D-01.03.04 | Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej; 3 kable odgałęźne, mufa zapinana, 1 spajany światłowód | złącz. | 1 |  | 0
14 d.1 | D-01.03.04 | Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej; 3 kable odgałęźne, mufa zapinana, każdy następny spajany światłowód | złącz. | 2 |  | 0
15 d.1 | D-01.03.04 | Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych; przełącznica skrzynkowa, 1 spajany światłowód | złącz. | 1 |  | 0
16 d.1 | D-01.03.04 | Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych; przełącznica skrzynkowa, każdy następny spajany światłowód | złącz. | 23 |  | 0
17 d.1 | D-01.03.04 | Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych; przełącznica skrzynkowa, 1 spajany światłowód | złącz. | 2 |  | 0
18 d.1 | D-01.03.04 | Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych; przełącznica skrzynkowa, każdy następny spajany światłowód | złącz. | 14 |  | 0
19 d.1 | D-01.03.04 | Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych | szt. | 1 |  | 0
20 d.1 |  | Pozostałe doposażenie szafy SD2 |  | 1 |  | 0
21 d.1 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy - odcinek regeneratorowy (1 zmierzony światłowód) | odc. | 3 |  | 0
22 d.1 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy - odcinek regeneratorowy (każdy następny zmierzony światłowód) | odc. | 37 |  | 0
23 d.1 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód) | odc. | 3 |  | 0
24 d.1 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami (każdy następny zmierzony światłowód) | odc. | 37 |  | 0
25 d.1 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód) | zakończ. | 3 |  | 0
26 d.1 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi pomiarami (każdy następny zmierzony światłowód) | zakończ. | 37 |  | 0
27 d.1 | D-01.03.04 | Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej. | szt. | 4 |  | 0
28 d.1 | D-01.03.04 | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - obiektyw ze zmienną ogniskową | szt. | 4 |  | 0
29 d.1 | D-01.03.04 | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m | szt. | 4 |  | 0
30 d.1 | D-01.03.04 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami | pomiar | 4 |  | 0
31 d.1 | D-01.03.04 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji | linia | 4 |  | 0
32 d.2 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 | m | 109 |  | 0
33 d.2 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV | m | 10 |  | 0
34 d.2 | D-01.03.04 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV - dodatek za każdy 1 m powyżej 10 | m | 8 |  | 0
35 d.2 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii III | szt. | 3 |  | 0
36 d.2 | D-01.03.04 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.) | m | 133 |  | 0
37 d.2 | D-01.03.04 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.) | m | 133 |  | 0
38 d.2 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu | km | 0.001 |  | 0
39 d.2 | D-01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 40 mm w rurociągu | km | 0.002 |  | 0
40 d.2 | D-01.03.04 | Montaż skrzynek o ciężarze do 10 kg z wierceniem otworów | szt. | 1 |  | 0
41 d.2 | D-01.03.04 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą poślizgową z linką wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o długości 2 km | km | 0.151 |  | 0
42 d.2 | D-01.03.04 | Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej; 3 kable odgałęźne, mufa zapinana, każdy następny spajany światłowód | złącz. | 1 |  | 0
43 d.2 | D-01.03.04 | Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych; przełącznica skrzynkowa, 1 spajany światłowód | złącz. | 1 |  | 0
44 d.2 | D-01.03.04 | Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych; przełącznica skrzynkowa, każdy następny spajany światłowód | złącz. | 3 |  | 0
45 d.2 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy - odcinek regeneratorowy (1 zmierzony światłowód) | odc. | 1 |  | 0
46 d.2 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy - odcinek regeneratorowy (każdy następny zmierzony światłowód) | odc. | 3 |  | 0
47 d.2 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód) | odc. | 1 |  | 0
48 d.2 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami (każdy następny zmierzony światłowód) | odc. | 3 |  | 0
49 d.2 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód) | zakończ. | 1 |  | 0
50 d.2 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi pomiarami (każdy następny zmierzony światłowód) | zakończ. | 3 |  | 0
51 d.2 | D-01.03.04 | Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej. | szt. | 1 |  | 0
52 d.2 | D-01.03.04 | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m | szt. | 1 |  | 0
53 d.2 | D-01.03.04 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami | pomiar | 1 |  | 0
54 d.2 | D-01.03.04 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących | linia | 1 |  | 0
Razem | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III C - telekomunikacja - Etap VI Podetap II | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 50

## II_4_C
PRZEDMIAR OFERTA Przebudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku istniejącego układu drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej (odcinek IIIC), jako część zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” SIECI ELEKTROENERGETYCZNE - OŚWIETLENIE
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Demontaż
1.1 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z demontażem słupa oświetleniowego | szt. | 5 |  | 0
1.2 | E-01.00.00 | Wykonanie robót zwiazanych z demontaż masztu oświetleniowego | szt. | 2 |  | 0
1.3 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z demontażem linii kablowej (SM Enklawa) | m | 300 |  | 0
1.4 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z demontażem linii kablowej (ZDM) | m | 180 |  | 0
1.5 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z muf końcowych dla kabla YAKY 4x35 | szt. | 2 |  | 0
Razem dział: Demontaż | [5 empty] | 0
2 |  | Montaż
2.1 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem rury ochronnej o śr. 110 mm | m | 155 |  | 0
2.2 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem rury ochronnej o średnicy 75 mm - wprowadzenie do słupa | m | 90 |  | 0
2.3 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem linii kablowej oświetleniowej | m | 300 |  | 0
2.4 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem słupa oświetleniowego - typ SO-1 | szt | 2 |  | 0
2.5 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem słupa oświetleniowego - typ SO-2 | szt | 2 |  | 0
2.6 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem słupa oświetleniowego - typ SO-3 | szt | 5 |  | 0
2.7 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem słupa oświetleniowego - typ SO-4 | szt | 2 |  | 0
2.8 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi (wraz z kosztami utylizacji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez wykonawcę w ofercie. | m3 | 39.2 |  | 0
Razem dział: Montaż | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III C - oświetlenie - Etap VI Podetap II | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 51

## II_5_1_C
PRZEDMIAR OFERTA Przebudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku istniejącego układu drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej (odcinek IIIC), jako część zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” SIECI ELEKTROENERGETYCZNE – PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH NN
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN
1.1 | E-01.00.00 | Wykonanie robót zwiazanych z demontażem linii kablowej nn | m | 50 |  | 0
1.2 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem rury ochronnej o śr. 110 mm | m | 30 |  | 0
1.3 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem linii kablowej nn | m | 50 |  | 0
1.4 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem mufy przelotowej dla linii kablowej nn | kpl. | 1 |  | 0
1.5 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem głowic kablowej | szt. | 1 |  | 0
1.6 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi (wraz z kosztami utylizacji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez wykonawcę w ofercie | m3 | 7.4 |  | 0
Razem dział: Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III C - kolizje nn - Etap VI Podetap II | [5 empty] | 0 | Wartość do zsumowania i wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 52

## II_5_2_C
PRZEDMIAR OFERTA Przebudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku istniejącego układu drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej (odcinek IIIC), jako część zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” SIECI ELEKTROENERGETYCZNE – PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH SN
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN
1.1 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z demontażem linii kablowej SN | m | 500 |  | 0
1.2 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem rury ochronnej o śr. 160 mm | m | 100 |  | 0
1.3 | E-01.00.00 | Wykoannie robót związanych z układaniem linii kablowej SN | m | 500 |  | 0
1.4 | E-01.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem mufy przelotowej dla linii kablowej SN | kpl. | 6 |  | 0
1.5 | E-01.00.00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi (wraz z kosztami utylizacji). Wywóz obejmuje załadunek i wyładunek. Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez wykonawcę w ofercie. | m3 | 72 |  | 0
Razem dział: Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III C - kolizje sN - Etap VI Podetap II | [5 empty] | 0 | Wartość do zsumowania i wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 52

## II_6_C
PRZEDMIAR OFERTA Przebudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku istniejącego układu drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej (odcinek IIIC), jako część zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” SIECI ELEKTROENERGETYCZNE – ZASILANIE INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Zasilanie infrastruktury przystankowej
1.1 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem rury ochronnej o śr. 75 mm | m | 78 |  | 0
1.2 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem kanalizacji kablowej o śr. 75 mm - 1 rura | m | 7 |  | 0
1.3 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem linii kablowej nn YKY 2x10 | m | 80 |  | 0
1.4 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem linii kablowej nn YKY 3x4 | m | 59 |  | 0
1.5 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kabla YKY 2x10 w kanalizacji kablowej | m | 38 |  | 0
1.6 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kabla YKY 3x1,5 w kanalizacji kablowej | m | 7 |  | 0
1.7 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kabla YKY 3x4 w kanalizacji kablowej | m | 40 |  | 0
1.8 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem szafy zasilania infrastrultury przystankowej | kpl. | 1 |  | 0
1.9 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem uziomu szpilkowego | szt | 2 |  | 0
1.10 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi (wraz z kosztami utylizacji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez wykonawcę w ofercie | m3 | 30 |  | 0
Razem dział: Zasilanie infrastruktury przystankowej |  | Razem dział: Zasilanie infrastruktury przystankowej |  |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III C - zasilanie infr. przyst. - Etap VI Podetap II | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 53

## II_7_C
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowej (odcinek IIIA), w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelski SIECI ELEKTROENERGETYCZNE – ZASILANIE INFRASTRUKTURY MONITORINGU WIZYJNEGO
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Zasilanie infrastruktury monitoringu wizyjnego
1.1 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem rury ochronnej o śr. 75 mm (rura giętka) | m | 30 |  | 0
1.2 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem rury ochronnej o śr. 75 mm (rura sztywna) | m | 270 |  | 0
1.3 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem linii kablowej nn YKY 2x10 | m | 75 |  | 0
1.4 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kabla YKY 2x10 w kanalizacji kablowej | m | 35 |  | 0
1.5 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem kabla YKY 3x4 w kanalizacji kablowej | m | 240 |  | 0
1.6 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z układaniem bednarki | m | 240 |  | 0
1.7 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem instalacji zasilającej na słupie monitoringu | kpl. | 3 |  | 0
1.8 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z montażem szafy zasilania monitoringu | kpl. | 1 |  | 0
1.9 | E-03.00.00 | Wykonanie robót związanych z wywozem ziemi samochodami samowyładowczymi (wraz z kosztami utylizacji). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez wykonawcę w ofercie | m3 | 49 |  | 0
Razem dział: Zasilanie infrastruktury monitoringu wizyjnego | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III C - zasilanie infr. monit. wiz. - Etap VI Podetap II | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 54

## II_8_C
PRZEDMIAR OFERTA Przebudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku istniejącego układu drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej (odcinek IIIC), jako część zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Lp | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
ETAP I Wycinka i zabezpieczenie drzew
WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
Wycinka drzew liściastych twardych
1. | D-09.00.00 | Ścinanie drzew (średnica do 15 cm) | szt. | 26 |  | 0
2. | D-09.00.00 | Ścinanie drzew (średnica 16-20 cm) | szt. | 5 |  | 0
3. | D-09.00.00 | Ścinanie drzew (średnica 21-30 cm) | szt. | 8 |  | 0
Wycinka drzew liściastych miękkich
4. | D-09.00.00 | Ścinanie drzew (średnica do 15 cm) | szt. | 6 |  | 0
5. | D-09.00.00 | Ścinanie drzew (średnica 16-20 cm) | szt. | 3 |  | 0
6. | D-09.00.00 | Ścinanie drzew (średnica 21-30 cm) | szt. | 6 |  | 0
7. | D-09.00.00 | Ścinanie drzew (średnica 31-40 cm) | szt. | 1 |  | 0
8. | D-09.00.00 | Ścinanie drzew (średnica 41-65 cm) | szt. | 1 |  | 0
Wycinka krzewów
9. | D-09.00.00 | Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków | m2 | 97 |  | 0
|  | FREZOWANIE |  |  |  | 0
10. | D-09.00.00 | Frezowanie pni drzew o średnicy do 20 cm | szt. | 13 |  | 0
11. | D-09.00.00 | Frezowanie pni drzew o średnicy 21-30 cm | szt. | 12 |  | 0
12. | D-09.00.00 | Frezowanie pni drzew o średnicy 31-40 cm | szt. | 4 |  | 0
13. | D-09.00.00 | Frezowanie pni drzew o średnicy 41-65 cm | szt. | 13 |  | 0
14. | D-09.00.00 | Frezowanie pni drzew o średnicy powej 65 cm | szt. | 18 |  | 0
ZRĘBKOWANIE
15. | D-09.00.00 | Zrębkowanie drobnicy po wycince drzew (wszystkie gatunki) | m3 | 18 |  | 0
16. | D-09.00.00 | Podnośnik koszowy | r-g | 10 |  | 0
ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH
17. | D-09.00.00 | Zabezpieczenie drzew odeskowaniem na okres wykonywania robót | szt. | 80 |  | 0
18. | D-09.00.00 | Zabezpieczenie systemu korzeniowego matą lub folią (jeśli prace są prowadzone w okresie letnim) | szt. | 80 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III C - zieleń - wycinka - Etap VI Podetap I | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 47
ETAP II Nasadzenia wraz z pielęgnacją
ZAŁOŻENIE TRAWNIKA
19. | D-09.00.00 | Wykonanie trawników dywanowych siewiem w terenie płaskim z nawożeniem wraz z rozłożeniem 15 cm warstwy humusu oraz trzyletnią pielęgnacją | m2 | 876 |  | 0
NASADZENIA
Zakup, dostawa drzew
20. | D-09.00.00 | Grab pospolity 'Fastigiata' | szt. | 24 |  | 0
21. | D-09.00.00 | Klon zwyczajny 'Royal Red' | szt. | 13 |  | 0
22. | D-09.00.00 | Sadzenie drzew piennych 16 - 18 na terenie płaskim w gruncie kategorii III dół głębokości 1,0/0.7 m z całkowitą zaprawą wraz z trzyletnią pielęgnacją | szt. | 37 |  | 0
23. | D-09.00.00 | Zakup, montaż palików i założenie taśmy | szt. | 37 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III C - zieleń - nasadzenia - Etap VI Podetap II | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 55
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III C - zieleń | [5 empty] | 0

## II_9_C
PRZEDMIAR OFERTA Przebudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku istniejącego układu drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej (odcinek IIIC), jako część zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | Jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
| 45233290-8 | INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH
| D-07.01.01 | Oznakowanie poziome
1 | D-07.01.01 | Likwidacja istniejącego oznakowania poziomego technologią waterjet + powierzchniowe zamknięcie. | m2 | 4 |  | 0
2 | D-07.01.01 | Ręczne malowanie lini segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni (grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 2,5mm 5kg/m2). | m2 | 100 |  | 0
3 | D-07.01.01 | Ręczne malowanie lini segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni (grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 2,5mm 5kg/m2). | m2 | 14 |  | 0
4 | D-07.01.01 | Mechaniczne malowanie lini na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych (grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 2,5mm 5kg/m2). | m2 | 90 |  | 0
5 | D-07.01.01 | Mechaniczne malowanie strzałek i innych symboli (cienkowarstwowe, spray-plastik, do 1mm, 5kg/m2). | m2 | 21 |  | 0
6 | D-07.01.01 | Ręczne malowanie strzałek i innych symboli (grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 2,5mm 5kg/m2). | m2 | 28 |  | 0
7 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni-powierzchni ścieżek rowerowych na jezdniach-malowane: mechanicznie-malowanie powierzchni ścieżek rowerowych na jezdniach-kolor czerwony z masy spray-plastik 1mm 1,5kg/m2 chemoutwardzalna (cena za robociznę,sprzęt i materiał). | m2 | 20 |  | 0
8 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni-powierzchni ścieżek rowerowych na jezdniach-malowane: mechaniczniemalowanie powierzchni ścieżek rowerowych na jezdniachkolor czerwony z masy spray-plastik 1mm 1,5kg/m2 chemoutwardzalna (cena za robociznę,sprzęt i materiał). | mb | 80 |  | 0
9 | D-07.01.01 | Próg zwalniający wyspowy QUARTET 2m x 1,8m. | szt. | 2 |  | 0
10 | D-07.01.01 | Pola oczekiwania dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi na przystanku-cena producenta za materiał, robociznę i sprzęt. | szt. | 2 |  | 0
| D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe
11 | D-07.02.01 | Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych. | szt. | 9 |  | 0
12 | D-07.02.01 | Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych). | szt. | 18 |  | 0
13 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z kotwicą do zabetonowania: z rur stalowych o śr. 70 mm. | szt. | 28 |  | 0
14 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak typ A). | szt. | 3 |  | 0
15 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości MI - mini z folią odblaskową 2 generacji (znak typ B). | szt. | 5 |  | 0
16 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości MI - mini z folią odblaskową 2 generacji (znak typ C). | szt. | 14 |  | 0
17 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S [600mm x 600mm] - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak typu D). | szt. | 10 |  | 0
18 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak D-40,D-41). | szt. | 2 |  | 0
19 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S [600mm x 250mm] - średnie z folią odblaskową 2 generacji (tabliczka T-O). | szt. | 3 |  | 0
20 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji (tabliczka T-29). | szt. | 1 |  | 0
21 | D-07.02.01 | Słupki przeszkodowe U-5a (dostarczenie słupka i montaż). | szt. | 6 |  | 0
22 | D-07.02.01 | Tablica uchylna U-24 z elementami odblaskowymi. | szt. | 9 |  | 0
ETAP RAZEM: | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III C - stała org. ruchu i sterowania sygn.- Etap VI Podetap II | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 56

## ZIELEN-PIASNICKA
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa ul. Unii Lubelskiej na odcinku od nowoprojektowanej pętli tramwajowej do połączenia z istniejącym układem drogowym ul. Unii Lubelskiej, w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jednost. PLN | Wartość prac PLN
ETAP II Nasadzenia wraz z pielęgnacją
NASADZENIA
Zakup, dostawa drzew, krzewów i trawy ozdobnej
1. | D-09.00.00 | Klon pospolity ‘Royal Red’ 16 - 18 cm | szt. | 20 |  | 0
2. | D-09.00.00 | Jarząb szwedzki 16 - 18 cm | szt. | 11 |  | 0
3. | D-09.00.01 | Grusza drobnoowocowa 16 - 18 cm | szt. | 20 |  | 0
4. | D-09.00.00 | Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' 16 - 18 cm | szt. | 67 |  | 0
5. | D-09.00.00 | Robinia akacjowa ‘Frisia’ 16 - 18 cm | szt. | 42 |  | 0
6. | D-09.00.00 | Klon pospolity 16 - 18 cm | szt. | 14 |  | 0
7. | D-09.00.00 | Sadzenie drzew piennych 16 - 18 na terenie płaskim w gruncie kategorii III dół głębokości 1 m z całkowitą zaprawą wraz z trzyletnią pielęgnacją (Klon pospolity ‘Royal Red’) | szt. | 20 |  | 0
8. | D-09.00.00 | Sadzenie drzew piennych 16 - 18 na terenie płaskim w gruncie kategorii III dół głębokości 1 m z całkowitą zaprawą wraz z trzyletnią pielęgnacją (Jarząb szwedzki) | szt. | 11 |  | 0
9. | D-09.00.01 | Sadzenie drzew piennych 16 - 18 na terenie płaskim w gruncie kategorii III dół głębokości 1 m z całkowitą zaprawą wraz z trzyletnią pielęgnacją (Grusza drobnoowocowa) | szt. | 20 |  | 0
10. | D-09.00.00 | Sadzenie drzew piennych 16 - 18 na terenie płaskim w gruncie kategorii III dół głębokości 1 m z całkowitą zaprawą wraz z trzyletnią pielęgnacją (Brzoza pożyteczna 'Doorenbos') | szt. | 67 |  | 0
11. | D-09.00.00 | Sadzenie drzew piennych 16 - 18 na terenie płaskim w gruncie kategorii III dół głębokości 1 m z całkowitą zaprawą wraz z trzyletnią pielęgnacją (Robinia akacjowa ‘Frisia’) | szt. | 42 |  | 0
12. | D-09.00.00 | Sadzenie drzew piennych 16 - 18 na terenie płaskim w gruncie kategorii III dół głębokości 1 m z całkowitą zaprawą wraz z trzyletnią pielęgnacją (Klon pospolity) | szt. | 14 |  | 0
13. | D-09.00.00 | Montaż podpór i założenie taśmy | szt. | 160 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Odc. III A - zieleń Piaśnicka | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 64