## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja/ rewitalizacja zabytkowego budynku ZSP nr 4 w Poznaniu 2019-206
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ETAP I
1. | Renowacja i konserwacja muru ceglanego - 30% |  |  | 17% | 80 dni
2. | Izolacja ścian fundamentowych - 30%
3. | Remont tynków podcieni - 30%
CAŁOŚĆ ETAPU I |  | 0 | 0
ETAP II
1. | Renowacja i konserwacja muru ceglanego - 60% |  |  | 17% | 140 dni
2. | Izolacja ścian fundamentowych - 60%
3. | Remont tynków podcieni - 60%
CAŁOŚĆ ETAPU II |  | 0 | 0
ETAP III
1. | Renowacja i konserwacja muru ceglanego - 100% |  |  | 26% | 180 dni
2. | Izolacja ścian fundamentowych - 100%
3. | Remont tynków podcieni - 100%
CAŁOŚĆ ETAPU III |  | 0 | 0
ETAP IV
1. | Wymiana stolarki okiennej - 50% |  |  | 15% | 120 dni
2. | Wymiana parapetów wewnętrznych - 50%
CAŁOŚĆ ETAPU IV |  | 0 | 0
ETAP V
1. | Wymiana stolarki okiennej - 100% |  |  | 15% | 170 dni
2. | Wymiana parapetów wewnętrznych - 100%
CAŁOŚĆ ETAPU V |  | 0 | 0
ETAP VI - ODBIÓR KOŃCOWY
1. | Rozpoczecie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy |  |  | 10% | 195 dni
2. | Zgłoszenie zakończenia budowy
3. | Zakończenie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wraz z rozliczeniem Wykonawcy
CAŁOŚĆ ETAPU VI |  | 0 | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  | 0 | 0
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość robót netto dla danej pozycji - OFERTA. Po wypełnieniu poz. "ogółem całość netto" poszczególne pozycje przeliczą wartość Etapów w oparciu o wprowadzone formuły liczące.
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” Oferent wpisuje wartość robót brutto (z podatekiem VAT 23%) dla danej pozycji - OFERTA
3) W kolumnie nr 5 "WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.