## HRF PiB RODZINNA PRZYSTAŃ_MALTA
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Toru Regatowego Malta: budowa ścieżki łączącej Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta w Poznaniu"
Umowa nr RU-……../PIM/18/AJK/2017-108 z dn. ….. . ….. . 2018r. na wykonanie robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego jw.
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  | WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU/PODETAPU DO WARTOŚCI | TERMIN REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA ZAWARCIA UMOWY | DNI KALENDARZOWE LICZĄC OD DNIA ZAWARCIA UMOWY
[8 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 7 | 5: 8
ETAP I - Rozbiórka istniejącej ścieżku | [5 empty] | CAŁEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO | DLA ETAPU
1. | Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki istniejącej ścieżki |  |  |  |  | 20% | 20 | bar: 5 to 20
CAŁOŚĆ ETAPU I |  | 0 |  | 0
ETAP II - Roboty budowlane | [5 empty] | CAŁEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO | DLA ETAPU
1. | Wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji nowej ścieżki pieszej |  |  |  |  | 50% | 60 | bar: 5 to 60
CAŁOŚĆ ETAPU II |  | 0 |  | 0
ETAP III - Prace pozostałe | [5 empty] | CAŁEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO | DLA ETAPU
1. | Wykonanie wszelkich pozostałych prac wraz z oznakowaniem |  |  |  |  | 15% | 75 | bar: 65 to 75
CAŁOŚĆ ETAPU III |  | 0 |  | 0
ETAP IV - Zakończenie Przedmiotu Umowy | [5 empty] | CAŁEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO | DLA ETAPU
1. | Dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy (jeśli wymagane) oraz opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag |  |  |  |  | 15% | 105 | bar: 80 to 105
CAŁOŚĆ ETAPU IV |  | 0 |  | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  | 0 | NETTO | 0 | BRUTTO
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość robót netto dla danej pozycji - OFERTA
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” Oferent wpisuje wartość robót brutto (z podatekiem VAT 23%) dla danej pozycji - OFERTA
3) W kolumnie nr 5 "WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.