## HRF
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Przebudowie drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej w Poznaniu
ETAP | WARTOŚĆ ETAPU |  |  | Termin Zamawiającego | Termin wg Wykoanwcy
| NETTO | VAT | BRUTTO
I | przyjęto 10% wartości oferty |  |  | 30 DNI
| 0 | 0 | 0
II | przyjęto 40% wartości oferty |  |  | 60 DNI
| 0 | 0 | 0
III | przyjęto 50% wartości oferty |  |  | 90 DNI
| 0 | 0 | 0
RAZEM: | 0 | 0 | 0
UWAGI:
I. Wartości wczytują się automatycznie ze Zbiorczego Zestawienia Kosztów
II. Termin wg Wykonawcy to termin uwzględniający deklaracje Wykonawcy w zakresie skrócenia terminów (kryterium oceny ofert)
III. Harmonogram robót musi uwzględniać czasową organizację ruchu.

## ZZK
PRZEDMIAR OFERTA - oferta Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej w Poznaniu |  | ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
l.p. | Opis | Wartość [PLN]
1 | Branża drogowa | 0
2 | Branża elektryczna - sygnalizacja świetlna | 0
3 | Branża elektryczna - sygnalizacja świetlna - przełożenie kamer monitoringu | 0
4 | Branża elektryczna - oświetlenie | 0
5 | Branża teletechniczna | 0
6 | Zieleń | 0
RAZEM:
Wartość kosztorysowa netto |  | 0
VAT 23% |  | 0
Wartość kosztorysowa brutto |  | 0

## b. drogowa
PRZEDMIAR OFERTA - oferta Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej w Poznaniu BRANŻA DROGOWA
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1. |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.4 |  | 0
1.2 | D-01.02.04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10-15 cm | metr | 412 |  | 0
1.3 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 45 cm | m2 | 847 |  | 0
1.4 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin masą cementowo-piaskową | m2 | 185 |  | 0
1.5 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych gr. 5cm | m2 | 316 |  | 0
1.6 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | metr | 311 |  | 0
1.7 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej | metr | 376 |  | 0
1.8 | D-01.02.04 | Rozebranie ławy pod krawężniki i obrzeża z betonu | m3 | 53.66 |  | 0
1.9 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 7 cm mechanicznie | m2 | 847 |  | 0
1.10 | D-01.02.04 | Rozebranie ścian żelbetowych grub do 30 cm. Analogia:Rozebranie nieczynnego kanału ciepłowniczego. | m3 | 13 |  | 0
1.11 | D-01.02.04 | Wywóz gruzy z załadowaniem i wyładowaniem samochodami ciężarowymi na odległość wg Oferenta oraz koszty utylizacji | m3 | 536.365 |  | 0
1.12 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami | m2 | 678 |  | 0
1.13 | D.01.02.04 | Wywóz ziemi z załadowaniem i wyładowaniem samochodami ciężarowymi na odległość wg Oferenta oraz koszty utylizacji | m3 | 101.7 |  | 0
1.14 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (+piasek średnioziarnisty dostarczony pojazdami samowyładowczymi) (40m3 - zasyp po kanale cieplociagu) | m3 | 190 |  | 0
1.15 | D-01.02.02 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm | m2 | 25.2 |  | 0
1.16 | D-01.02.04 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC-u klasy S fi 315 - rury rezerwowe | metr | 36 |  | 0
1.17 | D-01.02.04 | Kształtki ciśnieniowe fi 315 2-kielichowe PVC łączone na wcisk w wykopie umocnionym. Analogia: zaślepienie rur rezerwowych | szt | 4 |  | 0
ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RAZEM: | [5 empty] | 0
2. | JEZDNIA
2.1 |  | PODBUDOWY
2.1.1 | D-02.01.01 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi (wykop 27cm) wraz załadowaniem, wywozem na odległość wg Oferenta, wrza z utylizacją | m3 | 553 |  | 0
2.1.2 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 14 cm w gruncie kat 1/4 | m2 | 1302 |  | 0
2.1.3 | D.01.02.04 | Wywóz ziemi z załadowaniem i wyładowaniem samochodami ciężarowymi na odległość wg Oferenta oraz koszty utylizacji | m3 | 182.28 |  | 0
2.1.4 | D-04.01.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 | m2 | 1302 |  | 0
2.1.5 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1302 |  | 0
2.1.6 | D-04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementemo grubości po zagęszczeniu 10 cm mieszarką (Rm=2,5MPa) | m2 | 553 |  | 0
PODBUDOWY RAZEM: | [5 empty] | 0
2.2 |  | NAWIERZCHNIE
2.2.1 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej | m2 | 1302 |  | 0
2.2.2 | D-04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych, niebitumicznych emulsją asfaltową 0,8 kg/m2 | m2 | 1302 |  | 0
2.2.3 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej | m2 | 2604 |  | 0
2.2.4 | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych, bitumicznych emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 | m2 | 2604 |  | 0
2.2.5 | D-04.07.01 | Podbudowa z mieszanki asfaltowej AC 22 P o grubości po zagęszczeniu 14 cm | m2 | 1302 |  | 0
2.2.6 | D-05.03.05b | Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążaca o grubości po zagęszczeniu 8 cm AC 16 W | m2 | 1302 |  | 0
2.2.7 | D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm - AC11S | m2 | 1302 |  | 0
NAWIERZCHNIE RAZEM: | [5 empty] | 0
2.3 |  | ELEMENTY ULIC
2.3.1 | D-04.06.01b | Rowek pod krawężnik o wym 15x35 cm w gruncie kategorii 1/2 | metr | 271 |  | 0
2.3.2 | D-08.01.01 | Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej (1:4) gr 3 cm, na ławie z betonu C12/15 z oporem wyniesiony na 12cm | metr | 199 |  | 0
2.3.3 | D-08.01.01 | Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej (1:4) gr 3 cm, na ławie z betonu C12/15 z oporem wyniesiony na 0cm, 2cm | metr | 72 |  | 0
ELEMENTY ULIC RAZEM: | [5 empty] | 0
3. | CHODNIK, OPASKA
3.1 |  | PODBUDOWY
3.1.1 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 6 cm w gruncie kat 1/4 | m2 | 105 |  | 0
3.1.2 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 14cm w gruncie kat 1/4 | m2 | 235 |  | 0
3.1.3 | D.01.02.04 | Wywóz ziemi z załadowaniem i wyładowaniem samochodami ciężarowymi na odległość wg Oferenta oraz koszty utylizacji | m3 | 39.2 |  | 0
3.1.4 | D-04.01.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 | m2 | 340 |  | 0
3.1.5 | D-04.05.01 | Podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm | m2 | 340 |  | 0
PODBUDOWY RAZEM: | [5 empty] | 0
3.2 |  | NAWIERZCHNIE
3.2.1 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki granitowej 4/7cm na zaprawie drenażowej gr. 7cm | m2 | 12 |  | 0
3.2.2 | D-05.03.23a | Chodnik z płyt betonowych 50x50 cm szara na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr 3 cm | m2 | 340 |  | 0
3.2.3 | D-05.03.23a | Płyty ostrzegawcze 30x30x8 cm na podsypce | m2 | 19.2 |  | 0
3.2.4 | D-08.03.01 | Obrzeże betonowe szare 8x20 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem | metr | 352 |  | 0
3.2.5 | D-08.01.01 | Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm na podsypce piaskowej (1:4) gr 3 cm, na ławie z betonu C12/15 ułożony na płasko | metr | 74 |  | 0
NAWIERZCHNIE RAZEM: | [5 empty] | 0
4. | ŚCIEŻKA ROWEROWA, CIĄG PIESZO ROWEROWY
4.1 |  | PODBUDOWY
4.1.1 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 6 cm w gruncie kat 1/4 | m2 | 349 |  | 0
4.1.2 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 14 cm w gruncie kat 1/4 | m2 | 65 |  | 0
4.1.3 | D.01.02.04 | Wywóz ziemi z załadowaniem i wyładowaniem samochodami ciężarowymi na odległość wg Oferenta oraz koszty utylizacji | m3 | 30.04 |  | 0
4.1.4 | D-04.01.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 | m2 | 504 |  | 0
4.1.5 | D-04.05.01 | Podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 24cm | m2 | 504 |  | 0
PODBUDOWY RAZEM: | [5 empty] | 0
4.2 |  | NAWIERZCHNIE
4.2.1 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych | m2 | 504 |  | 0
4.2.2 | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych, niebitumicznych emulsją 0,8 kg/m2 | m2 | 504 |  | 0
4.2.3 | D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 8S- grub.po zagęszcz. 5 cm . | m2 | 504 |  | 0
NAWIERZCHNIE RAZEM: | [5 empty] | 0
5. | MAŁA ARCHITEKTURA
5.1 | D-07.01.02 | Stojak rowerowy | szt | 15 |  | 0
5.2 | D-07.01.02 | Ustawienie wiaty- wiata o wymiarach w planie 8x3 m. Wysokość wiaty w zakresie 2,30 – 3,20 m. Konstrukcja wiaty wykonana jest z profili grubościennych zabezpieczonych przed korozją z możliwością pomalowania na dowolny kolor z palety RAL (kolor infrastruktury w miejskim wybarwieniu RAL 7043). | szt | 2 |  | 0
MAŁA ARCHITEKTURA RAZEM: | [5 empty] | 0
6. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 | D-06.01.01 | Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubości humusu 15 cm | m2 | 90 |  | 0
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE RAZEM: | [5 empty] | 0
7. | OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME D-07.01.01/ D-07.02.01
7.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe w technologii termoutwardzajnej | m2 | 230 |  | 0
7.2 | D-07.01.01 | Oznakowanie cienkowarstwowe na gładko o gr. do 1mm (do 1,5kg masy/farby na 1m2) | m2 | 14 |  | 0
7.3 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie kolor czerwony | m2 | 208 |  | 0
7.4 | D-07.02.01 | Rozebranie słupków do znaków drogowych | szt | 36 |  | 0
7.5 | D-07.02.01 | Zdjęcie znaku drogowego | szt | 72 |  | 0
7.6 | D-07.02.01 | Słupek do znaku drogowego z rur stalowych(z demontażu) | szt | 2 |  | 0
7.7 | D-07.02.01 | Słupek do znaku drogowego z rur stalowych fi 60 | szt | 21 |  | 0
7.8 | D-07.02.01 | Montaż wysiegników do mocowania znaków | szt | 4 |  | 0
7.9 | D-07.02.01 | Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m2 | szt | 15 |  | 0
7.10 | D-07.02.01 | Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m2 | szt | 33 |  | 0
7.11 | D-07.02.01 | Przymocowanie znaku drogowego (tablica z demontażu) | szt | 4 |  | 0
7.12 | D-07.01.01 | Usuwanie istniejącego oznakowania poziomego -Czyszczenie mechan strum-ścierne konstr beton poziomej | m2 | 19 |  | 0
OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME RAZEM: | [5 empty] | 0
8. | REGULACJA WŁAZÓW KANAŁOWYCH, TELEKOM. ZASUW
8.1 | D-10.00.01 | Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego | szt | 9 |  | 0
REGULACJA WŁAZÓW KANAŁOWYCH, TELEKOM. ZASUW RAZEM: | [5 empty] | 0
9. | Zabezpieczenie magistrali wodociagowej
9.1 | D-01.03.05 | Żelbetowa płyta drogowa wzmocniona 150x300x18 z hakami układane na styk prostopdale do osi wodociagu o gr 18 cm | m2 | 54 |  | 0
9.2 | D-01.03.05 | Żelbetowa płyta drogowa wzmocniona 100x300x18 z hakami układane na styk prostopdale do osi wodociagu o gr 18 cm | m2 | 36 |  | 0
9.3 | D-04.05.01 | Podsypka piaskowo cementowa 1:4 grub 5 cm | m2 | 36 |  | 0
9.4 | D-04.05.01 | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementemo grubości po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 42 |  | 0
9.5 | D-04.05.01 | Podsypka piaskowa (warstw odcinająca) nie dogęszczona gr. 15 cm | m2 | 25.2 |  | 0
Zabezpieczenie magistrali wodociagowej RAZEM: | [5 empty] | 0
10. | Przebudowa przykanalika
10.1 |  | Roboty ziemne
10.1.1 | D.02.00.01 | Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 z wywozem urobku i kosztami utylizacji. | m3 | 37.8 |  | 0
10.1.2 | D.02.00.01 | Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 9,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4 | m2 | 54 |  | 0
10.1.3 | D.03.02.01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm | m2 | 18.9 |  | 0
10.1.4 | D.02.00.01 | Zasypanie wykopów - roboty ziemne z zakupem i transportem materiału. | m3 | 34.965 |  | 0
10.1.5 | D.03.02.01 | Przebicie otworu fi 50-100 w stropie żelbet 15-20 cm | szt | 1 |  | 0
10.1.6 | D.03.02.01 | Przebicie otworu w stropie żelbet 15-20 cm - dod za fi 50 | szt | 1 |  | 0
Roboty ziemne RAZEM: | [5 empty] | 0
11. | Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej
11.1 | D.03.02.01 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne zewnętrzne o średnicy zewnętrznej 200/5,9 mm - łączone na uszczelkę gumową. (Uwaga :AKNR - analog pozycji KNR) | metr | 13.5 |  | 0
11.2 | D.03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 | metr | 13.5 |  | 0
11.3 | D.03.02.01 | Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu | szt | 1 |  | 0
Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej RAZEM: | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO: b.drogowa | [5 empty] | 0

## b. elektryczna - syg.świetl.
PRZEDMIAR OFERTA - oferta Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej w Poznaniu BRANŻA ELEKTRYCZNA - SYGANLIZACJA ŚWIETLNA
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1. |  | Przygotowanie terenu pod budowę (STWiORB E-01.00.00)
1.1 |  | Demontaż
1.1.1 | E.01.00.00 | Demontaż latarni 1,2 komorowej (wraz z załadowaniem,wywozem kosztami utylizacji) | szt | 3 |  | 0
1.1.2 | E.01.00.00 | Demontaż latarni 1,2 komorowej do ponownego zamontowania | szt | 15 |  | 0
1.1.3 | E.01.00.00 | Demontaż latarni 3 komorowej na wysięgniku do ponownego zamontowania | szt | 11 |  | 0
1.1.4 | E.01.00.00 | Demontaż latarni 3 komorowej z masztu (wraz z załadowaniem,wywozem kosztami utylizacji) | szt | 1 |  | 0
1.1.5 | E.01.00.00 | Demontaż masztu sygnalizacyjnego (wraz z załadowaniem,wywozem kosztami utylizacji) | szt | 8 |  | 0
1.1.6 | E.01.00.00 | Demontaż kostrukcji typu brama wraz z fundamentem (wraz z załadowaniem,wywozem kosztami utylizacji) | szt | 2 |  | 0
1.1.7 | E.01.00.00 | Demontaż przycisku zgłoszeniowego dla pieszych (wraz z załadowaniem,wywozem kosztami utylizacji) | szt | 2 |  | 0
1.1.8 | E.01.00.00 | Demontaż przycisku zgłoszeniowego dla pieszych do ponownego zamontowania | szt | 13 |  | 0
1.1.9 | E.01.00.00 | Demontaż przewodu YDY 1,5 w bramownicy podnośnikiem samochodowym (wraz z załadowaniem,wywozem kosztami utylizacji) | metr | 80 |  | 0
Demontaż RAZEM: | [5 empty] | 0
1.2 |  | Roboty ziemne i wywóz materiałów odpadowych STWiORB E-01.00.00
1.2.1 | E-01.00.00 | Wykopanie ręczne komory do przecisku o wym 1,4x3x0,6 w gruncie kat 3 | m3 | 10.08 |  | 0
1.2.2 | E-01.00.00 | Rowy dla kabli ręcznie głęb do 1,0 m szer do 0,6 m grunt kat 1-2 | metr | 137 |  | 0
1.2.3 | E-01.00.00 | Wykopanie ręczne rowu kablowego o wym 0,8x0,4 w gruncie kat 3 | metr | 54 |  | 0
1.2.4 | E-01.00.00 | Wywóz ziemi z wykopów z załadowaniem i wyładowaniem samochodami skrzyniowymi na odległość wg Oferenta (dla wymiany 100% gruntu) oraz koszty utylizacji | m3 | 109.56 |  | 0
1.2.5 | E-01.00.00 | Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego o grubości 0,1 m o szer do 0,4 m | metr | 108 |  | 0
1.2.6 | E-01.00.00 | Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego o grubości 0,1 m o szer do 0,6 m | metr | 298 |  | 0
Roboty ziemne i wywóz materiałów odpadowych RAZEM: | [5 empty] | 0
2. |  | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
2.1 |  | Rury osłonowe, studnie kablowe, przewierty/przepusty STWiORB E-01.00.00
2.1.1 | E-01.00.00 | Ułożenie rur osłonowych giętkich PE w wykopie fi 110 | metr | 396 |  | 0
2.1.2 | E-01.00.00 | Ułożenie rur osłonowych giętkich PE w wykopie fi 75 | metr | 31 |  | 0
2.1.3 | E-01.00.00 | Układanie rur HDPE fi 40 o wewnętrznej powierzchni z warstwą poślizgową w wykopie | metr | 411 |  | 0
2.1.4 | E-01.00.00 | Układanie pakietu rur mikrokanalizacji 7/10 w wykopie wraz ze złaczkami | metr | 148 |  | 0
2.1.5 | E-01.00.00 | Przewiert (przepych) mechaniczny rurą stalową fi 125. Analogia.Przewierty pod jezdnią rury RHDPE grubościenne fi 110 | metr | 33 |  | 0
2.1.6 | E-01.00.00 | Przewiert (przepych) mechaniczy - dodatek za następną rurę fi 110 | metr | 61 |  | 0
2.1.7 | E-01.00.00 | Wciąganie 3 rur HDPE fi 40 na bębnach ręcznie otwór wolny | metr | 33 |  | 0
2.1.8 | E-01.00.00 | Wciąganie pakietu rur mikrokanlizacji 7/10 ręcznie otwór wolny | metr | 33 |  | 0
2.1.9 | E-01.00.00 | Badanie szczelności rur fi 40, mikrorurek w ziemi sprężarka powietrzna | szt | 20 |  | 0
2.1.10 | E-01.00.00 | Budowa studni kablowej rozdzielczej prefabrykowanej wieloelementowej o wym. 0,6x0,6x0,95m | szt | 4 |  | 0
2.1.11 | E-01.00.00 | Budowa studni kablowej rozdzielczej prefabrykowanej wieloelementowej o wym. 1,2x0,6x1,35m | szt | 6 |  | 0
2.1.12 | E-01.00.00 | Montaż mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w studniach kablowych - wewnętrzna zamykana pokrywa studni z kłódką (zgodnie z wymogami UM w Poznaniu) | szt | 10 |  | 0
Rury osłonowe, studnie kablowe, przewierty/przepusty RAZEM: | [5 empty] | 0
2.2 |  | Fundamenty, konstrukcje wsporcze STWiORB E-02.00.00
2.2.1 | E.01.00.00 | Posadowienie w przygotowanym uprzednio wykopie fundamentu prefabrykowanego (z betonu wibroprasowanego B-30 z kotwami mocującymi) dla masztu sygnalizacyjnego oraz wypoziomowanie i wzmocnienie betonem B-7,5 - 0,3 m3 na jeden maszt;fundament w kmpl z masztem (Analogia) | m3 | 2.4 |  | 0
2.2.2 | E-01.00.00 | Zbrojenie fundamentu do słupa z wysięgnikiem. brama 2 szt. 0,2t | Mg | 0.6 |  | 0
2.2.3 | E-01.00.00 | Mechaniczne stawianie i montaż konstrukcji typu brama, o,ocynk z węką kablową - bez montażu wysięgników i wsporników (rozpiętość - 13,7m) | szt | 1 |  | 0
2.2.4 | E-01.00.00 | Mechaniczne stawianie i montaż konstrukcji typu brama, o,ocynk z węką kablową - bez montażu wysięgników i wsporników (rozpiętość - 14,3m) | szt | 1 |  | 0
2.2.5 | E-01.00.00 | Montaż masztów wys. 3,5m i wsporników mocowanych na maszcie w ilości 2 szt. konsol w komplecie z fundam bet. - maszt rurowy, ocynkowany, przykręcany do fundamentu, z wnęką kablową pokrywa z mozlwością swobodnego przepływu powietrza. | szt | 5 |  | 0
2.2.6 | E.01.00.00 | Montaż masztów wys. 5,5m przystosowanych do montażu detektora dla rowerów z fundam bet. - maszt rurowy, ocynkowany, przykręcany do fundamentu, z wnęką kablową, pokrywa z mozlwością swobodnego przepływu powietrza. | szt | 3 |  | 0
2.2.7 | E-01.00.00 | Deskowanie i betonowanie fundamentu do słupa z wysięgnikiem po 1,8 m3 na 1 słup | m3 | 1.8 |  | 0
2.2.8 | E-01.00.00 | Zbrojenie fundamentu do słupa z wysięgnikiem 0,1t 1 szt. | Mg | 0.1 |  | 0
2.2.9 | E-01.00.00 | Mechaniczne stawianie i montaż słupa wysięgnikowego, ocynk. z wnęką kablową - bez montażu wysięgnika i wsporników (o długości wysięgnika 6,5m 1szt.) | szt | 1 |  | 0
2.2.10 | E-01.00.00 | Montaż wysięgników rurowych o dł.zgodnie z rys.; ocynkowany (materiał w poz. powyżej) | szt | 1 |  | 0
2.2.11 | E-01.00.00 | Malowanie słupa do wysięgnika po zamontowaniu (podkład poliuretanowy + emalia poliuretanowa) | szt | 1 |  | 0
2.2.12 | E-01.00.00 | Malowanie wysięgnika lub wspornika po zamontowaniu (podkład poliuretanowy + emalia poliuretanowa) | szt | 1 |  | 0
2.2.13 | E-01.00.00 | Malowanie wysięgnika lub wspornika typu brama po zamontowaniu (podkład poliuretanowy + emalia poliuretanowa) | szt | 4 |  | 0
2.2.14 | E-01.00.00 | Malowanie poprzeczki bramownicy po zamontowaniu (podkład poliuretanowy + emalia poliuretanowa) | szt | 2 |  | 0
2.2.15 | E-01.00.00 | Malowanie masztów sygnalizacyjnych po zamontowaniu | metr | 34 |  | 0
2.2.16 | E-01.00.00 | Malowanie słupa do konstrukcji typu brama po zamontowaniu | metr | 24 |  | 0
Fundamenty, konstrukcje wsporcze RAZEM: | [5 empty] | 0
2.3 |  | Linie kablowe niskiego napięcia STWiORB E-01.00.00
2.3.1 | E.01.00.00 | Układanie kabli UTP (ZW) 4x2x05 kat. 5 w rurach | metr | 1122 |  | 0
2.3.2 | E.01.00.00 | Układanie kabla YKY 3x2,5 mm2 w rowie kablowym ręcznie | metr | 457 |  | 0
2.3.3 | E-01.00.00 | Układanie kabli XzTKMXpw 2x2x0,8 w rurach | metr | 1065 |  | 0
2.3.4 | E-01.00.00 | Układanie kabli YKSY 14x1,5 w rurach | metr | 344 |  | 0
2.3.5 | E-01.00.00 | Rozszycie kabla telekom. do 10 par | szt | 56 |  | 0
2.3.6 | E-01.00.00 | Obróbka kabla 3 żyłowego | szt | 36 |  | 0
2.3.7 | E-01.00.00 | Otwarcie muf termok zamkn na stałe kabli światł w kanal | szt | 1 |  | 0
2.3.8 | E-01.00.00 | Montaż skrzynki hermetycznej , klasa izolacyjności II z następującym wyposażeniem: 1szt rozłącznik instalacyjny 20 A ) | szt | 4 |  | 0
2.3.9 | E-01.00.00 | Obróbka kabla sygnalizacyjnego 14 żyłowego | szt | 8 |  | 0
2.3.10 | E-01.00.00 | Montaż stelaży dla zapasów kabli światłowodowych w studni | szt | 2 |  | 0
2.3.11 | E-01.00.00 | Wciąg kabli światł 2 km do kanal fi 40 z/poślizg pneum strum XOTKtdDx 96J | km | 0.415 |  | 0
2.3.12 | E-01.00.00 | Mont złacz końcow na 1 kabl światł tubowym przełącz skrzynk | szt | 1 |  | 0
2.3.13 | E-01.00.00 | Mont złacz końcow nast kabl światł tubowym przełącz skrzynk | szt | 191 |  | 0
Linie kablowe niskiego napięcia RAZEM: | [5 empty] | 0
2.4 |  | Pętle detekcyjne STWiORB E-01.00.00
2.4.1 | E-01.00.00 | Mechaniczne przebijanie otworu fi 20 mm i o dł. 40cm w betonie przez podbudowę krawężnika dla przewodów pętli | szt | 5 |  | 0
2.4.2 | E-01.00.00 | Montaż rur winidurowych RL fi 16 P.T. w krawężnikach do ułożenia petli | metr | 3 |  | 0
2.4.3 | E-01.00.00 | Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych głęb. 50 mm szer. 10 mm | metr | 124 |  | 0
2.4.4 | E-01.00.00 | Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych - za każde następne 10 mm głębokości - szer. 10 mm; dla 30 mm (składniki normy x współczynnik R x 3) | metr | 124 |  | 0
2.4.5 | E-01.00.00 | Przewód pętli w wyciętym rowku w nawierzchni bitumicznej jezdni LgYd 2,5 mm2 | metr | 414 |  | 0
2.4.6 | E-01.00.00 | Wciągnięcie przewodów LgYd 2,5mm2 do rury | metr | 5 |  | 0
2.4.7 | E-01.00.00 | Zalanie wypełniaczem (masa bitumiczna) rowka pętli o szer. szczeliny 1 cm na gł. 70mm (składniki normy x współczynnik RMS x 0,25) | metr | 12.4 |  | 0
2.4.8 | E-01.00.00 | Uszczelnianie otworów częściowo zajętych przy wprowadzeniu przewodów pętli do rury | szt | 6 |  | 0
2.4.9 | E-01.00.00 | Mufa przelotowa termokurczliwa rozdzielcza na kablu sygnal na kablach petli | szt | 5 |  | 0
Pętle detekcyjne RAZEM: | [5 empty] | 0
2.5 |  | Badania i pomiary STWiORB E-01.00.00
2.5.1 | E.01.00.00 | Badanie linii kablowej N.N. o ilości żył 3 | szt | 21 |  | 0
2.5.2 | E.01.00.00 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla telekomunikacyjnego | szt | 20 |  | 0
2.5.3 | E.01.00.00 | Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 14 żył | szt | 4 |  | 0
2.5.4 | E.01.00.00 | Badanie obwodu sygnalizacyjnego do przycisków | szt | 14 |  | 0
2.5.5 | E-01.00.00 | Pom końcow reflekt odc regenerat z przełącznicy 1 światł | szt | 1 |  | 0
2.5.6 | E-01.00.00 | Pom końcow reflekt odc regenerat z przełącznicy nast światł | szt | 95 |  | 0
2.5.7 | E-01.00.00 | Pomiar indywid tłumien optycz 1 światł met transmisyj | szt | 1 |  | 0
2.5.8 | E-01.00.00 | Pomiar indywid tłumien optycz nast światł met transmisyj | szt | 95 |  | 0
2.5.9 | E-01.00.00 | Pomiar łączny tłumien odbicia wstecznego 1 światł | szt | 1 |  | 0
2.5.10 | E-01.00.00 | Pomiar łączny tłumien odbicia wstecznego nast światł | szt | 95 |  | 0
Badania i pomiary RAZEM: | [5 empty] | 0
3. |  | Roboty drogowe - związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu robót kablowych STWiORB E-01.00.00
3.1 | E-01.00.00 | Zasyp rowów dla kabli ręcznie o wym. 1,2x0,6m (100% wymiana gruntu) | metr | 12 |  | 0
3.2 | E-01.00.00 | Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,6 m gruntem kat 3 (100% wymiany gruntu) | metr | 137 |  | 0
3.3 | E-01.00.00 | Zasyp rowów dla kabli ręcznie o wym. 0,6x0,4m (100% wymiany gruntu) | metr | 54 |  | 0
Roboty drogowe - związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu robót kablowych RAZEM: | [5 empty] | 0
4. |  | Instalowanie świateł ruchu drogowego STWiORB E-01.00.00
4.1 | E.01.00.00 | Montaż kamery IP, z wysięgnikiem | szt | 6 |  | 0
4.2 | E.01.00.00 | Montaż kamer videdetekcji dla rowerzystów | szt | 10 |  | 0
4.3 | E-01.00.00 | Kalkulacja własna. Rozbudowa istniejącego sterownika sygnalizacji,- Istniejący sterownik sygnalizacji należy rozbudować : " do 27 grup sygnalizacyjnych (były 22 grupy) " do 26 wejść przycisków zgłoszeniowych z potwierdzeniem " do 28 wejść pętli detekcyjnych indukcyjnych dla ruchu kołowego (rozbudowa o 2 pętle) " zasilanie napięciem 24VDC 10-ciu sensorów do detekcji ruchu rowerowego " zasilanie napięciem 24V DC 6-ciu kamer IP monitoringu wizyjnego " switch przemysłowy montowany na szynę DIN 3xSFP (3xRJ45Combo + 7xRJ45) dostarczany przez WZKiB. Switch połączyć ze switchem 8 x SFP + 2xRJ45 zabudowanym wg opracowania WZKiB. " wkładki SFP LC/PC 1Gb/s - szt. 2 " zapewnić łączność sterownika z Centrum Sterowania Ruchem przy ul. Góreckiej z wykorzystaniem istniejącej i projektowanej sieci światłowodowej. " wykonanie niezbędnych prób i pomiarów. " zaprogramowanie i uruchomienie sygnalizacji -wykonanie niezbędnych prób i pomiarów. -zaprogramowanie i uruchomienie sygnalizacji | szt | 1 |  | 0
4.4 | E-01.00.00 | Kalkulacja własna. Istniejącą Szafę transmisyjną w pomieszczeniu serwerowni WSM im. J. Strusia doposażyć o: - przełącznica światłowodowa 19" 48J SC/PC. - wkładka SFP LC/PC 1Gb/s - 1 szt. - patchcord - uruchomienie | szt | 1 |  | 0
4.5 | E-01.00.00 | Montaż sygnalizatora typ S1 3x300 LED ogólna z funkcją przyciemniania na maszcie | szt | 1 |  | 0
4.6 | E-01.00.00 | Montaż sygnalizatora typ S1 3x300 LED ogólna z funkcją przyciemniania na wysięgniku | szt | 3 |  | 0
4.7 | E-01.00.00 | Montaż sygnalizatora typ S1 3x300 LED ogólna z funkcją przyciemniania na wysięgniku - z demontażu | szt | 3 |  | 0
4.8 | E-01.00.00 | Montaż sygnalizatora typ S6 2x200 LED rowery z funkcją przyciemniania na maszcie | szt | 1 |  | 0
4.9 | E-01.00.00 | Montaż sygnalizatora typ S6 2x200 LED rowery z funkcją przyciemniania na maszcie - z demontażu | szt | 4 |  | 0
4.10 | E-01.00.00 | Montaż sygnalizatora typ S5/6 2x200 LED piesi/rower z funkcją przyciemniania na maszcie | szt | 1 |  | 0
4.11 | E-01.00.00 | Montaż sygnalizatora typ S5 2x200 LED piesi z funkcją przyciemniania na maszcie | szt | 1 |  | 0
4.12 | E-01.00.00 | Montaż sygnalizatora typ S5 2x200 LED piesi z funkcją przyciemniania na maszcie - z demontażu | szt | 2 |  | 0
4.13 | E-01.00.00 | Montaż sygnalizatora typ 3x200 LED BUS z funkcją przyciemniania na maszcie | szt | 1 |  | 0
4.14 | E-01.00.00 | Montaż sygnalizatora typ 3x200 LED BUS z funkcją przyciemniania na wysięgniku | szt | 1 |  | 0
4.15 | E-01.00.00 | Montaż sygnalizatora typ 2x200 na maszcie ( sygnalizator z demontazu) | szt | 8 |  | 0
4.16 | E-01.00.00 | Montaż sygnalizatora typ 3x300 na maszcie ( sygnalizator z demontazu) | szt | 1 |  | 0
4.17 | E-01.00.00 | Montaż sygnalizatora typ 1x200 na maszcie ( sygnalizator z demontazu) | szt | 1 |  | 0
4.18 | E-01.00.00 | Montaż sygnalizatora typ 1x200 LED żółty migający z sylwetką pieszego na maszcie | szt | 2 |  | 0
4.19 | E-01.00.00 | Montaż przewodów YDY 4x1,5(3,0m x 12 sygnalizatory) wciąganych do masztów (analogia) | metr | 36 |  | 0
4.20 | E.01.00.00 | Montaż przewodów YDY 4x1,5 (12m x 3 sygnalizatory, 3 komorowe)wciąganych do bramownicy | metr | 36 |  | 0
4.21 | E.01.00.00 | Montaż przewodów YDY 3x1,5 (3,5m x 6 sygnalizatorów, 2 komorowych)wciąganych do bramownicy | metr | 21 |  | 0
4.22 | E-01.00.00 | Montaż przewodów YDY 3x1,5 (2,2m x 3 sygnalizatory) wciąganych do masztów (analogia) | metr | 6.6 |  | 0
4.23 | E-01.00.00 | Montaż listwy zaciskowej w masztach i słupach sygnalizacyjnych (złącza samozaciskowe) | szt | 9 |  | 0
4.24 | E-01.00.00 | Montaż przycisków zgłoszeniowych z potwierdzeniem zgłoszenia (24V ze sterownika) i piktogramem informacyjnym oraz sygnałem akustycznym naprowadzającym | szt | 3 |  | 0
4.25 | E-01.00.00 | Montaż przycisków zgłoszeniowych z potwierdzeniem zgłoszenia (24V ze sterownika)- z demontażu | szt | 13 |  | 0
4.26 | E-01.00.00 | Montaż sygnalizatora akustycznego w obudowie sygnalizatora typu S5 | szt | 6 |  | 0
4.27 | E-01.00.00 | Badanie sygnalizacji, układów sterowania i akomodacji | kmpl | 1 |  | 0
Instalowanie świateł ruchu drogowego RAZEM: | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO: b.elektryczna sygnalizacja świetlna | [5 empty] | 0

## b. elektryczna - syg.świetl_kam
PRZEDMIAR OFERTA - oferta Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej w Poznaniu BRANŻA ELEKTRYCZNA - SYGANLIZACJA ŚWIETLNA - przełożenie kamer monitoringu
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1. |  | Przygotowanie terenu pod budowę (STWiORB E-01.00.00)
1.1 |  | Demontaż
1.1.1 | E.01.00.00 | Demontaż kamery monitoringu z konstrukcji bramowej | szt | 2 |  | 0
1.1.2 | E.01.00.00 | Demontaż skrzynki hermetyczne - kamer monitoringu | szt | 2 |  | 0
1.1.3 | E.01.00.00 | Demontaż okablowania kamer montoringu w bramownicy podnośnikiem samochodowym | metr | 30 |  | 0
Demontaż RAZEM: | [5 empty] | 0
1.2 |  | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
1.2.1 |  | Linie kablowe niskiego napięcia STWiORB E-01.00.00
1.2.1.1 | E-01.00.00 | Montaż skrzynki hermetycznej z demontażu wraz z odworzeniem okablowania | szt | 2 |  | 0
1.2.1.2 | E-01.00.00 | Montaż kamery montoringu (kamery z demontażu) | szt | 2 |  | 0
1.2.1.3 | E-01.00.00 | Montaż przewodów wciąganych do słupów i wysięgników (kabel z demontazu) | metr | 30 |  | 0
1.2.1.4 | E-01.00.00 | Zarobienie na sucho końca kabla miedzianego 3-żyłowego o przekroju 2,5-6 mm2 | szt | 6 |  | 0
1.2.1.5 | E-01.00.00 | Mont złacz końcow na 1 kabl światł tubowym przełącz skrzynk | szt | 1 |  | 0
1.2.1.6 | E-01.00.00 | Mont złacz końcow nast kabl światł tubowym przełącz skrzynk | szt | 7 |  | 0
Linie kablowe niskiego napięcia RAZEM: | [5 empty] | 0
1.3.1 |  | Badania i pomiary STWiORB E-01.00.00
1.3.1.1 | E-01.00.00 | Badanie linii kablowej N.N. o ilości żył 3 | szt | 2 |  | 0
1.3.1.2 | E-01.00.00 | Pom końcow reflekt odc regenerat z przełącznicy 1 światł | szt | 1 |  | 0
1.3.1.3 | E-01.00.00 | Pom końcow reflekt odc regenerat z przełącznicy nast światł | szt | 7 |  | 0
1.3.1.4 | E-01.00.00 | Pomiar indywid tłumien optycz 1 światł met transmisyj | szt | 1 |  | 0
1.3.1.5 | E-01.00.00 | Pomiar indywid tłumien optycz nast światł met transmisyj | szt | 7 |  | 0
1.3.1.6 | E-01.00.00 | Pomiar łączny tłumien odbicia wstecznego 1 światł | szt | 1 |  | 0
1.3.1.7 | E-01.00.00 | Pomiar łączny tłumien odbicia wstecznego nast światł | szt | 7 |  | 0
Badania i pomiary RAZEM: | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO: b.elektryczna sygnalizacja świetlna - przełożenie kamer | [5 empty] | 0

## b. elektryczna - ośw. drog.
PRZEDMIAR OFERTA - oferta Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej w Poznaniu BRANŻA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE DROGOWE
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1. |  | Demontaże
1.1 | D.07.07.01 | Demontaż opraw oświetleniowych z wysięgnika (wraz z załadowaniem, wywozem oraz kosztami utylizacji) | szt | 4 |  | 0
1.2 | D.07.07.01 | Demontaż wysięgników rurowych (wraz z załadowaniem, wywozem oraz kosztami utylizacji) | szt | 4 |  | 0
1.3 | D.07.07.01 | Demontaż słupów oświetleniowych (wraz z załadowaniem, wywozem oraz kosztami utylizacji) | szt | 4 |  | 0
1.4 | D.07.07.01 | Demontaż kabla o masie do 2,0 kg/m w ziemi w gruncie kategorii 1/2 (wraz z załadowaniem, wywozem oraz kosztami utylizacji) | metr | 180 |  | 0
Demontaże RAZEM: | [5 empty] | 0
2. |  | Roboty ziemne i wywóz materiałów odpadowych
2.1 | D.07.07.01 | Wykopanie ręczne komory do przecisku o wym 1,4x3x0,6 w gruncie kat 3 | m3 | 32.76 |  | 0
2.2 | D.07.07.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | metr | 299 |  | 0
2.3 | D.07.07.01 | Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych | m3 | 2.88 |  | 0
2.4 | D.07.07.01 | Wywóz ziemi z wykopów z załadowaniem i wyładowaniem samochodami skrzyniowymi na odległość wg Oferenta (dla wymiany 100% gruntu) oraz koszty utylizacji | m3 | 107.4 |  | 0
2.5 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | metr | 676 |  | 0
Roboty ziemne i wywóz materiałów odpadowych RAZEM: | [5 empty] | 0
3. |  | Linie kablowe niskiego napięcia
3.1 | D.07.07.01 | Układanie kabla YKY 3x2,5 mm2 w rowie kablowym ręcznie | metr | 20 |  | 0
3.2 | D.07.07.01 | Układanie kabla YAKY 4x25 mm2 w rowie kablowym ręcznie | metr | 397 |  | 0
3.3 | D.07.07.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 | szt | 18 |  | 0
3.4 | D.07.07.01 | Przewiert (przepych) mechaniczny rurą stalową fi 125. Analogia.Przewierty pod jezdnią rury RHDPE grubościenne fi 110 | metr | 71.5 |  | 0
3.5 | D.07.07.01 | Układanie rur ochronnych fi 110 w wykopie | metr | 11 |  | 0
3.6 | D.07.07.01 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 | metr | 397 |  | 0
Linie kablowe niskiego napięcia RAZEM: | [5 empty] | 0
4. |  | Słupy oświetleniowe
4.1 | D-07.07.01 | Rozbudowa szafy oświetleniowej SO-655 , zabezpieczyć wkładkami topikowymi typu Bi-Wts10A | szt | 1 |  | 0
4.2 | D.07.07.01 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III - słupy oświetleniowe o wysokości 10m - spełniają wymagania PN-EU-40 | szt | 2 |  | 0
4.3 | D.07.07.01 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III - słupy oświetleniowe o wysokości 11m - spełniają wymagania PN-EU-40 | szt | 2 |  | 0
4.4 | D.07.07.01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie (1 ramienne) Wysięgnik o dług. 1,5m i kącie nachylenia 5st. | szt | 2 |  | 0
4.5 | D-07.07.01 | Montaz oprawy oswietleniowej typu LED, 68W, strumień lampy 12950 lm, | szt | 2 |  | 0
4.6 | D-07.07.01 | Montaz oprawy oswietleniowej typu LED 120W (typ zgodnie z itn. na terenie szpitala) | szt | 2 |  | 0
4.7 | D.07.07.01 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji (wkładka bezpiecznikowa 4A - 1 zabezpieczenie) | szt | 4 |  | 0
4.8 | D.07.07.01 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe przewód YDYd 2x2,5 | szt | 48 |  | 0
Słupy oświetleniowe RAZEM: | [5 empty] | 0
5. |  | Roboty drogowe - związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu robót kablowych
5.1 | D.07.07.01 | Zasyp rowów dla kabli ręcznie o wym. 1,4x0,6m (100% wymiany gruntu) | metr | 39 |  | 0
5.2 | D.07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III (wymiana gruntu 100%) | metr | 299 |  | 0
Roboty drogowe - związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu robót kablowych RAZEM: | [5 empty] | 0
6. |  | Badania i pomiary
6.1 | D.07.07.01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | szt | 8 |  | 0
6.2 | D.07.07.01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | szt | 8 |  | 0
6.3 | D.07.07.01 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | szt | 8 |  | 0
6.4 | D.07.07.01 | Badanie linii kablowej N.N. o ilości żył 3 | szt | 8 |  | 0
Słupy oświetleniowe RAZEM: | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO: b.elektryczna oświetlenie drogowe | [5 empty] | 0

## b. teletech
PRZEDMIAR OFERTA - oferta Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej w Poznaniu BRANŻA TELETECHNICZA - PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1. |  | Usuniecie kolizji dla kanalizacji - PCSS
1.1 | D.01.03.04 | Rowy dla kabli ręcznie głęb do 1,0 m szer do 0,6 m grunt kat 1-2 | metr | 82 |  | 0
1.2 | D.01.03.04 | Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,6 m gruntem kat 4 | metr | 82 |  | 0
1.3 | D.01.03.04 | Wywóz ziemi z wykopów z załadowaniem i wyładowaniem samochodami skrzyniowymi na odległość wg Oferenta (dla wymiany 100% gruntu) oraz koszty utylizacji | m3 | 49.2 |  | 0
1.4 | D.01.03.04 | Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego o grubości 0,1 m o szer do 0,4 m | metr | 164 |  | 0
1.5 | D.01.03.04 | Ułożenie rur dwudzielnych fi 120 w wykopie | metr | 82 |  | 0
1.6 | D.01.03.04 | Ułożenie rur dwudzielnych fi 160 w wykopie | metr | 82 |  | 0
Usuniecie kolizji dla kanalizacji - PCSS RAZEM: | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Usuniecie kolizji dla kanalizacji - PCSS | [5 empty] | 0

## zieleń
PRZEDMIAR OFERTA - oferta Przebudowa drogi w ciągu ul.Szwajcarskiej w Poznaniu ZIELEŃ
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1. |  | WYCINKA
1.1 | D.01.02.01 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew do fi 10 cm | szt | 34 |  | 0
1.2 | D.01.02.01 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew fi 10-15 cm | szt | 17 |  | 0
1.3 | D.01.02.01 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew fi 16-25 cm | szt | 10 |  | 0
1.4 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) | szt | 51 |  | 0
1.5 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) | szt | 10 |  | 0
1.6 | D.01.02.01 | Wywożenie dłużyc na odległość wg Oferenta na magazyn ZDM | m3 | 5.57 |  | 0
1.7 | D.01.02.01 | Wywóz karpin - wykonawca zagospodarowuje odpad na odpowiednim placu (kompostowni) jako materiał biodegradowalny | m3 | 3.25 |  | 0
1.8 | D.01.02.01 | Wywóz gałęzi z przemiałem w rębarce - wykonawca zagospodarowuje odpad we własnym zakresie jako materiał biodegradowalny | m3 | 4.76 |  | 0
WYCINKA RAZEM: | [5 empty] | 0
2. |  | ZIELEŃ DROGOWA
2.1 | Z.02.00.00 | Korytowanie terenu pod krzewy na głębokość 30 cm | m2 | 48 |  | 0
2.2 | Z.02.00.00 | Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość wg Oferenta - (odwóz ziemi z korytowania na głebokość 30cm) wraz z kosztami utylizacji | m3 | 14.4 |  | 0
2.3 | Z.02.00.00 | Rozścielenie ziemi urodzajnej.Dostarczenie ziemi urodzajnej. | m3 | 14.4 |  | 0
2.4 | Z.09.01.01 | Sadzenie krzewów w przygotowane rabaty Berberys thunbergii Green Carpet wraz z pielęgnacją | szt | 213 |  | 0
2.5 | Z.02.00.00 | Wykopy w gruncie kat 1-2 na odkład - pod drzewa | m3 | 10 |  | 0
2.6 | Z.09.01.01 | Sadzenie krzewów -Cotoneaster dammeri Eichholz Irga Dammera Eichholz Krzewy sadzone w skupinach w rozstawie co 40 cm ( 3 szt./m2 ) Pojemnik C3, min 4-5 pędy szkieletowe równomiernie rozłożone wys. 30-40 cm, rozgałęzione na wysokości min 3,0 cm. wraz z pielęgnacją | szt | 144 |  | 0
2.7 | Z.09.01.01 | Sadzenie drzew liściastych -Acer campestre Elsrijk klon polny Elsrijk Drzewa sadzone rzędowo w rozstawie co 3-3,5 m Obwód pnia 14-16 cm na wys.100 cm min 7 szt. pędów szkieletowych, korona na wysokości 2,0 m, wraz z pielęgnacją | szt | 10 |  | 0
2.8 | Z.09.01.01 | Ściółkowanie przekompostowane zrębki drzewne warstwą 5 cm zrębek drzewnych | m2 | 79.4 |  | 0
2.9 | Z.09.01.01 | Wykop starszych drzew o średnicy do 15cm z bryłą korzeniową przesadzarką | szt | 5 |  | 0
2.10 | Z.09.01.01 | Sadzenie drzew z bryłą korzeniową - przesadzarką wraz z pielęgnacją | szt | 5 |  | 0
ZIELEŃ DROGOWA RAZEM: | [5 empty] | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO: zieleń | [5 empty] | 0