## Pamiat bud adm
Załącznik nr 4B - HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY budynek administracyjny wraz z zagospodarowaniem terenu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Standaryzacja placówek opiekuńczo wychowawczych - ul. Pamiątkowa 28 w Poznaniu"
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT |  |  | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO | NIEPRZEKRACZALNY WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dni realizacji
[8 empty] | 5. | 10. | 15. | 20. | 25. | 30. | 35. | 40. | 45. | 50. | 55. | 60. | 65. | 70. | 75. | 80. | 85. | 90. | 95. | 100. | 105. | 110. | 115. | 120. | 125. | 130. | 135. | 140. | 145. | 150. | 155. | 160. | 165. | 170. | 175. | 180. | 185. | 190. | 195. | 200. | 205. | 210. | 215. | 220. | 225. | 230. | 235. | 240. | 245. | 250. | 255. | 260. | 265. | 270. | 275. | 280. | 285. | 290. | 295. | 300. | 305. | 310. | 315. | 320. | 325. | 330. | 335. | 340. | 345. | 350. | 355. | 360. | 365. | 370. | 375. | 380. | 385. | 390. | 395. | 400. | 405. | 410. | 415. | 420. | 425.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | bar: ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dni realizacji 5. to ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dni realizacji 75.
ETAP Ib - stan zerowy
1. | Rozbiórka istn. budynków wraz z wywozem i utylizacją,. Prace geodezyjne, wycinka drzew |  |  |  |  | 3% | 90 dni
2. | Roboty ziemne - wykonanie wykopów oraz zasypanie fundamentów wraz z zagęszczeniem gruntu
3. | Fundamenty (ławy i stopy), przyziemia oraz izolacje termiczne i p. wilgociowe
CAŁOŚĆ ETAPU Ib |  |  |  | 0 | 0
ETAP IIb - stan surowy otwarty
1. | Elementy konstr. żelbet. i stalowe - słupy,wieńce, podciągi, nadproża, wylewki |  |  |  |  | 12% | 180 dni
2. | Ściany parteru,piętra, piętra, stropy i ścianki działowe
CAŁOŚĆ ETAPU IIb |  |  |  | 0 | 0
ETAP IIIb - stan surowy zamknięty
1. | Konstrukcja dachu wraz z pokryciem dachu folią, w tym obróbki blacharskie, świetliki, |  |  |  |  | 15% | 210 dni
2. | Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
CAŁOŚĆ ETAPU IIIb |  |  |  | 0 | 0
ETAP IVb - instalacje wewnętrzne cz.1+ elewacja
1. | Instalacje sanitarne wewnętrzne |  |  |  |  | 9% | 260 dni
| 1.1. | Instalacje kanalizacji sanitarnej
| 1.2. | Instalacja wodociągowa i hydrantówka
| 1.3. | Instalacja c.o. bez montażu grzejników
| 1.4. | Instalacje wentylacji mechanicznej
2. | Instalacje elektryczne wewnętrzne
| 2.1. | Rozdzielnie - WLZ
| 2.2. | Wewnętrzne linie zasilające
| 2.3. | Instalacja osprzętu elektrycznego (gniazd, wyłączników)
| 2.4. | Instalacja uziemiająca
| 2.5. | Instalacja odgromowa
3. | Instalacje teletechniczne wewnętrzne, RTV/SAT, domofony, SAP, oddymianie i SSWiN
| 3.1 |  | Instalacje okablowania SAP i oddymianie
| 3.2. |  | Instalacje okablowania system SSWiN, RTV/SAT, domofony
4. | Elewacja wraz z rynnami i rurami spustowymi
CAŁOŚĆ ETAPU IVb |  |  |  | 0 | 0
ETAP Vb - stan wykończeniowy budynku
1. | Tynki wewnętrzne, licowanie ścian płytkami |  |  |  |  | 10% | 365 dni
2. | Podłoga, w tym m.in..: podkłady, izolacje, posadzki cementowe, płytkowe, wykładziny, wycieraczki, ... Itd..
3. | Malowanie
4. | Ślusarka i stolarka wewnętrzna
6 | Dostawa i montaż dzwigu osobowego
CAŁOŚĆ ETAPU Vb |  |  |  | 0 | 0
ETAP VIb - instalacje wewnętrzne cz.2
1. | Instalacje sanitarne wewnętrzne |  |  |  |  | 16% | 335 dni
| 1.1. | Instalacje wentylacji mechanicznej - montaż urządzeń
| 1.2 | montaż osprzętu sanitarnego i c.o.
3. | Instalacje teletechniczne wewnętrzne RTV/SAT, domofony, SAP, oddymianie i SSWiN
| 1.1. | Montaż osprzętu instalacji RTV/SAT, domofony i SSWiN
| 1.2. | Montaż osprzętu instalacji SAP
| 1.3. | Montaż osprzętu instalacji oddymiania
3. | Instalacje elektryczne wewnętrzne
| 1.1. | Montaż opraw oswietleniowych
| 1.2. | Badania odbiorcze i pomiary
|  |  | CAŁOŚĆ ETAPU VIb | 0 | 0
ETAP VIIb - instalacje zewnętrzne
1. | Instalacje sanitarne zewnętrzne |  |  |  |  | 9% | 305 dni
| 1.1. | Instalacja sieci cieplika
| 1.2. | Terenowa instalacja kanalizacja sanitarna
| 1.3. | Terenowa instalacja kanalizacja deszczowa
2. | Instalacje elektryczne zewnętrzne
| 2.1 | Oświetlenie zewnętrzne - okablowanie i instalacja osprzętu
3. | Instalacje teletechniczne zewnętrzne
| 3.1. | Kanalizacja teletechniczna i okablowanie między budynkami
CAŁOŚĆ ETAPU VIIb |  |  |  | 0 | 0
ETAP VIIIb - zagospodarowanie terenu
1. | Roboty drogowe, |  |  |  |  | 16% | 365 dni
| 1.1. | Roboty różne zewnętrzne - opaski przy budynku, utwardzenia … itp
| 1.2. | Zjazdy i drogi wew.
2. | Zieleń
| 2.1. | Roboty różne zewnętrzne - śmietnik
| 2.2. | Zieleń i nasadzenia rekompensacyjne wraz z przygotowaniem terenu i przycinanie) w całym okresie gwarancji i rękojmi
3. | Elementy wyposażenia zewnętrznego
| 3.1. | Ogrodzenie terenu
CAŁOŚĆ ETAPU VIIIb |  |  |  | 0 | 0
ETAP końcowy - odbiory
1. | Rozpoczecie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy |  |  |  |  | 10% | 425 dni
2. | Prawomocna Decyzja pozwolenia na użytkowanie
3. | Zakończenie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wraz z rozliczeniem Wykonawcy
CAŁOŚĆ ETAPU końcowego |  |  |  | 0 | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  |  |  | 0 | 0
po wpisaniu kwoty netto w pozycji OGÓŁEM CAŁOŚĆ pozostałe kwoty zostana przeliczone automatycznie w oparciu o formuły wprowadzone w poszczególnych komórkach arkusza |  |  |  | vat 23%