## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja Etapów II-IIA projektu pn. Renowacja Parku im. A. Wodziczki”
DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  | VAT stawka % | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY |  | ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego oraz treść składanej ofert w zakresie skrócenia terminów) uwaga: 1 komórka = 5 dni realizacji
[8 empty] | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | 5. | 10. | 15. | 20. | 25. | 30. | 35. | 40. | 45. | 50. | 55. | 60. | 65. | 70. | 75. | 80. | 85. | 90. | 95. | 100. | 105. | 110. | 115. | 120. | 125. | 130. | 135. | 140. | 145. | 150. | 155. | 160. | 165. | 170. | 175. | 180. | 185. | 190. | 195. | 200. | 205. | 210.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | bar: ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego oraz treść składanej ofert w zakresie skrócenia terminów) uwaga: 1 komórka = 5 dni realizacji 5. to ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego oraz treść składanej ofert w zakresie skrócenia terminów) uwaga: 1 komórka = 5 dni realizacji 75.
ETAP I | [6 empty] | 13%
1. | roboty przygotowawcze, rozbiórki | 0 |  | 23 | 0 |  | 10% |  | do 60 dni | bar: ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego oraz treść składanej ofert w zakresie skrócenia terminów) uwaga: 1 komórka = 5 dni realizacji 65. to ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego oraz treść składanej ofert w zakresie skrócenia terminów) uwaga: 1 komórka = 5 dni realizacji 210.
2. | wycinka drzew i krzewów | 0 |  | 8 | 0 |  | 3% | bar: ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego oraz treść składanej ofert w zakresie skrócenia terminów) uwaga: 1 komórka = 5 dni realizacji 65. to ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego oraz treść składanej ofert w zakresie skrócenia terminów) uwaga: 1 komórka = 5 dni realizacji 210.
CAŁOŚĆ ETAP I |  | 0 |  |  | 0
ETAP II
1. | roboty ziemne |  |  | 23 | 0 |  | 20% |  | do 150 dni | bar: ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego oraz treść składanej ofert w zakresie skrócenia terminów) uwaga: 1 komórka = 5 dni realizacji 155. to ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego oraz treść składanej ofert w zakresie skrócenia terminów) uwaga: 1 komórka = 5 dni realizacji 210.
2. | kanalizacja kablowa | bar: ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego oraz treść składanej ofert w zakresie skrócenia terminów) uwaga: 1 komórka = 5 dni realizacji 155. to ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego oraz treść składanej ofert w zakresie skrócenia terminów) uwaga: 1 komórka = 5 dni realizacji 210.
3. | monitoring | bar: ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego oraz treść składanej ofert w zakresie skrócenia terminów) uwaga: 1 komórka = 5 dni realizacji 155. to ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego oraz treść składanej ofert w zakresie skrócenia terminów) uwaga: 1 komórka = 5 dni realizacji 210.
CAŁOŚĆ ETAP II |  | 0 |  |  | 0
ETAP III
1. | nawierzchnie, dostawa i montaż urządzeń, instalacja oświetlenia zewnętrznego, pomiary i próby |  |  | 23 |  |  | 45% |  | do 210 dni
2. | dostawa i montaz urządzeń
3. | instalacja oświetlenia zewnętrznego
4. | pomiary i próby
CAŁOŚĆ ETAP III |  | 0 |  |  | 0
ETAP IV | [6 empty] | 12%
1. | zagospodarowanie zielenią | 0 |  | 8 | 0 |  | 10% |  | do 210 dni
2. | pozostałe do wykonania prace składające się na przedmiot umowy | 0 |  | 23 | 0 |  | 2%
CAŁOŚĆ ETAP IV |  | 0 |  |  | 0
Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy
1. | odbiór końcowy |  |  | 23 |  |  | 10% | do 30 dni od dnia zakończenia ETAPu IV
CAŁOŚĆ ETAPU VII |  | 0 |  |  | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  | 0 | NETTO |  | 0 | BRUTTO
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość robót netto dla danej pozycji - OFERTA UWAGA: wiersz „Ogółem całość” – po wpisaniu kwoty netto całkowitego wynagrodzenia kwoty przypisane do poszczególnych etapów zostaną obliczone w oparciu o formuły przypisane w udostępnionym pliku excel konkretnym komórkom arkusza – uzupełnione zostaną zarówno kwoty netto Etapów, jak i kwoty brutto etapów i całości wynagrodzenia
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” Oferent wpisuje wartość robót brutto (z podatekiem VAT 23%) dla danej pozycji - OFERTA
3) W kolumnie nr 5 "WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.
4) W kolumnach nr 6 i nr 7 "LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY" Oferent wypełnia kolumnę nr 6 wpisując odpowiednio ilość dni (kalendarzowych), w których zakończy realizację poszczególnych Etapów, uwzględniając treść złożonej ofert w zakresie ewentualnego skrócenia terminów wykonania