## ZSŁ
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Zespół Szkół Łączności w Poznaniu, ul. Przełajowa 4 2018-179
W Harmonogramie należy uwzględnić dni, w których nie będzie możliwe prowadzenie robót budowlanych z uwagi na trwające egzaminy: 1. 10-12.04.2019 r. - egzaminy gimnazjalne; 2. 06-09.05.2019 r. - egzaminy maturalne; 3. 13.05.2019 r. - egzamin zawodowy; 4. 18.06.2019 r. - egzamin zawodowy. Prace związane z wymianą naświetli dachowych rozpocząć nie wcześniej niż 10.07.2019 r.
DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY |  | ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji
[5 empty] | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bar: ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji 5 to ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji 75
ETAP I -Wymiana stolarki
1. | Prace przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  | 4% |  | 65 dni
2. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
CAŁOŚĆ ETAPU I |  | 0 | 0
ETAP II - Roboty budowlane cz.1
1. | Ocieplenie ścian elewacji bocznej prawej G-G |  |  | 7% |  | 75 dni
CAŁOŚĆ ETAPU II |  | 0 | 0
ETAP III - Roboty budowlane cz.2
1. | Ocieplenie ścian elewacji bocznej prawej F-F |  |  | 7% |  | 90 dni
CAŁOŚĆ ETAPU III |  | 0 | 0
ETAP IV - Roboty budowlane cz.3
1. | Ocieplenie ścian elewacji tylnej D-D |  |  | 7% |  | 100 dni
CAŁOŚĆ ETAPU IV |  | 0 | 0
ETAP V - Roboty budowlane cz.4
1. | Ocieplenie ścian elewacji tylnej E-E i bocznej H-H |  |  | 7% |  | 110 dni
CAŁOŚĆ ETAPU V |  | 0 | 0
ETAP VI - Roboty budowlane cz.5
1. | Ocieplenie ścian elewacji tylnej C-C |  |  | 5% |  | 125 dni
CAŁOŚĆ ETAPU VI |  | 0 | 0
ETAP VII - Roboty budowlane cz.6
1. | Ocieplenie ścian elewacji frontowej A-A |  |  | 7% |  | 140 dni
CAŁOŚĆ ETAPU VII |  | 0 | 0
ETAP VIII - Roboty budowlane cz.7
1. | Ocieplenie ścian elewacji bocznej lewej B-B |  |  | 7% |  | 155 dni
CAŁOŚĆ ETAPU VIII |  | 0 | 0
ETAP IX - Ocieplenie dachów
1. | Ocieplenie dachów |  |  | 21% |  | 170 dni
CAŁOŚĆ ETAPU IX |  | 0 | 0
ETAP X - Wymiana instalacji c.o.
1. | Wymiana Instalacji c.o. |  |  | 15% |  | 170 dni
CAŁOŚĆ ETAPU X |  | 0 | 0
ETAP XI - Obróbki blacharsko - dekarskie
1. | Obróbki blacharsko - dekarskie |  |  | 2% |  | 180 dni
CAŁOŚĆ ETAPU XI |  | 0 | 0
ETAP XII - Roboty wykończeniowe i porządkowe
1. | Montaż instalacji odgromowych |  |  | 1% |  | 190 dni
2. | Roboty wykończeniowe
3. | Prace porządkowe
CAŁOŚĆ ETAPU XII |  | 0 | 0
ETAP XIII - Odbiory końcowe
1. | Rozpoczęcie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy |  |  | 10% |  | 31.08.2019 r.
2. | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego
3. | Zakończenie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wraz z rozliczeniem Wykonawcy
CAŁOŚĆ ETAPU XIII |  | 0 | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  |  | 0 | 1
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość robót netto dla danej pozycji - OFERTA. Po wypełnieniu poz. "ogółem całość netto" poszczególne pozycje przeliczą wartość Etapów w oparciu o wprowadzone formuły liczące.
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” Oferent wpisuje wartość robót brutto (z podatkiem VAT 23%) dla danej pozycji - OFERTA
3) W kolumnie nr 5 "WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.
4) W kolumnach nr 6 i nr 7 "LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY" Oferent wypełnia kolumnę nr 6 wpisując odpowiednio ilość dni (kalendarzowych), w których zakończy realizację poszczególnych Etapów. Zamawiający zwraca uwagę, że deklaracja dot. skrócenia terminów wykonania dotyczy każdorazowo Etapu: Roboty wykończeniowe i porządkowe (w całości) oraz wcześniejszych (odpowiednio) tak by przypisane do nich terminy nieprzekraczalne (wskazane przez Zmawiającego) nie przekraczały terminu realizacji Etapu: Roboty wykończeniowe i porządkowe po skróceniu (np. Wykonawca w ramach CZĘSĆI I zamówienia deklaruje skrócenie o 20 dni, co oznacza konieczność skrócenia terminu wykonania Etapu XII: Roboty wykończeniowe i porządkowe o pełne 20 dni kalendarzowych, tj. do 170 dni kalendarzowych, co jednocześnie skutkuje koniecznością skrócenia terminu dla Etapu XI – Obróbki blacharsko-dekarskie co najmniej o 10 dni kalendarzowych, a więc z wyjściowych 180 dni do 170 dni po uwzględnieniu deklaracji skrócenia). Uwaga: skrócenie nie musi obejmować Etapu: odbiory końcowe Pozostałe terminy – przewidziane dla innych Etapów realizacji zamówienia mogą (ale nie muszą) podlegać skróceniu (np. z uwagi na przewidywana przez Wykonawcę organizację pracy), przy czym nie mogą być one przedłużane w stosunku do terminów przyjętych przez Zamawiającego (wskazanych w SIWZ).

## ZSMech
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu, ul. Świerkowa 8 2018-179
W Harmonogramie należy uwzględnić dni, w których nie będzie możliwe prowadzenie robót budowlanych z uwagi na trwające egzaminy: 1. 06-08 i 14.05.2019 r. - egzaminy maturalne;
DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY |  | ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji
[5 empty] | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bar: ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji 5 to ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji 75
ETAP I -Wymiana stolarki
1. | Prace przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  | 6% |  | 65 dni
2. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
CAŁOŚĆ ETAPU I |  | 0 | 0
ETAP II - Roboty budowlane cz.1
1. | Ocieplenie ścian elewacji budynków A+B cz. południowa |  |  | 13% |  | 85 dni
CAŁOŚĆ ETAPU II |  | 0 | 0
ETAP III - Roboty budowlane cz.2
1. | Ocieplenie ścian elewacji budynków B,C cz. południowa |  |  | 12.5% |  | 100 dni
CAŁOŚĆ ETAPU III |  | 0 | 0
ETAP IV - Roboty budowlane cz.3
1. | Ocieplenie ścian elewacji budynków A,B,C cz. wschodnia |  |  | 12.5% |  | 115 dni
CAŁOŚĆ ETAPU IV |  | 0 | 0
ETAP V - Roboty budowlane cz.4
1. | Ocieplenie ścian elewacji budynków A,B,C cz. północna |  |  | 12.5% |  | 135 dni
CAŁOŚĆ ETAPU V |  | 0 | 0
ETAP VI - Roboty budowlane cz.5
1. | Ocieplenie ścian elewacji budynków A, B, C cz. zachodnia |  |  | 12.5% |  | 155 dni
CAŁOŚĆ ETAPU VI |  | 0 | 0
ETAP VII - Ocieplenie dachów
1. | Ocieplenie dachów |  |  | 17% |  | 175 dni
CAŁOŚĆ ETAPU VII |  | 0 | 0
ETAP VIII - Obróbki blacharsko - dekarskie
1. | Obróbki blacharsko - dekarskie oraz roboty pozostałe |  |  | 1% |  | 185 dni
CAŁOŚĆ ETAPU VIII |  | 0 | 0
ETAP IX - Instalacje c.o.
1. | Wymiana zaworów |  |  | 2% |  | 185 dni
CAŁOŚĆ ETAPU IX |  | 0 | 0
ETAP X - Roboty wykończeniowe i porządkowe
1. | Montaż instalacji odgromowych |  |  | 1% |  | 190 dni
2. | Roboty wykończeniowe
3. | Prace porządkowe
CAŁOŚĆ ETAPU X |  | 0 | 0
ETAP XI - Odbiory końcowe
1. | Rozpoczęcie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy |  |  | 10% |  | 31.08.2019 r.
2. | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego
3. | Zakończenie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wraz z rozliczeniem Wykonawcy
CAŁOŚĆ ETAPU XI |  | 0 | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  |  | 0 | 1
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość robót netto dla danej pozycji - OFERTA. Po wypełnieniu poz. "ogółem całość netto" poszczególne pozycje przeliczą wartość Etapów w oparciu o wprowadzone formuły liczące.
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” Oferent wpisuje wartość robót brutto (z podatkiem VAT 23%) dla danej pozycji - OFERTA
3) W kolumnie nr 5 "WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.
4) W kolumnach nr 6 i nr 7 "LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY" Oferent wypełnia kolumnę nr 6 wpisując odpowiednio ilość dni (kalendarzowych), w których zakończy realizację poszczególnych Etapów. Zamawiający zwraca uwagę, że deklaracja dot. skrócenia terminów wykonania dotyczy każdorazowo Etapu: Roboty wykończeniowe i porządkowe (w całości) oraz wcześniejszych (odpowiednio) tak by przypisane do nich terminy nieprzekraczalne (wskazane przez Zmawiającego) nie przekraczały terminu realizacji Etapu: Roboty wykończeniowe i porządkowe po skróceniu (np. Wykonawca w ramach CZĘSĆI I zamówienia deklaruje skrócenie o 20 dni, co oznacza konieczność skrócenia terminu wykonania Etapu XII: Roboty wykończeniowe i porządkowe o pełne 20 dni kalendarzowych, tj. do 170 dni kalendarzowych, co jednocześnie skutkuje koniecznością skrócenia terminu dla Etapu XI – Obróbki blacharsko-dekarskie co najmniej o 10 dni kalendarzowych, a więc z wyjściowych 180 dni do 170 dni po uwzględnieniu deklaracji skrócenia). Uwaga: skrócenie nie musi obejmować Etapu: odbiory końcowe Pozostałe terminy – przewidziane dla innych Etapów realizacji zamówienia mogą (ale nie muszą) podlegać skróceniu (np. z uwagi na przewidywana przez Wykonawcę organizację pracy), przy czym nie mogą być one przedłużane w stosunku do terminów przyjętych przez Zamawiającego (wskazanych w SIWZ).

## MDKnr2
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu, ul. Za Cytadelą 120 2018-179
DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY |  | ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji
[5 empty] | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 222
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bar: ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji 5 to ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji 75
ETAP I -Wymiana stolarki
1. | Prace przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  | 18% |  | 65 dni
2. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
CAŁOŚĆ ETAPU I |  | 0 | 0
ETAP II - Roboty budowlane cz.1
1. | Ocieplenie ścian elewacji bocznej E4 (południowo - wschodniej) |  |  | 3% |  | 80 dni
CAŁOŚĆ ETAPU II |  | 0 | 0
ETAP III - Roboty budowlane cz.2
1. | ocieplenie ścian elewacji frontowej E1 (południowo - zachodniej) |  |  | 5% |  | 95 dni
CAŁOŚĆ ETAPU III |  | 0 | 0
ETAP IV - Roboty budowlane cz.3
1. | ocieplenie ścian elewacji bocznej E2 (północno - zachodniej) |  |  | 9% |  | 110 dni
CAŁOŚĆ ETAPU IV |  | 0 | 0
ETAP V - Roboty budowlane cz.4
1. | ocieplenie ścian elewacji tylnej E3 (północno - wschodniej) |  |  | 8% |  | 125 dni
CAŁOŚĆ ETAPU V |  | 0 | 0
ETAP VI - Ocieplenie dachów
1. | Ocieplenie dachów |  |  | 25% |  | 140 dni
CAŁOŚĆ ETAPU VI |  | 0 | 0
ETAP VII - Obróbki blacharsko - dekarskie
1. | Obróbki blacharsko - dekarskie |  |  | 10% |  | 155 dni
CAŁOŚĆ ETAPU VII |  | 0 | 0
ETAP VIII - Instalacje c.o.
1. | Wymiana / modernizacja instalacji c.o. |  |  | 7% |  | 175 dni
3. | Roboty budowlane towarzyszące modernizacji instalacji
CAŁOŚĆ ETAPU VIII |  | 0 | 0
ETAP IX - Roboty wykończeniowe i porządkowe
1. | Montaż instalacji odgromowych |  |  | 5% |  | 185 dni
2. | Roboty wykończeniowe
3. | Prace porządkowe
CAŁOŚĆ ETAPU IX |  | 0 | 0
ETAP X - Odbiory końcowe
1. | Rozpoczęcie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy |  |  | 10% |  | 31.08.2019 r.
2. | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego
3. | Zakończenie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wraz z rozliczeniem Wykonawcy
CAŁOŚĆ ETAPU X |  | 0 | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  |  | 0 | 1
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość robót netto dla danej pozycji - OFERTA. Po wypełnieniu poz. "ogółem całość netto" poszczególne pozycje przeliczą wartość Etapów w oparciu o wprowadzone formuły liczące.
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” Oferent wpisuje wartość robót brutto (z podatkiem VAT 23%) dla danej pozycji - OFERTA
3) W kolumnie nr 5 "WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.
4) W kolumnach nr 6 i nr 7 "LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY" Oferent wypełnia kolumnę nr 6 wpisując odpowiednio ilość dni (kalendarzowych), w których zakończy realizację poszczególnych Etapów. Zamawiający zwraca uwagę, że deklaracja dot. skrócenia terminów wykonania dotyczy każdorazowo Etapu: Roboty wykończeniowe i porządkowe (w całości) oraz wcześniejszych (odpowiednio) tak by przypisane do nich terminy nieprzekraczalne (wskazane przez Zmawiającego) nie przekraczały terminu realizacji Etapu: Roboty wykończeniowe i porządkowe po skróceniu (np. Wykonawca w ramach CZĘSĆI I zamówienia deklaruje skrócenie o 20 dni, co oznacza konieczność skrócenia terminu wykonania Etapu XII: Roboty wykończeniowe i porządkowe o pełne 20 dni kalendarzowych, tj. do 170 dni kalendarzowych, co jednocześnie skutkuje koniecznością skrócenia terminu dla Etapu XI – Obróbki blacharsko-dekarskie co najmniej o 10 dni kalendarzowych, a więc z wyjściowych 180 dni do 170 dni po uwzględnieniu deklaracji skrócenia). Uwaga: skrócenie nie musi obejmować Etapu: odbiory końcowe Pozostałe terminy – przewidziane dla innych Etapów realizacji zamówienia mogą (ale nie muszą) podlegać skróceniu (np. z uwagi na przewidywana przez Wykonawcę organizację pracy), przy czym nie mogą być one przedłużane w stosunku do terminów przyjętych przez Zamawiającego (wskazanych w SIWZ).

## SP64
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Szkoła Podstawowa nr 64 w Poznaniu, os. Orłą Białego 120 2018-179
W Harmonogramie należy uwzględnić dni, w których nie będzie możliwe prowadzenie robót budowlanych z uwagi na trwające egzaminy: 1. 18.06.2019 r. - egzaminy ósmoklasistów; 2. 19-21.06.2019 r. - uroczystości szkolne;
DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY |  | ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji
[5 empty] | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 222
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bar: ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji 5 to ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji 75
ETAP I - Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
1. | Prace przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  | 1% |  | 40 dni
CAŁOŚĆ ETAPU I |  | 0 | 0
ETAP II - Roboty budowlane cz.1
1. | Ocieplenie ścian elewacji budynku A |  |  | 14% |  | 60 dni
CAŁOŚĆ ETAPU II |  | 0 | 0
ETAP III - Roboty budowlane cz.2
1. | ocieplenie ścian elewacji budynku B |  |  | 18% |  | 80 dni
CAŁOŚĆ ETAPU III |  | 0 | 0
ETAP IV - Roboty budowlane cz.3
1. | ocieplenie ścian elewacji budynku C |  |  | 11% |  | 100 dni
CAŁOŚĆ ETAPU IV |  | 0 | 0
ETAP V - Ocieplenie dachów
1. | Ocieplenie dachów |  |  | 13% |  | 125 dni
CAŁOŚĆ ETAPU V |  | 0 | 0
ETAP VI - Obróbki blacharsko - dekarskie
1. | Obróbki blacharsko - dekarskie |  |  | 3% |  | 140 dni
CAŁOŚĆ ETAPU VI |  | 0 | 0
ETAP VII - Instalacje c.o.
1. | Wymiana / modernizacja instalacji c.o. |  |  | 16% |  | 160 dni
3. | Roboty budowlane towarzyszące modernizacji instalacji
CAŁOŚĆ ETAPU VII |  | 0 | 0
ETAP VIII - Instalacje elektryczne
1. | Wymiana / modernizacja instalacji elektrycznej |  |  | 12% |  | 180 dni
3. | Roboty budowlane towarzyszące modernizacji instalacji
CAŁOŚĆ ETAPU VIII |  | 0 | 0
ETAP IX - Roboty wykończeniowe i porządkowe
1. | Montaż instalacji odgromowych |  |  | 2% |  | 195 dni
2. | Roboty wykończeniowe
3. | Prace porządkowe
CAŁOŚĆ ETAPU IX |  | 0 | 0
ETAP X - Odbiory końcowe
1. | Rozpoczęcie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy |  |  | 10% |  | 31.08.2019 r.
2. | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego
3. | Zakończenie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wraz z rozliczeniem Wykonawcy
CAŁOŚĆ ETAPU X |  | 0 | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  |  | 0 | 1
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość robót netto dla danej pozycji - OFERTA. Po wypełnieniu poz. "ogółem całość netto" poszczególne pozycje przeliczą wartość Etapów w oparciu o wprowadzone formuły liczące.
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” Oferent wpisuje wartość robót brutto (z podatkiem VAT 23%) dla danej pozycji - OFERTA
3) W kolumnie nr 5 "WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.
4) W kolumnach nr 6 i nr 7 "LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY" Oferent wypełnia kolumnę nr 6 wpisując odpowiednio ilość dni (kalendarzowych), w których zakończy realizację poszczególnych Etapów. Zamawiający zwraca uwagę, że deklaracja dot. skrócenia terminów wykonania dotyczy każdorazowo Etapu: Roboty wykończeniowe i porządkowe (w całości) oraz wcześniejszych (odpowiednio) tak by przypisane do nich terminy nieprzekraczalne (wskazane przez Zmawiającego) nie przekraczały terminu realizacji Etapu: Roboty wykończeniowe i porządkowe po skróceniu (np. Wykonawca w ramach CZĘSĆI I zamówienia deklaruje skrócenie o 20 dni, co oznacza konieczność skrócenia terminu wykonania Etapu XII: Roboty wykończeniowe i porządkowe o pełne 20 dni kalendarzowych, tj. do 170 dni kalendarzowych, co jednocześnie skutkuje koniecznością skrócenia terminu dla Etapu XI – Obróbki blacharsko-dekarskie co najmniej o 10 dni kalendarzowych, a więc z wyjściowych 180 dni do 170 dni po uwzględnieniu deklaracji skrócenia). Uwaga: skrócenie nie musi obejmować Etapu: odbiory końcowe Pozostałe terminy – przewidziane dla innych Etapów realizacji zamówienia mogą (ale nie muszą) podlegać skróceniu (np. z uwagi na przewidywana przez Wykonawcę organizację pracy), przy czym nie mogą być one przedłużane w stosunku do terminów przyjętych przez Zamawiającego (wskazanych w SIWZ).

## ZSZnr2
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu, ul. Żniwna 1 2018-179
W Harmonogramie należy uwzględnić dni, w których nie będzie możliwe prowadzenie robót budowlanych z uwagi na trwające egzaminy: 1. 18.06.2019 r. - egzaminy zawodowe;
DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY |  | ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji
[5 empty] | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bar: ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji 5 to ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji 75
ETAP I -Wymiana stolarki
1. | Prace przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  | 12% |  | 65 dni
2. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
CAŁOŚĆ ETAPU I |  | 0 | 0
ETAP II - Roboty budowlane cz.1
1. | Ocieplenie ścian elewacji budynków A+B cz. południowa |  |  | 10% |  | 85 dni
CAŁOŚĆ ETAPU II |  | 0 | 0
ETAP III - Roboty budowlane cz.2
1. | Ocieplenie ścian elewacji budynków C cz. południowa oraz B+C cz. zachodnia |  |  | 11% |  | 100 dni
CAŁOŚĆ ETAPU III |  | 0 | 0
ETAP IV - Roboty budowlane cz.3
1. | Ocieplenie ścian elewacji budynków C cz. północna oraz B+C cz. wschodnia |  |  | 10% |  | 115 dni
CAŁOŚĆ ETAPU IV |  | 0 | 0
ETAP V - Roboty budowlane cz.4
1. | Ocieplenie ścian elewacji budynków A+B cz. północna oraz A cz. zachodnia |  |  | 11% |  | 135 dni
CAŁOŚĆ ETAPU V |  | 0 | 0
ETAP VI - Roboty budowlane cz.5
1. | Ocieplenie ścian elewacji budynków A cz. wschodnia |  |  | 11% |  | 155 dni
CAŁOŚĆ ETAPU VI |  | 0 | 0
ETAP VII - Ocieplenie dachów
1. | Ocieplenie dachów |  |  | 18% |  | 175 dni
CAŁOŚĆ ETAPU VII |  | 0 | 0
ETAP VIII - Obróbki blacharsko - dekarskie
1. | Obróbki blacharsko - dekarskie oraz roboty pozostałe |  |  | 3% |  | 185 dni
CAŁOŚĆ ETAPU VIII |  | 0 | 0
ETAP IX - Instalacje c.o.
1. | Wymiana instalacji c.o. |  |  | 1.5% |  | 185 dni
CAŁOŚĆ ETAPU IX |  | 0 | 0
ETAP X - Roboty wykończeniowe i porządkowe
1. | Montaż instalacji odgromowych |  |  | 2.5% |  | 190 dni
2. | Roboty wykończeniowe
3. | Prace porządkowe
CAŁOŚĆ ETAPU X |  | 0 | 0
ETAP XI - Odbiory końcowe
1. | Rozpoczęcie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy |  |  | 10% |  | 31.08.2019 r.
2. | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego
3. | Zakończenie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wraz z rozliczeniem Wykonawcy
CAŁOŚĆ ETAPU XI |  | 0 | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  |  | 0 | 1
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość robót netto dla danej pozycji - OFERTA. Po wypełnieniu poz. "ogółem całość netto" poszczególne pozycje przeliczą wartość Etapów w oparciu o wprowadzone formuły liczące.
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” Oferent wpisuje wartość robót brutto (z podatkiem VAT 23%) dla danej pozycji - OFERTA
3) W kolumnie nr 5 "WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.
4) W kolumnach nr 6 i nr 7 "LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY" Oferent wypełnia kolumnę nr 6 wpisując odpowiednio ilość dni (kalendarzowych), w których zakończy realizację poszczególnych Etapów. Zamawiający zwraca uwagę, że deklaracja dot. skrócenia terminów wykonania dotyczy każdorazowo Etapu: Roboty wykończeniowe i porządkowe (w całości) oraz wcześniejszych (odpowiednio) tak by przypisane do nich terminy nieprzekraczalne (wskazane przez Zmawiającego) nie przekraczały terminu realizacji Etapu: Roboty wykończeniowe i porządkowe po skróceniu (np. Wykonawca w ramach CZĘSĆI I zamówienia deklaruje skrócenie o 20 dni, co oznacza konieczność skrócenia terminu wykonania Etapu XII: Roboty wykończeniowe i porządkowe o pełne 20 dni kalendarzowych, tj. do 170 dni kalendarzowych, co jednocześnie skutkuje koniecznością skrócenia terminu dla Etapu XI – Obróbki blacharsko-dekarskie co najmniej o 10 dni kalendarzowych, a więc z wyjściowych 180 dni do 170 dni po uwzględnieniu deklaracji skrócenia). Uwaga: skrócenie nie musi obejmować Etapu: odbiory końcowe Pozostałe terminy – przewidziane dla innych Etapów realizacji zamówienia mogą (ale nie muszą) podlegać skróceniu (np. z uwagi na przewidywana przez Wykonawcę organizację pracy), przy czym nie mogą być one przedłużane w stosunku do terminów przyjętych przez Zamawiającego (wskazanych w SIWZ).

## ZSG-D
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych w Poznaniu, ul. Szamotulska 33 2018-179
W Harmonogramie należy uwzględnić dni, w których nie będzie możliwe prowadzenie robót budowlanych z uwagi na trwające egzaminy: 1. 15-17.04.2019 r. - egzaminy ósmoklasistów; 2. 06-15.05.2019 r. - egzaminy maturalne; 3. 17-18.06.2019 r. - egzamin zawodowy; 4. 18.06.2019 r. - egzamin zawodowy.
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY |  | ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji
[5 empty] | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bar: ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji 5 to ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji 75
ETAP I -Wymiana stolarki
1. | Prace przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  | 18% |  | 65 dni
2. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
CAŁOŚĆ ETAPU I |  | 0 | 0
ETAP II - Roboty budowlane cz.1
1. | Ocieplenie ścian elewacji budynków B,C,D cz. południowa |  |  | 10.5% |  | 85 dni
CAŁOŚĆ ETAPU II |  | 0 | 0
ETAP III - Roboty budowlane cz.2
1. | Ocieplenie ścian elewacji budynków A cz. południowa, A,B cz. wschodnia |  |  | 9% |  | 100 dni
CAŁOŚĆ ETAPU III |  | 0 | 0
ETAP IV - Roboty budowlane cz.3
1. | Ocieplenie ścian elewacji budynków A,B cz. zachodnia, A,C cz. północna |  |  | 10.5% |  | 115 dni
CAŁOŚĆ ETAPU IV |  | 0 | 0
ETAP V - Roboty budowlane cz.4
1. | Ocieplenie ścian elewacji budynków D cz. wschodnia |  |  | 4% |  | 125 dni
CAŁOŚĆ ETAPU V |  | 0 | 0
ETAP VI - Roboty budowlane cz.5
1. | Ocieplenie ścian elewacji budynków D cz. północna i zachodnia |  |  | 9% |  | 140 dni
CAŁOŚĆ ETAPU VI |  | 0 | 0
ETAP VII - Ocieplenie dachów
1. | Ocieplenie dachów |  |  | 21% |  | 160 dni
CAŁOŚĆ ETAPU VII |  | 0 | 0
ETAP VIII - Obróbki blacharsko - dekarskie
1. | Obróbki blacharsko - dekarskie oraz roboty pozostałe |  |  | 3% |  | 170 dni
CAŁOŚĆ ETAPU VIII |  | 0 | 0
ETAP IX - Instalacje c.o.
1. | Wymiana instalacji c.o. |  |  | 2% |  | 170 dni
CAŁOŚĆ ETAPU IX |  | 0 | 0
ETAP X - Roboty wykończeniowe i porządkowe
1. | Montaż instalacji odgromowych |  |  | 3% |  | 180 dni
2. | Roboty wykończeniowe
3. | Prace porządkowe
CAŁOŚĆ ETAPU X |  | 0 | 0
ETAP XI - Odbiory końcowe
1. | Rozpoczęcie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy |  |  | 10% |  | 31.08.2019 r.
2. | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego
3. | Zakończenie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wraz z rozliczeniem Wykonawcy
CAŁOŚĆ ETAPU XI |  | 0 | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  |  | 0 | 1
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość robót netto dla danej pozycji - OFERTA. Po wypełnieniu poz. "ogółem całość netto" poszczególne pozycje przeliczą wartość Etapów w oparciu o wprowadzone formuły liczące.
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” Oferent wpisuje wartość robót brutto (z podatkiem VAT 23%) dla danej pozycji - OFERTA
3) W kolumnie nr 5 "WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.
4) W kolumnach nr 6 i nr 7 "LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY" Oferent wypełnia kolumnę nr 6 wpisując odpowiednio ilość dni (kalendarzowych), w których zakończy realizację poszczególnych Etapów. Zamawiający zwraca uwagę, że deklaracja dot. skrócenia terminów wykonania dotyczy każdorazowo Etapu: Roboty wykończeniowe i porządkowe (w całości) oraz wcześniejszych (odpowiednio) tak by przypisane do nich terminy nieprzekraczalne (wskazane przez Zmawiającego) nie przekraczały terminu realizacji Etapu: Roboty wykończeniowe i porządkowe po skróceniu (np. Wykonawca w ramach CZĘSĆI I zamówienia deklaruje skrócenie o 20 dni, co oznacza konieczność skrócenia terminu wykonania Etapu XII: Roboty wykończeniowe i porządkowe o pełne 20 dni kalendarzowych, tj. do 170 dni kalendarzowych, co jednocześnie skutkuje koniecznością skrócenia terminu dla Etapu XI – Obróbki blacharsko-dekarskie co najmniej o 10 dni kalendarzowych, a więc z wyjściowych 180 dni do 170 dni po uwzględnieniu deklaracji skrócenia). Uwaga: skrócenie nie musi obejmować Etapu: odbiory końcowe Pozostałe terminy – przewidziane dla innych Etapów realizacji zamówienia mogą (ale nie muszą) podlegać skróceniu (np. z uwagi na przewidywana przez Wykonawcę organizację pracy), przy czym nie mogą być one przedłużane w stosunku do terminów przyjętych przez Zamawiającego (wskazanych w SIWZ).