## Harmonogram
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa SPP ul Rybaki”
DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY |  | ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji
[7 empty] | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | 5. | 10. | 15. | 20. | 25. | 30. | 35. | 40. | 45. | 50. | 55. | 60. | 65. | 70. | 75. | 80. | 85. | 90. | 95. | 100. | 105. | 110. | 115. | 120. | 125. | 130. | 135. | 140. | 145. | 150. | 155. | 160. | 165. | 170. | 175. | 180. | 185. | 190. | 195. | 200. | 205. | 210. | 215. | 220. | 225. | 230. | 235. | 240. | 245. | 250. | 255. | 260. | 265. | 270. | 275. | 280. | 285. | 290.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji 5.: 8
ETAP I - Układ drogowy bez warstwy ścieralnej (Odcinek od Ul. Krakowskiej do ul. Kwiatowej ) Strona Zachodnia (E3 COR)
1. | Roboty rozbiórkowe chodników oraz nawierzchni drogowych strona zachodnia |  |  |  |  | 10% |  | 65
2. | Roboty ziemne, wraz z odwozem nadmiru urobku
3. | ułożenie krawężników wraz z warstwami konstrukcyjnymi
4. | Wykonanie podbudów pod chodnikami
5. | Przycięcie na wymiar płyt kamiennych
6. | Ułożenie nawiechchni chodnikowych
7. | Robty konstrukcyjne drogowe bez warstwy ścieralnej
8. | Utrzymanie organizacji ruchu na okres zimowy
CAŁOŚĆ ETAPU I |  | 0 |  | 0
ETAP II - Układ drogowy bez warstwy ścieralnej (Odcinek od Ul. Krakowskiej do ul. Kwiatowej ) - Strona Wschodnia (E2 COR bez ul Strzałowej)
1. | Roboty rozbiórkowe chodników oraz nawierzchni drogowych strona wschodnia |  |  |  |  | 20% |  | 180
2. | Roboty ziemne, wraz z odwozem nadmiru urobku
3. | ułożenie krawężników wraz z warstwami konstrukcyjnymi
4. | Wykonanie podbudów pod chodnikami
5. | Przycięcie na wymiar płyt kamiennych
6. | Ułozenie nawiechchni chodnikowych
7. | Robty konstrukcyjne drogowe bez warstwy ścieralnej
8. | Utrzymanie organizacji ruchu na okres zimowy
CAŁOŚĆ ETAPU II |  | 0 |  | 0
ETAP III - Kolizje teletechniczne
1. | Roboty ziemne |  |  |  |  | 5% |  | 170
2. | montaż kabli
4. | próby, sprawdzena
CAŁOŚĆ ETAPUIII |  | 0 |  | 0
ETAP IV -Układ drogowy bez warstwy ścieralnej (odcinek od ul. Kwiatowej do ul. Strzeleckiej wraz z odnogą ul. Strzałowej) (E1 Cor wraz z cześcią E2 COR- ul Strzałowa)
1. | Roboty rozbiórkowe chodników oraz nawierzchni drogowych |  |  |  |  | 40% |  | 220
2. | Roboty ziemne, wraz z odwozem nadmiru urobku
3. | ułożenie krawężników wraz z warstwami konstrukcyjnymi
4. | Wykonanie podbudów pod chodnikami
5. | Przycięcie na wymiar płyt kamiennych
6. | Ułożenie nawiechchni chodnikowych
7. | Robty konstrukcyjne drogowe bez warstwy ścieralnej
8. | Utrzymanie organizacji ruchu na okres zimowy
CAŁOŚĆ ETAPU IV |  | 0 |  | 0
ETAP V - kanalziacja deszczowa
1. | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  | 6% |  | 210
2. | Wykopy wraz z odwodnieniem jeśli będzie konieczne
3. | Włączenia , montaż rurociągó oraz wpustów
4. | Zasypanie wraz zagęszczeniem
CAŁOŚĆ ETAPU V |  | 0 |  | 0
ETAP VI -Warstwa ścieralna ( na całym odcinku ul Rybaki) wprowadzenie SOR
1. | Ułożenie warstwy ścieralnej na całej długości i szerokości ul Rybaki od ul Krakowskiej do Strzeleckiej wraz ze odnogą na Strzałowej |  |  |  |  | 7% |  | 240
2. | Regulacja bódów oraz włazów infrastruktury - dostoswanie do niwelety drogi
3. | Wprowadzenie stałej organizacji ruchu
CAŁOŚĆ ETAPU VI |  | 0 |  | 0
ETAP VII -Zieleń oraz zagospodarowanie terenu | [5 empty] | 2% |  | 240
6. | Montaż elementów bezpieczeństwa dróg oraz mała architektura
7. | humusowanie, obsiew traw, nasadzenia rekompensacyjne
CAŁOŚĆ ETAPU VII |  | 0 |  | 0
ETAP VIII - odbiory końcowe | [5 empty] | 10% |  | 30 dni od dnia zakończenia robót budowlanych (etapów I-VII)
1. | Próby i sprawdzenia
2. | Dokumnetacja powykonawcza wraz z rozliczeniem
3. | uzyskanie dla Zadania inwestycyjnego ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie, względnie dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy,
4.
CAŁOŚĆ ETAPU VIII |  | 0 |  | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  | 0 | NETTO | 0 | BRUTTO
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość robót netto dla danej pozycji - OFERTA
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” Oferent wpisuje wartość robót brutto (z podatekiem VAT 23%) dla danej pozycji - OFERTA
3) W kolumnie nr 5 "WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.
4) W kolumnach nr 6 i nr 7 "LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY" Oferent wypełnia kolumnę nr 6 wpisując odpowiednio ilość dni (kalendarzowych), w których zakończy realizację poszczególnych Etapów.