## HRF PiB RODZINNA PRZYSTAŃ_MALTA
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Toru Regatowego Malta: Skatepark Rampa Malty - nowoczesna atrakcja wokół jeziora Maltańskiego"
Umowa nr RU-……../PIM/18/AJK/2017-108 z dn. ….. . ….. . 2018r. na opracowanie Dokumentacji Projektowej, zapewnienie wykonania obowiązków nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego jw.
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  | WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU/PODETAPU DO WARTOŚCI |  | TERMIN REALIZACJI DANEGO ETAPU / PODETAPU ROBÓT |  | TERMIN REALIZACJI DANEGO ETAPU / PODETAPU ROBÓT WPISUJE WYKONAWCA W PRZYPADKU DEKLARACJI SKRÓCENIA TERMINU REALIZACJI |  | ZAZNACZA WYKONAWCA W PRZYPADKU DEKLARACJI SKRÓCENIA TERMINU REALIZACJI
2018r.
[12 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ETAP I - Opracowanie Dokumentacji Projektowej | [5 empty] | CAŁEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO | ETAPU | DLA ETAPU | DLA PODETAPU | DLA ETAPU | DLA PODETAPU
1. | Opracowanie na podstawie przekazanej przez Zamawiającego koncepcji w pełni uzgodnionego Projektu Budowlano - Wykonawczego wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Kosztorysem Inwestorskim oraz szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym realizacji robót budowlanych oraz wszystkich innych decyzji administracyjnych oraz warunków, opinii lub uzgodnień niezbędnych do realizacji Inwestycji; |  |  |  |  | 30% | 70% | 17.08.2018r. | 30.05.2018r.
2. | Uzyskanie na podstawie Projektu Budowlano - Wykonawczego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia budowy lub robót budowlanych; | [5 empty] | 30% |  | 17.0.2018r.
CAŁOŚĆ ETAPU I |  | 0 |  | 0
ETAP II - Realizacja Robót Budowlanych | [5 empty] | CAŁEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO | ETAPU | DLA ETAPU | DLA PODETAPU | DLA ETAPU | DLA PODETAPU
1. | Realizacja wszelkich robót budowlanych w zakresie wykonania całości obiektu Skateparku, tj. roboty w zakresie prac ziemnych, robót budowlanych, montażu wyposażenia oraz wykonanie wszelkich robót towarzyszących; |  |  |  |  | 60% | 100% | 31.10.2018r. | 31.10.2018r.
CAŁOŚĆ ETAPU II |  | 0 |  | 0
ETAP III - Zakończenie Przedmiotu Umowy | [5 empty] | CAŁEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO | ETAPU | DLA ETAPU | DLA PODETAPU | DLA ETAPU | DLA PODETAPU
1. | Dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli wymagane), opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez uwag |  |  |  |  | 10% | 100% | 30.11.2018r. | 30.11.2018r.
CAŁOŚĆ ETAPU III |  | 0 |  | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  | 0 | NETTO | 0 | BRUTTO
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Wykonawca wpisuje wartość robót netto dla caej oferty - OFERTA
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” program wylicza wartość robót brutto (z podatekiem VAT 23%) całości oferty - OFERTA
3) W kolumnie nr 5 "WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.
4) W kolumnach nr 9 i nr 10 "LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY" Wykonawca wypełnia kolumny deklarując odpowiednio ilość dni (kalendarzowych), w których zakończy realizację poszczególnych Etapów i podetapów oraz zaciemnia odpowiednie pola w kolumenie 11 (dot. deklaracji skrócenia terminu) - w przypadku braku deklaracji - kolumny 9, 10, 11 pozostają bez zmian).