## harmonogram III LO
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego ul. Strzelecka 10 w Poznaniu” - Remont Budynku
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY |  | ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 2 dni realizacji ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego)
[7 empty] | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia pospisania Umowy) | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
ETAP I - Projekt wykonawczy wzmocnienia gruntu i ścian
1. | Wykonanie Projektu Wykonawczego wzmocnienia podłoża gruntowego i ścian fundamentowych pod budynkiem C |  |  |  |  | 2% |  | 30 dni
2. | Uzyskanie stosownych zezwoleń związanych z organizacją ruchu itp.
CAŁOŚĆ ETAPU I |  | 0 |  | 0
ETAP II - Wzmocnienie gruntu i ścian fundamentowych
1. | Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego oraz ścian fundamentowych pod budynkiem C |  |  |  |  | 30% |  | 70 dni
CAŁOŚĆ ETAPU II |  | 0 |  | 0
ETAP III - Wykonanie remontu pomieszczeń w których będą realizowane roboty związane ze wzmocnieniem gruntu
1. | Wykonanie nowej posadzki w salach lekcyjnych na parterze, korytarzu na paterze, klatki schodowej na parterze i sanitariatach na parterze |  |  |  |  | 5% |  | 120 dni
2. | Oczyszczenie ścian, naprawa uszkodzonych tynków na ścianach wraz z wykonaniem robót szpachlarsko malarskich
CAŁOŚĆ ETAPU III |  | 0 |  | 0
ETAP IV - Wykonanie naprawy i zabezpieczenia ścian oraz elementów konstrukcyjnych budynku C
1. | Klamrowanie pęknietej ściany zachodniej od strony wewnętrznej i zewnętrznej |  |  |  |  | 28% |  | 120 dni
2. | Naprawa (wypełnienie ubytków) rys
3. | Zabezpieczenie / tynkowanie ścian odpowiednim zestawem naprawczym
4. | Naprawa wszystkich występujących spękań na pozostałych zewnętrznych oraz wewnętrznych ścianach oraz elementach konstrukcyjnych
5. | Naprawa stropu poddasza na odcinku segmentu klatki schodowej w tym min. wzmocnienie taśmami węglowymi drewnianych belek stropowych
6. | Naprawa elementów więźby dachowej, kotwienie wychylonej ściany, wykonanie ścian na poddaszu w tym ściany oddzielenia ppoż.
7. | Naprawa zawilgoconych ścian przyziemia wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej
8. | Doprowadzenie terenu zewnętrznego do stanu pierwotnego.
CAŁOŚĆ ETAPU IV |  | 0 |  | 0
ETAP V - Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków
1. | Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynkach B, C i D wraz z uruchomieniem połączenia z jednostką PSP |  |  |  |  | 25% |  | 120 dni
2. | Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia instalacji SSP
3. | Wykonanie instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu
4. | Wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach B, C i D
5. | Przystosowanie budynku B, C i D do obowiązujących przepisów PPOŻ
6. | Wykonanie Instalacji hydrantowej w budynkach A, B, C i D
7. | Naprawcze roboty tynkarsko-szpachlarsko malarskie ścian i sufitów w klatce schodowej i korytarzach oraz salach dydaktycznych budynku B zniszczonych w wyniku robót instalacyjnych
8. | Zatynkowanie i zaszpachlowanie bruzd i innych uszkodzeń ścian powstałych w wyniku robót zwiazanych z etapem
CAŁOŚĆ ETAPU V |  | 0 |  | 0
ETAP VI - Odbiór Inwestycji
1. | Rozpoczęcie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy |  |  |  |  | 10% | 15 dni od dnia zakończenia robót budowlanych
2. | Zakończenie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wraz z rozliczeniem Wykonawcy
3. | Uzyskanie ostatecznej decyzji częściowego pozwolenia na użytkowanie dla budynków B, C, D.
CAŁOŚĆ ETAPU VI |  | 0 |  | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  |  | NETTO | 0 | BRUTTO
UWAGA: Realizacja uciążliwych (głośnych) robót budowlanych w budynku B w dni od poniedziałku do piątku powinna odbywać się po godzinie 15.00 w czasie gdy nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne lub w innych godzinach w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość netto dot. całości prac - wiersz "Ogółem całość"
2) Po wpisaniu kwoty netto całkowitego wynagrodzenia kwoty przypisane do poszczególnych etapów zostaną obliczone w oparciu o formuły przypisane w udostępnionym pliku excel konkretnym komórkom arkusza – uzupełnione zostaną zarówno kwoty netto Etapów, jak i kwoty brutto etapów i całości wynagrodzenia
3) Uwaga - W kolumnie nr 5 „ NIEPRZEKRACZALNY WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.