## Harmonogram
HARMONOGRAM FINANSOWANIA PRZEDMIOTU UMOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacji budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 – Przystosowanie do potrzeb zespołu szkół specjalnych nr 103. Przebudowa, rozbudowa i docieplenie budynku szkoły”
DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  | NIEPRZEKRACZALNY WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY |  | ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji
[7 empty] | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | 5. | 10. | 15. | 20. | 25. | 30. | 35. | 40. | 45. | 50. | 55. | 60. | 65. | 70. | 75. | 80. | 85. | 90. | 95. | 100. | 105. | 110. | 115. | 120. | 125. | 130. | 135. | 140. | 145. | 150. | 155. | 160. | 165. | 170. | 175. | 180. | 185. | 190. | 195. | 200. | 205. | 210. | 215. | 220. | 225. | 230. | 235. | 240. | 245. | 250. | 255. | 260. | 265. | 270. | 275. | 280. | 285. | 290. | 295. | 300. | 305. | 310. | 315. | 320. | 325. | 330. | 335. | 340. | 345. | 350.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | bar: ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji 5. to ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji 75.
ETAP I Roboty Zewnetrzne
1. | Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe |  |  |  |  | 9% |  | 60 dni
2. | Roboty ziemne - wykonanie wykopów w miejscach planowanej rozbudowy
3. | Wykonanie fundamentów oraz ścian fundamentowych wraz z izolacjami
4. | Wykonanie wszelkiego rodzaju przepustów, przejść przez przegrody na dachu dla instalacji klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej
CAŁOŚĆ ETAPU I |  | 0 |  | 0
ETAP II
1. | Wykonanie Słupów i ścian , nadproży, podciągów wewnątrz budynku |  |  |  |  | 10% |  | 90 dni
2. | Wykonanie ścian i ścianek działowych
3. | Wykonanie sieci zewnętrznych
4. | Wykonanie stropów, wieńcy, podciągów, nadproży, wylewek, szyn montażowych
CAŁOŚĆ ETAPU II |  | 0 |  | 0
ETAP III -
1. | Remont dachu wraz z pokryciem dachu, w tym obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, świetliki, wpusty dachowe, itp.. |  |  |  |  | 11% |  | 110 dni
2. | Wykonanie schodów zewnętrznych , oraz ramp
3. | Wymiana stolarki okiennej
4.
CAŁOŚĆ ETAPU III |  | 0 |  | 0
ETAP IV - instalacje
1. | Instalacje wewnętrzne wod, kan |  |  |  |  | 15% |  | 200 dni
2. | Instalacje klima, wentylacja
3. | Instalacje CO
4. | Niecka wraz z Instalacjami w pomieszczeniu hydro
5. | Instalacje elekto energetyczne
6. | Instalacje niskoprondowe
CAŁOŚĆ ETAPU IV |  | 0 |  | 0
ETAP V - roboty wewnętrzne
1 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne tynkowanie, malowanie, płytki |  |  |  |  | 22% |  | 220 dni
2 | Podłogi
3 | Schody wewnętrzne
4 | stolarka drzwiowa
5 | balustrady
CAŁOŚĆ ETAPU V |  | 0 |  | 0
ETAP VI - Elewacje
1. | Instalacje sanitarne wewnętrzne |  |  |  |  | 15% |  | 280 dni
2. | Elewacje - dociplenia , malowanie
3. | Montaż klimatyzatorów
4.
CAŁOŚĆ ETAPU VI |  | 0 |  | 0
ETAP VII - infrastruktura zewnętrzna
1 | Zagospodarowanie terenu zewnetrzne |  |  |  |  | 13% |  | 325 dni
2 | Dojazdy
3 | Ciągi komunikacyjne
CAŁOŚĆ ETAPU VII |  | 0 |  | 0
ETAP VIII - odbiory końcowe
1. | Rozpoczecie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy | xxx |  | xxx |  | 5% |  | 22 dni od dnia zakończenia robót budowlanych (etapów I-VII)
2. | Uzyskanie prawomocnej Decyzji pozwolenia na użytkowanie
3. | Zakończenie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wraz z rozliczeniem Wykonawcy
CAŁOŚĆ ETAPU VIII |  | 0 |  | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  |  | NETTO | 0 | BRUTTO
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość robót netto dla danej pozycji - OFERTA
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” Oferent wpisuje wartość robót brutto (z podatekiem VAT 23%) dla danej pozycji - OFERTA
3) Uwaga - W kolumnie nr 5 „ NIEPRZEKRACZALNY WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.
4) W kolumnach nr 6 i nr 7 "LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY" Oferent wypełnia kolumnę nr 6 wpisując odpowiednio ilość dni (kalendarzowych), w których zakończy realizację poszczególnych Etapów.
5) Harmonogram zawiera tylko opisy pozycji poglądowe. Zakres realizacji rozszerzony jest o wszystkie inne dokumentacje będące załącznikami do Umowy

## Terminy
Przekazanie terenu |  |  |  | 2017-09-01
LP | opis | dni | narastajaco dni | Data wykonania
1 | Fundamety + ściany + wybużenia | 60 | 60 | 2017-10-31
2 | Konstrukcje wewnętrzne + dobudowania | 30 | 90 | 2017-11-30
3 | Ocieplenia dachu/ obróbki | 20 | 110 | 2017-12-20
4 | Instalacje | 90 | 200 | 2018-03-20
5 | Wewnętrzne | 20 | 220 | 2018-04-09
6 | Elewacje | 60 | 280 | 2018-06-08
7 | Infrastruktura zewnętrzna | 45 | 325 | 2018-07-23
9 | odbiory wraz z uzyskaniem pozolenia na uż | 22 | 347 | 2018-08-14 |  | 0
Oststeczny ternmin uzyskania pozwolenia na użytkowanie |  |  |  | 2018-08-14
WaRTOŚĆ wskazania do realziacji |  |  | 9850000
Srodki operacyjne |  |  | 795000
Wykonawca
dodatkowe |  |  | 985000
Przewidziane środki na realziacje |  |  | 8070000
Kary
lp | % udział w dantm Etapie | dla pozycji | narastajaco |  | 0% | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1% | 1.5%
1 | 9% | 726300 | 726300 |  | 0 | 726.3 | 1452.6 | 3631.5 | 4357.8 | 5084.1 | 5810.4 | 6536.7 | 7263 | 10894.5
2 | 10% | 807000 | 1533300 |  | 0 | 807 | 1614 | 4035 | 4842 | 5649 | 6456 | 7263 | 8070 | 12105
3 | 11% | 887700 | 2421000 |  | 0 | 887.7 | 1775.4 | 4438.5 | 5326.2 | 6213.9 | 7101.6 | 7989.3 | 8877 | 13315.5
4 | 15% | 1210500 | 3631500 |  | 0 | 1210.5 | 2421 | 6052.5 | 7263 | 8473.5 | 9684 | 10894.5 | 12105 | 18157.5
5 | 22% | 1775400 | 5406900 |  | 0 | 1775.4 | 3550.8 | 8877 | 10652.4 | 12427.8 | 14203.2 | 15978.6 | 17754 | 26631
6 | 15% | 1210500 | 6617400 |  | 0 | 1210.5 | 2421 | 6052.5 | 7263 | 8473.5 | 9684 | 10894.5 | 12105 | 18157.5
7 | 13% | 1049100 | 7666500 |  | 0 | 1049.1 | 2098.2 | 5245.5 | 6294.6 | 7343.7 | 8392.8 | 9441.9 | 10491 | 15736.5
9 | 5% | 403500 | 8070000 |  | 0 | 403.5 | 807 | 2017.5 | 2421 | 2824.5 | 3228 | 3631.5 | 4035 | 6052.5
Formulas:
Data wykonania = E2+[narastajaco dni]

## Kary
1
2
3
4
5
6
7
8
9