## Arkusz1
MODERNIZACJA PŁYWALNI OTWARTEJ KASPROWICZA W POZNANIU - ETAP I + II (TOM I i II Dokumentacji)
REMONT BRODZIKA, BASENU PŁYWACKIEGO, PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO, BUDYNKU GŁÓWNEGO, BUDOWA KAS WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
Opis prac - kosztorys Inwestorski Etap I | LP | Opis prac - kosztorys Inwestorski Etap II | suma netto | suma brutto | udział procentowy w odniesieniu do całości wartości kontraktu | 31.08.2017 | 30.09.2017 | 31.10.2017 | 30.11.2017 | 31.12.2017 | 31.01.2018 | 28.02.2018 | 31.03.2018 | 30.04.2018 | 31.05.2018 | 30.06.2018
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Usunięcie infrastruktury + nowe przyłacza , sieci zewnętrzne | ETAP I
| 1 | Instalacja wodociągowa zewnętrzna
| 2 | Kanalizacja sanitarna zewnęrzna
Sieci i oświetlenie zewn. koszt inwest. Etap I | 3 | Sieci i oświetlenie zewn. koszt inwest. Etap (Tom) II
|  | RAZEM ETAP I | 0 | 0 | 10%
Prace remontowo-budowlane- Budynek techniczny, Budynek główny, kasy biletowe | ETAP II
Budynek techniczny- Roboty rozbiórkowe, konstrukcje stalowe ,żelbetowe ,murowe, tynki, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa | 4 | Budynek główny - roboty rozbiórkowe, konstrukcje stalowe ,żelbetowe ,murowe, tynki, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, pokrycie dachowe , wyposażenie
| 5 | budynek techniczny - roboty rozbiórkowe, konstrukcje murowe, tynki, pokrycie dachowe
| 6 | Kasy biletowe
|  | RAZEM ETAP II | 0 | 0 | 10%
Instalacja technologii basenowej i inst. zaplecza ( budynek techniczny oraz budynek główny | ETAP III
Technologia basenowa- kosztorys etap I | 7 | Technologia basenowa- kosztorys etap (Tom) II
Budynek techniczny - instalacje sanitarne | 8 | Budynek główny - instalacje sanitarne
|  | RAZEM ETAP III | 0 | 0 | 10%
Montaż niecek basenowych i osprzętu, instalacje elektryczne | ETAP IV
remont brodzika - instalacje elektryczne wg koszt.Etap I | 9 | Remont brodzika - instalacje elektryczne wg koszt.Etap II
| 10 | Roboty rozbiórkowe na terenie wg koszt. Etap (Tom) II zagospodarowanie terenu
| 11 | Basen pływacki - niecka ze stali nierdzewnej wg koszt. Etap (Tom) II zagospodarowanie terenu
| 12 | Basen hamowny - roboty rozbiórkowe, nadlewki betonowe, niecka ze stali nierdzewnej , roboty ziemne wg koszt. Etap (Tom) II zagospodarowanie terenu
| 13 | Brodziki przejściowe wg koszt. Etap II (Tom) zagospodarowanie terenu
| 14 | zewnętrzna zjeżdżalnia wodna wg koszt. Etap (Tom) II zagospodarowanie terenu
| 15 | Zbiorniki żelbetowe
|  | RAZEM ETAP IV | 0 | 0 | 10%
Prace elewacyjne | ETAP V
Budynek główny | 16 | Elewacja i roboty zewnętrzne
Budynek techniczny | 17 | Elewacja i roboty zewnętrzne
|  | RAZEM ETAP V | 0 | 0 | 30%
Zagopodarowanie terenu | ETAP VI
Nawierzchnie utwardzone - koszt, Etap I - zagospodarowanie terenu | 18 | Nawierzchnie utwardzone - koszt, Etap II - zagospodarowanie terenu
|  | RAZEM ETAP VI | 0 | 0 | 20%
odbiory,decyzje | ETAP VII
| 19 | Odbiory
|  | RAZEM ETAP VII | 0 | 0 | 10%
|  | RAZEM CENA NETTO | 0
|  | RAZEM CENA BRUTTO |  | 0
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 w wierszu „RAZEM CENA NETTO” Wykonawca wpisuje wartość robót netto dla całej oferty - OFERTA
2) W kolumnie nr 4 w wierszu „RAZEM CENA BRUTTO” excel wylicza wartość robót brutto oferty (z podatekiem VAT 23%) - OFERTA
3) Uwaga - W kolumnie nr 5 wskazano NIEPRZEKRACZALNY WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów. Przekroczenie ww. wskaźnika,w którymkolwiek Etapie spowoduje odrzucenie Oferty z Postępowania przetargowego. Excel przelicza właściwe ustalone wartości zgodne z progami

## Arkusz2
lp | nazwa | pln
1 | bilety lotnicze | 600
2 |  | 2
3 |  | 4
4 |  | 73
5 |  | 134
6 |  | 57
7 | gotówka | 500
8 | transport | 50
9 |  | 70
10 | transport | 125
11 | london eye | 715
12 |  | 32
13 |  | 188
14 | transport | 118
15 |  | 78
16 | suma | 2746