## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY II dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wielobranżowa modernizacja HWS ARENA - Dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych" - ul. Wyspiańskiego 33, Poznań
[13 empty] | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA | [5 empty] | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT |  | WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  | WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  | NIEPRZEKRACZALNY WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY
[8 empty] | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia pospisania Umowy) | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ETAP I
2 |  | Wykonanie modernziacji sieć hydrantów DN 25 zgodnie z ekspertyzą, wraz z wykonaniem pomiarów i protokołów |  |  |  |  | 5: 60%; 7: 60 dni
3 |  | Wykonanie wydzielenia pożarowego pomieszczenia ochrony/portierni przy wejściu "C"
4 |  | Wykonanie oświetlenia przeszkodowego w hali, wraz z wykonaniem pomiarów i protokołów
5 |  | Modernizacja systemu SSP, DSO, system wizualizacji SSP i integracji urządzeń ppoż w pomieszczeniu ochrony/portierni przy wejściu "C" wraz z synchronizacją istniejacego systemem wjazdu/wyjazdu do systemu p.poż, wraz z wykonaniem pomiarów i protokołów
6 |  | Wykonanie przepustów instalacyjnych, wraz z wykonaniem pomiarów i protokołów
7 |  | Wykonanie wydzielenia pożarowego wentylatorowni
8 |  | Wykonanie wydzielenie pomieszczeń technicznych i magazynowych od dróg komunikacji ogólnej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30
9 |  | Wykonanie modernziacji stolarki drzwiowej w kawiarni, oraz wykonanie zabudowy ścian do wartości EI 30 kawiarni na parterze
10 |  | Wydzielenie pomieszczenia technicznego dla urządzeń przeciwpożarowych
11 |  | Wykonanie zasilania gwarantowanego dla instalacji urządzeń przeciwpożarowych, wraz z wykonaniem pomiarów i protokołów
12 |  | Dokumentacja projektowa
CAŁOŚĆ ETAPU I |  |  | 0 |  | 0
ETAP II
1. | Wykonanie wnetylacji pożarowej hali ,wraz z wykonaniem pomiarów i protokołów | [5 empty] | 5: 30%; 7: 75 dni
2. | Wykonanie wentylacji pożarowej w foyer , wraz z wykonaniem pomiarów i protokołów
3. | Wykonanie przeciwpożarowych bram kurtynowych, wraz z wykonaniem pomiarów i protokołów
CAŁOŚĆ ETAPU II |  |  | 0 |  | 0
ETAP III
1. | Dokumentacja powykonawcza oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeńśtwa pożarowego wraz ze scenariuszem pożarowym i odbiory | [5 empty] | 5: 10%; 7: 14 dni od zakończenia II etapu robót
CAŁOŚĆ ETAPU III |  |  | 0 |  | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  |  | 0 | NETTO | 0 | BRUTTO
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „OGÓŁEM CAŁOŚĆ NETTO” Wykonawca wpisuje wartość robót netto dla całej oferty - OFERTA
2) W kolumnie nr 4 „OGÓŁEM CAŁOŚĆ BRUTTO” program wylicza wartość robót dla etapów oraz wartość brutto (z podatekiem VAT 23%) dla całej oferty - OFERTA
3) Uwaga - W kolumnie nr 5 „ NIEPRZEKRACZALNY WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów. Przekroczenie ww. wskaźnika,w którymkolwiek Etapie spowoduje odrzucenie Oferty.
4) W kolumnach nr 6 i nr 7 "LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY" Wykonawca wypełnia kolumnę nr 6 wpisując odpowiednio ilość dni (kalendarzowych), w których zakończy realizację poszczególnych Etapów. Przekroczenie ilości dni wyznaczonych przez Zamawiającego (w kolumnie nr 7), na realizację któregokolwiek Etapu spowoduje odrzucenie oferty
5) ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (kolumny 8-22 ) należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji