## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin - Wymiana stolarski aluminiowej + ocieplenia elewacji budynku administracyjno-hotelowego ośrodka sportowego Golęcin"
DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY |  | ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji
[7 empty] | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | 5. | 10. | 15. | 20. | 25. | 30. | 35. | 40. | 45. | 50. | 55. | 60. | 65. | 70. | 75. | 80. | 85. | 90. | 95. | 100. | 105. | 110. | 115. | 120. | 125. | 130.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | bar: ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji 5. to ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji 75.
Etap I
1. | Elewacja północno - zachodnia |  |  | 0 |  | 30% |  | 90 dni
2. | Elewacja południowo - zachodnia |  |  | 0
CAŁOŚĆ Etapu I |  | 0 |  | 0
Etap II
1. | Elewacja południowo - wschodnia |  |  | 0 |  | 50% |  | 120 dni
CAŁOŚĆ Etapu II |  | 0 |  | 0
Etap III
1. | Elewacja północno - wschodnia |  |  | 0 |  | 10% |  | 120 dni
2. | Ocieplenie przejazdu łącznie ze słupami i pozostałe prace elewacyjne |  |  | 0
3. | Prace uzupełniające |  |  | 0
4. | Remont pomieszczeń 1 i 2 piętra objętych wymianą stolarki |  |  | 0
CAŁOŚĆ Etapu III |  | 0 |  | 0
Etap IV
1. | Odbiór końcowy robót |  |  | 0 |  | 10% |  | 14 dni
CAŁOŚĆ Etapu IV |  | 0 |  | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  | 0 | NETTO | 0 | BRUTTO
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość robót netto dla danej pozycji - OFERTA
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” Oferent wpisuje wartość robót brutto (z podatekiem VAT 23%) dla danej pozycji - OFERTA
3) W kolumnie nr 5 "WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.
4) W kolumnach nr 6 i nr 7 "LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY" Oferent wypełnia kolumnę nr 6 wpisując odpowiednio ilość dni (kalendarzowych), w których zakończy realizację poszczególnych Etapów.