## Harmonogram PIM
Budowa Hali Lekkoatletycznej w Poznaniu ul. Warmińska 1
Wykonawca wpisuje cenę łączną netto oraz rozbicie kwot netto w ramach etapów | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019
Program wylicza kwoty brutto i łączną cenę brutto. Ceny łączne do przepisania do Form. Oferty | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ETAPY | Opis prac wg kosztorysu |  | suma netto | suma brutto | udział procentowy w odniesieniu do całości kontraktu | 1 miesiąc | 2 miesiąc | 3 miesiąc | 4 miesiąc | 5 miesiąc | 6 miesiąc | 7 miesiąc | 8 miesiąc | 9 miesiąc | 10 miesiąc | 11 miesiąc | 12 miesiąc | 13 miesiąc | 14 miesiąc | 15 miesiąc | 16 miesiąc | 17 miesiąc | 18 miesiąc
1 | 2 |  | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ETAP I | PRZYGOTOWANIE TERENU | WARTOŚĆ ETAPU I | 0 | 0 | 5: 2.93%
| Roboty rozbiórkowe |  | 0 | 0 | bar: 6 to 7
| Roboty ziemne |  | 0 | 0 | bar: 6 to 7
ETAP II | STAN 0 | WARTOŚĆ ETAPU II | 0 | 0 | 5: 24.67%
| Pale wiercone |  | 0 | 0 | bar: 7 to 9
| Płyty żelbetowe |  | 0 | 0 | bar: 10 to 11
| Płyta żelbetowa fundamentowa |  | 0 | 0 | bar: 9 to 11
| Stopy żelbetowe |  | 0 | 0 | bar: 9 to 11
| POZ.7.7 PŁYTA PODNOŚNIKA |  | 0 | 0 | bar: 9
| Ściany żelbetowe fundamentowe |  | 0 | 0 | bar: 10 to 11
| Ściana fundamentowa murowana |  | 0 | 0 | bar: 10 to 11
| S1A ŚCIANA FUNDAMENTOWA |  | 0 | 0 | bar: 10 to 11
| Posadzka na gruncie P1A P1A' pod NAWIERZCHNIA SPORTOWA |  | 0 | 0 | bar: 10 to 11
| Posadzka na gruncie P1B pod POSADZKA |  | 0 | 0 | bar: 10 to 11
| Posadzka na gruncie P1C pod POSADZKA PRZEMYSŁOWA |  | 0 | 0 | bar: 10 to 11
ETAP III | STAN SUROWY | WARTOŚĆ ETAPU III | 0 | 0 | 5: 34.53%
| Ściany żelbetowe |  | 0 | 0 | bar: 12 to 14
| Słupy żelbetowe |  | 0 | 0 | bar: 12 to 14
| POZ. 4.8 SŁUPY ŻELBETOWE - część 1 i 2 |  | 0 | 0 | bar: 12 to 14
| Podciągi |  | 0 | 0 | bar: 14 to 15
| Nadproża żelbetowe |  | 0 | 0 | bar: 14 to 15
| POZ. 2.2 STROP ŻELBETOWY - WSPORNIK PRZY OSI 2 |  | 0 | 0 | bar: 14 to 16
| Stropy żelbetowe |  | 0 | 0 | bar: 14 to 16
| Wieńce żelbetowe |  | 0 | 0 | bar: 14 to 16
| Stropy żelbetowe - Filigran |  | 0 | 0 | bar: 14 to 16
| Schody żelbetowe |  | 0 | 0 | bar: 14 to 16
| S2A ŚCIANA ZEWNĘTRZNA |  | 0 | 0 | bar: 12 to 17
| S2B ŚCIANA Z OKŁADZINĄ - OBUDOWY |  | 0 | 0 | bar: 12 to 17
| S2C ŚCIANA TYNKOWANA |  | 0 | 0 | bar: 12 to 17
| S3A ATTYKA |  | 0 | 0 | bar: 16 to 17
| S5A FASADY ALU SZKLANE |  | 0 | 0 | bar: 16 to 17
| Ścianka wewnętrzna 15cm |  | 0 | 0 | bar: 16
| P2B STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY |  | 0 | 0 | bar: 15 to 17
| P2C STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY |  | 0 | 0 | bar: 15 to 17
| P3A DACH HALI |  | 0 | 0 | bar: 16 to 17
| P3B STROPODACH |  | 0 | 0 | bar: 16 to 17
| P3C WIERZCH OBUDÓW |  | 0 | 0 | bar: 17 to 18
| P3T TARAS |  | 0 | 0 | bar: 17 to 19
| P3R RAMPA |  | 0 | 0 | bar: 17 to 19
| Wykończenie POSADZEK |  | 0 | 0 | bar: 17 to 20
| KONSTRUKCJE STALOWE - WYKONANIE |  | 0 | 0 | bar: 17 to 18
| KONSTRUKCJE STALOWE - MONTAŻ |  | 0 | 0 | bar: 17 to 18
| Elementy konstrukcyjne podstaw central wentylacyjnych |  | 0 | 0 | bar: 17 to 18
| Okna zewnętrzne aluminiowo szklane |  | 0 | 0 | bar: 16 to 17
| Drzwi zewn. aluminiowo szklane |  | 0 | 0 | bar: 16 to 17
| DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE |  | 0 | 0 | bar: 16 to 17
| Fasady aluminiowo szklane |  | 0 | 0 | bar: 16 to 17
| POZ. 7.6 MUR OPOROWY |  | 0 | 0 | bar: 16 to 17
| WINDA - PLATFORMA HYDRAULICZNA |  | 0 | 0 | bar: 17 to 18
ETAP IV | ROBOTY INSTALACYJNE | WARTOŚĆ ETAPU IV | 0 | 0 | 5: 14.23%
| INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE |  | 0 | 0 | bar: 15 to 20
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  | 0 | 0 | bar: 16 to 20
| INSTALACJA TELETECHNICZNA |  | 0 | 0 | bar: 16 to 20
ETAP V | WYKOŃCZENIE | WARTOŚĆ ETAPU V | 0 | 0 | 5: 4.41%
| PRACE WYKOŃCZENIOWE |  | 0 | 0 | bar: 10 to 13; 19 to 21
| SUFITY PODWIESZANE |  | 0 | 0 | bar: 10 to 13; 19 to 22
| Scianki wewn. aluminiowo szklane z drzwiami |  | 0 | 0 | bar: 10 to 13; 19 to 21
| Ścianki systemowe WC z drzwiami |  | 0 | 0 | bar: 10 to 13; 19 to 21
| Okna wewnętrzne aluminiowo szklane |  | 0 | 0 | bar: 10 to 13; 19 to 21
| Drzwi wewn. aluminiowo szklane |  | 0 | 0 | bar: 10 to 13; 19 to 21
| DRZWI PŁYCINOWE WEWNĘTRZNE |  | 0 | 0 | bar: 10 to 13; 19 to 21
| Drzwi wewn. aluminiowo szklane |  | 0 | 0 | bar: 10 to 13; 19 to 21
| Drzwi stalowe wewn. ppoż |  | 0 | 0 | bar: 10 to 13; 19 to 21
| BALUSTRADY |  | 0 | 0 | bar: 10 to 13; 22 to 23
ETAP VI | WYPOSAŻENIE | WARTOŚĆ ETAPU VI | 0 | 0 | 5: 2.05%
| Sprzęt LA |  | 0 | 0 | bar: 22 to 23
| Siłownia |  | 0 | 0 | bar: 22 to 23
| Podkonstrukcja stalowa bieżni |  | 0 | 0 | bar: 22 to 23
| Wycieraczki |  | 0 | 0 | bar: 22 to 23
ETAP VII | ZAGOSPODAROWANIE I UZBROJENIE TERENU | WARTOŚĆ ETAPU VII | 0 | 0 | 5: 7.18%
| INSTALACJE ZEWNĘTRZNE |  | 0 | 0 | bar: 19 to 22
| Droga- kostka betonowa 8cm |  | 0 | 0 | bar: 21 to 23
| Miejsca postojowe i drogi dojazdowe- kostka betonowa 8cm |  | 0 | 0 | bar: 21 to 23
| Chodniki i place |  | 0 | 0 | bar: 21 to 23
| Zieleń -trawniki. Pow. Biologicznie czynna w 100% |  | 0 | 0 | bar: 21 to 23
| Mała architektura |  | 0 | 0 | bar: 23
ETAP VIII |  | WARTOŚĆ ETAPU VIII | 0 | 0 | 5: 10%
| Rozruchy, Odbiory , szkolenia, Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie |  | 0 | 0 | bar: 23
|  | RAZEM CENA NETTO | 0 |  | 6: RAZEM WARTOŚC ETAPÓW NETTO 2018; 12: RAZEM WARTOŚC ETAPÓW NETTO 2019
|  | RAZEM CENA BRUTTO |  | 0 | 6: 0; 12: 0