## Folwarczna - Harmonogram R-F
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Nazwa zadania: |  |  | Budowa i rozbudowa ul. Folwarcznej w Poznaniu
Lp. | Nr Tomu PR-O | Zakres rzeczowy | WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM |  |  | Data zakończenia | Termin realizacji od dnia podpisania umowy (każdy kwadrat oznacza 1 miesiąc)
|  |  | NETTO | PODATEK VAT | BRUTTO | (do uzupełnienia po podpisaniu umowy) | M.1 | M.2 | M.3 | M.4 | M.5 | M.6 | M.7 | M.8 | M.9 | M.10 | M.11 | M.12 | M.13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ETAP A
PODETAP A.0
1 | V-6.2 | Wycinka i zabezpieczenie drzew | 4: 0
Razem wartość Podetap A.0: |  |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0
PODETAP A.1
2 | V-1 | Układ drogowy (etap 1, 2 - wg TOR) | 4: 0
3 | V-1 | Układ drogowy (etap 6 - wg TOR) | 4: 0
4 | V-3.1 | Knalizacja deszczowa (Distn - D13) | 4: 0
5 | V-4.1 | Kolizje Energetyczne ("ZDM przebudowa oświetlenia") | 4: 0
6 | V-4.1 | Kolizje Energetyczne ("ENEA Oświetlenie") | 4: 0
7 | V-4.1 | Kolizje Energetyczne ("ENEA Operator - linia napowietrzna w ul. Piwnej") | 4: 0
8 | V-5 | Kanalizacja teletechniczna na potrzeby WZKUMP (ETAP I - wg etapu 6 TOR) | 4: 0
9 | V-5 | Usunięcie kolizji teletechnicznych - Inea | 4: 0
Razem wartość Podetap A.1: |  |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0
PODETAP A.2
10 | V-4.4 | Sygnalizacja świetlna w ul. Szwajcarskiej | 4: 0
Razem wartość Podetap A.2: |  |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0
ETAP B
11 | V-1 | Układ drogowy (etap 3a - wg TOR) | 4: 0
12 | V-1 | Układ drogowy (etap 5a, 5b - wg TOR) | 4: 0
13 | V-3.1 | Knalizacja deszczowa (D28 -Dist, RP-2 -D44, D45-D58, D48-D49) | 4: 0
14 | V-4.1 | Kolizje Energetyczne ("ENEA Operator - zasialanie szkoły") | 4: 0
15 | V-5 | Kanalizacja teletechniczna na potrzeby WZKUMP (ETAP III - wg etapu 5 TOR) | 4: 0
Razem wartość Etap B: |  |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0
ETAP C
16 | V-1 | Układ drogowy (etap 3b - wg TOR) | 4: 0
17 | V-1 | Układ drogowy (etap 7a, 7b - wg TOR) | 4: 0
18 | V-3.1 | Knalizacja deszczowa (D13-D28 + wodociąg PKP) | 4: 0
19 | V-3.1 | Knalizacja deszczowa (D75-D88, D86-D101) | 4: 0
20 | V-3.1 | Knalizacja deszczowa (D88-D91, D89-D92) | 4: 0
21 | V-3.1 | Knalizacja deszczowa (KD D92-D93) | 4: 0
22 | V-4.1 | Kolizje Energetyczne ("PKP Energetyka") | 4: 0
23 | V-5 | Kanalizacja teletechniczna na potrzeby WZKUMP (ETAP II - wg etapu 7 TOR) | 4: 0
24 | V-5 | Kanalizacja teletechniczna na potrzeby WZKUMP (ETAP V - wg etapu 3a i 3b TOR) | 4: 0
25 | V-5 | Kanalizacja teletechniczna na potrzeby WZKUMP ETAP VI - wg etapu 1 i 2 TOR) | 4: 0
Razem wartość Etap C: |  |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0
ETAP D
26 | V-1 | Układ drogowy (etap 4, 4a, 4b - wg TOR) | 4: 0
27 | V-2.1 | Budowa i przebudowa przejść i przejazdów kolejowo - drogowych (tory) | 4: 0
28 | V-3.1 | Knalizacja deszczowa (KD Distn -D75, D49-D56, D69-D97) | 4: 0
29 | V-5 | Kanalizacja teletechniczna na potrzeby WZKUMP (ETAP IV - wg etapu 4 TOR) | 4: 0
Razem wartość Etap D: |  |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0
ETAP E
30 | V-1 | Układ drogowy (Etap wykończeniowy: warstwa ścieralna, organizacja ruchu wraz z urządzeniami BRD, mała architektura, regulacja proj studni KD i wpustów) | 4: 0
31 | V-3.1 | Knalizacja deszczowa (roboty wykończeniowe - regulacja urządzeń istn.) | 4: 0
32 | V-4.1 | Oświetlenie drogowe wraz z oświetleniem wiat przystankowych | 4: 0
33 | V-4.3 | Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w ul. Szpaków | 4: 0
34 | V-4.2 | Sygnalizacja świetlna na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D w km 2+970 | 4: 0
35 | V-5 | Kanalizacja teletechniczna na potrzeby WZKUMP (ETAP VII - prace uzupełniające - regulacja studni) | 4: 0
36 | V-6.1 | Nasadzenia wraz z humusowaniem i obsianiem | 4: 0
37 | V-6.2 | Przesadzenia drzew | 4: 0
Razem wartość Etap E: |  |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0
ETAP F
38 | Solum | Wodociąg i kanalizacja wg niezależnego opracowania firmy SOLUM zrealizowanego na zlecenie Aquanet S.A. | 4: 0
Razem wartość Etap F: |  |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0
Zakres robót do rozdzielenia przez Wykonawcę Robót (należy umieścić dany zakres w jednym z Etapów A-E, dostosowując termin zakończenia poniższych zakresów)*
39* | V-3.2 | Przebudowa sieci gazowej | 4: 0
40* | V-4.1 | Kolizje Energetyczne ("ENEA Operator - zasialanie do Aquanet") | 4: 0
41* | V-5 | Usunięcie kolizji teletechnicznych - T-Mobile | 4: 0
42* | V-5 | Usunięcie kolizji teletechnicznych - Netia | 4: 0
43* | V-5 | Usunięcie kolizji teletechnicznych - Orange | 4: 0
44* | V-5 | Usunięcie kolizji teletechnicznych - PCSS, Hawe | 4: 0
45* | V-5 | Usunięcie kolizji teletechnicznych - TK Telekom i PKP Utrzymanie | 4: 0
46* | V-5 | Usunięcie kolizji teletechnicznych - Polkomtel | 4: 0
47* | V-5 | Usunięcie kolizji teletechnicznych - TeleHaus | 4: 0
PODSUMOWANIE | bar: 4; 7 to Termin realizacji od dnia podpisania umowy (każdy kwadrat oznacza 1 miesiąc) M.13 20
Razem wartość: |  |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0
(*) Pozycje od 39 do 47 należy umieścić w odpowiednim Etapie/Podetapie od A do E (jeden wiersz-zakres w całości w jednym Etapie/Podetapie) poprzez skopiowanie wiersza, dostoswanie terminu jego zakończenia oraz odpowiednie zmodyfikowanie sumy danego Etapu/Podetapu, aby suma ta uwzględniała również wstawioną pozycję. Po umieszczeniu w danym Etapie/Podetapie sprawdzić sumowanie wartości i usunąć dany wiersz-zakres z obecnej lokalizacji. Umieszczenie w danym Etapie/Podetapie określi termin zakończenia danego zakresu, co nie oznacza, że dany zakres musi być realizowany w identycznych okresie co pozostałe roboty z danego Etapu/Podetapu (wspólny termin zakończenia, niekoniecznie identyczny okres realizacji). Każdą z pozycji traktować indywidualnie (każda pozycja może być umieszcza w innym Etapie/Podetapie) 1. W kolumnie "wartość robót ogółem netto" wpisać wartość netto z poszczególnych działów wycenionego przez Wykonawcę przedmiaru robót. 2. W kolumnach dotyczących poszczególnych miesięcy (M.1, M.2 itd.) należy oznaczyć kolorem poszczególne komórki, wskazując tym samym czas trwania głównych elementów robót w poszczególnych etapach/podetapach. 3. Harmonogram robót musi uwzględniać czasową organizację ruchu. 4. Kolumna "data zakończenia" do uzupełnienia po podpisaniu umowy. 5. Uwagi dotyczące czasowej organizacji ruchu (słowo "etap" użyte poniżej odnosi się do etapu COR/TOR): a) W przypadku Etapu 1 i 2 etap 1 musi być wykonany przed etapem 2. Etapy 1 i 2 nie mogą być realizowane w tym samym czasie. b) W przypadku Etapu 7 (7a i 7b) podetap 7a musi być wykonany przed 7b. Podetapy nie mogą być realizowane w tym samym czasie. c) W przypadku Etapu 5 (5a i 5b) podetap 5a musi być wykonany przed 5b. Podetapy nie mogą być realizowane w tym samym czasie. d) Etap 3a musi być wykonany przed etapem 3b, nie mogą być one realizowane w tym samym czasie.

## Etapy-spis
HARMONOGRAM PRAC DLA ZADANIA "BUDOWA I ROZBUDOWA UL. FOLWARCZNEJ W POZNANIU"
[5 empty] | ETAP A | ETAP B | ETAP C | ETAP D | ETAP E | ETAP F
PLANOWANE PRACE | DROGI | zakresy prac w poszczególnych etapach zgodnie z etapowaniem w projekcie tymczasowej organizacji ruchu | Etap 1 |  | A
|  |  | Etap 2 |  | A
|  |  | Etap 3 | 3a |  | B
|  |  |  | 3b |  |  | C
|  |  | Etap 4 |  |  |  |  | D
|  |  | Etap 4a |  |  |  |  | D
|  |  | Etap 4b |  |  |  |  | D
|  |  | Etap 5 | 5a |  | B
|  |  |  | 5b |  | B
|  |  | Etap 6 |  | A
|  |  | Etap 7 | 7a |  |  | C
|  |  |  | 7b |  |  | C
|  | Etap wykończeniowy | [6 empty] | E
| TORY | Etap 4 | [5 empty] | D
| SANITARNA | kanalizacja deszczowa |  | KD Distn-D13 | A
|  |  |  | KD D13-D28 + wodociąg PKP |  |  | C
|  |  |  | KD D28 -Dist, RP-2 -D44, D45-D58, D48-D49 |  | B
|  |  |  | Distn -D75, KD D49-D56, D69-D97 |  |  |  | D
|  |  |  | KD D75-D88, D86-D101 |  |  | C
|  |  |  | KD D88-D91, D89-D92 |  |  | C
|  |  |  | KD D92-D93 |  |  | C
|  |  |  | Roboty wykończeniowe (Regulacja studni) |  |  |  |  | E
|  | gaz |  |  | do oceny wykonawcy
|  | Zakres Aquanet - wodociąg i kanalizacja sanitarna | [7 empty] | ETAP F
| ELEKTRYKA | kolizje |  | PKP Energetyka | do oceny wykonawcy
|  |  |  | ZDM przebudowa oświetlenia | do oceny wykonawcy
|  |  |  | ENEA Oświetlenie | do oceny wykonawcy
|  |  |  | ENEA Operator - linia napowietrzna w ul. Piwnej | do oceny wykonawcy
|  |  |  | ENEA Operator - zasialanie szkoły | do oceny wykonawcy
|  |  |  | ENEA Operator - Aquanet | do oceny wykonawcy
|  | budowa przyłącza elektroenergetycznego - przygotowanie miejsca |  |  | do oceny wykonawcy
|  | oświetlenie wraz z zasilaniem wiat | [6 empty] | E
|  | sygnalizacja Szpaków | [6 empty] | E
|  | sygnalizacja Szwajcarska |  |  | A
|  | sygnalizacja PKP | [6 empty] | E
| TELETECHNIKA | kolizje |  | T-Mobile | do oceny wykonawcy
|  |  |  | Inea | do oceny wykonawcy
|  |  |  | Netia | do oceny wykonawcy
|  |  |  | Orange | do oceny wykonawcy
|  |  |  | PCSS, Hawe | do oceny wykonawcy
|  |  |  | TK Telekom | do oceny wykonawcy
|  |  |  | Polkomtel | do oceny wykonawcy
|  |  |  | TeleHaus | do oceny wykonawcy
|  | kanał WZKUMP |  | ETAP I (zakres wg etapu 6 TOR) | A
|  |  |  | ETAP II (zakres wg etapu 7 TOR) |  |  | C
|  |  |  | ETAP III (zakres wg etapu 5 TOR) |  | B
|  |  |  | ETAP IV (zakres wg etapu 4 TOR) |  |  |  | D
|  |  |  | ETAP V (zakres wg etapu 3a i 3b TOR) |  |  | C
|  |  |  | ETAP VI (zakres wg etapu 1 i 2 TOR) |  |  | C
|  |  |  | ETAP VII (prace uzupełniające - regulacja studni) |  |  |  |  | E
| ZIELEŃ | Nasadzenia, przesadzenia | [6 empty] | E
|  | Wycinka i zabezpieczenie drzew |  |  | A
1. W przypadku Etapu 7 (7a i 7b) podetap 7a musi być wykonany przed 7b. Podetapy nie mogą być realizowane w tym samym czasie. 2. W przypadku Etapu 5 (5a i 5b) podetap 5a musi być wykonany przed 5b. Podetapy nie mogą być realizowane w tym samym czasie. 3. Etap 3a musi być wykonany przed etapem 3b, nie mogą być one realizowane w tym samym czasie.

## ZZK
Budowa i rozbudowa ul. Folwarcznej w Poznaniu
ZBIORCZE ZESTWIENIE KOSZTÓW
L.p. | Nr tomu | Opis | Wartość [PLN]
1 | 2 | 3 | 4
1 | VI-1 | Branża drogowa | 0
2 | VI-2.1 | Branża torowa | 0
3 | VI-3.1 | Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa | 0
4 | VI-3.2 | Branża sanitarna - przebudowa sieci gazowej | 0
5 | VI-4.1 | Branża elektryczna- usunięcie kolizji, oświetlenie uliczne | 0
6 | VI-4.2 | Branża elektryczna- sygnalizacja świetlna na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D w km 2+970 | 0
5 | VI-4.3 | Branża elektryczna- sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w ul. Szpaków | 0
6 | VI-4.4 | Branża elektryczna- sygnalizacja świetlna w ul. Szwajcarskiej | 0
7 | VI-5 | Branża teletechniczna | 0
8 | VI-6.1 | Branża zieleń - zagospodarowanie szatą roślinną | 0
11 | VI-6.2 | Branża zieleń - gospodarka drzewostanem | 0
Zakres Miasto Poznań - Łączna wartość kosztorysowa netto (BEZ VAT) |  |  | 0
12 | Solum | Wodociąg i kanalizacja sanitarna w ul. Kobylepole, Piwna - zakres kanalizacji satniarnej | #REF!
13 | Solum | Wodociąg i kanalizacja sanitarna w ul. Kobylepole, Piwna - zakres sieci wodociągowej | #REF!
14 | Solum | Wodociąg w ul. Kobylepole | #REF!
Zakres Aquanet S.A. - Łączna wartość kosztorysowa netto (BEZ VAT) |  |  | #REF!
Łączna wartość kosztorysowa netto (BEZ VAT) |  |  | #REF!
Łączna wartość kosztorysowa brutto (Z VAT) |  |  | #REF!

## 1. Droga
PRZEDMIAR ROBÓT - oferta
Budowa i rozbudowa ul. Folwarcznej w Poznaniu - Branża drogowa (tom V.1)
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość (netto)
ETAP 1, 2 (wg TOR) | 1 | ETAP 1, 2 (wg TOR)
| 1.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| 1.1.1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
| 1 d.1.1.1 | STWiORB D.01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.17 |  | 0
| 2 d.1.1.1 | STWiORB D.01.01.01b | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | kpl. | 1 |  | 0
| 1.1.2 |  | Zdjęcie warstwy humusu
| 3 d.1.1.2 | STWiORB D.01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm wraz z wywozem urobku* | m2 | 2948 |  | 0
| 1.1.3 |  | Rozbiórka elementów dróg
| 7 d.1.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15 cm - rozbiórka podbudowy pod konstrukcją jezdni* | m2 | 1183.4 |  | 0
| 8 d.1.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm - rozbiórka podbudowy pod konstrukcją jezdni* | m2 | 1183.4 |  | 0
| 9 d.1.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm - rozbiórka podbudowy pod konstrukcją jezdni* | m2 | 1183.4 |  | 0
| 10 d.1.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm - rozbiórka warsttwy ścieralnej jezdni* | m2 | 1183.4 |  | 0
| 11 d.1.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość nowej warstwy ścieralnej i wiążącej jezdni KR3 (pod ułożenie geosiatki na połączeniu konstrukcji) gr. 9 cm wraz z wywozem pofrezu do magazynu ZDM przy ul. Gdyńskiej 46/50 w Poznaniu | m2 | 11 |  | 0
| 12 d.1.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 12 cm - mechanicznie | m | 12 |  | 0
| 14 d.1.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm - podbudowa pod nawierzchnią z płyt betonowych* | m2 | 52 |  | 0
| 15 d.1.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową* | m2 | 52 |  | 0
| 16 d.1.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm - rozbiórka podbudowy pod konstrukcją chodników* | m2 | 298 |  | 0
| 17 d.1.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie chodników z płytek chodnikowych oraz kostki betonowej* | m2 | 298 |  | 0
| 18 d.1.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej* | m | 321 |  | 0
| 19 d.1.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu* | m3 | 19.26 |  | 0
| 20 d.1.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej* | m | 291 |  | 0
| 21 d.1.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków* | szt. | 7 |  | 0
| 22 d.1.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych* | szt. | 15 |  | 0
| 1.2 | ROBOTY ZIEMNE
| 1.2.1 |  | Wykonanie wykopów
| 27 d.1.2.1 | STWiORB D.02.01.01 | Wykopy (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta) wraz z transportem urobku* | m3 | 1018 |  | 0
| 1.2.2 |  | Wykonanie nasypów
| 30 d.1.2.2 | STWiORB D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów (wraz z zakupem i transportem piasku)* | m3 | 42 |  | 0
| 1.3 | PODBUDOWY
| 1.3.1 |  | Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża
| 33 d.1.3.1 | STWiORB D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 3416 |  | 0
| 1.3.2 |  | Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem
| 34 d.1.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (zjazd w km 0+024,02 (ul. Piwna); ścieżka rowerowa wzmocniona przez zjazdy w km 0+024,02 (ul. Piwna)) | m2 | 185 |  | 0
| 35 d.1.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm (wyspy wyniesione, zjazdy indywidualne, ścieżka rowerowa, chodnik, opaska) | m2 | 1189 |  | 0
| 37 d.1.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm (jezdnie asfaltowe KR3, wyspy najazdowe, pierścień ronda) | m2 | 2042 |  | 0
| 38 d.1.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (chodnik wzmocniony przez zjazdy ind.) | m2 | 14 |  | 0
| 39 d.1.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (wyspy wyniesione, chodnik, opaska) | m2 | 652 |  | 0
| 41 d.1.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C16/20 - grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm (wyspy najazdowe, pierścień ronda) | m2 | 454 |  | 0
| 42 d.1.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem | m2 | 4536 |  | 0
| 1.3.3 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
| 43 d.1.3.3 | STWiORB D.04.04.00a | Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm (jezdnie asfaltowe KR3, wyspy najazdowe, pierścień ronda) | m2 | 2042 |  | 0
| 44 d.1.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm (ścieżka rowerowa wzmocniona przez zjazd w km 0+024,02 (ul. Piwna)) | m2 | 14 |  | 0
| 45 d.1.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm (zjazd w km 0+024,02 (ul. Piwna)) | m2 | 171 |  | 0
| 46 d.1.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (jezdnie asfaltowe KR3, ścieżka rowerowa wzmocniona) | m2 | 1602 |  | 0
| 47 d.1.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy, chodnik wzmocniony) | m2 | 88 |  | 0
| 48 d.1.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm (ścieżka rowerowa) | m2 | 435 |  | 0
| 1.3.4 |  | Podbudowa z betonu asfaltowego
| 49 d.1.3.4 | STWiORB D.04.07.01a | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (jezdnie asfaltowe KR3) | m2 | 1588 |  | 0
| 1.3.5 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
| 50 d.1.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - dot. warstw podbudów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 (jezdnie asfaltowe KR3) | m2 | 1588 |  | 0
| 51 d.1.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dot. warstw podbudów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 (jezdnie asfaltowe KR3) | m2 | 1588 |  | 0
| 52 d.1.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej - dot. podbudowy z betonu asfaltowego konstrukcji jezdni KR3 + warstwy po frezowaniu i kompozytu na łączeniu | m2 | 1610 |  | 0
| 53 d.1.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dot. podbudowy z betonu asfaltowego konstrukcji jezdni KR3 + warstwy po frezowaniu i kompozytu na łączeniu | m2 | 1610 |  | 0
| 1.4 | NAWIERZCHNIE
| 1.4.1 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA
| 54 d.1.4.1 | STWiORB D.05.03.26i | Wzmocnienie nawierzchni geokompozytem na połączeniu starej i nowej konstrukcji nawierzchni | m2 | 22 |  | 0
| 55 d.1.4.1 | STWiORB D.05.03.05b | Wartwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 - grubość po zagęszczeniu 5 cm (jezdnia asfaltowa KR3) | m2 | 1599 |  | 0
| 1.4.2 |  | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
| 56 d.1.4.2 | STWiORB D.05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka fazowana koloru grafitowego (zjazdy) | m2 | 245 |  | 0
| 57 d.1.4.2 | STWiORB D.05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm - kostka niefazowana koloru szarego (opaska) | m2 | 248 |  | 0
| 1.4.3 |  | Nawierzchnia z płytek betonowych
| 58 d.1.4.3 | STWiORB D.05.03.23a | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 389 |  | 0
| 1.4.4 |  | Nawierzchnia z kostki kamiennej
| 59 d.1.4.4 | STWiORB D.05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kamienna 16/18 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (wyspy najazdowe, pierścień ronda) | m2 | 454 |  | 0
| 60 d.1.4.4 | STWiORB D.05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (wyspy dzielące wyniesione) | m2 | 29 |  | 0
| 1.5 | ELEMENTY ULIC
| 1.5.1 |  | Krawężniki betonowe
| 63 d.1.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej na ławie betonowej C12/15 - dot. krawężników na trasie, obniżonych na przejściach i przejazdach, wyniesionych na zatokach autobusowych | m | 345 |  | 0
| 64 d.1.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej na ławie betonowej C12/15 - na zjazdach | m | 124 |  | 0
| 65 d.1.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Palisady betonowe o wym. 12x12x80 cm na ławie betonowej C12/15 | m | 30 |  | 0
| 1.5.2 |  | Krawężniki kamienne
| 68 d.1.5.2 | STWiORB D.08.01.02a | Krawężniki kamienne trapezowe 15/21x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej C12/15 | m | 104 |  | 0
| 69 d.1.5.2 | STWiORB D.08.01.02a | Oporniki kamienne wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej na ławie betonowej C12/15 | m | 79 |  | 0
| 1.5.3 |  | Obrzeża betonowe
| 70 d.1.5.3 | STWiORB D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 818 |  | 0
| SUMA ETAP 1, 2 COR (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 1 - Tom V-1
ETAP 3a (wg TOR) | 2 | ETAP 3a (wg TOR)
| 2.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| 2.1.1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
| 72 d.2.1.1 | STWiORB D.01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.363 |  | 0
| 73 d.2.1.1 | STWiORB D.01.01.01b | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | kpl. | 1 |  | 0
| 2.1.2 |  | Zdjęcie warstwy humusu
| 74 d.2.1.2 | STWiORB D.01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm wraz z wywozem urobku* | m2 | 5398 |  | 0
| 2.1.3 |  | Rozbiórka elementów dróg
| 78 d.2.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - istn. murek betonowy przy ul. Piwnej S* | m3 | 7 |  | 0
| 81 d.2.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozbiórka oraz ponowny montaż toru kolejowego zabytkowej Średzkiej Kolei Powiatowej (zakres niezbędny w celu wykonania prac sieciowych wg projektów branżowych w rejonie przedmiotowego torowiska) | m | 240 |  | 0
| 2.2 | ROBOTY ZIEMNE
| 2.2.1 |  | Wykonanie wykopów
| 82 d.2.2.1 | STWiORB D.02.01.01 | Wykopy (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta) wraz z transportem urobku* | m3 | 2345 |  | 0
| 2.2.2 |  | Wykonanie nasypów
| 85 d.2.2.2 | STWiORB D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów (wraz z zakupem i transportem piasku)* | m3 | 832 |  | 0
| 2.3 | PODBUDOWY
| 2.3.1 |  | Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża
| 88 d.2.3.1 | STWiORB D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 5414 |  | 0
| 2.3.2 |  | Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem
| 89 d.2.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (zjazd w km 1+595,09 (ul. Stalowa)) | m2 | 108 |  | 0
| 90 d.2.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm (zjazdy indywidualne oraz zatoka postojowa, ścieżka rowerowa, chodnik, opaska) | m2 | 2638 |  | 0
| 92 d.2.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm (jezdnie asfaltowe KR3, pachwiny najazdowe) | m2 | 2668 |  | 0
| 93 d.2.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (chodnik wzmocniony przez zjazdy ind.) | m2 | 15 |  | 0
| 94 d.2.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (chodnik, opaska) | m2 | 1633 |  | 0
| 96 d.2.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C16/20 - grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm (pachwiny najazdowe) | m2 | 39 |  | 0
| 97 d.2.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem | m2 | 7101 |  | 0
| 2.3.3 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
| 98 d.2.3.3 | STWiORB D.04.04.00a | Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm (jezdnie asfaltowe KR3, pachwiny najazdowe) | m2 | 2668 |  | 0
| 99 d.2.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm (zjazd w km 1+595,09 (ul. Stalowa)) | m2 | 108 |  | 0
| 100 d.2.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (jezdnie asfaltowe KR3) | m2 | 2629 |  | 0
| 101 d.2.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy, zatoka postojowa, chodnik wzmocniony) | m2 | 160 |  | 0
| 102 d.2.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm (ścieżka rowerowa) | m2 | 845 |  | 0
| 2.3.4 |  | Podbudowa z betonu asfaltowego
| 103 d.2.3.4 | STWiORB D.04.07.01a | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (jezdnie asfaltowe KR3) | m2 | 2629 |  | 0
| 2.3.5 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
| 104 d.2.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - dot. warstw podbudów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 (jezdnie asfaltowe KR3) | m2 | 2629 |  | 0
| 105 d.2.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dot. warstw podbudów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 (jezdnie asfaltowe KR3) | m2 | 2629 |  | 0
| 106 d.2.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej - dot. podbudowy z betonu asfaltowego konstrukcji jezdni KR3 | m2 | 2629 |  | 0
| 107 d.2.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dot. podbudowy z betonu asfaltowego konstrukcji jezdni KR3 | m2 | 2629 |  | 0
| 2.4 | NAWIERZCHNIE
| 2.4.1 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA
| 108 d.2.4.1 | STWiORB D.05.03.05b | Wartwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 - grubość po zagęszczeniu 5 cm (jezdnia asfaltowa KR3) | m2 | 2629 |  | 0
| 2.4.2 |  | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
| 109 d.2.4.2 | STWiORB D.05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka fazowana koloru grafitowego (zjazdy i zatoka postojowa) | m2 | 253 |  | 0
| 110 d.2.4.2 | STWiORB D.05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm - kostka niefazowana koloru szarego (opaska) | m2 | 673 |  | 0
| 2.4.3 |  | Nawierzchnia z płytek betonowych
| 111 d.2.4.3 | STWiORB D.05.03.23a | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 975 |  | 0
| 2.4.4 |  | Nawierzchnia z kostki kamiennej
| 112 d.2.4.4 | STWiORB D.05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kamienna 16/18 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (pachwiny najazdowe) | m2 | 39 |  | 0
| 113 d.2.4.4 | STWiORB D.05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka koloru czerwonego - wykonanie śladu Średzkiej Kolei Powiatowej (wraz z niezbędnymi pracami rozbiórkowymi) | m2 | 38.4 |  | 0
| 2.5 | ELEMENTY ULIC
| 2.5.1 |  | Krawężniki betonowe
| 114 d.2.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława z betonu C12/15 | m3 | 44.62 |  | 0
| 115 d.2.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Ława pod krawężniki betonowa zwykła - ława z betonu C12/15 | m3 | 1.375 |  | 0
| 116 d.2.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Ława pod palisady betonowa z oporem - ława z betonu C12/15 | m3 | 10.628 |  | 0
| 117 d.2.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - dot. krawężników na trasie, obniżonych na przejściach i przejazdach, wyniesionych na zatokach autobusowych | m | 703 |  | 0
| 118 d.2.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Oporniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej na zatoce postojowej | m | 55 |  | 0
| 119 d.2.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej na zjazdach | m | 73 |  | 0
| 120 d.2.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Palisady betonowe o wym. 12x12x80 cm | m | 65 |  | 0
| 2.5.2 |  | Krawężniki kamienne
| 121 d.2.5.2 | STWiORB D.08.01.02a | Ława pod krawężniki betonowa zwykła - ława z betonu C12/15 | m3 | 0.9 |  | 0
| 122 d.2.5.2 | STWiORB D.08.01.02a | Oporniki kamienne wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 36 |  | 0
| 2.5.3 |  | Obrzeża betonowe
| 123 d.2.5.3 | STWiORB D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 1828 |  | 0
| 2.6 | INNE
| 124 d.2.6 | STWiORB D.10.01.01 | Ścianka oporowa z prefabrykowanych elementów kątowych z zewnętrzną ścianą czołową o wym. 180x95x12 cm na podsypce cementowo piaskowej, warstwie chudego betonu gr. 10 cm oraz ławie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 | m | 58 |  | 0
| 125 d.2.6 | STWiORB D.00.00.00 | Wbudowanie tablic pamiątkowych "Średzkiej Kolei Powiatowej" | szt | 1 |  | 0
| 126 d.2.6 | STWiORB D.00.00.00 | Zabezpieczenie istn. torowiska stanowiącego zabytkowy tor Średzkiej Kolei Powiatowej w ul. Stalowej poprzez zastosowanie geotkaniny separacyjnej | m2 | 1200 |  | 0
| 128 d.2.6 | STWiORB D.01.01.01a | Odtworzenie znaków osnowy geodezyjnej | szt | 2 |  | 0
| SUMA ETAP 3a COR (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 11 - Tom V-1
ETAP 3b (wg TOR) | 3 | ETAP 3b (wg TOR)
| 3.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| 3.1.1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
| 129 d.3.1.1 | STWiORB D.01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.054 |  | 0
| 3.1.2 |  | Zdjęcie warstwy humusu
| 130 d.3.1.2 | STWiORB D.01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm wraz z wywozem urobku* | m2 | 690 |  | 0
| 3.1.3 |  | Rozbiórka elementów dróg
| 134 d.3.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15 cm - rozbiórka podbudowy pod konstrukcją jezdni* | m2 | 551 |  | 0
| 135 d.3.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm - rozbiórka podbudowy pod konstrukcją jezdni* | m2 | 551 |  | 0
| 136 d.3.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm - rozbiórka podbudowy pod konstrukcją jezdni* | m2 | 551 |  | 0
| 137 d.3.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm - rozbiórka warsttwy ścieralnej jezdni* | m2 | 551 |  | 0
| 138 d.3.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość nowej warstwy ścieralnej i wiążącej jezdni KR3 (pod ułożenie geosiatki na połączeniu konstrukcji) gr. 9 cm wraz z wywozem pofrezu do magazynu ZDM przy ul. Gdyńskiej 46/50 w Poznaniu | m2 | 5 |  | 0
| 139 d.3.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm - rozbiórka podbudowy pod konstrukcją chodników* | m2 | 178 |  | 0
| 140 d.3.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie chodników z płytek chodnikowych oraz kostki betonowej* | m2 | 178 |  | 0
| 141 d.3.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej* | m | 219 |  | 0
| 142 d.3.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu* | m3 | 13.14 |  | 0
| 143 d.3.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej* | m | 275 |  | 0
| 144 d.3.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika, na słupkach stalowych i podmurówce* | m | 20 |  | 0
| 145 d.3.1.3 | STWiORB D.07.06.01b | Przestawienie ogrodzenia z siatki stalowej w ramach z kątownika, na słupkach stalowych i podmurówce na nowo projektowaną granicę działki | m | 45 |  | 0
| 3.2 | ROBOTY ZIEMNE
| 3.2.1 |  | Wykonanie wykopów
| 146 d.3.2.1 | STWiORB D.02.01.01 | Wykopy (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta) wraz z transportem urobku* | m3 | 178 |  | 0
| 3.2.2 |  | Wykonanie nasypów
| 149 d.3.2.2 | STWiORB D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów (wraz z zakupem i transportem piasku)* | m3 | 80 |  | 0
| 3.3 | PODBUDOWY
| 3.3.1 |  | Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża
| 152 d.3.3.1 | STWiORB D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 711 |  | 0
| 3.3.2 |  | Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem
| 153 d.3.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm (zjazdy indywidualne, chodnik, opaska) | m2 | 371 |  | 0
| 155 d.3.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm (jezdnie asfaltowe KR3) | m2 | 340 |  | 0
| 156 d.3.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (chodnik wzmocniony przez zjazdy ind.) | m2 | 16 |  | 0
| 157 d.3.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (chodnik, opaska) | m2 | 306 |  | 0
| 159 d.3.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem | m2 | 1033 |  | 0
| 3.3.3 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
| 160 d.3.3.3 | STWiORB D.04.04.00a | Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm (jezdnie asfaltowe KR3) | m2 | 340 |  | 0
| 161 d.3.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (jezdnie asfaltowe KR3) | m2 | 340 |  | 0
| 162 d.3.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy) | m2 | 49 |  | 0
| 3.3.4 |  | Podbudowa z betonu asfaltowego
| 163 d.3.3.4 | STWiORB D.04.07.01a | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (jezdnie asfaltowe KR3) | m2 | 340 |  | 0
| 3.3.5 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
| 164 d.3.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - dot. warstw podbudów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 (jezdnie asfaltowe KR3) | m2 | 340 |  | 0
| 165 d.3.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dot. warstw podbudów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 (jezdnie asfaltowe KR3) | m2 | 340 |  | 0
| 166 d.3.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej - dot. podbudowy z betonu asfaltowego konstrukcji jezdni KR3 + warstwy po frezowaniu i kompozytu na łączeniu | m2 | 350 |  | 0
| 167 d.3.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dot. podbudowy z betonu asfaltowego konstrukcji jezdni KR3 + warstwy po frezowaniu i kompozytu na łączeniu | m2 | 350 |  | 0
| 3.4 | NAWIERZCHNIE
| 3.4.1 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA
| 168 d.3.4.1 | STWiORB D.05.03.26i | Wzmocnienie nawierzchni geokompozytem na połączeniu starej i nowej konstrukcji nawierzchni | m2 | 10 |  | 0
| 169 d.3.4.1 | STWiORB D.05.03.05b | Wartwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 - grubość po zagęszczeniu 5 cm (jezdnia asfaltowa KR3) | m2 | 345 |  | 0
| 3.4.2 |  | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
| 170 d.3.4.2 | STWiORB D.05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka fazowana koloru grafitowego (zjazdy) | m2 | 49 |  | 0
| 171 d.3.4.2 | STWiORB D.05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm - kostka niefazowana koloru szarego (opaska) | m2 | 51 |  | 0
| 3.4.3 |  | Nawierzchnia z płytek betonowych
| 172 d.3.4.3 | STWiORB D.05.03.23a | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 271 |  | 0
| 3.5 | ELEMENTY ULIC
| 3.5.1 |  | Krawężniki betonowe
| 174 d.3.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej na ławie betonowej C12/15 - dot. krawężników na trasie, obniżonych na przejściach i przejazdach, wyniesionych na zatokach autobusowych | m | 108 |  | 0
| 175 d.3.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej na ławie betonowej C12/15 - na zjazdach | m | 41 |  | 0
| 3.5.2 |  | Obrzeża betonowe
| 176 d.3.5.2 | STWiORB D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 299 |  | 0
| 3.6 | INNE
| 178 d.3.6 | STWiORB D.01.01.01a | Odtworzenie znaków osnowy geodezyjnej | szt | 1 |  | 0
| SUMA ETAP 3b COR (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 16 - Tom V-1
ETAP 4, 4a, 4b (wg TOR) | 4 | ETAP 4, 4a, 4b (wg TOR)
| 4.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| 4.1.1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
| 179 d.4.1.1 | STWiORB D.01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.535 |  | 0
| 180 d.4.1.1 | STWiORB D.01.01.01b | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | kpl. | 1 |  | 0
| 4.1.2 |  | Zdjęcie warstwy humusu
| 181 d.4.1.2 | STWiORB D.01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm wraz z wywozem urobku* | m2 | 20767 |  | 0
| 4.1.3 |  | Rozbiórka elementów dróg
| 185 d.4.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15 cm - rozbiórka podbudowy pod konstrukcją jezdni* | m2 | 263.4 |  | 0
| 186 d.4.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm - rozbiórka podbudowy pod konstrukcją jezdni* | m2 | 263.4 |  | 0
| 187 d.4.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm - rozbiórka podbudowy pod konstrukcją jezdni* | m2 | 263.4 |  | 0
| 188 d.4.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm - rozbiórka warsttwy ścieralnej jezdni* | m2 | 263.4 |  | 0
| 189 d.4.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 12 cm - mechanicznie | m | 350 |  | 0
| 191 d.4.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 4 cm wraz z wywozem pofrezu do magazynu ZDM przy ul. Gdyńskiej 46/50 w Poznaniu | m2 | 1520 |  | 0
| 192 d.4.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm - podbudowa pod nawierzchnią z płyt betonowych w ul. Folwarcznej* | m2 | 20 |  | 0
| 193 d.4.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - nawierzchnia ul. Folwarcznej* | m2 | 20 |  | 0
| 194 d.4.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm - rozbiórka podbudowy pod konstrukcją chodników* | m2 | 241 |  | 0
| 195 d.4.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie chodników z płytek betonowych typu trylinka* | m2 | 241 |  | 0
| 196 d.4.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej* | m | 104 |  | 0
| 197 d.4.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu* | m3 | 6.24 |  | 0
| 200 d.4.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozbiórka oraz ponowny montaż toru kolejowego zabytkowej Średzkiej Kolei Powiatowej (zakres niezbędny w celu wykonania prac sieciowych wg projektów branżowych w rejonie przedmiotowego torowiska) | m | 80 |  | 0
| 4.2 | ROBOTY ZIEMNE
| 4.2.1 |  | Wykonanie wykopów
| 201 d.4.2.1 | STWiORB D.02.01.01 | Wykopy (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta) wraz z transportem urobku* | m3 | 5799 |  | 0
| 4.2.2 |  | Wykonanie nasypów
| 204 d.4.2.2 | STWiORB D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów (wraz z zakupem i transportem piasku)* | m3 | 742 |  | 0
| 4.3 | PODBUDOWY
| 4.3.1 |  | Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża
| 207 d.4.3.1 | STWiORB D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 8986 |  | 0
| 4.3.2 |  | Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem
| 208 d.4.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy w km 1+147,12 (ul. Folwarczna), w km 1+595,09 (ul. Stalowa) oraz zjazd techniczny Aquanet w km 1+410,06; ścieżka rowerowa wzmocniona przez zjazd techniczny Aquanet w km 1+410,06; chodnik wzmocniony przez zjazd w km 1+595,09 (ul. Stalowa) oraz zjazd techniczny Aquanet w km 1+410,06; opaska wzmocniona przez zjazd techniczny Aquanet w km 1+410,06) | m2 | 984 |  | 0
| 209 d.4.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm (wyspy wyniesione, ścieżka rowerowa, pochylnia, chodnik, opaska) | m2 | 4010 |  | 0
| 211 d.4.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm (jezdnie asfaltowe KR3, zatoka autobusowa, pierścień ronda) | m2 | 3992 |  | 0
| 212 d.4.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6 - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm (chodnik wzmocniony przez zjazd w km 1+595,09 (ul. Stalowa) oraz zjazd techniczny Aquanet w km 1+410,06; opaska wzmocniona przez zjazd techniczny Aquanet w km 1+410,06) | m2 | 432 |  | 0
| 213 d.4.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (wyspy wyniesione, chodnik, opaska) | m2 | 2619 |  | 0
| 215 d.4.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C16/20 - grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm (zatoki autobusowe, pierścień ronda) | m2 | 355 |  | 0
| 216 d.4.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem | m2 | 12392 |  | 0
| 4.3.3 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
| 217 d.4.3.3 | STWiORB D.04.04.00a | Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm (jezdnie asfaltowe KR3, zatoka autobusowa, pierścień ronda) | m2 | 3992 |  | 0
| 218 d.4.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm (ścieżka rowerowa wzmocniona przez zjazd techniczny Aquanet w km 1+410,06) | m2 | 316 |  | 0
| 219 d.4.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm (zjazdy w km 1+147,12 (ul. Folwarczna), w km 1+595,09 (ul. Stalowa) oraz zjazd techniczny Aquanet w km 1+410,06) | m2 | 236 |  | 0
| 220 d.4.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (jezdnie asfaltowe KR3) | m2 | 3637 |  | 0
| 221 d.4.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm (ścieżka rowerowa, pochylnia) | m2 | 1391 |  | 0
| 4.3.4 |  | Podbudowa z betonu asfaltowego
| 222 d.4.3.4 | STWiORB D.04.07.01a | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (jezdnie asfaltowe KR3) | m2 | 3637 |  | 0
| 4.3.5 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
| 223 d.4.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - dot. warstw podbudów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 (jezdnie asfaltowe KR3) | m2 | 3637 |  | 0
| 224 d.4.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dot. warstw podbudów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 (jezdnie asfaltowe KR3) | m2 | 3637 |  | 0
| 225 d.4.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej - dot. podbudowy z betonu asfaltowego konstrukcji jezdni KR3 | m2 | 3637 |  | 0
| 226 d.4.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dot. podbudowy z betonu asfaltowego konstrukcji jezdni KR3 | m2 | 3637 |  | 0
| 4.4 | NAWIERZCHNIE
| 4.4.1 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA
| 227 d.4.4.1 | STWiORB D.05.03.05b | Wartwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 - grubość po zagęszczeniu 5 cm (jezdnia asfaltowa KR3) | m2 | 3637 |  | 0
| 4.4.2 |  | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
| 228 d.4.4.2 | STWiORB D.05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka fazowana koloru grafitowego (zjazdy) | m2 | 236 |  | 0
| 229 d.4.4.2 | STWiORB D.05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm - kostka niefazowana koloru szarego (opaska) | m2 | 864 |  | 0
| 4.4.3 |  | Nawierzchnia z płytek betonowych
| 230 d.4.4.3 | STWiORB D.05.03.23a | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 2122 |  | 0
| 4.4.4 |  | Nawierzchnia z kostki kamiennej
| 231 d.4.4.4 | STWiORB D.05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kamienna 16/18 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (zatoki autobusowe, pierścień ronda) | m2 | 355 |  | 0
| 232 d.4.4.4 | STWiORB D.05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (wyspy dzielące wyniesione) | m2 | 65 |  | 0
| 233 d.4.4.4 | STWiORB D.05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka koloru czerwonego - wykonanie śladu Średzkiej Kolei Powiatowej (wraz z niezbędnymi pracami rozbiórkowymi) | m2 | 25.6 |  | 0
| 4.5 | ELEMENTY ULIC
| 4.5.1 |  | Krawężniki betonowe
| 236 d.4.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej na ławie betonowej C12/15 - dot. krawężników na trasie, obniżonych na przejściach i przejazdach, wyniesionych na zatokach autobusowych | m | 839 |  | 0
| 237 d.4.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej na ławie betonowej C12/15 - na zjazdach | m | 130 |  | 0
| 238 d.4.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Palisady betonowe o wym. 12x12x80 cm na ławie betonowej C12/15 | m | 40 |  | 0
| 4.5.2 |  | Krawężniki kamienne
| 241 d.4.5.2 | STWiORB D.08.01.02a | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej C12/15 (na wyspie ronda) | m | 63 |  | 0
| 242 d.4.5.2 | STWiORB D.08.01.02a | Krawężniki kamienne trapezowe 15/21x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej C12/15 | m | 73 |  | 0
| 243 d.4.5.2 | STWiORB D.08.01.02a | Oporniki kamienne wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej na ławie betonowej C12/15 | m | 133 |  | 0
| 4.5.3 |  | Obrzeża betonowe
| 244 d.4.5.3 | STWiORB D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 3261 |  | 0
| 4.6 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
| 245 d.4.6 | STWiORB D.06.01.01 | Umocnienie skarp kostką kamienną nieregularną o wys. 8 cm zatopioną w podbudowie betonowej C8/10 "na mokro" (na przedłużeniu śladu średzkiej kolei zabytkowej na skarpie) | m2 | 45 |  | 0
| 4.7 | INNE
| 246 d.4.7 | STWiORB D.00.00.00 | Wbudowanie tablic pamiątkowych "Średzkiej Kolei Powiatowej" | szt | 2 |  | 0
| 247 d.4.7 | STWiORB D.00.00.00 | Zabezpieczenie istn. torowiska stanowiącego zabytkowy tor Średzkiej Kolei Powiatowej w ul. Stalowej poprzez zastosowanie geotkaniny separacyjnej | m2 | 800 |  | 0
| 249 d.4.7 | STWiORB D.01.01.01a | Odtworzenie znaków osnowy geodezyjnej | szt | 1 |  | 0
| SUMA ETAP 4, 4a, 4b COR (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 26 - Tom V-1
ETAP 5 (wg TOR) | 5 | ETAP 5 (wg TOR)
| 5.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| 5.1.1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
| 250 d.5.1.1 | STWiORB D.01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.559 |  | 0
| 251 d.5.1.1 | STWiORB D.01.01.01b | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | kpl. | 1 |  | 0
| 5.1.2 |  | Zdjęcie warstwy humusu
| 252 d.5.1.2 | STWiORB D.01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm wraz z wywozem urobku* | m2 | 7974 |  | 0
| 5.1.3 |  | Rozbiórka elementów dróg
| 256 d.5.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15 cm - rozbiórka podbudowy pod konstrukcją jezdni* | m2 | 2652 |  | 0
| 257 d.5.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm - rozbiórka podbudowy pod konstrukcją jezdni* | m2 | 2652 |  | 0
| 258 d.5.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm - rozbiórka podbudowy pod konstrukcją jezdni* | m2 | 2652 |  | 0
| 259 d.5.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm - rozbiórka warsttwy ścieralnej jezdni* | m2 | 2652 |  | 0
| 260 d.5.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm - podbudowa pod nawierzchnią z płyt betonowych w ul. Folwarcznej* | m2 | 774 |  | 0
| 261 d.5.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - nawierzchnia ul. Folwarcznej* | m2 | 774 |  | 0
| 262 d.5.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej* | m | 1156 |  | 0
| 263 d.5.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu* | m3 | 69.36 |  | 0
| 264 d.5.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - istn. komora wraz z nadbudówką w ul. Folwarcznej* | m3 | 25 |  | 0
| 265 d.5.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków* | szt. | 2 |  | 0
| 266 d.5.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych* | szt. | 2 |  | 0
| 271 d.5.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Regulacja istn. nawierzchni z płyt drogowych betonowych - nawierzchnia zjazdu w ul. Folwarczną km 1+125,42 | m2 | 300 |  | 0
| 272 d.5.1.3 | STWiORB D.07.06.01b | Przestawienie ogrodzenia panelowego z prętów stalowych na nowo projektowaną granicę działki (dot. terenu zajezdni MPK) wraz z istn. ochroną obwodową terenu zajezdni | m | 86 |  | 0
| 5.2 | ROBOTY ZIEMNE
| 5.2.1 |  | Wykonanie wykopów
| 273 d.5.2.1 | STWiORB D.02.01.01 | Wykopy (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta) wraz z transportem urobku* | m3 | 2852 |  | 0
| 5.2.2 |  | Wykonanie nasypów
| 276 d.5.2.2 | STWiORB D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów (wraz z zakupem i transportem piasku)* | m3 | 474 |  | 0
| 5.3 | PODBUDOWY
| 5.3.1 |  | Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża
| 279 d.5.3.1 | STWiORB D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 7788 |  | 0
| 5.3.2 |  | Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem
| 280 d.5.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm (zjazdy indywidualne, ścieżka rowerowa, chodnik, opaska) | m2 | 3464 |  | 0
| 282 d.5.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm (jezdnie asfaltowe KR4) | m2 | 4324 |  | 0
| 283 d.5.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (chodnik, opaska) | m2 | 2325 |  | 0
| 285 d.5.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem | m2 | 10113 |  | 0
| 5.3.3 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
| 286 d.5.3.3 | STWiORB D.04.04.00a | Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm (jezdnie asfaltowe KR4) | m2 | 4324 |  | 0
| 287 d.5.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm (ścieżka rowerowa wzmocniona przez zjazdy w km 0+024,02 (ul. Piwna) oraz zjazdy techniczne Aquanet) | m2 | 336 |  | 0
| 288 d.5.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (jezdnie asfaltowe KR4) | m2 | 4324 |  | 0
| 289 d.5.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy) | m2 | 28 |  | 0
| 290 d.5.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm (ścieżka rowerowa) | m2 | 1111 |  | 0
| 5.3.4 |  | Podbudowa z betonu asfaltowego
| 291 d.5.3.4 | STWiORB D.04.07.01a | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (jezdnie asfaltowe KR4) | m2 | 4324 |  | 0
| 5.3.5 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
| 292 d.5.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - dot. warstw podbudów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 (jezdnie asfaltowe KR4) | m2 | 4324 |  | 0
| 293 d.5.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dot. warstw podbudów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 (jezdnie asfaltowe KR4) | m2 | 4324 |  | 0
| 294 d.5.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej - dot. podbudowy z betonu asfaltowego konstrukcji jezdni KR4 | m2 | 4324 |  | 0
| 295 d.5.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dot. podbudowy z betonu asfaltowego konstrukcji jezdni KR4 | m2 | 4324 |  | 0
| 5.4 | NAWIERZCHNIE
| 5.4.1 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA
| 296 d.5.4.1 | STWiORB D.05.03.05b | Wartwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 - grubość po zagęszczeniu 6 cm (jezdnia asfaltowa KR4) | m2 | 4324 |  | 0
| 5.4.2 |  | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
| 297 d.5.4.2 | STWiORB D.05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka fazowana koloru grafitowego (zjazdy) | m2 | 28 |  | 0
| 298 d.5.4.2 | STWiORB D.05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm - kostka niefazowana koloru szarego (opaska) | m2 | 1267 |  | 0
| 5.4.3 |  | Nawierzchnia z płytek betonowych
| 299 d.5.4.3 | STWiORB D.05.03.23a | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 1058 |  | 0
| 5.5 | ELEMENTY ULIC
| 5.5.1 |  | Krawężniki betonowe
| 302 d.5.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej na ławie betonowej C12/15 - dot. krawężników na trasie, obniżonych na przejściach i przejazdach, wyniesionych na zatokach autobusowych | m | 1155 |  | 0
| 303 d.5.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej na ławie betonowej C12/15 - na zjazdach | m | 28 |  | 0
| 304 d.5.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Palisady betonowe o wym. 18x18x100 cm na ławie betonowej C12/15 | m | 145 |  | 0
| 5.5.2 |  | Obrzeża betonowe
| 305 d.5.5.2 | STWiORB D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 2552 |  | 0
| 5.6 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
| 306 d.5.6 | STWiORB D.06.01.01 | Umocnienie skarp o pochyleniu większym niż 1:1,5 geokratą komórkową | m2 | 120 |  | 0
| SUMA ETAP 5 COR (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 12 - Tom V-1
ETAP 6 (wg TOR) | 6 | ETAP 6 (wg TOR)
| 6.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| 6.1.1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
| 308 d.6.1.1 | STWiORB D.01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.309 |  | 0
| 309 d.6.1.1 | STWiORB D.01.01.01b | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | kpl. | 1 |  | 0
| 6.1.2 |  | Zdjęcie warstwy humusu
| 310 d.6.1.2 | STWiORB D.01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm wraz z wywozem urobku* | m2 | 5707 |  | 0
| 6.1.3 |  | Rozbiórka elementów dróg
| 314 d.6.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 4 cm wraz z wywozem pofrezu do magazynu ZDM przy ul. Gdyńskiej 46/50 w Poznaniu | m2 | 913 |  | 0
| 315 d.6.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość nowej warstwy ścieralnej i wiążącej jezdni KR4 (pod ułożenie geosiatki na połączeniu konstrukcji) gr. 10 cm wraz z wywozem pofrezu do magazynu ZDM przy ul. Gdyńskiej 46/50 w Poznaniu | m2 | 7 |  | 0
| 316 d.6.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm - rozbiórka podbudowy pod konstrukcją chodników* | m2 | 277 |  | 0
| 317 d.6.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie chodników z płytek chodnikowych oraz kostki betonowej* | m2 | 277 |  | 0
| 318 d.6.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej* | m | 78 |  | 0
| 319 d.6.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu* | m3 | 4.68 |  | 0
| 320 d.6.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej* | m | 128 |  | 0
| 321 d.6.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków* | szt. | 3 |  | 0
| 322 d.6.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych* | szt. | 6 |  | 0
| 6.2 | ROBOTY ZIEMNE
| 6.2.1 |  | Wykonanie wykopów
| 327 d.6.2.1 | STWiORB D.02.01.01 | Wykopy (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta) wraz z transportem urobku* | m3 | 2841 |  | 0
| 6.2.2 |  | Wykonanie nasypów
| 330 d.6.2.2 | STWiORB D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów (wraz z zakupem i transportem piasku)* | m3 | 110 |  | 0
| 6.3 | PODBUDOWY
| 6.3.1 |  | Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża
| 333 d.6.3.1 | STWiORB D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 3108 |  | 0
| 6.3.2 |  | Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem
| 334 d.6.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (zjazd techniczny Aquanet; ścieżka rowerowa wzmocniona przez zjazd techniczny Aquanet; chodnik wzmocniony przez zjazd techniczny Aquanet) | m2 | 175 |  | 0
| 335 d.6.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm (ścieżka rowerowa, chodnik, opaska) | m2 | 2374 |  | 0
| 337 d.6.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm (jezdnie asfaltowe KR4, zatoka autobusowa) | m2 | 1559 |  | 0
| 338 d.6.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6 - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm (chodnik wzmocniony przez zjazdy techniczne Aquanet) | m2 | 8 |  | 0
| 339 d.6.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (chodnik, opaska) | m2 | 1694 |  | 0
| 341 d.6.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C16/20 - grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm (zatoki autobusowe) | m2 | 262 |  | 0
| 342 d.6.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem | m2 | 6072 |  | 0
| 6.3.3 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
| 343 d.6.3.3 | STWiORB D.04.04.00a | Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm (jezdnie asfaltowe KR4, zatoka autobusowa) | m2 | 1559 |  | 0
| 344 d.6.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm (ścieżka rowerowa wzmocniona przez zjazd techniczny Aquanet) | m2 | 10 |  | 0
| 345 d.6.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm (zjazd techniczny Aquanet) | m2 | 157 |  | 0
| 346 d.6.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (jezdnie asfaltowe KR4) | m2 | 1297 |  | 0
| 347 d.6.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm (ścieżka rowerowa) | m2 | 680 |  | 0
| 6.3.4 |  | Podbudowa z betonu asfaltowego
| 348 d.6.3.4 | STWiORB D.04.07.01a | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (jezdnie asfaltowe KR4) | m2 | 1297 |  | 0
| 6.3.5 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
| 349 d.6.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - dot. warstw podbudów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 (jezdnie asfaltowe KR4) | m2 | 1297 |  | 0
| 350 d.6.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dot. warstw podbudów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 (jezdnie asfaltowe KR4) | m2 | 1297 |  | 0
| 351 d.6.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej - dot. podbudowy z betonu asfaltowego konstrukcji jezdni KR4 + warstwy po frezowaniu i kompozytu na łączeniu | m2 | 1311 |  | 0
| 352 d.6.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dot. podbudowy z betonu asfaltowego konstrukcji jezdni KR4 + warstwy po frezowaniu i kompozytu na łączeniu | m2 | 1311 |  | 0
| 6.4 | NAWIERZCHNIE
| 6.4.1 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA
| 353 d.6.4.1 | STWiORB D.05.03.26i | Wzmocnienie nawierzchni geokompozytem na połączeniu starej i nowej konstrukcji nawierzchni | m2 | 14 |  | 0
| 354 d.6.4.1 | STWiORB D.05.03.05b | Wartwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 - grubość po zagęszczeniu 6 cm (jezdnia asfaltowa KR4) | m2 | 1304 |  | 0
| 6.4.2 |  | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
| 355 d.6.4.2 | STWiORB D.05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka fazowana koloru grafitowego (zjazdy) | m2 | 157 |  | 0
| 356 d.6.4.2 | STWiORB D.05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm - kostka niefazowana koloru szarego (opaska) | m2 | 554 |  | 0
| 6.4.3 |  | Nawierzchnia z płytek betonowych
| 357 d.6.4.3 | STWiORB D.05.03.23a | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 1148 |  | 0
| 6.4.4 |  | Nawierzchnia z kostki kamiennej
| 358 d.6.4.4 | STWiORB D.05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kamienna 16/18 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (zatoki autobusowe) | m2 | 262 |  | 0
| 6.5 | ELEMENTY ULIC
| 6.5.1 |  | Krawężniki betonowe
| 360 d.6.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej na ławie betonowej C12/15 - dot. krawężników na trasie, obniżonych na przejściach i przejazdach, wyniesionych na zatokach autobusowych | m | 380 |  | 0
| 361 d.6.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej na ławie betonowej C12/15 - na zjazdach | m | 64 |  | 0
| 6.5.2 |  | Krawężniki kamienne
| 363 d.6.5.2 | STWiORB D.08.01.02a | Oporniki kamienne wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej na ławie betonowej C12/15 | m | 135 |  | 0
| 6.5.3 |  | Obrzeża betonowe
| 364 d.6.5.3 | STWiORB D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 1516 |  | 0
| SUMA ETAP 6 COR (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 3 - Tom V-1
ETAP 7 (wg TOR) | 7 | ETAP 7 (wg TOR)
| 7.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| 7.1.1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
| 366 d.7.1.1 | STWiORB D.01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.596 |  | 0
| 367 d.7.1.1 | STWiORB D.01.01.01b | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | kpl. | 1 |  | 0
| 7.1.2 |  | Zdjęcie warstwy humusu
| 368 d.7.1.2 | STWiORB D.01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm wraz z wywozem urobku* | m2 | 6464 |  | 0
| 7.1.3 |  | Rozbiórka elementów dróg
| 372 d.7.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15 cm - rozbiórka podbudowy pod konstrukcją jezdni* | m2 | 184 |  | 0
| 373 d.7.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm - rozbiórka podbudowy pod konstrukcją jezdni* | m2 | 184 |  | 0
| 374 d.7.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm - rozbiórka podbudowy pod konstrukcją jezdni* | m2 | 184 |  | 0
| 375 d.7.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm - rozbiórka warsttwy ścieralnej jezdni* | m2 | 184 |  | 0
| 376 d.7.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm - podbudowa pod nawierzchnią z płyt betonowych w ul. Folwarcznej* | m2 | 2772 |  | 0
| 377 d.7.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - nawierzchnia ul. Folwarcznej* | m2 | 2772 |  | 0
| 378 d.7.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozbiórka toru kolejowego wraz z podbudową - kostrukcja torowiska w płycie na przejeździe przez ul. Folwarczną (pozostałość po demontażu toru przez PKP)* | m | 23 |  | 0
| 379 d.7.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm - rozbiórka podbudowy pod konstrukcją chodników* | m2 | 272 |  | 0
| 380 d.7.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie chodników z płytek betonowych typu trylinka* | m2 | 272 |  | 0
| 381 d.7.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej* | m | 294 |  | 0
| 382 d.7.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu* | m3 | 17.64 |  | 0
| 383 d.7.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków* | szt. | 2 |  | 0
| 384 d.7.1.3 | STWiORB D.01.02.04 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych* | szt. | 2 |  | 0
| 389 d.7.1.3 | STWiORB D.07.06.01b | Przestawienie ogrodzenia panelowego z prętów stalowych na nowo projektowaną granicę działki (dot. terenu zajezdni MPK) wraz z istn. ochroną obwodową terenu zajezdni | m | 225 |  | 0
| 7.2 | ROBOTY ZIEMNE
| 7.2.1 |  | Wykonanie wykopów
| 390 d.7.2.1 | STWiORB D.02.01.01 | Wykopy (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta) wraz z transportem urobku* | m3 | 3425 |  | 0
| 7.2.2 |  | Wykonanie nasypów
| 393 d.7.2.2 | STWiORB D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów (wraz z zakupem i transportem piasku) | m3 | 886 |  | 0
| 7.3 | PODBUDOWY
| 7.3.1 |  | Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża
| 396 d.7.3.1 | STWiORB D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 7946 |  | 0
| 7.3.2 |  | Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem
| 397 d.7.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm (zjazdy indywidualne, ścieżka rowerowa, chodnik, opaska) | m2 | 3494 |  | 0
| 399 d.7.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm (jezdnie asfaltowe KR4 i KR3) | m2 | 4452 |  | 0
| 400 d.7.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (chodnik, opaska) | m2 | 2303 |  | 0
| 402 d.7.3.2 | STWiORB D.04.05.01a | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem | m2 | 10249 |  | 0
| 7.3.3 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
| 403 d.7.3.3 | STWiORB D.04.04.00a | Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm (jezdnie asfaltowe KR4 i KR3) | m2 | 4452 |  | 0
| 404 d.7.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (jezdnie asfaltowe KR i KR3) | m2 | 4452 |  | 0
| 405 d.7.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy) | m2 | 32 |  | 0
| 406 d.7.3.3 | STWiORB D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm (ścieżka rowerowa) | m2 | 1159 |  | 0
| 7.3.4 |  | Podbudowa z betonu asfaltowego
| 407 d.7.3.4 | STWiORB D.04.07.01a | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (jezdnie asfaltowe KR4) | m2 | 4131 |  | 0
| 408 d.7.3.4 | STWiORB D.04.07.01a | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (jezdnie asfaltowe KR3) | m2 | 321 |  | 0
| 7.3.5 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
| 409 d.7.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - dot. warstw podbudów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 (jezdnie asfaltowe KR4 i KR3) | m2 | 4452 |  | 0
| 410 d.7.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dot. warstw podbudów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 (jezdnie asfaltowe KR4 i KR3) | m2 | 4452 |  | 0
| 411 d.7.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej - dot. podbudowy z betonu asfaltowego konstrukcji jezdni KR4 i KR3 | m2 | 4452 |  | 0
| 412 d.7.3.5 | STWiORB D.04.03.01a | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dot. podbudowy z betonu asfaltowego konstrukcji jezdni KR4 i KR3 | m2 | 4452 |  | 0
| 7.4 | NAWIERZCHNIE
| 7.4.1 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA
| 413 d.7.4.1 | STWiORB D.05.03.05b | Wartwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 - grubość po zagęszczeniu 6 cm (jezdnia asfaltowa KR4) | m2 | 4131 |  | 0
| 414 d.7.4.1 | STWiORB D.05.03.05b | Wartwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 - grubość po zagęszczeniu 5 cm (jezdnia asfaltowa KR3) | m2 | 321 |  | 0
| 7.4.2 |  | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
| 415 d.7.4.2 | STWiORB D.05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka fazowana koloru grafitowego (zjazdy) | m2 | 32 |  | 0
| 416 d.7.4.2 | STWiORB D.05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm - kostka niefazowana koloru szarego (opaska) | m2 | 1381 |  | 0
| 7.4.3 |  | Nawierzchnia z płytek betonowych
| 417 d.7.4.3 | STWiORB D.05.03.23a | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 922 |  | 0
| 7.5 | ELEMENTY ULIC
| 7.5.1 |  | Krawężniki betonowe
| 420 d.7.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej na ławie betonowej C12/15 - dot. krawężników na trasie, obniżonych na przejściach i przejazdach, wyniesionych na zatokach autobusowych | m | 1167 |  | 0
| 421 d.7.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej na ławie betonowej C12/15 - na zjazdach | m | 17 |  | 0
| 422 d.7.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Palisady betonowe o wym. 18x18x120 cm na ławie betonowej C12/15 | m | 37 |  | 0
| 423 d.7.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Palisady betonowe o wym. 18x18x100 cm na ławie betonowej C12/15 | m | 134 |  | 0
| 424 d.7.5.1 | STWiORB D.08.01.01b | Palisady betonowe o wym. 12x12x80 cm na ławie betonowej C12/15 | m | 42 |  | 0
| 7.5.2 |  | Obrzeża betonowe
| 425 d.7.5.2 | STWiORB D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 2383 |  | 0
| 7.6 | INNE
| 426 d.7.6 | STWiORB D.10.01.01 | Ścianka oporowa z prefabrykowanych elementów kątowych z zewnętrzną ścianą czołową o wym. 180x95x12 cm na podsypce cementowo piaskowej, warstwie chudego betonu gr. 10 cm oraz ławie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 | m | 122 |  | 0
| 427 d.7.6 | STWiORB D.10.01.01 | Ścianka oporowa z prefabrykowanych elementów kątowych z zewnętrzną ścianą czołową o wym. 210x80x110x12 cm na podsypce cementowo piaskowej, warstwie chudego betonu gr. 10 cm oraz ławie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 | m | 40 |  | 0
| 429 d.7.6 | STWiORB D.01.01.01a | Odtworzenie znaków osnowy geodezyjnej | szt | 1 |  | 0
| SUMA ETAP 7 COR (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 17 - Tom V-1
ETAP WYKOŃCZENIOWY | 8 | ETAP WYKOŃCZENIOWY
| 8.1 | PODBUDOWY
| 8.1.1 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
| 430 d.8.1.1 | STWiORB D.04.03.01a | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - dot. warstw podbudów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 (pochylnia/ciąg pieszo-rowerowy, ścieżka rowerowa) | m2 | 5975 |  | 0
| 431 d.8.1.1 | STWiORB D.04.03.01a | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dot. warstw podbudów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 (pochylnia/ciąg pieszo-rowerowy, ścieżka rowerowa) | m2 | 5975 |  | 0
| 8.2 | NAWIERZCHNIE
| 8.2.1 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA
| 432 d.8.2.1 | STWiORB D.05.03.13a | Warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 8 50/70 (jezdnia asfaltowa KR3) - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 20453 |  | 0
| 433 d.8.2.1 | STWiORB D.05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S 50/70 (pochylnia/ciąg pieszo-rowerowy, ścieżka rowerowa) - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 5975 |  | 0
| 8.2.2 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
| 434 d.8.2.2 | STWiORB D.04.03.01a | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej - dot warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W + warstwy po frezowaniu (jezdnie asfaltowe KR4 i KR3) | m2 | 20453 |  | 0
| 435 d.8.2.2 | STWiORB D.04.03.01a | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dot warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W + warstwy po frezowaniu (jezdnie asfaltowe KR4 i KR3) | m2 | 20453 |  | 0
| 8.3 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
| 8.3.1 |  | Oznakowanie poziome
| 436 d.8.3.1 | STWiORB D.07.01.01 | Oznakowanie poziome w technologii chemoutwardzalnej grubowarstwowe, gładkie - malowanie linii przerywanych (P-1b, P-1e, P-6, P-7a, P-19) | m2 | 110.6 |  | 0
| 437 d.8.3.1 | STWiORB D.07.01.01 | Oznakowanie poziome w technologii chemoutwardzalnej grubowarstwowe, gładkie - malowanie linii ciągłych (P-2b, P-4) | m2 | 379.8 |  | 0
| 438 d.8.3.1 | STWiORB D.07.01.01 | Oznakowanie poziome w technologii chemoutwardzalnej grubowarstwowe, gładkie - malowanie linii na skrzyżowaniach i symboli (P-11, P-12, P-13, P-14, P-26) | m2 | 151.5 |  | 0
| 439 d.8.3.1 | STWiORB D.07.01.01 | Oznakowanie poziome w technologii chemoutwardzalnej cienkowarstwowe, gładkie - malowanie linii na skrzyżowaniach i symboli (P-23) | m2 | 61.5 |  | 0
| 440 d.8.3.1 | STWiORB D.07.01.01 | Oznakowanie poziome w technologii chemoutwardzalnej grubowarstwowe, gładkie - malowanie przejść i powierzchni wyłączonych z ruchu (P-10, P-21a) | m2 | 276 |  | 0
| 441 d.8.3.1 | STWiORB D.07.01.01 | oznakowanie poziome w technologii masy chemoutwardzalnej grubowarstwowe, gładkie - powierzchnia przejazdów dla rowerów w kolorze czerwonym | m2 | 320 |  | 0
| 8.3.2 |  | Oznakowanie pionowe
| 442 d.8.3.2 | STWiORB D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych oraz znaków SIM z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 141 |  | 0
| 443 d.8.3.2 | STWiORB D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych z wysięgnikiem 1,0 m (nad chodnikiem) o śr. 70 mm | szt. | 3 |  | 0
| 444 d.8.3.2 | STWiORB D.07.02.01 | Wysięgniki mocowane do słupów sygnalizacyjnych o śr. 70 mm | szt. | 2 |  | 0
| 445 d.8.3.2 | STWiORB D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - znaki z grupy wielkosci małe | szt. | 111 |  | 0
| 446 d.8.3.2 | STWiORB D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - tabliczki do znaków drogowych | szt. | 21 |  | 0
| 447 d.8.3.2 | STWiORB D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - znaki SIM (nazwy ulic) | szt. | 16 |  | 0
| 448 d.8.3.2 | STWiORB D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - znaki z grupy wielkosci mini (w tym C-9/U5b - zespolony oraz D-15 dwustronny) | szt. | 68 |  | 0
| 8.3.3 |  | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
| 449 d.8.3.3 | STWiORB D.07.06.02 | Balustrady ochronne typu U-12 (labirynty na przejściach kolejowych, wygrodzenia pomiędzy ścieżką rowerową, a peronem autobusowym) | m | 102 |  | 0
| 450 d.8.3.3 | STWiORB D.07.06.02 | Poręcze na pochylni oraz na schodach z pochwytem na wys. 75 cm oraz 90 cm | m | 140 |  | 0
| 451 d.8.3.3 | STWiORB D.07.06.02 | Balustrady ochronne U-11a mocowana do ścianki oporowej / palisady | m | 713 |  | 0
| 452 d.8.3.3 | STWiORB D.05.03.23a | Powierzchnie ostrzegawcze z płyt betonowych koloru szarego 50x50x7cm z guzami na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 114 |  | 0
| 453 d.8.3.3 | STWiORB D.07.01.01 | Oznakowano ostrzegawcze poziome i pionowe pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów pasem o szerokości 10 cm - malowanie na kolor żółty | m2 | 3.2 |  | 0
| 454 d.8.3.3 | STWiORB D.07.06.02 | Wykonanie poduszkowego progu zwalniającego | szt | 4 |  | 0
| 455 d.8.3.3 | STWiORB D.07.06.02 | Tablica uchylna U-24 z elementami odblaskowymi w osi ul. Stalowej | szt. | 8 |  | 0
| 8.4 | INNE
| 456 d.8.4 | STWiORB D.10.10.01o | Wiaty przystankowe 3-segmentowe typu C | szt | 4 |  | 0
| 458 d.8.4 | STWiORB KAN. DESZCZ. | Regulacja pionowa projektowanych studzienek wpustów ulicznych | szt. | 107 |  | 0
| 459 d.8.4 | STWiORB KAN. DESZCZ. | Regulacja pionowa projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej | szt. | 101 |  | 0
| SUMA ETAP WYKOŃCZENIOWY (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 30 - Tom V-1
PODSUMOWANIE
| SUMA WSZYSTKICH ETAPÓW (netto): | [5 empty] | 0
* odległość wywozu / transportu materialów w odniesieniu do poszczegolnych pozycji uściśli oferent, należy uwzględnić wymagania zawarte w piśmie nr ZN.224.16.1.2015 z dnia 19.11.2015 otrzymanego z ZDM Poznań. W przypadku rozbiórek, wykopów itp., gdzie materiał nie jest przekazywany do właściciela należy uwzględnić koszty utylizacji.

## 2.1 Tory
PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA
Budowa i rozbudowa ul. Folwarcznej w Poznaniu - Branża torowa - przejścia i przejazdy (tom V.2.1)
Lp. | Nr spec.techn. | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Roboty przygotowawcze
1.1 |  | Roboty pomiarowe
1 d.1.1 | T-00.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym | km | 0.3 |  | 0
1.2 |  | Wymiana nawierzchni torowej w obrębie przejazdów
2 d.1.2 | T-00.01.03 ; T-01.01.02 | Ręczna rozbiórka torów kolejowych na podkładach drewnianych z odwiezieniem materiałów na plac przyobiektowy; szyny S49 mocowane na śruby i wkręty Roboty w torach o promieniu mniejszym lub równym 600 m. Przekazanie mat. stalowych i metalowych do PKP PLK , utylizacja podkładów drewnianych. | km toru | 0.114 |  | 0
3 d.1.2 | T-00.01.03 ; T-01.01.02 | Rozebranie podbudowy z tłucznia na głębokość 20 cm pod podkładem (dla przejazdów z płyt małogabarytowych) i do głeb. 80 cm (dla przejazdu o naw. bezpodsypkowej) . Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku i utylizacją (odległość wg oferenta) | m3 | 207 |  | 0
4 d.1.2 | T-01.01.02 | Wykop pod belki podporowe wraz z fundamentami i podsypką oraz pod nawierzchnie z kostki na miedzytorzu . Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku i utylizacją (odległość wg oferenta) | m3 | 27 |  | 0
5 d.1.2 | T-00.01.03 ; T-01.01.02 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 518 |  | 0
6 d.1.2 | T-00.01.03 ; T-01.01.02 | Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowym podtorzu; tłuczeń dostarczany samochodami samowyładowczymi Roboty w torach o promieniu mniejszym lub równym 600 m. Przyjęto standard konstrukcji nawierzchni 4.4. | m3 | 76 |  | 0
7 d.1.2 | T-01.01.02 | Ręczne układanie toru kolejowego na podkładach drewnianych przy dostawie materiałów luzem torem budowanym; rozstaw podkładów 0,6 m. Roboty w torach o promieniu mniejszym lub równym 600 m. Tory w przejazdach z płyt małogabarytowych | km toru | 0.078 |  | 0
8 d.1.2 | T-00.01.03 | Ręczne układanie toru kolejowego na podkładach drewnianych przy dostawie materiałów luzem torem budowanym; rozstaw podkładów zagęszczony do 0,5 m Roboty w torach o promieniu mniejszym lub równym 600 m. Tory na dojazdach do płyty przejazdu bezpodsypkowego | km toru | 0.012 |  | 0
9 d.1.2 | T-01.01.02 | Materiały nawierzchniowe dla toru bezstykowego; przytwierdzenie K, szyny S 49, podkłady drewniane; wariant 3.6./K, 4.4./K, 5.3./K. | km toru | 0.078 |  | 0
10 d.1.2 | T-00.01.03 | Materiały nawierzchniowe dla toru bezstykowego; przytwierdzenie K, szyny S 49, podkłady drewniane; wariant 3.6./K, 4.4./K, 5.3./K , lecz rozstaw podkładów zagęszczony do 0,5 m | km toru | 0.012 |  | 0
11 d.1.2 | T-00.01.03 ; T-01.01.02 | Spawanie szyn metodą termitową przy użyciu form suchych | spoina | 20 |  | 0
12 d.1.2 | T-00.01.03 ; T-01.01.02 | Ręczne balastowanie torów z dowozem podsypki wagonami samowyładowczymi typu F d-s; podsypka z tłucznia, podkłady drewniane o rozstawie 0,6 m i 0,5m . Roboty w torach o promieniu mniejszym lub równym 600 m. | m3 | 32.5 |  | 0
1.3 |  | Regulacja torów oraz ich podbicie w obrebie przejazdów - po 30 m z każdej strony
13 d.1.3 | T-00.01.03 ; T-01.01.02 | Naprawa odkształceń poziomych ułożenia toru w planie. Podkłady drewniane o rozstawie normalnym. | km | 0.24 |  | 0
14 d.1.3 | T-00.01.03 ; T-01.01.02 | Ręczne balastowanie torów z dowozem podsypki wagonami samowyładowczymi typu F d-s; podsypka z tłucznia, podkłady drewniane o rozstawie 0,6 m, Roboty w torach o promieniu mniejszym lub równym 600 m. Uzupełnienie tłucznia w ilości 20 % warstwy górnej. | m3 | 17.3 |  | 0
15 d.1.3 | T-00.01.03 ; T-01.01.02 | Uzupełnienie mocowania szyn do podkładów na ocinkach toru przewidzianych do regulacji. Materiały nawierzchniowe dla toru bezstykowego; przytwierdzenie K, szyny S 49, podkłady drewniane; wariant 3.6./K, 4.4./K, 5.3./K. Uzupełnienie w ilości 20 % (śruby stopowe, pierscienie sprężyte, wkręty do podkładów drewnianych) | km toru | 0.24 |  | 0
16 d.1.3 | T-00.01.03 ; T-01.01.02 | Poprawa mocowania istniejących szyn do podkładów poprzez dokręcenie śrub stopowych | szt | 1600 |  | 0
2 |  | Nawierzchnia przejazdów z płyt małogabarytowych
17 d.2 | T-01.01.02 | Podsypka pod belki podporowe. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 | 36 |  | 0
19 d.2 | T-01.01.02 | Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych z C30/37 w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą | m3 | 5.4 |  | 0
21 d.2 | T-01.01.02 | Belki podporowe systemu z płyt małogabarytowych, na podsypce cementowo-piaskowej. | m | 45 |  | 0
22 d.2 | T-01.01.02 | Budowa nawierzchni przejazdów kolejowych z płyt żelbetowych małogabarytowych | m2 | 96.63 |  | 0
24 d.2 | T-01.01.02 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm | m2 | 9.64 |  | 0
25 d.2 | T-01.01.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 9.64 |  | 0
3 |  | Nawierzchnia przejazdu o konstrukcji bezpodsypkowej
3.1 |  | Nawierzchnia
26 d.3.1 | T-00.01.03 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka 0/31,5 kl. I) o grubości po zagęszczeniu 37 cm. | m2 | 144 |  | 0
27 d.3.1 | T-00.01.03 | Podbudowy betonowe z suchego betonu C25/30 o grubości po zagęszczeniu 3 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m. | m2 | 62.92 |  | 0
28 d.3.1 | T-00.01.03 | Nawierzchnie z prefabrykowanych płyt podtorza LC-L o wym. 2,4 x 0,40 , długosci 3,0 m, dla szyny 49E1 z kanałami szynowymi dla rozstawu 1435 mm . | m2 | 57.6 |  | 0
30 d.3.1 | T-01.01.01 | Wypełnianie komór szynowych przy szynach 49E1 poprzez wklejenie profili przyszynowych separacyjnych gumowych (obustronnie). | m toru | 24 |  | 0
31 d.3.1 | T-00.01.03 | Układanie torów szer. 1435 mm z szyn kolejowych bez podkładów w korytkach płyt prefabrykowanych LC-L | km toru | 0.024 |  | 0
32 d.3.1 | T-01.01.01 | Ręczna regulacja położenia torów o szer. 1435 mm bez podkładów, poprzez zastosowanie, klinów korkowych, ciągłej przekładki podszynowej, kompletu podkładek podszynowych regulujących położenie w płaszczyźnie pionowej i poziomej. | km toru | 0.024 |  | 0
33 d.3.1 | T-01.01.01 | Wykonanie strefy okołoszynowej w korytkach płyt LC-L, poprzez zagruntowanie a nastepnie ułozenie masy zalewowej na bazie żywicy poliuretanowej. | m toru | 24 |  | 0
34 d.3.1 | T-00.01.03 | Przymocowanie metalowych koryt odwodnieniowych. (1 korytko o dł. 2,4 m). | m | 4.8 |  | 0
35 d.3.1 | T-00.01.03 | Montaż blach najazdowych przed i za płytą przejazdową. | szt | 2 |  | 0
3.2 |  | Odwodnienie
36 d.3.2 | T-00.01.03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku i utylizacją. | m3 | 13 |  | 0
37 d.3.2 | T-00.01.03 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych | m3 | 12 |  | 0
38 d.3.2 | T-00.01.03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm. | m | 52 |  | 0
SUMA - Tory - przejścia i przejazdy (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 27 - Tom V-2.1

## 3.1 KD
PRZEDMIAR ROBÓT - oferta
Budowa i rozbudowa ul. Folwarcznej w Poznaniu - Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa (tom V.3.1)
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość (netto)
1 | ODWODNIENIE ODCINEK Distn -D13
1.1 | Roboty ziemne
1 d1.1 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 2082 |  | 0
2 d1.1 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane ręcznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 231 |  | 0
3 d1.1 | STWiORB S-00.01/02 | Pełne umocnienie ścian wykopu wypraskami | m2 | 2942 |  | 0
4 d1.1 | STWiORB S-00.01/01 | Wywóz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (wraz z utylizacją) odległość wg oferenta | m3 | 2313 |  | 0
5 d1.1 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu z zakupem i transportem piasku | m3 | 79 |  | 0
6 d1.1 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (pod studniami) z zakupem i transportem piasku | m3 | 9 |  | 0
7 d1.1 | STWiORB S-00.01/01 | Obsypanie i zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem (wymianą gruntu) z zakupem i transportem piasku | m3 | 1925 |  | 0
8 d1.1 | STWiORB S-00.01/01 | zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego - montaż i demontaż zabezpieczeń | kpl. | 24 |  | 0
9 d1.1 | STWiORB S-00.01/01 | odwodnienie wykopu z pompowaniem wody | kpl. | 1 |  | 0
1.2 | roboty montażowe kolektora
10 d.1.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż rur kanalizacyjnych w gotowym wykopie 250 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną z filmowaniem kanałów kamerą TV | m | 4.55 |  | 0
11 d.1.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż rur kanalizacyjnych w gotowym wykopie 315 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną z filmowaniem kanałów kamerą TV | m | 30.11 |  | 0
12 d.1.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż rur kanalizacyjnych w gotowym wykopie 400 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną z filmowaniem kanałów kamerą TV | m | 201.7 |  | 0
13 d.1.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż rur kanalizacyjnych w gotowym wykopie 800 PP z oznakowaniem taśmą ochronną z filmowaniem kanałów kamerąTV | m | 111.35 |  | 0
14 d.1.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż studni betonowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm, z regulacją wysokości, | szt. | 10 |  | 0
15 d.1.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż studni betonowych o średnicy wewnętrznej 1500 mm, z regulacją wysokości, | szt. | 5 |  | 0
16 d.1.2 | STWiORB S-00.01/01 | Przewierty rurami stalowymi dn 400, z zabezpieczeniem krawędzi wykopu, z umocnieniem dna i ścian, z wykopami pod komorę przeciskową, z wciągnieciem rury przewodowej na płozach ślizgowych 2 komplety o długosci odpowiednio 10 i 17 m, z filmowaniem kanałów kamerą TV | kpl. | 2 |  | 0
17 d.1.2 | STWiORB S-00.01/01 | Próba szczelności kanałów | kpl. | 1 |  | 0
18 d.1.2 | STWiORB S-00.01/01 | montaz regulatora przepływu RP1 40 l/s | kpl. | 1 |  | 0
19 d.1.2 | STWiORB S-00.01/01 | podłączenie kanału 315 PVC do istn studni | kpl. | 1 |  | 0
1.3 | przykanaliki-roboty ziemne
20 d.1.3 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 78.03 |  | 0
21 d.1.3 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane ręcznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 8.67 |  | 0
22 d.1.3 | STWiORB S-00.01/01 | Wywóz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (wraz z utylizacją) odległość wg oferenta | m3 | 86.7 |  | 0
23 d.1.3 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu z zakupem i transportem piasku | m3 | 11.33 |  | 0
24 d.1.3 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (pod wpustami) z zakupem i transportem piasku | m3 | 2.4 |  | 0
25 d.1.3 | STWiORB S-00.01/01 | Obsypanie i zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem (wymianą gruntu) z zakupem i transportem piasku | m3 | 47.11 |  | 0
26 d.1.3 | STWiORB S-00.01/01 | Odwodnienie wykopu z pompowaniem wody | kpl. | 1 |  | 0
1.4 | przykanaliki-roboty montażowe
27 d.1.4 | STWiORB S-00.01/01 | montaz przykanalików 200 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną, z filmowaniem kamerąTV | m | 75 |  | 0
28 d.1.4 | STWiORB S-00.01/01 | montaz wpustów ulicznych z wpustem żeliwnym krawężniko-jezdniowym lub jezdniowym | szt. | 12 |  | 0
29 d.1.4 | STWiORB S-00.01/01 | próba szczelnosci kanałow | kpl. | 1 |  | 0
SUMA ODWODNIENIE ODCINEK Distn -D13 (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 4 - Tom V-3.1
2 | ODWODNIENIE ODCINEK D13 -D28
2.1 | Roboty ziemne
30 d.2.1 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 1796 |  | 0
31 d.2.1 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane ręcznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 200 |  | 0
32 d.2.1 | STWiORB S-00.01/01 | Pełne umocnienie ścian wykopu wypraskami | m2 | 2894 |  | 0
33 d.2.1 | STWiORB S-00.01/01 | Wywóz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (wraz z utylizacją) odległość wg oferenta | m3 | 1995.88 |  | 0
34 d.2.1 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu z zakupem i transportem piasku | m3 | 88 |  | 0
35 d.2.1 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (pod studniami) z zakupem i transportem piasku | m3 | 6.75 |  | 0
36 d.2.1 | STWiORB S-00.01/01 | Obsypanie i zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem (wymianą gruntu) z zakupem i transportem piasku | m3 | 1570 |  | 0
37 d.2.1 | STWiORB S-00.01/01 | zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego - montaż i demontaż zabezpieczeń | kpl. | 9 |  | 0
38 d.2.1 | STWiORB S-00.01/01 | Odwodnienie wykopu z pompowaniem wody | kpl. | 1 |  | 0
2.2 | roboty montażowe kolektora
39 d.2.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż rur kanalizacyjnych w gotowym wykopie 315 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną z filmowaniem kanałów kamerą TV | m | 275.3 |  | 0
40 d.2.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż rur kanalizacyjnych w gotowym wykopie 400 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną z filmowaniem kanałów kamerą TV | m | 161.88 |  | 0
41 d.2.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż studni betonowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm, z regulacją wysokości | szt. | 15 |  | 0
42 d.2.2 | STWiORB S-00.01/01 | usuniecie kolizji z wodociągiem PKP: rurociąg 160 PE (montaż, z podłączeniem do istn sieci, z montażem kształtek, z płukaniem i dezynfekcją, próbą szczelności) roboty ziemne zawarte w p.2.1 | m | 48 |  | 0
43 d.2.2 | STWiORB S-00.01/01 | Próba szczelności kanałów | kpl. | 1 |  | 0
2.3 | przykanaliki -roboty ziemne
44 d.2.3 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 128 |  | 0
45 d.2.3 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane ręcznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 14 |  | 0
46 d.2.3 | STWiORB S-00.01/01 | Wywóz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi * (wraz z utylizacją) odległość wg oferenta | m3 | 142 |  | 0
47 d.2.3 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu z zakupem i transportem piasku | m3 | 19 |  | 0
48 d.2.3 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (pod wpustami) z zakupem i transportem piasku | m3 | 4 |  | 0
49 d.2.3 | STWiORB S-00.01/01 | Obsypanie i zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem (wymianą gruntu) z zakupem i transportem piasku | m3 | 75 |  | 0
50 d.2.3 | STWiORB S-00.01/01 | Odwodnienie wykopu z pompowaniem wody | kpl. | 1 |  | 0
2.4 | przykanaliki-roboty montażowe
51 d.2.4 | STWiORB S-00.01/01 | montaz przykanalików 200 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną, z filmowaniem kamerąTV | m | 123.5 |  | 0
52 d.2.4 | STWiORB S-00.01/01 | montaz wpustów ulicznych z wpustem żeliwnym krawężniko-jezdniowym lub jezdniowym | szt. | 22 |  | 0
53 d.2.4 | STWiORB S-00.01/01 | próba szczelnosci kanałow | kpl. | 1 |  | 0
SUMA ODWODNIENIE ODCINEK D13-D28 (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 18 - Tom V-3.1
3 | ODWODNIENIE ODCINEK D28 -Dist, RP-2 -D44, D45-D58, D48-D49
3.1 | Roboty ziemne
54 d.3.1 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 1641 |  | 0
55 d.3.1 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane ręcznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 182.3 |  | 0
56 d.3.1 | STWiORB S-00.01/02 | Pełne umocnienie ścian wykopu wypraskami | m2 | 2983 |  | 0
57 d.3.1 | STWiORB S-00.01/01 | Wywóz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (wraz z utylizacją) odległość wg oferenta | m3 | 1823 |  | 0
58 d.3.1 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu z zakupem i transportem piasku | m3 | 119 |  | 0
59 d.3.1 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (pod studniami) z zakupem i transportem piasku | m3 | 12.65 |  | 0
60 d.3.1 | STWiORB S-00.01/01 | Obsypanie i zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem (wymianą gruntu) z zakupem i transportem piasku | m3 | 1393 |  | 0
61 d.3.1 | STWiORB S-00.01/01 | zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego - montaż i demontaż zabezpieczeń | kpl. | 15 |  | 0
62 d.3.1 | STWiORB S-00.01/01 | odwodnienie wykopu z pompowaniem wody | kpl. | 1 |  | 0
3.2 | roboty montażowe kolektora
63 d.3.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż rur kanalizacyjnych w gotowym wykopie 250 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną z filmowaniem kanałów kamerą TV | m | 6.59 |  | 0
64 d.3.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż rur kanalizacyjnych w gotowym wykopie 315 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną z filmowaniem kanałów kamerą TV | m | 270.95 |  | 0
65 d.3.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż rur kanalizacyjnych w gotowym wykopie 400 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną z filmowaniem kanałów kamerą TV | m | 8 |  | 0
66 d.3.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż rur kanalizacyjnych w gotowym wykopie 500 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną z filmowaniem kanałów kamerą TV | m | 220.63 |  | 0
67 d.3.2 |  | Montaż rur kanalizacyjnych w gotowym wykopie 800 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną z filmowaniem kanałów kamerą TV | m | 50.18 |  | 0
68 d.3.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż studni betonowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm, z regulacją wysokości | szt. | 21 |  | 0
69 d.3.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż studni betonowych o średnicy wewnętrznej 1500 mm, z regulacją wysokości (cokół murowany z cegły klinkierowej) | szt. | 4 |  | 0
70 d.3.2 | STWiORB S-00.01/01 | studnia z cokołem murowanymn na istniejscej kanalizcji dn 800 (włącznie z kręgami betonowymi, włazem itp.) | szt. | 1 |  | 0
71 d.3.2 | STWiORB S-00.01/01 | Próba szczelności kanałów | kpl. | 1 |  | 0
72 d.3.2 | STWiORB S-00.01/01 | montaz regulatora przepływu RP2 30 l/s | kpl. | 1 |  | 0
73 d.3.2 | STWiORB S-00.01/01 | montaz regulatora przepływu RP3 20 l/s | kpl. | 1 |  | 0
74 d.3.2 | STWiORB S-00.01/01 | Podłaczenie kanału 250 PVC do istn studni | kpl. | 1 |  | 0
75 d.3.2 | STWiORB S-00.01/01 | Uzupełnienie włazów żeliwnych w istn studniach kanalizacyjnych z regulacja wysokości | szt. | 3 |  | 0
76 d.3.2 | STWiORB S-00.01/01 | usuniecie kolizji z hydrantem | kpl. | 1 |  | 0
77 d.3.2 | STWiORB S-00.01/01 | usuniecie kolizji z istn. deszczową-brak danych o średnicy -przyjeto 500 PVC (rejon studi D38-RP2) 16 m | kpl. | 1 |  | 0
3.3 | przykanaliki-roboty ziemne
78 d3.3 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 202 |  | 0
79 d3.3 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane ręcznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 22 |  | 0
80 d3.3 | STWiORB S-00.01/01 | Wywóz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi * (wraz z utylizacją) odległość wg oferenta | m3 | 224 |  | 0
81 d3.3 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu z zakupem i transportem piasku | m3 | 19 |  | 0
82 d3.3 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (pod wpustami) z zakupem i transportem piasku | m3 | 5.2 |  | 0
83 d3.3 | STWiORB S-00.01/01 | Obsypanie i zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem (wymianą gruntu) z zakupem i transportem piasku | m3 | 152 |  | 0
84 d3.3 | STWiORB S-00.01/01 | odwodnienie wykopu z pompowaniem wody | kpl. | 1 |  | 0
3.4 | przykanaliki-roboty montażowe
85 d.3.4 | STWiORB S-00.01/01 | montaz przykanalików 200 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną, z filmowaniem kamerąTV | m | 126 |  | 0
86 d.3.4 | STWiORB S-00.01/01 | montaz wpustów ulicznych z wpustem żeliwnym krawężniko-jezdniowym lub jezdniowym | szt. | 26 |  | 0
87 d.3.4 | STWiORB S-00.01/01 | próba szczelnosci kanałow | kpl. | 1 |  | 0
88 d.3.4 | STWiORB S-00.01/01 | Odwodnienie wykopu z pompowaniem wody | kpl. | 1 |  | 0
SUMA ODWODNIENIE ODCINEK D28 -Dist, RP-2 -D44, D45-D58, D48-D49 (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 13 - Tom V-3.1
4 | ODWODNIENIE ODCINEK Distn -D75, D49-D56, D69-D97
4.1 | Roboty ziemne
89 d.4.1 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 3038 |  | 0
90 d.4.1 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane ręcznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 338 |  | 0
91 d.4.1 | STWiORB S-00.01/01 | Pełne umocnienie ścian wykopu wypraskami | m2 | 4833 |  | 0
92 d.4.1 | STWiORB S-00.01/01 | Wywóz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (wraz z utylizacją) odległość wg oferenta | m3 | 3376 |  | 0
93 d.4.1 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu z zakupem i transportem piasku | m3 | 127 |  | 0
94 d.4.1 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (pod studniami) z zakupem i transportem piasku | m3 | 12.05 |  | 0
95 d.4.1 | STWiORB S-00.01/01 | Obsypanie i zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem (wymianą gruntu) z zakupem i transportem piasku | m3 | 2753 |  | 0
96 d.4.1 | STWiORB S-00.01/01 | zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego - montaż i demontaż zabezpieczeń | kpl. | 22 |  | 0
97 d.4.1 | STWiORB S-00.01/01 | odwodnienie wykopu z pompowaniem wody | kpl. | 1 |  | 0
4.2 | roboty montażowe kolektora
98 d.4.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż rur kanalizacyjnych w gotowym wykopie 315 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną, z filmowaniem kanałów kamerą TV | m | 410.26 |  | 0
99 d.4.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż rur kanalizacyjnych w gotowym wykopie 500 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną z filmowaniem kanałów kamerą TV | m | 210.94 |  | 0
100 d.4.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż studni betonowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm, z regulacją wysokości | szt. | 25 |  | 0
101 d.4.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż studni betonowych o średnicy wewnętrznej 1500 mm, z regulacją wysokości | szt. | 1 |  | 0
102 d.4.2 | STWiORB S-00.01/01 | Przewierty rurami stalowymi dn 400, z zabezpieczeniem krawędzi wykopu, z umocnieniem dna, z wykopami pod komorę przeciskową, z wciągnieciem rury przewodowej na płozach ślizgowych, łączna długość 59 m | kpl. | 1 |  | 0
103 d.4.2 | STWiORB S-00.01/01 | usuniecie kolizji z kanalizacją dn 200 (D62-D63) | kpl. | 1 |  | 0
104 d.4.2 | STWiORB S-00.01/01 | Próba szczelności kanałów | kpl. | 1 |  | 0
105 d.4.2 | STWiORB S-00.01/01 | montaz regulatora przepływu RP4 40 l/s | kpl. | 1 |  | 0
106 d.4.2 | STWiORB S-00.01/01 | podłączenie kanału 315 PVC do istn studni | kpl. | 1 |  | 0
4.3 | przykanaliki-roboty ziemne
107 d.4.3 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 157 |  | 0
108 d.4.3 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane ręcznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 17 |  | 0
109 d.4.3 | STWiORB S-00.01/01 | Wywóz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi * (wraz z utylizacją) odległość wg oferenta | m3 | 174 |  | 0
110 d.4.3 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu z zakupem i transportem piasku | m3 | 22.17 |  | 0
111 d.4.3 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (pod wpustami) z zakupem i transportem piasku | m3 | 4.2 |  | 0
112 d.4.3 | STWiORB S-00.01/01 | Obsypanie i zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem (wymianą gruntu) z zakupem i transportem piasku | m3 | 100 |  | 0
113 d.4.3 | STWiORB S-00.01/01 | Odwodnienie wykopu z pompowaniem wody | kpl. | 1 |  | 0
4.4 | przykanaliki-roboty montażowe
114 d.4.4 | STWiORB S-00.01/01 | montaz przykanalików 200 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną, z filmowaniem kamerąTV | m | 147 |  | 0
115 d.4.4 | STWiORB S-00.01/01 | montaz wpustów ulicznych z wpustem żeliwnym krawężniko-jezdniowym lub jezdniowym | szt. | 21 |  | 0
116 d.4.4 | STWiORB S-00.01/01 | próba szczelnosci kanałow | kpl. | 1 |  | 0
SUMA ODWODNIENIE ODCINEK Distn -D75, D49-D56, D69-D97 (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 28 - Tom V-3.1
5 | ODWODNIENIE ODCINEK D75-D88, D86-D101
5.1 | Roboty ziemne
117 d.5.1 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 2401 |  | 0
118 d.5.1 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane ręcznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 267 |  | 0
119 d.5.1 | STWiORB S-00.01/02 | Pełne umocnienie ścian wykopu wypraskami | m2 | 3208 |  | 0
120 d.5.1 | STWiORB S-00.01/01 | Wywóz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (wraz z utylizacją) odległość wg oferenta | m3 | 2667.31 |  | 0
121 d.5.1 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu z zakupem i transportem piasku | m3 | 87 |  | 0
122 d.5.1 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (pod studniami) z zakupem i transportem piasku | m3 | 6.75 |  | 0
123 d.5.1 | STWiORB S-00.01/01 | Obsypanie i zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem (wymianą gruntu) z zakupem i transportem piasku | m3 | 2321 |  | 0
124 d.5.1 | STWiORB S-00.01/01 | zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego - montaż i demontaż zabezpieczeń | kpl. | 26 |  | 0
125 d.5.1 | STWiORB S-00.01/01 | odwodnienie wykopu z pompowaniem wody | kpl. | 1 |  | 0
5.2 | roboty montażowe kolektora
126 d.5.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż rur kanalizacyjnych w gotowym wykopie 315 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną, z filmowaniem kamerą TV | m | 73.55 |  | 0
127 d.5.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż rur kanalizacyjnych w gotowym wykopie 500 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną, z filmowaniem kanałow kamerą TV | m | 322.51 |  | 0
128 d.5.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż studni betonowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm, z regulacją wysokości | szt | 15 |  | 0
129 d.5.2 | STWiORB S-00.01/01 | Próba szczelności kanałów | kpl. | 1 |  | 0
130 d.5.2 | STWiORB S-00.01/01 | przestawienie hydrantu istniejącego-kolizja dn 100 z demonbtażem i ponownym montażem kształtek wodociągowych, z umocnieniem terenu wokół hydrantu i zasuwy, z oznaczeniem przestrzennym hydrantu. | kpl. | 2 |  | 0
5.3 | przykanaliki-roboty ziemne
131 d.5.3 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 104.23 |  | 0
132 d.5.3 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane ręcznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 12 |  | 0
133 d.5.3 | STWiORB S-00.01/01 | Wywóz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi * (wraz z utylizacją) odległość wg oferenta | m3 | 116 |  | 0
134 d.5.3 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu z zakupem i transportem piasku | m3 | 13.58 |  | 0
135 d.5.3 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (pod wpustami) z zakupem i transportem piasku | m3 | 3.2 |  | 0
136 d.5.3 | STWiORB S-00.01/01 | Obsypanie i zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem (wymianą gruntu) z zakupem i transportem piasku | m3 | 68 |  | 0
137 d.5.3 | STWiORB S-00.01/01 | Odwodnienie wykopu z pompowaniem wody | kpl. | 1 |  | 0
5.4 | przykanaliki-roboty montażowe
138 d.5.4 | STWiORB S-00.01/01 | montaz przykanalików 200 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną, z filmowaniem kamerąTV | m | 90.5 |  | 0
139 d.5.4 | STWiORB S-00.01/01 | montaz wpustów ulicznych z wpustem żeliwnym krawężniko-jezdniowym lub jezdniowym | szt. | 16 |  | 0
140 d.5.4 | STWiORB S-00.01/01 | próba szczelnosci kanałow | kpl. | 1 |  | 0
SUMA ODWODNIENIE ODCINEK D75-D88, D86-D101 (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 19 - Tom V-3.1
6 | ODWODNIENIE ODCINEK D88-D91, D89-D92
6.1 | Roboty ziemne
141 d.6.1 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 190 |  | 0
142 d.6.1 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane ręcznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 20 |  | 0
143 d.6.1 | STWiORB S-00.01/01 | Pełne umocnienie ścian wykopu wypraskami | m2 | 392 |  | 0
144 d.6.1 | STWiORB S-00.01/01 | Wywóz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (wraz z utylizacją) odległość wg oferenta | m3 | 210 |  | 0
145 d.6.1 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu z zakupem i transportem piasku | m3 | 19 |  | 0
146 d.6.1 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (pod studniami) z zakupem i transportem piasku | m3 | 1.8 |  | 0
147 d.6.1 | STWiORB S-00.01/01 | Obsypanie i zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem (wymianą gruntu) z zakupem i transportem piasku | m3 | 143.81 |  | 0
148 d.6.1 | STWiORB S-00.01/01 | zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego - montaż i demontaż zabezpieczeń | kpl. | 21 |  | 0
149 d.6.1 | STWiORB S-00.01/01 | odwodnienie wykopu z pompowaniem wody | kpl. | 1 |  | 0
6.2 | roboty montażowe kolektora
150 d.6.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż rur kanalizacyjnych w gotowym wykopie 315 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną, z filmowaniem kanałow kamerą TV | m | 99.07 |  | 0
151 d.6.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż studni betonowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm, z regulacją wysokości | szt | 4 |  | 0
152 d.6.2 | STWiORB S-00.01/01 | Próba szczelności kanałów | kpl. | 1 |  | 0
6.3 | przykanaliki-roboty ziemne
153 d.6.3 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 32 |  | 0
154 d.6.3 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane ręcznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 4 |  | 0
155 d.6.3 | STWiORB S-00.01/01 | Wywóz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi * (wraz z utylizacją) odległość wg oferenta | m3 | 35.31 |  | 0
156 d.6.3 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu z zakupem i transportem piasku | m3 | 4 |  | 0
157 d.6.3 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (pod wpustami) z zakupem i transportem piasku | m3 | 1.2 |  | 0
158 d.6.3 | STWiORB S-00.01/01 | Obsypanie i zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem (wymianą gruntu) z zakupem i transportem piasku | m3 | 18 |  | 0
159 d.6.3 | STWiORB S-00.01/01 | Odwodnienie wykopu z pompowaniem wody | kpl. | 1 |  | 0
6.4 | przykanaliki-roboty montażowe
160 d.6.4 | STWiORB S-00.01/01 | montaz przykanalików 200 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną, z filmowaniem kamerąTV | m | 29 |  | 0
161 d.6.4 | STWiORB S-00.01/01 | montaz wpustów ulicznych z wpustem żeliwnym krawężniko-jezdniowym lub jezdniowym | szt. | 6 |  | 0
162 d.6.4 | STWiORB S-00.01/01 | próba szczelnosci kanałow | kpl. | 1 |  | 0
SUMA ODWODNIENIE ODCINEK D88-D91, D89-D92 (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 20 - Tom V-3.1
7 | ODWODNIENIE ODCINEK D92-D93
7.1 | Roboty ziemne
163 d.7.1 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 46 |  | 0
164 d.7.1 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane ręcznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 5 |  | 0
165 d.7.1 | STWiORB S-00.01/01 | Wywóz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (wraz z utylizacją) odległość wg oferenta | m3 | 51 |  | 0
166 d.7.1 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu z zakupem i transportem piasku | m3 | 8 |  | 0
167 d.7.1 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (pod studniami) z zakupem i transportem piasku | m3 | 0.45 |  | 0
168 d.7.1 | STWiORB S-00.01/01 | Obsypanie i zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem (wymianą gruntu) z zakupem i transportem piasku | m3 | 26 |  | 0
169 d.7.1 | STWiORB S-00.01/01 | obetonowanie kanałów otuliną betonową | kpl. | 1 |  | 0
7.2 | roboty montażowe kolektora
170 d.6.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż rur kanalizacyjnych w gotowym wykopie 315 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną z filmowaniem kanałow kamerą TV | m | 39.6 |  | 0
171 d.6.2 | STWiORB S-00.01/01 | Montaż studni betonowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm, z regulacją wysokości | szt | 1 |  | 0
172 d.6.2 | STWiORB S-00.01/01 | Próba szczelności kanałów | kpl. | 1 |  | 0
173 d.6.2 | przykanaliki-roboty ziemne
174 d.6.2 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 14 |  | 0
175 d.6.2 | STWiORB S-00.01/01 | Wykopy wykonywane ręcznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 1.53 |  | 0
176 d.6.2 | STWiORB S-00.01/01 | Wywóz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi * (wraz z utylizacją) odległość wg oferenta | m3 | 15 |  | 0
177 d.6.2 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu z zakupem i transportem piasku | m3 | 2.7 |  | 0
178 d.6.2 | STWiORB S-00.01/01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (pod wpustami) z zakupem i transportem piasku | m3 | 0.2 |  | 0
179 d.6.2 | STWiORB S-00.01/01 | Obsypanie i zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem (wymianą gruntu) z zakupem i transportem piasku | m3 | 7 |  | 0
180 d.6.2 | STWiORB S-00.01/01 | Odwodnienie wykopu z pompowaniem wody | kpl. | 1 |  | 0
181 d.6.2 | STWiORB S-00.01/01 | obetonowanie kakanałów otuliną betonową | kpl. | 1 |  | 0
7.4 | przykanaliki-roboty montażowe
182 d 7.4 | STWiORB S-00.01/01 | montaz przykanalików 200 PVC z oznakowaniem taśmą ochronną, z filmowaniem kamerąTV | m | 18 |  | 0
183 d 7.4 | STWiORB S-00.01/01 | montaz wpustów ulicznych z wpustem żeliwnym krawężniko-jezdniowym lub jezdniowym | szt. | 3 |  | 0
184 d 7.4 | STWiORB S-00.01/01 | próba szczelnosci kanałow | kpl. | 1 |  | 0
SUMA ODWODNIENIE ODCINEK D92-D93 (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 21 - Tom V-3.1
8 | Roboty wykończeniowe
185 d8.1 | STWiORB S-00.01/01 | Osadzenie skrzynek do zasuw (na istn. przyłączach) | kpl. | 4 |  | 0
186 d8.1 | STWiORB S-00.01/01 | Osadzenie w studniach istniejacych włazów żeliwnych cięzkich z zamknieciem na klucz i wypełnieniem betonowym | kpl. | 12 |  | 0
SUMA Roboty Wykończeniowe (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 31 - Tom V-3.1
PODSUMOWANIE
SUMA Kanalizacja Deszczowa (netto): | [5 empty] | 0

## 3.2 Gaz
PRZEDMIAR ROBÓT - oferta
Budowa i rozbudowa ul. Folwarcznej w Poznaniu - Branża sanitarna - sieć gazowa (tom V.3.2)
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość (netto)
1 | Sieć gazowa
1.1 | Roboty ziemne
1 d1.1 | STWiORB S-00.01/02 | Wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odległość wg oferenta | m3 | 1320 |  | 0
2 d1.1 | STWiORB S-00.01/02 | Wykopy wykonywane ręcznie z transportem urobku na odległośc wg oferenta | m3 | 147 |  | 0
3 d1.1 | STWiORB S-00.01/02 | Wywóz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (wraz z utylizacją) wg oferenta | m3 | 1467 |  | 0
4 d1.1 | STWiORB S-00.01/02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu, z zakupem i transportem piasku | m3 | 152.28 |  | 0
5 d1.1 | STWiORB S-00.01/02 | Obsypanie i zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem (wymianą gruntu), z zakupem i transportem piasku | m3 | 1258.78 |  | 0
6 d1.1 | STWiORB S-00.01/02 | zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego - montaż i demontaż zabezpieczeń | kpl. | 3 |  | 0
1.2 | roboty montażowe sieci gazowej
7 d.1.2 | STWiORB S-00.01/02 | montaż rurociągu 315 PESDR17 w gotowym wykopie, na gotowej podsypce, ze zgrzewani doczołowymi i kształtkami elektrooporowymi, niezbędnymi zasuwami, zestawem odpowietrzającym, odpowietrzeniem, prowadzeniem w rurach ochronnych, z wykonaniem odejść do podłączenia przyłączy, z oznakowaniem taśmą ochronną i ostrzegawczą, z czyszczeniem wykonanego gazociagu i zagazowaniem, zgodnie z uzgodnionym schematem techologicznym | m | 668 |  | 0
8 d.1.2 | STWiORB S-00.01/02 | montaż rurociągu 250 PESDR17 (bypass) w wykopie lub na powierzchni terenu, na podsypce, ze zgrzewami doczołowymi i kształtkami elektrooporowymi, niezbednymi zasuwami dn 200, z tymczasowym zabezpieczeniem przed przesuwaniem, próbą szczelnosci, zabezpieczeniem terenu, zagazowaniem i demontażem po zakończeniu robót z zaślepieniem kołnierzami zasuw, zgodnie ze schematem technologicznym | m | 70 |  | 0
9 d.1.2 | STWiORB S-00.01/02 | montaż rurociągu 63 PE DSR11 w gotowym wykopie, na gotowej podsypce, z kształtkami elektrooporowymi, z zasuwami, prowadzeniem w rurach ochronnych, z oznakowaniem taśmą ochronną i ostrzegawczą, z podłączeniem do istniejącej sieci, z czyszczeniem wykonanego gazociągu zgodnie ze schematem techologicznym | m | 25 |  | 0
10 d.1.2 | STWiORB S-00.01/02 | montaż rurociągu 32 PE SDR 11w gotowym wykopie, na gotowej podsypce, z kształtkami elektrooporowymi, z zasuwami, prowadzeniem w rurach ochronnych, z oznakowaniem taśmą ochronną i ostrzegawczą, z podłaczeniem do istn. przyłącza | m | 12 |  | 0
11 d.1.2 | STWiORB S-00.01/02 | montaż rurociągu 50 PE SDR 11 (bypass)w gotowym wykopie, na gotowej podsypce,z kształtkami elektrooporowymi, z zasuwami, z próbami szczelności czyszczenia, zagzowania i demontażu po zakończonych robotach, zgodnie ze schematem techologicznym | m | 25 |  | 0
12 d.1.2 | STWiORB S-00.01/02 | Zatrzymanie przepływu gazu metodą hermetyczną z niezbędnymi połączeniami, wykopami, zabezpieczeniem terenu, DN 250 | kpl. | 7 |  | 0
13 d.1.2 | STWiORB S-00.01/02 | Próby szczelności sieci gazowej, | kpl. | 1 |  | 0
14 d.1.2 | STWiORB S-00.01/02 | ponowne puszczenie przepływu gazu metodą hermetyczną z likwidacją i z zabezpieczeniem rurociągu stalowego po metodzie hermetycznej, z odpowietrzeniem rurociągu | kpl. | 1 |  | 0
15 d.1.2 | STWiORB S-00.01/02 | Roboty gazoniebezpieczne związane z wykonaniem niezbędnych podłączeń do czynnego gazociagu stalowego 250 i 63 PE, z wszelkimi kształtkami, zasuwami, wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego miejsc połączeń, demontażem zbednych elementów po skończonym przełączeniu sieci gazowej i ich utylizacją | kpl. | 1 |  | 0
16 d.1.2 | STWiORB S-00.01/02 | wykonanie podłączeń sieci do istniejących, czynnych przyłączy gazowych | kpl. | 3 |  | 0
17 d.1.2 | STWiORB S-00.01/02 | przedmuchanie wyłączonego rurociągu stalowego z zamknięciem końcówek rury | kpl. | 1 |  | 0
18 d.1.2 | STWiORB S-00.01/02 | Zdemontowanie zestawu do odpowietrzania gazociągu 315 PE | kpl. | 1 |  | 0
PODSUMOWANIE
SUMA Gaz (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 39* - Tom V-3.2

## 4.1 Kolizje, Oswietlenie
PRZEDMIAR ROBÓT - oferta
Budowa i rozbudowa ul. Folwarcznej w Poznaniu - Branża elektroenergetyczna - Kolizje oraz Oświetlenie (tom V.4.1)
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.obm | Obmiar | Cena jedn. | Wartość (netto)
INSTALACJE OŚWIETLENIA ULICZNEGO wraz z OŚWIETLENIEM WIAT
1.1 |  | Prace ziemne kablowe
1 d.1.1 | STWiOR branża elektryczna | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III Obwód nr 1 i nr 2 | m | 3100 |  | 0
2 d.1.1 | STWiOR branża elektryczna | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - zasilanie słupów | m | 800 |  | 0
3 d.1.1 | STWiOR branża elektryczna | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - zasilanie słupów | m | 2300 |  | 0
4 d.1.1 | STWiOR branża elektryczna | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 3100 |  | 0
5 d.1.1 | STWiOR branża elektryczna | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 3100 |  | 0
6 d.1.1 | STWiOR branża elektryczna | Zagęszczanie nasypów o gr.warstwy 25 cm gruntu kat. III-IV ubijakami mechanicznymi | m3 | 310 |  | 0
7 d.1.1 | STWiOR branża elektryczna | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 25x4 | m | 3100 |  | 0
8 d.1.1 | STWiOR branża elektryczna | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm 750kN w wykopie - przecięcia sie trasy kablowej elektrycznej z innymi mediami/drogami | m | 750 |  | 0
1.2 |  | Budowa oświetlenia ulicznego
9 d.1.2 | STWiOR branża elektryczna | Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia | m3 | 81 |  | 0
10 d.1.2 | STWiOR branża elektryczna | Montaż tabliczek bezpiecznikowych | szt. | 81 |  | 0
11 d.1.2 | STWiOR branża elektryczna | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 | szt. | 81 |  | 0
12 d.1.2 | STWiOR branża elektryczna | Łączenie poprzez skręcanie przewodów instalacji uziomowej z bednarki o przekroju do 120 mm2 - połączenia uziomowe słupów | szt. | 83 |  | 0
13 d.1.2 | STWiOR branża elektryczna | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie | szt. | 81 |  | 0
14 d.1.2 | STWiOR branża elektryczna | Mocowanie opraw oświetleniowych o cieżarze do 29.0 kg na ścianach i konstrukcjach | szt. | 81 |  | 0
15 d.1.2 | STWiOR branża elektryczna | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt. | 79 |  | 0
16 d.1.2 | STWiOR branża elektryczna | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt. | 2 |  | 0
17 d.1.2 | STWiOR branża elektryczna | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | m2 | 32.64 |  | 0
1.3 |  | Szafka ośw. ulicznego SOU
18 d.1.3 | STWiOR branża elektryczna | Fundamenty prefabrykowane pod rozdzielnice o obj. w wykopie do 0,40 m3; grunt kat IV Przygotowanie podłoża pod złącze ZKP | szt. | 1 |  | 0
19 d.1.3 | STWiOR branża elektryczna | Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie- szafa oświetlenia ulicznego SOU | szt. | 1 |  | 0
20 d.1.3 | STWiOR branża elektryczna | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2) | szt. | 12 |  | 0
21 d.1.3 | STWiOR branża elektryczna | Oznaczenie przewodu | szt. | 16 |  | 0
1.4 |  | Szafka ośw. wiat przystankowych - SOWP
22 d.1.4 | STWiOR branża elektryczna | Fundamenty prefabrykowane pod rozdzielnice o obj. w wykopie do 0,40 m3; grunt kat IV Przygotowanie podłoża pod złącze ZKP | szt. | 1 |  | 0
23 d.1.4 | STWiOR branża elektryczna | Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie- szafa oświetlenia wiat przystankowych SOWP. | szt. | 1 |  | 0
24 d.1.4 | STWiOR branża elektryczna | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - zasilanie wiat autobusowych | m | 1800 |  | 0
25 d.1.4 | STWiOR branża elektryczna | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2) | szt. | 12 |  | 0
26 d.1.4 | STWiOR branża elektryczna | Oznaczenie przewodu | szt. | 16 |  | 0
1.5 |  | Pozostałe
27 d.1.5 | STWiOR branża elektryczna kalk. własna | Opracowanie dokumentacji powykonawczej - | kpl. | 1 |  | 0
28 d.1.5 | STWiOR branża elektryczna | Transport złomu samochodem skrzyniowym - odległość wywozu określa oferent. | t | 0.5 |  | 0
1.6 |  | Pomiary elektryczne
29 d.1.6 | STWiOR branża elektryczna | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiary | 12 |  | 0
30 d.1.6 | STWiOR branża elektryczna | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy Wyszczególnienie robót: 1. Odłączenie kabla. 2. Badanie ciągłości żył kabla. 3. Pomiar rezystancji izolacji. 4. Podłączenie kabla. | odc. | 83 |  | 0
31 d.1.6 | STWiOR branża elektryczna | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 83 |  | 0
32 d.1.6 | STWiOR branża elektryczna | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania | prób. | 83 |  | 0
33 d.1.6 | STWiOR branża elektryczna | Pomiary natężenia oświetlenia | kpl.pom. | 83 |  | 0
SUMA Oświetlenie ulicznie i oświetlenie wiat (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 32 - Tom V-4.1
2 | KOLIZJE
2.1 |  | PKP Energetyka
34 d.2.1 | STWiOR branża elektryczna | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 450 |  | 0
35 d.2.1 | STWiOR branża elektryczna | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV | m | 450 |  | 0
36 d.2.1 | STWiOR branża elektryczna | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 450 |  | 0
37 d.2.1 | STWiOR branża elektryczna | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 450 |  | 0
38 d.2.1 | STWiOR branża elektryczna | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 95 mm2 na napięcie do 6 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | kpl. | 2 |  | 0
39 d.2.1 | STWiOR branża elektryczna | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 450 |  | 0
40 d.2.1 | STWiOR branża elektryczna | Zagęszczanie nasypów o gr.warstwy 25 cm gruntu kat. III-IV ubijakami mechanicznymi | m3 | 36 |  | 0
41 d.2.1 | STWiOR branża elektryczna | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm 750kN w wykopie - przecięcia sie trasy kablowej elektrycznej z innymi mediami/drogami | m | 50 |  | 0
SUMA Kolizje PKP Energetyka (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 22 - Tom V-4.1
2.2 |  | ZDM Przebudowa oświetlenia
42 d.2.2 | STWiOR branża elektryczna | Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia | m3 | 2 |  | 0
43 d.2.2 | STWiOR branża elektryczna | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - demontaż oraz przeniesienie w nowe miejsce - 2 szt istniejące | szt. | 2 |  | 0
44 d.2.2 | STWiOR branża elektryczna | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - montaż - 2 szt istniejące | szt. | 2 |  | 0
45 d.2.2 | STWiOR branża elektryczna | Montaż tabliczek bezpiecznikowych | szt. | 2 |  | 0
46 d.2.2 | STWiOR branża elektryczna | Podłączenie przewodów pojedynczych do 50 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby | podłącz. | 16 |  | 0
47 d.2.2 | STWiOR branża elektryczna | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 | szt. | 2 |  | 0
48 d.2.2 | STWiOR branża elektryczna | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie - wysięgniki istniejące | szt. | 2 |  | 0
49 d.2.2 | STWiOR branża elektryczna | Mocowanie opraw oświetleniowych o cieżarze do 29.0 kg na ścianach i konstrukcjach | szt. | 2 |  | 0
50 d.2.2 | STWiOR branża elektryczna | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | m2 | 0.8 |  | 0
51 d.2.2 | STWiOR branża elektryczna | Oznaczenie przewodów | szt. | 8 |  | 0
SUMA Kolizje ZDM Przebudowa oświetlenia (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 5 - Tom V-4.1
2.3 |  | ENEA Oświetlenie (Eneos)
2.3.1 |  | Demontaże
52 d.2.3.1 | STWiOR branża elektryczna | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie | szt. | 14 |  | 0
53 d.2.3.1 | STWiOR branża elektryczna | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym - izolatory dot. linii oświetlenia | szt. | 28 |  | 0
54 d.2.3.1 | STWiOR branża elektryczna | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. | 14 |  | 0
2.3.2 |  | Kablowanie odcinka
55 d.2.3.2 | STWiOR branża elektryczna | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 90 |  | 0
56 d.2.3.2 | STWiOR branża elektryczna | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 90 |  | 0
57 d.2.3.2 | STWiOR branża elektryczna | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - zasilanie słupów | m | 90 |  | 0
58 d.2.3.2 | STWiOR branża elektryczna | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 90 |  | 0
59 d.2.3.2 | STWiOR branża elektryczna | Zagęszczanie nasypów o gr.warstwy 25 cm gruntu kat. III-IV ubijakami mechanicznymi | m3 | 7.2 |  | 0
2.3.3 |  | Linia napowietrzna-oświetleniowa
60 d.2.3.3 | STWiOR branża elektryczna | Montaż bezpiecznych zawieszeń przelotowych przewodów o przekroju do 70 mm2 dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m - odtworzenie napowietrznej linii oświetleniowej | szt. | 8 |  | 0
61 d.2.3.3 | STWiOR branża elektryczna | Podłączenie przewodów pojedynczych do 50 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby | podłącz. | 8 |  | 0
2.3.4 |  | Pozostałe
62 d.2.3.4 | STWiOR branża elektryczna | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm 750kN w wykopie - przecięcia sie trasy kablowej elektrycznej z innymi mediami/drogami | m | 30 |  | 0
63 d.2.3.4 | STWiOR branża elektryczna | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych | m | 16 |  | 0
SUMA Kolizje Enea Oświetlenie (Eneos) (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 6 - Tom V-4.1
2.4 |  | ENEA Operator
2.4.1 |  | Kolizja linia napowietrzna ul. Piwna
2.4.1.1 |  | Demontaże
64 d.2.4.1.1 | STWiOR branża elektryczna | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami | szt. | 2 |  | 0
65 d.2.4.1.1 | STWiOR branża elektryczna | Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych | szt. | 1 |  | 0
66 d.2.4.1.1 | STWiOR branża elektryczna | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom | km/1 przew. | 0.15 |  | 0
67 d.2.4.1.1 | STWiOR branża elektryczna | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym | szt. | 12 |  | 0
2.4.1.2 |  | Kablowanie odcinka
68 d.2.4.1.2 | STWiOR branża elektryczna | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 115 |  | 0
69 d.2.4.1.2 | STWiOR branża elektryczna | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 115 |  | 0
70 d.2.4.1.2 | STWiOR branża elektryczna | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - zasilanie słupów | m | 115 |  | 0
71 d.2.4.1.2 | STWiOR branża elektryczna | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 115 |  | 0
72 d.2.4.1.2 | STWiOR branża elektryczna | Zagęszczanie nasypów o gr.warstwy 25 cm gruntu kat. III-IV ubijakami mechanicznymi | m3 | 9.2 |  | 0
2.4.1.3 |  | Linia napowietrzna nn
73 d.2.4.1.3 | STWiOR branża elektryczna | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy krańcowy o długości do 10.5 m | słup | 2 |  | 0
74 d.2.4.1.3 | STWiOR branża elektryczna | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu KTK o 2 izolatorach | szt. | 6 |  | 0
75 d.2.4.1.3 | STWiOR branża elektryczna | Regulacja zwisów przewodów o przekroju do 50 mm2 linii NN | km/1 przew. | 0.75 |  | 0
76 d.2.4.1.3 | STWiOR branża elektryczna | Prostowanie słupów pojedynczych linii NN | szt | 2 |  | 0
77 d.2.4.1.3 | STWiOR branża elektryczna | Montaż bezpiecznych zawieszeń przelotowych przewodów o przekroju do 70 mm2 dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m - odtworzenie napowietrznej linii oświetleniowej | szt. | 8 |  | 0
78 d.2.4.1.3 | STWiOR branża elektryczna | Podłączenie przewodów pojedynczych do 50 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby | podłącz. | 8 |  | 0
2.4.1.4 |  | Pozostałe
79 d.2.4.1.4 | STWiOR branża elektryczna | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm 750kN w wykopie - przecięcia sie trasy kablowej elektrycznej z innymi mediami/drogami | m | 30 |  | 0
80 d.2.4.1.4 | STWiOR branża elektryczna | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych | m | 16 |  | 0
SUMA Kolizje Enea Operator - linia napowietrzna ul. Piwna (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 7 - Tom V-4.1
2.4.2 |  | Kolizja - zasilanie szkoły
81 d.2.4.2 | STWiOR branża elektryczna | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 30 |  | 0
82 d.2.4.2 | STWiOR branża elektryczna | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - zasilanie słupów | m | 30 |  | 0
83 d.2.4.2 | STWiOR branża elektryczna | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
84 d.2.4.2 | STWiOR branża elektryczna | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 30 |  | 0
85 d.2.4.2 | STWiOR branża elektryczna | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 30 |  | 0
86 d.2.4.2 | STWiOR branża elektryczna | Zagęszczanie nasypów o gr.warstwy 25 cm gruntu kat. III-IV ubijakami mechanicznymi | m3 | 2.4 |  | 0
87 d.2.4.2 | STWiOR branża elektryczna | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm 750kN w wykopie - przecięcia sie trasy kablowej elektrycznej z innymi mediami/drogami | m | 25 |  | 0
SUMA Kolizje Enea Operator - zasilanie szkoły (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 14 - Tom V-4.1
2.4.3 |  | kolizja Aquanet
88 d.2.4.3 | STWiOR branża elektryczna | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 140 |  | 0
89 d.2.4.3 | STWiOR branża elektryczna | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - zasilanie słupów | m | 140 |  | 0
90 d.2.4.3 | STWiOR branża elektryczna | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4 |  | 0
91 d.2.4.3 | STWiOR branża elektryczna | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 140 |  | 0
92 d.2.4.3 | STWiOR branża elektryczna | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 140 |  | 0
93 d.2.4.3 | STWiOR branża elektryczna | Zagęszczanie nasypów o gr.warstwy 25 cm gruntu kat. III-IV ubijakami mechanicznymi | m3 | 11.2 |  | 0
94 d.2.4.3 | STWiOR branża elektryczna | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm 750kN w wykopie - przecięcia sie trasy kablowej elektrycznej z innymi mediami/drogami | m | 50 |  | 0
SUMA Kolizje Enea Operator - zasilanie Aquanet (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 40* - Tom V-4.1
SUMA Kolizje Enea Operator (netto): | [5 empty] | 0
PODSUMOWANIE
SUMA Kolizje, Oświetlenie (netto): | [5 empty] | 0
* odległość wywozu / transportu materialów w odniesieniu do poszczegolnych pozycji uściśli oferent, należy uwzględnić wymagania zawarte w piśmie nr OD5/ZR1/K/2014/243 z dnia 18.07.2014 otrzymanego z ENEA Opaerator oraz w pismie ZN.224.16.1.2015 z dnia 19.11.2015 otrzymanego z ZDM Poznań. W przypadku rozbiórek, wykopów itp., gdzie materiał nie jest przekazywany do właściciela należy uwzględnić koszty utylizacji.

## 4.2 Sygn_przejazd
PRZEDMIAR ROBÓT - oferta
Budowa i rozbudowa ul. Folwarcznej w Poznaniu - Branża elektroenergetyczna - Sygnalizacja przejazd (tom V.4.2)
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość (netto)
1 |  | LINIA ZASILAJĄCA, KANALIZACJA I SZAFA STERUJACA SRK
1 d.1 | SST SRK | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. | m | 50 |  | 0
2 d.1 | SST SRK | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.III | stud. | 5 |  | 0
3 d.1 | SST SRK | Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - grunt kat.III | m3 | 111.6 |  | 0
4 d.1 | SST SRK | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 330 |  | 0
5 d.1 | SST SRK | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 20 |  | 0
6 d.1 | SST SRK | Montaż uziemień szpilkowych. | szt. | 2 |  | 0
7 d.1 | SST SRK | Montaż punktu zasilającego wraz z semaforami i sterownikiem | kpl. | 1 |  | 0
8 d.1 | SST SRK | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym | szt. | 1 |  | 0
9 d.1 | SST SRK | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 6 |  | 0
10 d.1 | SST SRK | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 6 |  | 0
11 d.1 | SST SRK | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy | odc. | 3 |  | 0
12 d.1 | SST SRK | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 2 |  | 0
PODSUMOWANIE
Razem dział: LINIA ZASILAJĄCA, KANALIZACJA I SZAFA STERUJACA SRK | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 34 - Tom V-4.2

## 4.3 Sygn_Szpakow
PRZEDMIAR ROBÓT - oferta
Budowa i rozbudowa ul. Folwarcznej w Poznaniu - Branża elektroenergetyczna - Sygnalizacja Szpaków (tom V.4.3)
INSTALACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ - ul. Szpaków
Lp. | Nr spec.techn. | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Sygnalizacja świetlna. Specyfikacja techniczna ST.07.03.01.
1.1 |  | Kanalizacja kablowa
1 d.1.1 | E.01.00.00 | Mechaniczne przepychanie rur RHDPE 110 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę | m | 13 |  | 0
2 d.1.1 | E.01.00.00 | Mechaniczne przepychanie rur zHDPE o średnicy do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę | m | 106 |  | 0
3 d.1.1 | E.01.00.00 | Mechaniczne przepychanie rur HDPE o średnicy do 125 mm pod drogami i nasypami - za każdą następną rurę | m | 13 |  | 0
4 d.1.1 | E.01.00.00 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.III | stud. | 6 |  | 0
5 d.1.1 | E.01.00.00 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.III | stud. | 2 |  | 0
6 d.1.1 | E.01.00.00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami utylizacji | m3 | 4.4 |  | 0
Razem dział Kanalizacja kablowa | [5 empty] | 0
1.2 |  | Linie kablowe
7 d.1.2 | E.01.00.00 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych-YKSY 14*1,5 | m | 68 |  | 0
8 d.1.2 | E.01.00.00 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych-XzTKMXpw 2*2*0,8 | m | 222 |  | 0
9 d.1.2 | E.01.00.00 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) | szt. | 12 |  | 0
10 d.1.2 | E.01.00.00 | Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do 16 | szt. | 8 |  | 0
Razem dział Linie kablowe | [5 empty] | 0
1.3 |  | Pętle indukcyjne
11 d.1.3 | E.01.00.00 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm | m | 304 |  | 0
12 d.1.3 | E.01.00.00 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości | m | 912 |  | 0
13 d.1.3 | E.01.00.00 | Przewody LgYd 2,5 mm2 układane na asfalcie wiążącym | m | 1520 |  | 0
14 d.1.3 | E.01.00.00 | Wypełnienie masa zalewowa szczelin głębokości do 5 cm i szerokości 2 cm | m | 304 |  | 0
15 d.1.3 | E.01,00.00 | Montaż w rowach muf przelotowych na kablach sygnalizacyjnych do 4 żył | szt. | 6 |  | 0
16 d.1.3 | E.01.00.00 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 6 |  | 0
17 d.1.3 | E.01.00.00 | Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm | przepust. | 6 |  | 0
Razem dział Pętle indukcyjne | [5 empty] | 0
1.4 |  | Konstrukcje wsporcze
18 d.1.4 | E.01.00.00 | Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych h=3,5 m o masie do 100 kg | szt. | 2 |  | 0
19 d.1.4 | E.01.00.00 | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | m2 | 0.806 |  | 0
20 d.1.4 | E.01.00.00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami utylizacji | m3 | 0.16 |  | 0
Razem dział Konstrukcje wsporcze | [5 empty] | 0
1.5 |  | Sygnalizatory świetlne ,przyciski zgłoszeniowe, sygnalizatory akustyczne
21 d.1.5 | E.01.00.00 | Montaż latarń sygnałów ulicznych 3*300 LED o ilości komór do 4 na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych | szt. | 2 |  | 0
22 d.1.5 | E.01.00.00 | Montaż latarń sygnałów ulicznych 2*200 LED z sylwetką pieszego o ilości komór do 2 na | szt. | 2 |  | 0
23 d.1.5 | E.01.00.00 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- przycisk zgłoszeniowy | szt. | 2 |  | 0
24 d.1.5 | E.01.00.00 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- sygnalizator akustyczny | szt. | 2 |  | 0
Razem dział Sygnalizatory świetlne ,przyciski zgłoszeniowe, sygnalizatory akustyczne | [5 empty] | 0
1.6 |  | Sterownik sygnalizacji świetlnej
25 d.1.6 | E.01.00.00 | Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem o dług.do 3 m w gruncie kat. III | m3 | 0.3 |  | 0
26 d.1.6 | E.01.00.00 | Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie- szafa sterownicza sygnalizacji | szt. | 1 |  | 0
27 d.1.6 | E.01.00.00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami utylizacji | m3 | 0.3 |  | 0
Razem dział Sterownik sygnalizacji świetlnej | [5 empty] | 0
2 |  | Badania pomontażowe
28 d.2 | E.01.00.00 | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-żyłowy | odc. | 4 |  | 0
29 d.2 | E.01.00.00 | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-żyłowy | odc. | 6 |  | 0
30 d.2 | E.01.00.00 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 3 |  | 0
31 d.2 | E.01.00.00 | Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie do 16 grup sygnalizacyjnych | kpl | 1 |  | 0
Razem dział Badania pomontażowe | [5 empty] | 0
PODSUMOWANIE
SUMA Sygnalizacja Szpaków (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 33 - Tom V-4.3

## 4.4 Sygn_Szwajc
PRZEDMIAR ROBÓT - oferta
Budowa i rozbudowa ul. Folwarcznej w Poznaniu - Branża elektroenergetyczna - Sygnalizacja Szwajcarska (tom V.4.4)
INSTALACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ - ul. Szwajcarska
Lp. | Nr spec.techn. | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Sygnalizacja świetlna.
1.1 |  | Kanalizacja kablowa
1 d.1.1 | E.01.00.00 | Mechaniczne przepychanie rur RHDPE 110 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę | m | 13 |  | 0
2 d.1.1 | E.01.00.00 | Mechaniczne przepychanie rur z RHDPE 110 mm pod drogami i nasypami - za każdą następną rurę | m | 13 |  | 0
3 d.1.1 | E.01.00.00 | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 mm w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. | m | 2 |  | 0
4 d.1.1 | E.01.00.00 | Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110 mm w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. | m | 2.5 |  | 0
5 d.1.1 | E.01.00.00 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.III | stud. | 2 |  | 0
6 d.1.1 | E.01.00.00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami utylizacji | m3 | 2.9 |  | 0
Razem dział Kanalizacja kablowa | [5 empty] | 0
1.2 |  | Linie kablowe
7 d.1.2 | E.01.00.00 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych-YKSY 10*1,5 | m | 90 |  | 0
8 d.1.2 | E.01.00.00 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) | szt. | 4 |  | 0
|  | Razem dział Linie kablowe |  |  |  | 0
1.3 |  | Konstrukcje wsporcze
9 d.1.3 | E.01.00.00 | Montaż i stawianie masztów sygnalizacyjnych o masie do 300 kg | szt. | 1 |  | 0
10 d.1.3 | E.01.00.00 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie | szt. | 1 |  | 0
11 d.1.3 | E.01.00.00 | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | m2 | 1.256 |  | 0
12 d.1.3 | E.01.00.00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami utylizacji | m3 | 0.2 |  | 0
Razem dział Konstrukcje wsporcze | [5 empty] | 0
1.4 |  | Sygnalizatory świetlne ,przyciski zgłoszeniowe, sygnalizatory akustyczne
13 d.1.4 | E.01.00.00 | Montaż latarń sygnałów ulicznych 3*300 LED o ilości komór do 4 na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych | szt. | 3 |  | 0
14 d.1.4 | E.01.00.00 | Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli | szt. | 2 |  | 0
Razem dział Sygnalizatory świetlne ,przyciski zgłoszeniowe, sygnalizatory akustyczne | [5 empty] | 0
1.5 |  | Sterownik sygnalizacji świetlnej
15 d.1.5 | E.01.00.00 | Rozbudowa istniejącego sterownika o 1-ną grupę kołową z oprogramowaniem i uruchomieniem | kpl | 1 |  | 0
Razem dział Sterownik sygnalizacji świetlnej | [5 empty] | 0
2 |  | Badania pomontażowe
16 d.2 | E.01.00.00 | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-żyłowy | odc. | 2 |  | 0
17 d.2 | E.01.00.00 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
18 d.2 | E.01.00.00 | Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie do 16 grup sygnalizacyjnych | kpl | 1 |  | 0
Razem dział Badania pomontażowe | [5 empty] | 0
PODSUMOWANIE
SUMA Sygnalizacja Szwajcarska (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 10 - Tom V-4.4

## 5. Telet.
PRZEDMIAR ROBÓT - oferta
Budowa i rozbudowa ul. Folwarcznej w Poznaniu - Branża telekomunikacyjna (tom V.5)
Numer | Numer | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jdn. | Wartość
| ST | Budowa i rozbudowa ul.Folwarcznej w Poznaniu - Projekt kanalizacji teletechnicznej WZKiB UM Poznania wraz z likwidacją kolizji telekomunikacyjnych
1 |  | Budowa kanalizacji teletechnicznej WZKiB UM Poznania - ETAP I
1.1 | III-5 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 4 rury w rurociągu | km | 0.316 |  | 0
1.2 | III-5 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 4xFi·40·mm | m | 20 |  | 0
1.3 | III-5 | Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi·40·mm, złączki skręcane | szt | 4 |  | 0
1.4 | III-5 | Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 | m | 335.5 |  | 0
1.5 | III-5 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą RHDPEp 125/7,1 | m | 20 |  | 0
1.6 | III-5 | Montaż puszki POH | szt | 1 |  | 0
1.7 | III-5 | Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni kablowej | szt | 10 |  | 0
1.8 | III-5 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2) | szt | 4 |  | 0
1.9 | III-5 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych | szt | 4 |  | 0
SUMA Kanalizacja WZKiB - Etap I (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 8 - Tom V-5
2 |  | Budowa kanalizacji teletechnicznej WZKiB UM Poznania - ETAP II
2.1 | III-5 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 4 rury w rurociągu | km | 0.5275 |  | 0
2.2 | III-5 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 4xFi·40·mm | m | 9 |  | 0
2.3 | III-5 | Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi·40·mm, złączki skręcane | szt | 4 |  | 0
2.4 | III-5 | Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 | m | 536.5 |  | 0
2.5 | III-5 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą RHDPEp 125/7,1 | m | 9 |  | 0
2.6 | III-5 | Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni kablowej | szt | 8 |  | 0
2.7 | III-5 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2) | szt | 4 |  | 0
2.8 | III-5 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych | szt | 4 |  | 0
SUMA Kanalizacja WZKiB - Etap II (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 23 - Tom V-5
3 |  | Budowa kanalizacji teletechnicznej WZKiB UM Poznania - ETAP III
3.1 | III-5 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 4 rury w rurociągu | km | 0.52 |  | 0
3.2 | III-5 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 4xFi·40·mm | m | 31 |  | 0
3.3 | III-5 | Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi·40·mm, złączki skręcane | szt | 4 |  | 0
3.4 | III-5 | Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 | m | 551 |  | 0
3.5 | III-5 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą RHDPEp 125/7,1 | m | 31 |  | 0
3.6 | III-5 | Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni kablowej | szt | 8 |  | 0
3.7 | III-5 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2) | szt | 4 |  | 0
3.8 | III-5 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych | szt | 4 |  | 0
SUMA Kanalizacja WZKiB - Etap III (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 15 - Tom V-5
4 |  | Budowa kanalizacji teletechnicznej WZKiB UM Poznania - ETAP IV
4.1 | III-5 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 4 rury w rurociągu | km | 0.567 |  | 0
4.2 | III-5 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 4xFi·40·mm | m | 118 |  | 0
4.3 | III-5 | Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi·40·mm, złączki skręcane | szt | 16 |  | 0
4.4 | III-5 | Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 | m | 685 |  | 0
4.5 | III-5 | Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 30·m, rury HDPE Fi·125·mm | m | 38 |  | 0
4.6 | III-5 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą RHDPEp 125/7,1 | m | 80 |  | 0
4.7 | III-5 | Montaż puszki POH | szt | 4 |  | 0
4.8 | III-5 | Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni kablowej | szt | 28 |  | 0
4.9 | III-5 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2) | szt | 14 |  | 0
4.10 | III-5 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych | szt | 14 |  | 0
SUMA Kanalizacja WZKiB - Etap IV (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 29 - Tom V-5
5 |  | Budowa kanalizacji teletechnicznej WZKiB UM Poznania - ETAP V
5.1 | III-5 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 4 rury w rurociągu | km | 0.359 |  | 0
5.2 | III-5 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 4xFi·40·mm | m | 14 |  | 0
5.3 | III-5 | Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi·40·mm, złączki skręcane | szt | 4 |  | 0
5.4 | III-5 | Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 | m | 373 |  | 0
5.5 | III-5 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą RHDPEp 125/7,1 | m | 14 |  | 0
5.6 | III-5 | Montaż puszki POH | szt | 2 |  | 0
5.7 | III-5 | Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni kablowej | szt | 10 |  | 0
5.8 | III-5 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2) | szt | 5 |  | 0
5.9 | III-5 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych | szt | 5 |  | 0
SUMA Kanalizacja WZKiB - Etap V (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 24 - Tom V-5
6 |  | Budowa kanalizacji teletechnicznej WZKiB UM Poznania - ETAP VI
6.1 | III-5 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 4 rury w rurociągu | km | 0.124 |  | 0
6.2 | III-5 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 4xFi·40·mm | m | 33 |  | 0
6.3 | III-5 | Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi·40·mm, złączki skręcane | szt | 8 |  | 0
6.4 | III-5 | Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 | m | 157 |  | 0
6.5 | III-5 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą RHDPEp 125/7,1 | m | 33 |  | 0
6.6 | III-5 | Montaż puszki POH | szt | 3 |  | 0
6.7 | III-5 | Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni kablowej | szt | 10 |  | 0
6.8 | III-5 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2) | szt | 5 |  | 0
6.9 | III-5 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych | szt | 5 |  | 0
SUMA Kanalizacja WZKiB - Etap VI (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 25 - Tom V-5
7 |  | Prace uzupełniające - ETAP VII
7.1 | III-5 | Regulacja ram i pokryw studni do projektowanej niwelety terenu 600x1000 typ cieżki | szt | 45 |  | 0
7.2 | III-5 | Regulacja ram i pokryw studni do projektowanej niwelety terenu 500x1000 typ lekki | szt | 17 |  | 0
SUMA Kanalizacja WZKiB - Etap VII (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 35 - Tom V-5
8 |  | Przebudowa infrastruktury ORANGE
8.1 | III-5 | Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla | m | 143 |  | 0
8.2 | III-5 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą RHDPE 110/6,3 | m | 38 |  | 0
8.3 | III-5 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach | złącze | 2 |  | 0
8.4 | III-5 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach | złącze | 2 |  | 0
8.5 | III-5 | Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego | szt | 1 |  | 0
8.6 | III-5 | Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków | szt | 2 |  | 0
8.7 | III-5 | Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej | obwód | 10 |  | 0
8.8 | III-5 | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3·m | szt | 1 |  | 0
8.9 | III-5 | Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla osłoną, kabel do Fi·15·mm | m | 3 |  | 0
8.10 | III-5 | Demontaż słupów telekomunikacyjnych drewnianych | szt | 2 |  | 0
8.11 | III-5 | Demontaż przewodów napowietrznych | km | 0.2 |  | 0
8.12 | III-5 | Kabel XzTKMXpw 25x4x0,8 | m | 106 |  | 0
8.13 | III-5 | Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 | m | 75 |  | 0
SUMA Przebudowa infrastruktury Orange (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 43* - Tom V-5
9 |  | Przebudowa infrastruktury PCSS i HAWE
9.1 | III-5 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 5 rur w rurociągu | km | 0.608 |  | 0
9.2 | III-5 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 5xFi·40·mm | m | 12 |  | 0
9.3 | III-5 | Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi·40·mm, złączki skręcane | szt | 30 |  | 0
9.4 | III-5 | Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 | m | 620 |  | 0
9.5 | III-5 | Montaż puszki POH | szt | 2 |  | 0
9.6 | III-5 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą RHDPEp 160/9,1 | m | 12 |  | 0
9.7 | III-5 | Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych, typ SKR-2, grunt kategorii III | szt | 1 |  | 0
9.8 | III-5 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III | szt | 1 |  | 0
9.9 | III-5 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 3 |  | 0
9.10 | III-5 | Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe zapinanej | złącze | 3 |  | 0
9.11 | III-5 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - demontaż | km | 1.923 |  | 0
9.12 | III-5 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km | km | 1.92 |  | 0
9.13 | III-5 | Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel dodatkowy | złącze | 3 |  | 0
9.14 | III-5 | Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony światłowód | szt | 3 |  | 0
9.15 | III-5 | Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód | szt | 145 |  | 0
9.16 | III-5 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-2 | szt | 1 |  | 0
9.17 | III-5 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 3 |  | 0
9.18 | III-5 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 145 |  | 0
9.19 | III-5 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 3 |  | 0
9.20 | III-5 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 145 |  | 0
9.21 | III-5 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | zakończ | 3 |  | 0
9.22 | III-5 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | zakończ | 145 |  | 0
SUMA Przebudowa infrastruktury PCSS i Hawe (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 44* - Tom V-5
10 |  | Przebudowa infrastruktury T-Mobile
10.1 | III-5 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 2 rury w rurociągu | km | 0.079 |  | 0
10.2 | III-5 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi·40·mm | m | 24 |  | 0
10.3 | III-5 | Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 | m | 103 |  | 0
10.4 | III-5 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą RHDPEp 140/8,0 | m | 24 |  | 0
10.5 | III-5 | Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych, typ SKR-2, grunt kategorii III | szt | 2 |  | 0
10.6 | III-5 | Montaż puszki POH | szt | 2 |  | 0
10.7 | III-5 | Montaż markerów | szt | 7 |  | 0
10.8 | III-5 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 2 |  | 0
10.9 | III-5 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.406 |  | 0
10.10 | III-5 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód | złącze | 4 |  | 0
10.11 | III-5 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 140 |  | 0
10.12 | III-5 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 2 |  | 0
10.13 | III-5 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 70 |  | 0
10.14 | III-5 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 2 |  | 0
10.15 | III-5 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 70 |  | 0
10.16 | III-5 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | zakończ | 2 |  | 0
10.17 | III-5 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | zakończ | 70 |  | 0
10.18 | III-5 | Kabel Z-XOTKtsd 24J | m | 203 |  | 0
10.19 | III-5 | Kabel Z-XOTKtsd 48J | m | 203 |  | 0
SUMA Przebudowa infrastruktury T-Mobile (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 41* - Tom V-5
11 |  | Przebudowa infrastruktury TK Telekom i PKP Utrzymanie
11.1 | III-5 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie | m | 368 |  | 0
11.2 | III-5 | Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych, typ SKR-2, grunt kategorii III | szt | 2 |  | 0
11.3 | III-5 | Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-2 z gotowej mieszanki betonowej, SK-2, grunt kategorii III | szt | 5 |  | 0
11.4 | III-5 | Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-2 z gotowej mieszanki betonowej, SK-2, grunt kategorii III - przesunięcie | szt | 1 |  | 0
11.5 | III-5 | Podwyższenie o 20·cm ramy studni 500x1000 - regulacja | szt | 5 |  | 0
11.6 | III-5 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-2 | szt | 1 |  | 0
11.7 | III-5 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny | m | 788 |  | 0
11.8 | III-5 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla 30-50 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty | m | 394 |  | 0
11.9 | III-5 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·50·mm | m | 1700 |  | 0
11.10 | III-5 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 2 |  | 0
11.11 | III-5 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.651 |  | 0
11.12 | III-5 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód | złącze | 2 |  | 0
11.13 | III-5 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 8 |  | 0
11.14 | III-5 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1 |  | 0
11.15 | III-5 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 4 |  | 0
11.16 | III-5 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1 |  | 0
11.17 | III-5 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 4 |  | 0
11.18 | III-5 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | zakończ | 1 |  | 0
11.19 | III-5 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | zakończ | 4 |  | 0
11.20 | III-5 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach | złącze | 4 |  | 0
11.21 | III-5 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach | złącze | 2 |  | 0
11.22 | III-5 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach | złącze | 4 |  | 0
11.23 | III-5 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach | złącze | 2 |  | 0
11.24 | III-5 | Kabel XzTKMXpw 25x4x0,8 | m | 596 |  | 0
11.25 | III-5 | Kabel XzTKMXpw 50x4x0,8 | m | 298 |  | 0
11.26 | III-5 | Kabel Z-XOTKtsd 12J | m | 651 |  | 0
SUMA Przebudowa infrastruktury TK Telekom i PKP Utrzymanie (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 45* - Tom V-5
12 |  | Przebudowa infrastruktury POLKOMTEL
12.1 | III-5 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 4 rury w rurociągu | km | 0.214 |  | 0
12.2 | III-5 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury na bębnach, 4xFi·40·mm | m | 13
12.3 | III-5 | Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 | m | 227 |  | 0
12.4 | III-5 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą RHDPEp 140/8,0 | m | 13 |  | 0
12.5 | III-5 | Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych, typ SKR-2, grunt kategorii III | szt | 2 |  | 0
12.6 | III-5 | Montaż puszki POH | szt | 2 |  | 0
12.7 | III-5 | Montaż markerów | szt | 5 |  | 0
12.8 | III-5 | Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 4·km | km | 2.398 |  | 0
12.9 | III-5 | Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 4·km - demontaż | km | 2.3 |  | 0
12.10 | III-5 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód | złącze | 2 |  | 0
12.11 | III-5 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 94 |  | 0
12.12 | III-5 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1 |  | 0
12.13 | III-5 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 47 |  | 0
12.14 | III-5 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1 |  | 0
12.15 | III-5 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 47 |  | 0
12.16 | III-5 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | zakończ | 1 |  | 0
12.17 | III-5 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | zakończ | 47 |  | 0
12.18 | III-5 | Kabel Z-XOTKtsd 48J | m | 2398 |  | 0
SUMA Przebudowa infrastruktury Polkomtel (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 46* - Tom V-5
13 |  | Przebudowa infrastruktury Tele Haus Sp. z o.o.
13.1 | III-5 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 2 rury w rurociągu | km | 0.245 |  | 0
13.2 | III-5 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi·40·mm | m | 51 |  | 0
13.3 | III-5 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą RHDPEp 140/8,0 | m | 24 |  | 0
13.4 | III-5 | Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych, typ SKR-1, grunt kategorii III | szt | 2 |  | 0
13.5 | III-5 | Montaż markerów - przez analogię | szt | 10 |  | 0
13.6 | III-5 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 2 |  | 0
13.7 | III-5 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą A160PS - zabezpieczenie kanalizacji | m | 24 |  | 0
13.8 | III-5 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.406 |  | 0
13.9 | III-5 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód | złącze | 2 |  | 0
13.10 | III-5 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 46 |  | 0
13.11 | III-5 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1 |  | 0
13.12 | III-5 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 23 |  | 0
13.13 | III-5 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1 |  | 0
13.14 | III-5 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 23 |  | 0
13.15 | III-5 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | zakończ | 1 |  | 0
13.16 | III-5 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | zakończ | 23 |  | 0
13.17 | III-5 | Kabel Z-XOTKtsd 24J | m | 396 |  | 0
SUMA Przebudowa infrastruktury Tele Haus (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 47* - Tom V-5
14 |  | Przebudowa infrastruktury INEA S.A.
14.1 | III-5 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie | m | 195 |  | 0
14.2 | III-5 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 1·m | m | 10 |  | 0
14.3 | III-5 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 1·przepust | szt | 1 |  | 0
14.4 | III-5 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), dodatek za każdy 1·m długości ponad 10·m, rura HDPE 110·mm | m | 9 |  | 0
14.5 | III-5 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III | szt | 3 |  | 0
14.6 | III-5 | Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych, typ SKR-1, grunt kategorii III | szt | 1 |  | 0
14.7 | III-5 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą A120PS - zabezpieczenie kanalizacji | m | 3 |  | 0
14.8 | III-5 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi·40·mm | m | 7 |  | 0
14.9 | III-5 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-2 | szt | 2 |  | 0
14.10 | III-5 | Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe zapinanej | złącze | 1 |  | 0
14.11 | III-5 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - demontaż | km | 0.235 |  | 0
14.12 | III-5 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.204 |  | 0
14.13 | III-5 | Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel dodatkowy | złącze | 2 |  | 0
14.14 | III-5 | Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony światłowód | szt | 2 |  | 0
14.15 | III-5 | Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód | szt | 190 |  | 0
14.16 | III-5 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1 |  | 0
14.17 | III-5 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 95 |  | 0
14.18 | III-5 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1 |  | 0
14.19 | III-5 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód (R= 0,500, | odcinek | 95 |  | 0
14.20 | III-5 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | zakończ | 1 |  | 0
14.21 | III-5 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | zakończ | 95 |  | 0
SUMA Przebudowa infrastruktury Inea (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 9 - Tom V-5
15 |  | Przebudowa infrastruktury NETIA S.A.
15.1 | III-5 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 3 otwory w ciągu kanalizacji, 3 rury w warstwie | m | 251 |  | 0
15.2 | III-5 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKO-2g grunt kategorii III | szt | 6 |  | 0
15.3 | III-5 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKO-2g, studnia prefabrykowana | szt | 3 |  | 0
15.4 | III-5 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi·32·mm | m | 263 |  | 0
15.5 | III-5 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km | km | 1.237 |  | 0
15.6 | III-5 | Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe zapinanej | złącze | 2 |  | 0
15.7 | III-5 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - demontaż | km | 1.1 |  | 0
15.8 | III-5 | Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel dodatkowy | złącze | 2 |  | 0
15.9 | III-5 | Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony światłowód | szt | 2 |  | 0
15.10 | III-5 | Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód | szt | 126 |  | 0
15.11 | III-5 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1 |  | 0
15.12 | III-5 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 63 |  | 0
15.13 | III-5 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1 |  | 0
15.14 | III-5 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 63 |  | 0
15.15 | III-5 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | zakończ | 1 |  | 0
15.16 | III-5 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | zakończ | 63 |  | 0
15.17 | III-5 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla 30-50 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty | m | 261 |  | 0
15.18 | III-5 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny | m | 111 |  | 0
15.19 | III-5 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 200 parach | złącze | 2 |  | 0
15.20 | III-5 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 200 parach | złącze | 2 |  | 0
15.21 | III-5 | Montaż złączy, w kanalizacji złacza małoparowe | szt | 1 |  | 0
15.22 | III-5 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,4 | m | 111 |  | 0
15.23 | III-5 | Kabel XzTKMXpw 100x4x0,4 | m | 261 |  | 0
15.24 | III-5 | Kabel Z-XOTKtd 64J | m | 1237 |  | 0
SUMA Przebudowa infrastruktury Netia (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 42* - Tom V-5
PODSUMOWANIE
Razem dział: Teletechnika (netto): | [5 empty] | 0

## 6.1 Zielen_nasadzenia
PRZEDMIAR ROBÓT - oferta
Budowa i rozbudowa ul. Folwarcznej w Poznaniu - Branża zieleń - nasadzenia (tom V.6.1)
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość (netto)
1 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENIĄ
1 | Prace agrotechniczne
1 d.1 | STWiOR Zieleń | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim wraz z kosztami ZAKUPU i TRANSPORTU ziemi urodzajnej Rozscielenie zakupionej ziemi urodzajnej pod trawniki warstwą grubości 20 cm | m3 | 4160.4 |  | 0
2 d.1 | STWiOR Zieleń | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2 ZAKUP i Transport ziemi urodzajnej Rozścielenie ziemi urodzajnej na skarpach - pod trawniki - warstwą grubości 20 cm | m3 | 597.4 |  | 0
3 d.1 | STWiOR Zieleń | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim wraz z kosztami ZAKUPU i TRANSPORTU ziemi urodzajnej Rozscielenie zakupionej ziemi urodzajnej pod nasadzenia z krzewów i bylin warstwą grubości 35 cm | m3 | 389 |  | 0
2 | Nasadzenia z drzew krzewów i bylin
4 d.2 | STWiOR Zieleń | Sadzenie drzew o obwodach 14-16 cm , z pełną zaprawą dołów o wymiarach 150x150x80 cm wraz z montarzem palików ( trzy paliki na drzewo) przygotowaniem mis i mulczowaniem mis. Wraz z ROCZNĄ PIELEGNACJA Gwarancyjną | szt. | 260 |  | 0
5 d.2 | STWiOR Zieleń | Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Wraz z ROCZNĄ PIELĘGNACJĄ gwarancyjną | szt. | 1233 |  | 0
6 d.2 | STWiOR Zieleń | Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m Pojemnik c2 Wraz z ROCZNĄ PIELĘGNACJĄ gwarancyjną | szt. | 209 |  | 0
7 d.2 | STWiOR Zieleń | Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 5-7 szt./m2 Wraz z ROCZNĄ PIELĘGNACJĄ gwarancyjną Artemisia stellariana - 213 szt. Bergenia cordifolia - 938 szt. Geranium macrorrhizum - 300 szt. Metlica altissima Atropurpurea - 589 szt. | m2 | 299 |  | 0
8 d.2 | STWiOR Zieleń | Ręczne rozścielenie zrębek drzewnych na rabatach z roślinami grub.warstwy 5 cm | m2 | 1113 |  | 0
9 d.2 | STWiOR Zieleń | Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia Wraz z ROCZNĄ PIELĘGNACJĄ gwarancyjną | m2 | 20802 |  | 0
10 d.2 | STWiOR Zieleń | Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. I-II bez nawożenia. Wraz z ROCZNĄ PIELĘGNACJĄ gwarancyjną | m2 | 2987 |  | 0
3 | Ekrany przeciwsolne
11 d.3 | STWiOR Zieleń | Ekran zabezpieczający drzewa przed solą. Zakup, montaż, demontaż, składowanie | m | 215 |  | 0
PODSUMOWANIE
SUMA netto: | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 36 - Tom V-6.1
* odległość wywozu / transportu materialów w odniesieniu do poszczegolnych pozycji uściśli oferent

## 6.2 Zielen_wycinka
PRZEDMIAR ROBÓT - oferta
Budowa i rozbudowa ul. Folwarcznej w Poznaniu - Branża zieleń - wycinka, przesadzenia (tom V.6.2)
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość (netto)
1 | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
1 | Wycinka i zabezpieczenie drzew i krzewów
1 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) | szt. | 1187 |  | 0
2 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) | szt. | 513 |  | 0
3 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) | szt. | 170 |  | 0
4 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) | szt. | 50 |  | 0
5 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) | szt. | 20 |  | 0
6 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) | szt. | 4 |  | 0
7 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) | szt. | 7 |  | 0
8 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 86-120 cm) | szt. | 4 |  | 0
9 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Mechaniczne karczowanie karpiny (śr. 5-15 cm) | szt. | 903 |  | 0
10 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Mechaniczne karczowanie karpiny (śr. 16-25 cm) | szt. | 380 |  | 0
11 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Mechaniczne karczowanie karpiny (śr. 26-35 cm) | szt. | 150 |  | 0
12 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Mechaniczne karczowanie karpiny (śr. 36-45 cm) | szt. | 45 |  | 0
13 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Mechaniczne karczowanie karpiny (śr. 46-55 cm) | szt. | 18 |  | 0
14 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Mechaniczne karczowanie karpiny (śr. 56-65 cm) | szt. | 4 |  | 0
15 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Mechaniczne karczowanie karpiny (śr. 66-75 cm) | szt. | 7 |  | 0
16 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Mechaniczne karczowanie karpiny (śr. 86-120 cm) | szt. | 4 |  | 0
17 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia | m2 | 3436 |  | 0
18 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Wywożenie dłużyc do magazynu ZDM zgodnie z zapisem STWiOR | mp | 298.11 |  | 0
20 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Wywożenie i utylizacja karpiny na odległość ustaloną przez oferenta | mp | 132.07 |  | 0
21 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Wywożenie i utylizacja gałęzi na odległość ustaloną przez oferenta | mp | 329.87 |  | 0
23 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem i utylizacją | m2 | 3436 |  | 0
24 d.1 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót Owinięcie pnia drzew matą slomianą lub jutą , odeskowanie pnia | szt. | 193 |  | 0
SUMA Wucinka drzew i krzewów (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 1 - Tom V-6.2
1 | Przesadzanie drzew i krzewów
25 d.2 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 1.01-1.80 m w celu przesadzenia | szt. | 17 |  | 0
26 d.2 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Sadzenie drzew z bryłą korzeniową o śr. 1.01 - 1.8 m przesadzarką Wraz z ROCZNĄ Pielęgnacją gwarancyjną | szt. | 17 |  | 0
27 d.2 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Wykopanie krzewów w celu przesadzenia | szt. | 467 |  | 0
28 d.2 | STWiOR Gospodarka drzewostanem | Sadzenie przesadzanych krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Wraz z ROCZNĄ pielęgnacją gwarancyjną. | szt. | 467 |  | 0
SUMA Przesadzanie drzew i krzewów (netto): | [5 empty] | 0 | Wartość do wstawienia w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 37 - Tom V-6.2
PODSUMOWANIE
SUMA Zieleń gospodarka drzewostanem (netto): | [5 empty] | 0
* odległość wywozu / transportu materialów w odniesieniu do poszczegolnych pozycji uściśli oferent

## Preambuła
Wstęp
1. Preambuła
Przedmiar Robót (PR) należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem Robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją Inżyniera.
Przy dokonywaniu wyceny pozycji należy korzystać z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
Pozycje w Przedmiarach Robót opisują Roboty objęte Umową w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie powiela pełnego opisu Robót i metod wykonania podanych w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje Przedmiarów Robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione w SIWZ czy też nie.
Znajdujące się w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB nazwy własne nie są wiążące i mogą być stosowane materiały równoważne przy warunku spełnienia wymagań podanych w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB. Wszelkie koszty wynikające z różnic materiałów dostarczonych względem materiałów projektowanych pokrywa Wykonawca i nie może z tego tytułu żądać dodatkowej zapłaty.
Ilości wstawione obok Pozycji w każdym Przedmiarze są wielkościami szacunkowymi określonymi na podstawie zatwierdzonego Projektu i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia ofert.
O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze Robót będą obmierzone. Koszty każdej z faz operacyjnych, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w tej czy innej pozycji.
Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą pozycją przedmiarową. Wyceniając poszczególne pozycje należy odnosić się do Specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów.
Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa.
2. Ilości
Ilości podane dla poszczególnych pozycji w każdym PR stanowią szacunkową ilość każdej kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie Umowy i zostały podane w celu stworzenia wspólnej podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że będzie się od niego wymagać wykonania ilości robót wskazanych pod jakąkolwiek pojedynczą pozycją w PR lub, że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych w PR. Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu, składowania i zagęszczania. Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych robót, tak jak zostaną one obmierzone oraz wycenione po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to zastosowanie.
Jeżeli w STWiORB lub w PR w sposób szczegółowy i wyraźny nie postanowiono inaczej, należy dokonywać wyłącznie obmiaru robót stałych. Roboty winny być mierzone według wymiarów wskazanych na rysunkach, z wyjątkiem przypadków, kiedy w Umowie opisano inaczej.
3. Jednostki miary
Stosowane jednostki obliczeniowe są to jednostki wyszczególnione i dopuszczone w obowiązującym Systemie Międzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji technicznej. Skróty w Przedmiarach Robót należy rozumieć następująco:
m metr m2 metr kwadratowy ryczałt szt. sztuka kpl. komplet DN średnica nominalna PN ciśnienie nominalne
m2 metr kwadratowy
Jeżeli w Umowie nie napisano inaczej długość uzbrojenia liczona będzie w metrach wykonanej rury, bez uwzględniania długości komór i studni, do lica ściany tych obiektów. Natomiast długość rur w obiektach ujeta została w pozycji "Montaż pozostałej armatury wraz z instalacją".
kpl komplet
Jeżeli w Umowie nie napisano inaczej komplet oznacza wszystkie materiały, robociznę i pozostałe koszty potrzebne do prawidłowego wykonania elementu ujętego w przedmiarze robót.
4. Wycena
Jeżeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa będzie obejmowała całość robót, jak określono w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robót.
Ceny i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robót powinny być wartościami globalnymi, stanowić całkowitą, wszystko obejmującą wartość robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z jej wynikające. Przyjmuje się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie Ceny Jednostkowe.
Ceny i ceny jednostkowe powinny być wprowadzone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót. Pozycje Robót opisanych w Przedmiarze Robót, przy których wpisano "zero" lub nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru Robót.
Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać ewentualną aktualizację Projektu Organizacji Ruchu oraz oznakowanie na czas wykonywania robót.
Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać koszty zajęcia pasa drogowego.
Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.
Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać koszty wykonania cyfrowej inwentaryzacji sieci oraz archiwizacji.
Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać wszelkie opłaty celne i importowe.
Ceny i ceny jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Robót należy podać w PLN bez podatku VAT.
Uważa się, że ceny za pracę, ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostały rozłożone na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych elementów robót.
Wartości wprowadzane dla każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wynikiem przemnożenia ilości jednostek przez Cenę jednostkową. Zamawiający dokona poprawek jakichkolwiek błędów arytmetycznych powstałych podczas naliczenia lub dodawania w sposób określony w Instrukcjach dla wykonawców składających oferty.
Ceny podane przez Wykonawcę w PR powinny uwzględniać wszystkie elementy zawarte w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB, tj. wszystkie obiekty wraz z wyposażeniem oraz czynności i roboty budowlane związane z ich wykonaniem, zamówieniem, dostawą, budową, montażem i uruchomieniem, tak aby zaprojektowane elementy zostały wykonane poprawnie z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zapisami projektów wykonawczych i branżowych specyfikacjach wykonania i odbioru robót budowlanych.
5.Warunek rozpoczęcia wykonywania robót w zakresie przyłączy:
a) Dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę podpisanych przez posiadaczy gruntów, na których mają być te przyłącza posadowione, wniosków o zawarcie umowy na odprowadzenie ścieków bytowych/przemysłowych. Wzór wniosku o zawarcie umowy na odprowadzenie ścieków stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego i niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu podpisanych wniosków o zawarcie umowy o odprowadzenie ścieków lub informowania Zamawiającego o odmowie podpisania takiego wniosku. Wnioski o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków należy wypełnić czytelnie, uwzględniając wszystkie wymagane pola (szczególnie nr telefonu kontaktowego do klienta).
b) Dostarczenie Zamawiającemu podpisanej Umowy (Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po zrealizowaniu punktu a),). Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego i niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu podpisanych Umów o odprowadzenie ścieków. Zamawiający zobowiązuje się przygotować Umowę w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku. Czas przeznaczony na pozyskanie podpisanych wniosków i Umów, o których mowa powyżej, należy uwzględnić w harmonogramie robót.
c) W przypadku braku zgody właściciela posesji na podpisanie Umowy przyłącze należy wykonać do granicy posesji oraz zaślepić korkiem.
d) Wykonawca ujmie koszty wynikające z prac opisanych w niniejszym punkcie zgodnie z zapisami punktu 4 PREAMBUŁY do kosztorysu ofertowego
6. Kody pozycji przedmiaru robót
Pozycje przedmiaru zostały określone zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką.
Kod składa się z liter i cyfr i oznacza nr tomu Projektu Wykonawczego lub w przypadku pozycji warunków ogólnych numer punktu w ST.

## AQ_wod._ks(Kobyl.,Piwna)-ks
PRZEDMIAR ROBÓT - oferta - zakres Aquanet
Budowa i rozbudowa ul. Folawarcznej w Poznaniu
Kanalizacja sanitarna i wodociągowa w ul. Kobylepole, Piwna - zakres sieci sanitarnej
LP. | Poz. | KOD (nr PW) | ST | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość netto [PLN]
1 | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 | KANALIZACJA GRAWITACYJNA
| 1 | 920/4 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Kanał sanitarny o średnicy DN200 od S1-S2; S3-S10; S2-S12; S4-2 | m | 344 |  | 0
| 2 | 920/4 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Kanał sanitarny z rur przeciskowych o średnicy DN200 od S2-S3; S12-S13; S3-1 | m | 84 |  | 0
| 3 | 920/4 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Mostaż trójników zredukowanych DN200/150mm | szt. | 9 |  | 0
| 4 | 920/4 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Montaż studni rewizyjnej DN1000 S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13 | kpl | 13 |  | 0
1.2 | PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ OD SIECI DO GRANICY POSESJI
| 5 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK1 | m | 5 |  | 0
| 6 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK2 | m | 4.5 |  | 0
| 7 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK3 | m | 5 |  | 0
| 8 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK4 (przyłącze do realizacji z przeciskiem) | m | 15 |  | 0
| 9 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK5 | m | 5 |  | 0
| 10 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK6 | m | 6.5 |  | 0
| 11 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK7 | m | 14.5 |  | 0
| 12 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK8 | m | 5.5 |  | 0
| 13 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK9 | m | 8 |  | 0
| 14 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK10 | m | 16.5 |  | 0
| 15 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK11 | m | 10 |  | 0
| 16 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK12 (przyłącze do realizacji z przeciskiem) | m | 12 |  | 0
| 17 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK13 | m | 16.5 |  | 0
| 18 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK14 | m | 9.5 |  | 0
| 19 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK15 | m | 5.5 |  | 0
| 20 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK16 | m | 6 |  | 0
| 21 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK17 | m | 4.5 |  | 0
| 22 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK18 | m | 4.5 |  | 0
| 23 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK19 | m | 5 |  | 0
| 24 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK20 | m | 5 |  | 0
| 25 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK21 | m | 6 |  | 0
| 26 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK22 (przyłącze do realizacji z przeciskiem) | m | 5 |  | 0
1.3 | PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ OD GRANICY POSESJI DO STUDZIENKI NA TERENIE PRYWATNYM
| 27 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK1 | m | 2 |  | 0
| 28 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK2 | m | 1.5 |  | 0
| 29 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK3 | m | 1.5 |  | 0
| 30 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK4 (przyłącze do realizacji z przeciskiem) | m | 1.5 |  | 0
| 31 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK5 | m | 1.5 |  | 0
| 32 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK6 | m | 1.5 |  | 0
| 33 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK7 | m | 1.5 |  | 0
| 34 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK8 | m | 1.5 |  | 0
| 35 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK9 | m | 1.5 |  | 0
| 36 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK10 | m | 1.5 |  | 0
| 37 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK11 | m | 1.5 |  | 0
| 38 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK12 (przyłącze do realizacji z przeciskiem) | m | 1.5 |  | 0
| 39 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK13 | m | 1.5 |  | 0
| 40 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK14 | m | 1.5 |  | 0
| 41 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK15 | m | 1.5 |  | 0
| 42 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK16 | m | 3 |  | 0
| 43 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK17 | m | 2 |  | 0
| 44 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK18 | m | 1.5 |  | 0
| 45 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK19 | m | 4 |  | 0
| 46 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK20 | m | 2 |  | 0
| 47 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK21 | m | 1.5 |  | 0
| 48 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK22 (przyłącze do realizacji z przeciskiem) | m | 1.5 |  | 0
| 49 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową | kpl | 22 |  | 0
1.4 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE POSESJI PRYWATNYCH
| 50 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Instalacja kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK4 | m | 6 |  | 0
| 51 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Instalacja kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK7 | m | 3.5 |  | 0
| 52 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Instalacja kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK17 | m | 17.5 |  | 0
| 53 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Instalacja kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK19 | m | 6.5 |  | 0
| 54 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Instalacja kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150 PK20 | m | 9 |  | 0
| 55 | 920/5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową | kpl | 3 |  | 0
2 | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
2.1 | NAWIERZCHNIA UL. Kobylepole
| 56 | 920/13 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 | Warstwy podbudowy 20 cm | m2 | 455 |  | 0
| 57 | 920/13 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 | Warstwy podbudowy 7 cm | m2 | 565 |  | 0
| 58 | 920/13 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 | Warstwa wiążąca 6 cm | m2 | 672.5 |  | 0
| 59 | 920/13 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 | Warstwa ścieralna 5 cm | m2 | 1992.5 |  | 0
| 60 | 920/13 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 | Warstwy podbudowy 10 cm | m2 | 32 |  | 0
| 61 | 920/13 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 | Nawierzchnia z kostki betonowej POLBRUK na podsypce piaskowo-cementowej | m2 | 93 |  | 0
| 62 | 920/13 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 | Warstwy podbudowy 12 cm | m2 | 36.5 |  | 0
| 63 | 920/13 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 | Warstwy podbudowy 20 cm | m2 | 46.5 |  | 0
| 64 | 920/13 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy z pospółki, na podsypce piaskowej | m | 8 |  | 0
| 65 | 920/13 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 5 |  | 0
SUMA: zakres Aquanet - Kanalizacja sanitarna i wodociągowa w ul. Kobylepole, Piwna - zakres sieci sanitarnej (netto): | [7 empty] | 0 | Wartość do wstawienia jako część sumy w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 38

## AQ_wod._ks(Kobyl.,Piwna)-wod
PRZEDMIAR ROBÓT - oferta - zakres Aquanet
Budowa i rozbudowa ul. Folwarcznej w Poznaniu
Kanalizacja sanitarna i wodociągowa w ul. Kobylepole, Piwna - zakres sieci wodociągowej
Lp. | Nr ST | Nazwa komponentu | Charakterystyka robót: | Lokalizacja | JM (sł SAP) | Średnica nominalna DN (szerokość) dla linowych [mm] (sł) | Materiał (sł) | Długość (dla linowych) [mb] Ilość (dla nie linowych) [szt] [kpl] | Wartość jednostkowa [zł] | Wartość łącznie
I | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Sieć wodociągowa | Sieć wodociągowa | Poznań ul. Kobylepole | m / kpl | 180 / 150 | PE / żeliwo |  |  | 0
1 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 |  | Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 180/10,7mm |  | m |  |  | 170 |  | 0
2 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 |  | Kształtki i armatura węzeł W1 |  | kpl |  |  | 1 |  | 0
3 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 |  | Kształtki i armatura węzeł W2-W3, W5-W6, W10-W12 |  | kpl |  |  | 7 |  | 0
4 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 |  | Kształtki i armatura węzeł W4, W9 |  | kpl |  |  | 2 |  | 0
5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 |  | Kształtki i armatura węzeł HP1 |  | kpl |  |  | 1 |  | 0
6 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 |  | Kształtki i armatura węzeł HP2 |  | kpl |  |  | 1 |  | 0
II | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Przyłącza sieci wodociągowej "A" | Przyłącza sieci wodociągowej "A" | Poznań ul. Kobylepole | m | 32 / 40 / 50 / 63 | PE
7 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw1 | rurociąg f 32 PE100 PN10 SDR11 wraz z niezbędną armaturą wg. PW |  | m |  |  | 27.5 |  | 0
8 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw2 | rurociąg f 32 PE100 PN10 SDR11 wraz z niezbędną armaturą wg. PW |  | m |  |  | 25 |  | 0
9 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw3 | rurociąg f 32 PE100 PN10 SDR11 wraz z niezbędną armaturą wg. PW |  | m |  |  | 13.5 |  | 0
10 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw4 | rurociąg f 50 PE100 PN10 SDR11 wraz z niezbędną armaturą wg. PW |  | m |  |  | 15.5 |  | 0
11 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw5 | rurociąg f 40 PE100 PN10 SDR11 wraz z niezbędną armaturą wg. PW |  | m |  |  | 5 |  | 0
12 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw6 | rurociąg f 63 PE100 PN10 SDR11 wraz z niezbędną armaturą wg. PW |  | m |  |  | 5.5 |  | 0
13 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw7 | rurociąg f 32 PE100 PN10 SDR11 wraz z niezbędną armaturą wg. PW |  | m |  |  | 11 |  | 0
III | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Przyłącza sieci wodociągowej "B" | Przyłącza sieci wodociągowej "B" | Poznań ul. Kobylepole | m | 32 / 40 / 50 / 63 | PE
14 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw1 | rurociąg f 32 PE100 PN10 SDR11 wraz z niezbędną armaturą wg. PW |  | m |  |  | 5 |  | 0
15 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw2 | rurociąg f 32 PE100 PN10 SDR11 wraz z niezbędną armaturą wg. PW |  | m |  |  | 4 |  | 0
16 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw3 | rurociąg f 32 PE100 PN10 SDR11 wraz z niezbędną armaturą wg. PW |  | m |  |  | 1.5 |  | 0
17 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw4 | rurociąg f 50 PE100 PN10 SDR11 wraz z niezbędną armaturą wg. PW |  | m |  |  | 1.5 |  | 0
18 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw5 | rurociąg f 40 PE100 PN10 SDR11 wraz z niezbędną armaturą wg. PW |  | m |  |  | 5.5 |  | 0
19 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw6 | rurociąg f 63 PE100 PN10 SDR11 wraz z niezbędną armaturą wg. PW |  | m |  |  | 5 |  | 0
20 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw7 | rurociąg f 32 PE100 PN10 SDR11 wraz z niezbędną armaturą wg. PW |  | m |  |  | 2 |  | 0
21 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 |  | Studnia wodomierzowa z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1500mm i głębokości 2,5m |  | kpl |  |  | 1 |  | 0
22 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 |  | Analogia - Studnia wodomierzowa np Kajma II wyposażona w podejścia wodomierzowe |  | kpl |  |  | 2 |  | 0
IV | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 | Odtworzenia nawierzchni | Odtworzenia nawierzchni | Poznań ul. Kobylepole | m | 32 / 40 / 50 / 63 | PE
23 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 |  | podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego o gr. 20 cm |  | m2 |  |  | 102.5 |  | 0
24 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 |  | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o gr. 7 cm |  | m2 |  |  | 131.5 |  | 0
25 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 |  | warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 6 cm |  | m2 |  |  | 161.5 |  | 0
26 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 |  | warstwa ścieralna betonu asfaltowego o gr. 5 cm |  | m2 |  |  | 385.5 |  | 0
27 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 |  | podbudowa betonowa o gr. 10 cm |  | m2 |  |  | 3.5 |  | 0
28 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 |  | warstwa ścieralna z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej o gr 3 cm |  | m2 |  |  | 4.5 |  | 0
29 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  | m |  |  | 4 |  | 0
SUMA: zakres Aquanet - Kanalizacja sanitarna i wodociągowa w ul. Kobylepole, Piwna - zakres sieci wodociągowej (netto): | [9 empty] | 0 | Wartość do wstawienia jako część sumy w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 38

## AQ_wod.Kobyl.
PRZEDMIAR ROBÓT - oferta - zakres Aquanet
Budowa i rozbudowa ul. Folwarcznej w Poznaniu
Kanalizacja wodociągowa w ul. Kobylepole
Lp. | Nr ST | Nazwa komponentu | Charakterystyka robót: | Lokalizacja | JM (sł SAP) | Średnica nominalna DN (szerokość) dla linowych [mm] (sł) | Materiał (sł) | Długość (dla linowych) [mb] Ilość (dla nie linowych) [szt] [kpl] | Wartość jednostkowa [zł] | Wartość łącznie
I | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Sieć wodociągowa | Sieć wodociągowa | Poznań ul. Kobylepole | m / kpl | 280 / 274 | PE / żeliwo |  |  | 0
1 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 |  | Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 280/16,6mm |  | m |  |  | 170.5 |  | 0
2 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 |  | Rurociągi z rur polietylenowych (PE100-RC) o średnicy zewnętrznej 280/16,6mm z płaszczem naddanym |  | m |  |  | 10.5 |  | 0
3 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 |  | Kształtki i armatura węzeł W2, W4, W5, W6a, W8, W10, W11, W12, W14, W16a |  | kpl |  |  | 10 |  | 0
4 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 |  | Kształtki i armatura węzeł W19 |  | kpl |  |  | 1 |  | 0
5 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 |  | Kształtki i armatura węzeł Ww |  | kpl |  |  | 1 |  | 0
6 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 |  | Kształtki i armatura węzeł W1 |  | kpl |  |  | 1 |  | 0
7 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 |  | Kształtki i armatura węzeł W3 |  | kpl |  |  | 1 |  | 0
8 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 |  | Kształtki i armatura węzeł W6, W7, W9 |  | kpl |  |  | 3 |  | 0
9 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 |  | Kształtki i armatura węzeł W13, W15 |  | kpl |  |  | 2 |  | 0
10 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 |  | Kształtki i armatura węzeł HP1 |  | kpl |  |  | 1 |  | 0
II | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Przyłącza sieci wodociągowej | Przyłącza sieci wodociągowej | Poznań ul. Kobylepole | m | 32 | PE
11 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw1 | rurociąg f 32 PE100 PN10 SDR11 |  | m |  |  | 5.5 |  | 0
12 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw2 | rurociąg f 32 PE100 PN10 SDR11 |  | m |  |  | 4.5 |  | 0
13 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw3 | rurociąg f 32 PE100 PN10 SDR11 |  | m |  |  | 6 |  | 0
14 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw4 | rurociąg f 32 PE100 PN10 SDR11 |  | m |  |  | 2.5 |  | 0
15 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw5 | rurociąg f 32 PE100 PN10 SDR11 |  | m |  |  | 3.5 |  | 0
16 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw6 | rurociąg f 32 PE100 PN10 SDR11 |  | m |  |  | 3.5 |  | 0
17 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw7 | rurociąg f 32 PE100 PN10 SDR11 |  | m |  |  | 3 |  | 0
18 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 | Pw8 | rurociąg f 32 PE100 PN10 SDR12 |  | m |  |  | 7 |  | 0
19 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.01 |  | Analogia - Studnia wodomierzowa np Kajma II wyposażona w podejścia wodomierzowe |  | kpl |  |  | 8 |  | 0
III | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 | Odtworzenia nawierzchni | Odtworzenia nawierzchni | Poznań ul. Kobylepole | m |  | PE
20 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 |  | podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego o gr. 20 cm |  | m2 |  |  | 8.3 |  | 0
21 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 |  | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o gr. 7 cm |  | m2 |  |  | 10.7 |  | 0
22 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 |  | warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 6 cm |  | m2 |  |  | 13.2 |  | 0
23 | ST.00.00, ST.01.01, ST.01.02, ST.01.03, ST.02.05 |  | warstwa ścieralna betonu asfaltowego o gr. 5 cm |  | m2 |  |  | 15.5 |  | 0
SUMA: zakres Aquanet - Kanalizacja wodociągowa w ul. Kobylepole (netto): | [9 empty] | 0 | Wartość do wstawienia jako część sumy w Harmonogram rzeczowo-finansowy - L.p. 38