## harmonogram
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5" lokalizacja: ul. Głuszyna 167, Poznań
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT |  |  | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY |  | ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego)
[9 empty] | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia pospisania Umowy) | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 425
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
ETAP I - stan zerowy
1. | Roboty ziemne - wykonanie wykopu oraz zasypanie fundamentów wraz z zagęszczeniem gruntu | [6 empty] | 8% |  | 90 dni
2. | Fundamenty, ściany fundamentowe oraz izolacje
CAŁOŚĆ ETAPU I | [5 empty] | 0
ETAP II - stan surowy otwarty
1. | Elementy konstr. żelbet. i stalowe ,konstrukcja Łącznika | [6 empty] | 11% |  | 180 dni
2. | Ściany konstrukcyjne i ścianki działowe
CAŁOŚĆ ETAPU II | [5 empty] | 0
ETAP III - dach
1. | Konstrukcja dachu wraz z pokryciem dachu | [6 empty] | 10% |  | 220 dni
CAŁOŚĆ ETAPU III | [5 empty] | 0
ETAP IV - montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
1. | Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna | [6 empty] | 6% |  | 240 dni
CAŁOŚĆ ETAPU IV | [5 empty] | 0
ETAP V - elewacja
1. | Elewacja wraz z rynnami i rurami spustowymi | [6 empty] | 8% |  | 290 dni
CAŁOŚĆ ETAPU V | [5 empty] | 0
ETAP VI - stan wykończeniowy budynku
1. | Tynki wewnętrzne, licowanie ścian płytkami | [6 empty] | 10% |  | 345 dni
2. | Sufity podwieszane
3. | Podłoga, w tym m.in..: podkłady, izolacje, posadzki cementowe, płytkowe, wykładziny, podłoga sportowa, wycieraczki, ... Itd..
4. | Montaż stolarki wewnętrznej
5. | Malowanie
CAŁOŚĆ ETAPU VI | [5 empty] | 0
ETAP VIIa - instalacje podposadzkowe i podtynkowe
1. | Instalacje sanitarne | [6 empty] | 10% |  | 290 dni
| 1.1. | Instalacje wod - kan
| 1.2. | Instalacja grzewcza
2. | Instalacje elektryczne
| 2.1. | Linie zasilające
| 2.2. | Instalacja oświetlenia
| 2.3. | Instalacja gniazd wtyczkowych
| 2.4. | Instalacja uziemiająca
| 2.5. | Instalacja odgromowa
3. | Instalacje teletechniczne
| 3.1 |  | Trasy kablowe i i instalacja telewizji kablowej
| 3.2. |  | Instalacja systemu sygnalizacji napadu, włamania i przywołania dla niepełnosprawnych, dzwonkowa
| 3.3. |  | Instalacja strukturalna
| 3.4. |  | Instalacja rozgłaszania, tablica wyników
CAŁOŚĆ ETAPU VII |  |  |  | 0 |  | 0
ETAP VIIb - instalacje- montaż osprzetu
1. | Instalacje sanitarne | [6 empty] | 18% |  | 345 dni
| 1.1. | Instalacje wod - kan- montaż osprzetu
| 1.2. | Instalacja grzewcza- montaż osprzętu
| 1.3. | Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
| 1.4. | Instalacja gazu ziemnego, kotłownia i węzeł rozdzielczy
2. | Instalacje elektryczne
| 2.1. | Instalacja oświetlenia- montaz opraw
| 2.2. | Instalacja gniazd wtyczkowych- montaż gniazd
3. | Instalacje teletechniczne
| 3.1 |  | Trasy kablowe i i instalacja telewizji kablowej- montaż osprzetu
| 3.2. |  | Instalacja systemu sygnalizacji napadu, włamania i przywołania dla niepełnosprawnych, dzwonkowa - montaz osprzętu
| 3.3. |  | Instalacja strukturalna- montaz osprzętu
| 3.4. |  | Instalacja rozgłaszania, tablica wyników- montaz osprzetu
CAŁOŚĆ ETAPU VII | [5 empty] | 0
ETAP VIII - wyposażenie
1. | Wyposażenie obiektu | [6 empty] | 3% |  | 365 dni
| 1.1. | Wyposażenie hali sportowej
CAŁOŚĆ ETAPU VIII | [5 empty] | 0
ETAP IX - zagospodarowanie terenu
1. | Utwardzenia | [6 empty] | 6% |  | 365 dni
| 1 | Utwardzenia - jezdnia i place manewrowe, chodniki,
2. | Zieleń
| 2.1. | Roboty różne zewnętrzne
3. | Elementy wyposażenia zewnętrznego
| 3.1. | Elementy zewnętrzne
CAŁOŚĆ ETAPU IX | [5 empty] | 0
ETAP X - odbiory końcowe
1. | Rozpoczęcie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy | [6 empty] | 10% |  | 425 dni
2. | Prawomocna Decyzja pozwolenia na użytkowanie
3. | Zakończenie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wraz z rozliczeniem Wykonawcy
CAŁOŚĆ ETAPU X | [5 empty] | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  |  |  |  | NETTO | 0 | BRUTTO
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość robót netto dla danej pozycji - OFERTA
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” Oferent wpisuje wartość robót brutto (z podatekiem VAT 23%) dla danej pozycji - OFERTA
3) Uwaga - W kolumnie nr 5 „ NIEPRZEKRACZALNY WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.
4) W kolumnach nr 6 i nr 7 "LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY" Oferent wypełnia kolumnę nr 6 wpisując odpowiednio ilość dni (kalendarzowych), w których zakończy realizację poszczególnych Etapów.