## Harmonogram ZSO nr 1
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Remont elewacji budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul.Bukowska 16 dz. Nr 10/2 ark. 8 obr. Łazarz gm. Poznań pow. Poznań woj.. wielkopolskie
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY |  | ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyć/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dni realizacji
[7 empty] | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia pospisania Umowy)DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy) NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | bar: 425
ETAP I ELEWACJA ZACHODNIA Z RUSZTOWANIAMI I GRUZEM | bar: 425 to 520
1. | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |  |  | 12% |  | 70 dni
2. | Renowacja elewacji
3. | Stolarka i ślusarka
4. | Rusztowania i wywóz gruzu
CAŁOŚĆ ETAPU I |  | 0 |  | 0 | bar: 5 to 425
ETAP II ELEWACJA POŁUDNIOWA Z RUSZTOWANIAMI I GRUZEM | bar: 425 to 520
1. | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |  |  | 12% |  | 120 dni
2. | Renowacja elewacji
3. | Stolarka i ślusarka
4. | Rusztowania i wywóz gruzu
CAŁOŚĆ ETAPU II |  | 0 |  | 0 | bar: 5 to 425
ETAP III ELEWACJA PÓŁNOCNA Z RUSZTOWANIAMI I GRUZEM | bar: 425 to 520
1. | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |  |  | 12% |  | 24.06-01.09.2019
2. | Renowacja elewacji
3. | Stolarka i ślusarka
4. | Rusztowania i wywóz gruzu
CAŁOŚĆ ETAPU III |  | 0 |  | 0 | bar: 5 to 425
ETAP IV ELEWACJA WSCHODNIA Z RUSZTOWANIAMI I GRUZEM | bar: 425 to 520
1. | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |  |  | 12% |  | 240 dni
2. | Renowacja elewacji
3. | Stolarka i ślusarka
4. | Rusztowania i wywóz gruzu
CAŁOŚĆ ETAPU IV |  | 0 |  | 0 | bar: 5 to 425
ETAP V INSTALACJE ELEKTRYCZNE | bar: 425 to 520
1. | REMONT INSTALACJI PROWADZONYCH PO ELEWACJI |  |  |  |  | 1% |  | 260 dni
2. | INSTALACJA UZIEMIAJĄCA
3. | INSTALACJA ODGROMOWA
4. | ZASILANIE PRZEPOMPOWNI
CAŁOŚĆ ETAPU V |  | 0 |  | 0 | bar: 245 to 300; 425 to 520
ETAP VI SCHODY GRANITOWE | bar: 425 to 520
1. | SCHODY GRANITOWE |  |  |  |  | 2% |  | 290 dni
CAŁOŚĆ ETAPU VI |  | #VALUE! |  | #VALUE! | bar: 420 to 520
ETAP VII RENOWACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH | bar: 425 to 520
1. | RENOWACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH |  |  |  |  | 1% |  | 320 dni
CAŁOŚĆ ETAPU VII |  | 0 |  | 0 | bar: 5 to 425
ETAP VIII IZOLACJE FUNDAMENTOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z DRENAŻEM I ZEWNĘTRZNĄ KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ_STRONA POŁUDNIOWA | bar: 425 to 520
1. | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze |  |  |  |  | 7% |  | 380 dni
2. | Roboty izolacyjne pionowe i poziome
3. | Zewnętrzna kanalizacja deszczowa studzienek piwnicznych
4. | Drenaż
CAŁOŚĆ ETAP VIII |  | 0 |  | 0 | bar: 420 to 520
ETAP IX IZOLACJE FUNDAMENTOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z DRENAŻEM I ZEWNĘTRZNĄ KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ_STRONA ZACHODNIA | bar: 425 to 520
1. | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze |  |  |  |  | 7% |  | 440 dni
2. | Roboty izolacyjne pionowe i poziome
3. | Zewnętrzna kanalizacja deszczowa studzienek piwnicznych
4. | Drenaż
CAŁOŚĆ ETAP IX |  | 0 |  | 0 | bar: 420 to 520
ETAP X IZOLACJE FUNDAMENTOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z DRENAŻEM I ZEWNĘTRZNĄ KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ_STRONA WSCHODNIA | bar: 425 to 520
1. | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze |  |  |  |  | 7% |  | 490 dni
2. | Roboty izolacyjne pionowe i poziome
3. | Zewnętrzna kanalizacja deszczowa studzienek piwnicznych
4. | Drenaż
CAŁOŚĆ ETAP X |  | 0 |  | 0 | bar: 420 to 520
ETAP XI IZOLACJE FUNDAMENTOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z DRENAŻEM I ZEWNĘTRZNĄ KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ_STRONA PÓŁNOCNA | bar: 425 to 520
1. | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze |  |  |  |  | 7% |  | 22.06-16.08.2020
2. | Roboty izolacyjne pionowe i poziome
3. | Zewnętrzna kanalizacja deszczowa studzienek piwnicznych
4. | Drenaż
CAŁOŚĆ ETAP XI |  | 0 |  | 0 | bar: 420 to 520
ETAP XII BUDYNEK CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA | bar: 425 to 520
1. | BUDYNEK CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA |  |  |  |  | 10% |  | 22.06-16.08.2020
CAŁOŚĆ ETAPU XII |  | 0 |  | 0 | bar: 425 to 520
ETAP XIII | bar: 425 to 520
1. | Rozpoczęcie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy |  |  |  |  | 10% |  | 2020-08-31
2. | Zakończenie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wraz z rozliczeniem Wykonawcy
CAŁOŚĆ ETAPU XIII |  | 0 |  | 0 | bar: 425 to 520
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  | 0 | NETTO | #REF! | BRUTTO
100%
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość netto dot. całości prac - wiersz "Ogółem całość"
2) Po wpisaniu kwoty netto całkowitego wynagrodzenia kwoty przypisane do poszczególnych etapów zostaną obliczone w oparciu o formuły przypisane w udostępnionym pliku excel konkretnym komórkom arkusza – uzupełnione zostaną zarówno kwoty netto Etapów, jak i kwoty brutto etapów i całości wynagrodzenia
3) Uwaga - W kolumnie nr 5 „ NIEPRZEKRACZALNY WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.
4) W kolumnie nr 6 "LICZBA DN OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY" Oferent wpisuje odpowiednio ilość dni, w których zakończy realizację poszczególnych Etapów.