## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: „Program Centrum - etap II - Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka" KPRM/P/035 Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej
DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT |  | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY |  | ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji
[8 empty] | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy lub do dnia) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40. | 45. | 50. | 55. | 60. | 65. | 70. | 75. | 80. | 85. | 90. | 95. | 100. | 105. | 110. | 115. | 120. | 125. | 130. | 135. | 140. | 145. | 150. | 155. | 160. | 165. | 170. | 175. | 180. | 185. | 190. | 195. | 200. | 205. | 210. | 215. | 220. | 225. | 230. | 235. | 240. | 245. | 250. | 255. | 260. | 265. | 270. | 275. | 280. | 285. | 290. | 295. | 300. | 305. | 310. | 315. | 320. | 325. | 330. | 335. | 340. | 345. | 350. | 355. | 360. | 365. | 370.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W DNIACH KALENDARZOWYCH LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY (należy zaznaczyc/wyróżnić np. kolorem planowany okres wykonania danego elementu, uwzględniając nieprzekraczalne terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane przez Zamawiającego) uwaga: 1 komórka = 5 dniom realizacji 205.: 7
ETAP I - Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1. | Przekazanie Projektu Koncepcyjnego celem zaopiniowania przez ZTM, ZDM, MPK,MKZ, MIR | [5 empty] | 20% | 120 dni
2. | Przekazanie Modelu Architektoniczno-Projektowego wraz z wizualizacjami i animacjami BIM
CAŁOŚĆ ETAPU I: |  |  | 0 |  | 0
|  | W tym część Aquanet: | 0 |  | 0
ETAP II - Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1. | Przekazanie Zamawiającemu uzgodnionego z ZTM, ZDM, MPK, MKZ, MIR, Projektu Koncepcyjnego wraz z zaktualizowanymi wizualizacjami i animacjami BIM, wszelkimi opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi uzyskanymi od pozostałych jednostek na przedmiotowym Etapie | [5 empty] | 20% | 210 dni
CAŁOŚĆ ETAPU II |  |  | 0 |  | 0
|  | W tym część Aquanet: | 0 |  | 0
Etap III - Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1. | Przekazanie Zamawiającemu kompletnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej wchodzącej w zakres Przedmiot Umowy | [5 empty] | 40% | 360 dni
CAŁOŚĆ ETAPU III |  |  | 0 |  | 0
|  | W tym część Aquanet: | 0 |  | 0
Etap IV - Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1. | Przekazanie Zamawiającemu wykonalnej Decyzji Budowlanej | [5 empty] | 10% | 104 dni *
CAŁOŚĆ ETAPU IV |  |  | 0 |  | 0
|  | W tym część Aquanet: | 0 |  | 0
PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO
1. | Sprawowanie Nadzoru Autorskiego | [5 empty] | 10% | 30.09.2022
CAŁOŚĆ ZA SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO |  |  | 0 |  | 0
|  | W tym część Aquanet: | 0 |  | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  |  | 0 | NETTO | 0 | BRUTTO
* | od dnia przekazania Zamawiającego dokumentacji wchodzącej w skład Etapu III
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość robót w pozycji "Ogółem całość" tj wypełnia komórkę e30. Pozostałe wartości przezliczają się automatycznie.
2) W kolumnie nr 5 "WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.
3) W kolumnach nr 6 "LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY" została przez Zamawiającego wyznaczona liczba dni na realizację danego etapu. Oferent wypełnia kolumnę nr 7 wpisując odpowiednio ilość dni (kalendarzowych), w których zakończy realizację poszczególnych Etapów.
4) Pozycje "Część Aquanet" wypałniają się automatycznie