## HRF
Załącznik nr 3 do umowy nr:
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Remont schodów na ul. Spychalskiego
ETAP | WARTOŚĆ ETAPU |  |  | Wartość robót narastająco | Termin Zamawiającego
| NETTO | VAT | BRUTTO
I | przyjęto 10% wartości oferty |  |  | 10% | 60 DNI
| 0 | 0 | 0
II | przyjęto 20% wartości oferty |  |  | 30% | 100 DNI
| 0 | 0 | 0
III | przyjęto 40% wartości oferty |  |  | 70% | 120 DNI
| 0 | 0 | 0
IV | przyjęto 30% wartości oferty |  |  | 100% | 140 DNI
| 0 | 0 | 0
RAZEM: |  | 0 | 0
UWAGI:
I. Harmonogram robót musi uwzględniać czasową organizację ruchu.

## ZZK
PRZEDMIAR OFERTA - oferta Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej w Poznaniu |  | ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
l.p. | Opis | Wartość [PLN]
1 | Branża konstrukcyjna | 0
2 | Branża wodno-kanalizacyjna - kanalizacja deszczowa | 0
3 | Branża elektroenergetyczna - oświetlenie | 0
4 | Branża telekomunikacyjna - monitoring | 0
RAZEM:
Wartość kosztorysowa netto |  | 0
VAT 23% |  | 0
Wartość kosztorysowa brutto |  | 0

## b.konstrukcyjna
KOSZTORYS INWESTORSKI | [9 empty] | #BOK | 4#BOK
Remont schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu
BRANŻA KONSTRUKCYJNA
L.p. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostkowa *) | Wartość PLN *)
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D-M.00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE | x | x | x | x |  | [ELEMENT 1] |  | #BOT
| D-M.00.00.00 | Wymagania ogólne | x | x | x | x |  | [ELEMENT 2]
1 | D-M.00.00.00 | Spełnienie przez Wykonawcę robót Wymagań Ogólnych | kpl | 1 |  | 0 |  | [POZYCJA]
| D-M-00.00.00 | Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę | x | x | x | x |  | [ELEMENT 1]
2 | D-M-00.00.00 | Projekt technologiczny rozbiórki elementów istniejącego obiektu | ryczałt | 1 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
3 | D-M-00.00.00 | Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopów | ryczałt | 1 |  | 0 |  | [POZYCJA]
4 | D-M-00.00.00 | Projekt technologiczny betonowania | ryczałt | 1 |  | 0 |  | [POZYCJA]
5 | D-M-00.00.00 | Inwentaryzacja zabudowań z monitoringiem uszkodzeń | ryczałt | 1 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
6 | D-M-00.00.00 | Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu | ryczałt | 1 |  | 0 |  | [POZYCJA]
| D-M-00.00.00 | Zabezpieczenie terenu budowy | x | x | x | x |  | [POZYCJA]
7 | D-M-00.00.00 | Zabezpieczenie oraz utrzymanie terenu budowy | ryczałt | 1 |  | 0 | [ELEMENT 2]
| D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x | [POZYCJA]
| D-01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych | x | x | x | x | [ELEMENT 2]
8 | D-01.01.01 | Prace pomiarowe w obrębie schodów | kpl | 1 |  | 0 | [POZYCJA]
9 | D-01.01.01 | Stabilizacja granic prawnych w terenie wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentów geodezyjnych | kpl | 1 |  | 0 | [POZYCJA]
10 | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej | szt | 1 |  | 0 |  | [ELEMENT 1]
11 | D-01.01.01 | Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej | ryczałt | 1 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
| D-01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów | x | x | x | x |  | [POZYCJA]
12 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów | ha | 0.004 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
13 | D-01.02.01 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: poniżej 10 cm | szt | 12 |  | 0 |  | [POZYCJA]
14 | D-01.02.01 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 10-15 cm | szt | 10 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
15 | D-01.02.01 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 16-25 cm | szt | 10 |  | 0 |  | [POZYCJA]
16 | D-01.02.01 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 36-45 cm | szt | 10 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
17 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: poniżej 10 cm | szt | 12 |  | 0 |  | [POZYCJA]
18 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 10-15 cm | szt | 10 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
19 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 16-25 cm | szt | 10 |  | 0 |  | [POZYCJA]
20 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 36-45 cm | szt | 10 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
21 | D-01.02.01 | Transport na odległość do 2 km dłużyc | m3 | 7.2 |  | 0 |  | [POZYCJA]
22 | D-01.02.01 | Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu: dłużyc - faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie | m3 | 7.2 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
23 | D-01.02.01 | Transport na odległość do 2 km karpiny | mp | 4.6 |  | 0 |  | [POZYCJA]
24 | D-01.02.01 | Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu: karpiny i gałęzi - faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie | mp | 4.6 |  | 0 |  | [POZYCJA]
25 | D-01.02.01 | Transport na odległość do 2 km gałęzi | mp | 10.7 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
26 | D-01.02.01 | Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu: karpiny i gałęzi - faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie | mp | 10.7 |  | 0 |  | [POZYCJA]
27 | D-01.02.01 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni i kory z wywiezieniem | m2 | 210 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
| D-01.02.02 | Zdjęcie humusu | x | x | x | x |  | [POZYCJA]
28 | D-01.02.02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na hałdę przy granicy robót: humus bez darni | m2 | 322.54 |  | 0 |  | [POZYCJA]
29 | D-01.02.02 | Wywiezienie humusu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym | m3 | 322.54 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
30 | D-01.02.02 | Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km /przy załadunku i rozładunku mechanicznym/ - faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie | m3 | 322.54 |  | 0 |  | [POZYCJA]
| D-01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg i ulic | x | x | x | x |  | [ELEMENT 1]
31 | D-01.02.04 | Koszt prac związanych z demontażem urządzeń z komory transformatorowej wraz z transportem we wskazane miejsce | kpl | 1 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
32 | D-01.02.04 | Rozbiórka stalowych pokryw rewizyjnych z wywozem | kpl | 2 |  | 0 |  | [POZYCJA]
33 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie, przy wys. kostki 8 cm i gr. podbudowy 15cm | m2 | 444 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
34 | D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzeń z siatki na: słupkach stalowych wraz z wywozem | m2 | 202 |  | 0 |  | [POZYCJA]
35 | D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia i furtki stalowej na schodach wraz z wywozem | m2 | 10 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
36 | D-01.02.04 | Rozebranie pomostów drewnianych na spocznikach schodów wraz z wywozem | m3 | 5 |  | 0 |  | [POZYCJA]
37 | D-01.02.04 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku mechanicznym | m3 | 153.2 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
38 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym | m3 | 153.2 |  | 0 |  | [POZYCJA]
39 | D-01.02.04 | Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km /przy załadunku i rozładunku mechanicznym/ - faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie | m3 | 153.2 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
| D-01.03.08 | Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych | x | x | x | x |  | [POZYCJA]
40 | D-01.03.08 | Regulacja pionowa studzienek i urządzeń telekomunikacyjnych wraz z wymianą pokryw | szt | 6 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
| D-04.00.00 | PODBUDOWY | x | x | x | x |  | [POZYCJA]
| D-04.01.01 | Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem | x | x | x | x |  | [ELEMENT 2]
41 | D-04.01.01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV | m2 | 410 |  | 0 |  | [POZYCJA]
| D-04.05.01 | Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem | x | x | x | x |  | [POZYCJA]
42 | D-04.05.01 | Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem (klasa C3/4) gr. 15 cm | m2 | 410 |  | 0 |  | [POZYCJA]
43 | D-04.05.01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 410 |  | 0 | [ELEMENT 2]
| D-04.06.01 | Podbudowa z chudego betonu | x | x | x | x | [POZYCJA]
44 | D-04.06.01 | Podbudowy z chudego betonu grubości 10 cm | m2 | 367 |  | 0 |  | [ELEMENT 1]
45 | D-04.06.01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z chudego betonu | m2 | 367 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x |  | [POZYCJA]
| D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej | x | x | x | x |  | [ELEMENT 2]
46 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki granitowej surowo łupanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 6 |  | 0 |  | [POZYCJA]
| D-05.03.23 | Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej | x | x | x | x |  | [ELEMENT 2]
47 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wysokości 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm (kolor szary) | m2 | 97 |  | 0 |  | [POZYCJA]
| D-05.05.03 | Nawierzchnia z płyt betonowych | x | x | x | x | [ELEMENT 1]
48 | D-05.05.03 | Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 50x50x7cm | m2 | 270 |  | 0 | [ELEMENT 2]
| D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x | [POZYCJA]
| D-06.01.01 | Umocnienie skarp, rowów i ścieków | x | x | x | x | [POZYCJA]
49 | D-06.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów, w gruncie kat.I-III | m2 | 337.6 |  | 0 | [POZYCJA]
50 | D-06.01.01 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 30 cm | m2 | 337.6 |  | 0 |  | [ELEMENT 1]
| D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x | x | x |  | [ELEMENT 2]
| D-07.01.01 | Oznakowanie poziome - stałe | x | x | x | x
51 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome prefabrykatami z wypustkami | 1m2 ozn. | 3 |  | 0
52 | D-07.01.01 | Oznakowanie stopni schodów w odcieniach szarości o barwie kontrastującej | 1m2 ozn. | 17 |  | 0 |  | [ELEMENT 1]
| D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe - tymczasowe | x | x | x | x | [ELEMENT 2]
53 | D-07.02.01 | Organizacja ruchu na czas robót (wykonanie, utrzymanie i demontaż) - oznakowanie pionowe i poziome | kpl | 1 |  | 0 | [POZYCJA]
| D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC | x | x | x | x |  | [ELEMENT 1]
| D-08.03.01 | Obrzeża betonowe | x | x | x | x | [ELEMENT 2]
54 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. | m | 54 |  | 0 | [POZYCJA]
55 | D-08.03.01 | Ławy pod oporniki betonowe, beton B15 (C12/15) | m3 | 2.2 |  | 0 | [ELEMENT 2]
| D-09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA | x | x | x | x |  |  | [POZYCJA]
| D-09.01.01 | Zieleń drogowa. Elementy małej architektury. | x | x | x | x |  |  |  | [ELEMENT 2]
56. | D-09.01.01 | Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych z zaprawianiem dołów o średnicy i głębokości 0,3 m - hortensja bukietowa | szt | 28 |  | 0
57. | D-09.01.01 | Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych z zaprawianiem dołów o średnicy i głębokości 0,3 m - śnieguliczka biała | szt | 116 |  | 0
58. | D-09.01.01 | Sadzenie krzewów liściastych form piennych zaprawieniem dołów o średnicy i głębokości 0,3 m wraz z pielęgnacją - bluszcz pospolity | szt | 404 |  | 0
59. | D-09.01.01 | Sadzenie drzew liściastych (kasztanowiec czerwony "Briotii") form naturalnych w donicach z zaprawieniem, wykonaniem drenażu z keramzytu w geowłókninie i kotwieniem bryły korzeniowej | szt | 1 |  | 0
60 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew liściastych (grab pospolity) form naturalnych z zaprawieniem i kotwieniem bryły korzeniowej | szt | 13 |  | 0
61. | D-09.01.01 | Sadzenie drzew liściastych (wiśnia piłkowana Royal Burgundy) form naturalnych z zaprawieniem i kotwieniem bryły korzeniowej | szt | 10 |  | 0
62. | D-09.01.01 | Ściółkowanie zrębkami drzewnymi w warstwie gr. 5 cm | m2 | 300 |  | 0
63. | D-09.01.01 | Kosz na śmieci | szt | 2 |  | 0
64. | D-09.01.01 | Ławka stalowa (kolor grafit) z siedziskiem z drewna egzotycznego z oparciem, przykręcana do podłoża | szt | 4 |  | 0 |  |  |  | [ELEMENT 2]
65. | D-09.01.01 | Kratownica okrągła żeliwna pod drzewa średnicy 200 cm z otworem na drzewo średnicy min. 60 cm | szt | 1 |  | 0 |  |  |  | [POZYCJA]
66. | D-09.01.01 | Stojak dla rowerów typu U | szt | 4 |  | 0 |  |  |  | [POZYCJA]
| M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE | x | x | x | x |  |  |  | [POZYCJA]
| M-11.01.01 | Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem | x | x | x | x |  |  |  | [POZYCJA]
67. | M-11.01.01 | Nadzór geotechniczny | ryczałt | 1 |  | 0 |  |  |  | [ELEMENT 2]
68. | M-11.01.01 | Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na odległość do 1 km | m3 | 526.3 |  | 0 |  |  |  | [POZYCJA]
69. | M-11.01.01 | Roboty ziemne ręczne wykonywane w gruntach kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na odległość do 1 km: grunt kat. III | m3 | 225.5 |  | 0 |  |  |  | [POZYCJA]
70. | M-11.01.01 | Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi - faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie | m3 | 977.34 |  | 0 |  |  |  | [POZYCJA]
| M-11.01.04 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach | x | x | x | x |  |  |  | [ELEMENT 2]
71. | M-11.01.04 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV | m3 | 480.8 |  | 0 |  |  |  | [POZYCJA]
72. | M-11.01.04 | Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-III | m3 | 480.8 |  | 0 |  |  | [ELEMENT 2]
73. | M-11.01.04 | Wykonanie zasypki oraz materaców z keramzytu | m3 | 305.153 |  | 0 |  |  | [POZYCJA]
74. | M-11.01.04 | Ułożenie geosiatki wzmacniającej z PVA 300/50-20 | m2 | 1213.77 |  | 0 |  |  | [POZYCJA]
75. | M-11.01.04 | Ułożenie geowłókniny z PP 500g/m2 | m2 | 988.77 |  | 0 |  |  | [POZYCJA]
| M-12.00.00 | ZBROJENIE | x | x | x | x |  |  | [POZYCJA]
| M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - ściany pod schodami | x | x | x | x |  |  | [POZYCJA]
76 | M-12.01.02 | Przygotowanie zbrojenia ścian pod schodami, przy średnicy prętów: 12-16 mm | t | 9.197 |  | 0 |  |  | [POZYCJA]
77. | M-12.01.02 | Montaż zbrojenia ścian pod schodami, przy średnicy prętów: 12-16 mm | t | 9.197 |  | 0 |  |  | [POZYCJA]
| M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - biegi schodowe | x | x | x | x |  |  |  | [POZYCJA]
78. | M-12.01.02 | Przygotowanie zbrojenia biegów schodowych, przy średnicy prętów: 12-16 mm | t | 18.941 |  | 0 |  |  |  | [POZYCJA]
79. | M-12.01.02 | Montaż zbrojenia biegów schodowych, przy średnicy prętów: 12-16 mm | t | 18.941 |  | 0 |  |  |  | [POZYCJA]
| M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - ściany nad schodami i przypory | x | x | x | x |  |  |  | [POZYCJA]
80. | M-12.01.02 | Przygotowanie zbrojenia ścian nad schodami i przypór, przy średnicy prętów: 12-16 mm | t | 17.835 |  | 0 |  |  |  | [ELEMENT 2]
81. | M-12.01.02 | Montaż zbrojenia ścian nad schodami i przypór, przy średnicy prętów: 12-16 mm | t | 17.835 |  | 0 |  |  |  | [POZYCJA]
| M-13.00.00 | BETON | x | x | x | x |  |  |  | [ELEMENT 2]
| M-13.01.01 | Beton fundamentów w deskowaniu - fundament balustrady rozdzielającej | x | x | x | x |  |  |  | [POZYCJA]
82. | M-13.01.01 | Betonowanie betonem C12/15 fundamentu balustrady rozdzielającej | m3 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | [POZYCJA]
83 | M-13.01.01 | Podpory mostowe i ściany żelbetowe - deskowanie tradycyjne fundamentu balustrady rozdzielającej | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | [ELEMENT 2]
| M-13.01.03 | Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm - ściany pod schodami | x | x | x | x |  |  |  | [POZYCJA]
84. | M-13.01.03 | Betonowanie betonem C30/37 ścian pod schodami | m3 | 60 |  | 0 |  |  | [ELEMENT 2]
85. | M-13.01.03 | Podpory mostowe i ściany żelbetowe - deskowanie tradycyjne ścian pod schodami | m2 | 300 |  | 0 |  |  | [POZYCJA] |  | #EOT
| M-13.01.03 | Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm - biegi schodowe | x | x | x | x
86. | M-13.01.03 | Betonowanie betonem C30/37 biegów schodowych | m3 | 86 |  | 0 | [5 empty] | #EOK | 4#EOK
87. | M-13.01.03 | Podpory mostowe i ściany żelbetowe - deskowanie tradycyjne biegów schodowych | m2 | 113 |  | 0
| M-13.01.03 | Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm - ściany nad schodami i przypory | x | x | x | x
88. | M-13.01.03 | Betonowanie betonem C30/37 ścian nad schodami i przypór | m3 | 116 |  | 0
89. | M-13.01.03 | Podpory mostowe i ściany żelbetowe - deskowanie tradycyjne ścian nad schodami i przypór | m2 | 689 |  | 0
| M-13.02.02 | Beton klasy poniżej B25 bez deskowania | x | x | x | x
90. | M-13.02.02 | Betonowanie podbetonu B15 (C12/15) | m3 | 35 |  | 0
91. | M-13.02.02 | Wypełnienie komory transformatorowej pianobetonem z wcześniejszym uszczelnieniem otworów | m3 | 286.4 |  | 0
| M-15.00.00 | IZOLACJA | x | x | x | x
| M-15.01.01 | Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno | x | x | x | x
92. | M-15.01.01 | Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych poziomych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego | m2 | 407 |  | 0
| M-16.00.00 | ODWODNIENIE | x | x | x | x
| M-16.01.05 | Odwodnienie liniowe | x | x | x | x
93. | M-16.01.05 | Odwodnienia liniowe szczelinowe o szerokości wewnętrznej 150 mm | m | 11 |  | 0
94. | M-16.01.05 | Skrzynki odpływowe odwodnienia liniowego o szerokości w świetle 150 mm (studzienki rewizyjne) | kpl | 4 |  | 0
| M-18.00.00 | URZĄDZENIA DYLATACYJNE | x | x | x | x
| M-18.02.01 | Taśmy dylatacyjne i wypełnienie masą uszczelniającą | x | x | x | x
95. | M-18.02.01 | Wykonanie dylatacji - szczeliny dylatacyjne schodów; dylatacja typu A | m | 16 |  | 0
96 | M-18.02.01 | Wykonanie dylatacji - szczeliny dylatacyjne schodów; dylatacja typu B | m | 16 |  | 0
97. | M-18.02.01 | Wykonanie dylatacji - przekładka ze styropianu pod oparciem konstrukcji schodów na ścianach | m | 74 |  | 0
| M-19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | x | x | x | x
|  | Palisady betonowe | x | x | x | x
98. | M-20.01.09 | Wykonanie wykopów liniowych pod palisadę | m | 7 |  | 0
99. | M-20.01.09 | Ławy pod palisadę: betonowe z oporem | m3 | 2 |  | 0
100. | M-20.01.09 | Palisada z prefabrykowanych palików betonowych | m | 7 |  | 0
| M-19.01.04 | Balustrady, poręcze i elementy do wprowadzania rowerów | x | x | x | x
101 | M-19.01.04 | Demontaż istniejących tralek, renowacja i montaż | szt | 11 |  | 0
102. | M-19.01.04 | Montaż nowych tralek | szt | 7 |  | 0
103. | M-19.01.04 | Montaż poręczy stalowych wzdłuż schodów | t | 0.699 |  | 0
104. | M-19.01.04 | Montaż balustrady stalowej rozdzielającej | t | 0.185 |  | 0
105. | M-19.01.04 | Montaż elementów stalowych do wprowadzania rowerów | t | 0.506 |  | 0
| M-20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE | x | x | x | x
| M-20.01.03 | Drenaż z rur w obsypce | x | x | x | x
106. | M-20.01.03 | Ułożenie rur drenarskich perforowanych średnicy 110 mm w otulinie filtracyjnej | m | 35 |  | 0
107. | M-20.01.03 | Ułożenie geomembrany | m2 | 154 |  | 0
108. | M-20.01.03 | Ułożenie folii kubełkowej | m2 | 16 |  | 0
| M-20.01.04 | Roboty rozbiórkowe obiektów inżynierskich | x | x | x | x
109. | M-20.01.04 | Demontaż stalowych poręczy | t | 0.406 |  | 0
110. | M-20.01.04 | Transport elementów mostowych stalowych, na odległość: do 1,0 km | t | 0.406 |  | 0
111. | M-20.01.04 | Transport elementów mostowych stalowych, na odległość: dodatek za każde dalsze 0,5 km - faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie | t | 0.406 |  | 0
112. | M-20.01.04 | Usunięcie izolacji z papy przez frezowanie powierzchni betonowych | m2 fr.p. | 101 |  | 0
113. | M-20.01.04 | Rozbiórka mechaniczna elementów żelbetowych | m3 | 134.6 |  | 0
114. | M-20.01.04 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej wraz z tynkiem | m3 | 296.9 |  | 0
115. | M-20.01.04 | Skucie tynków | m2 | 61 |  | 0
116. | M-20.01.04 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku mechanicznym | m3 | 650.1 |  | 0
117. | M-20.01.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym | m3 | 650.1 |  | 0
118. | M-20.01.04 | Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km /przy załadunku i rozładunku mechanicznym/ - faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie | m3 | 650.1 |  | 0
| M-20.01.07 | Okładziny z płyt kamiennych | x | x | x | x
119. | M-20.01.07 | Okładziny schodów z płyt lastryko gr. 5 cm | m2 | 227.85 |  | 0
120. | M-20.01.07 | Zwieńczenia ścian z płyt lastryko gr. 10-12 cm | m2 | 50 |  | 0
121. |  | Impregnacja nawierzchni z lastryko | 100 m2 | 2.2 |  | 0
| M-20.01.09 | Konstrukcje murowane z cegły | x | x | x | x
122. | M-20.01.09 | Ściany z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej o grubości: 1 cegły | m2 | 15 |  | 0
123 | M-20.01.09 | Tynki barwione w masie wykonane ręcznie na ścianach wraz z nadaniem faktury (młotkowanie, żłobkowanie) | m2 | 674.9 |  | 0
124 | M-20.01.09 | Uszorstnienie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych przed ułożeniem tynku | m2 | 674.9 |  | 0
125 | M-20.01.09 | Obróbki z blachy ze stali nierdzewnej wraz z kotwieniem | m2 | 15.2 |  | 0
| M-20.01.11 | Powłoka antygraffiti | x | x | x | x
126 | M-20.01.11 | Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti | 100 m2 | 6.75 |  | 0
| M-20.07.02 | Znaki wysokościowe | x | x | x | x
127 | M-20.07.02 | Wykonanie reperów stalowych osadzonych na budowli | szt | 20 |  | 0
128 | M-20.07.02 | Wykonanie reperów żelbetowych osadzonych w gruncie | szt | 1 |  | 0
| M-20.10.17 | Zabezpieczenie urządzeń obcych | x | x | x | x
129 | M-20.10.17 | Montaż rury ochronnej DVK śr. 160 mm | m | 67.2 |  | 0
RAZEM BRANŻA KONSTRUKCYJNA |  |  |  | x | x | 0

## b. wod-kan
KOSZTORYS INWESTORSKI | [9 empty] | #BOK | 4#BOK
Remont schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu
BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA
L.p. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostkowa *) | Wartość PLN *)
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | KANALIZACJA DESZCZOWA | x | x | x | x |  |  | [ELEMENT 1] | #BOT
|  | Roboty ziemne | x | x | x | x |  |  | [ELEMENT 2]
1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.12 |  | 0 |  |  | [POZYCJA]
2 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II | m3 | 392.16 |  | 0 |  |  | [ELEMENT 1]
3 |  | Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II | m3 | 53.99 |  | 0 |  |  | [ELEMENT 2]
4 |  | Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m | szt | 140 |  | 0 |  |  | [POZYCJA]
5 |  | Pompowanie próbne lub oczyszczające w studni, przy średnicy otworów 150-500 mm /brak stałego żródła energii/ | 1 godz. | 90 |  | 0 |  |  | [POZYCJA]
6 |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach nawodnionych, przy głębokości wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-22 grunt kat. I-II | m2 | 664 |  | 0 |  |  | [ELEMENT 2]
7 |  | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm | m2 | 163.63 |  | 0 |  |  | [POZYCJA]
8 |  | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociągu 20 cm ponad wierzch rury | m3 | 193.35 |  | 0 |  |  | [POZYCJA]
9 |  | Zasypywanie wykopów, sposobem: - mechanicznym | m3 | 220.73 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
10 |  | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-II | m3 | 220.73 |  | 0 |  | [POZYCJA]
11 |  | Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego | m3 | 446.15 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
|  | Instalacje wodno-kanalizacyjne | x | x | x | x |  | [POZYCJA]
12 |  | Kanały z rur kanalizacyjnych PCV-U klasy S lite SN8, o średnicy zewnętrznej: 250 mm | m | 68 |  | 0 |  | [POZYCJA]
13 |  | Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie - średnica kręgów: 1000 mm | studnia | 3 |  | 0 |  |  | [ELEMENT 1]
14 |  | Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe, o średnicy 600 mm | szt | 2 |  | 0 |  |  | [ELEMENT 2]
15 |  | Wpięcie do istniejącej kanalizacji deszczowej | kpl | 1 |  | 0 |  |  | [POZYCJA]
16 |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: 250 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet. | próba | 2.1 |  | 0 |  |  | [ELEMENT 2]
17 |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: do 150 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet. | próba | 0.15 |  | 0 |  |  | [POZYCJA]
RAZEM BRANŻA WOD.-KAN. |  |  |  | x | x | 0 | #REF!

## b. elektrycznoenergetyczna
KOSZTORYS INWESTORSKI | [8 empty] | #BOK | 4#BOK
Remont schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA
L.p. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostkowa *) | Wartość PLN *)
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D.07.07.01 | Budowa oświetlenia drogowego - Etap 1 | x | x | x | x |  | [ELEMENT 1] | #BOT
1 | D.07.07.01 | Montaż szafki oświetlenia ulicznego z wyposażeniem | szt | 1 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
2 | D.07.07.01 | Montaż na podłożu betonowym oprawy ozbobnej (wykonanie indywidualne) w stylu ArtDeco (oprawa wyposażona w panel led o mocy 15W oraz zasilacz) wraz z pomiarem parametrów fotometrycznych | szt | 10 |  | 0 |  | [POZYCJA]
3 | D.07.07.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | m | 18 |  | 0 |  | [ELEMENT 1]
4 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka) | m | 18 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
5 | D.07.07.01 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x25mm | m | 25 |  | 0 |  | [POZYCJA]
6 | D.07.07.01 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm | m | 5 |  | 0 |  | [POZYCJA]
7 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka) | m | 18 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
8 | D.07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | m | 18 |  | 0 |  | [POZYCJA]
9 | D.07.07.01 | Montaż w ścianie zewnętrznej szafki bezpiecznikowej z tworzywa z zabezpieczeniami 10 x BiWts 2A | szt | 1 |  | 0 |  | [POZYCJA]
10 | D.07.07.01 | Montaż/układanie w konstrukcji ściany rur PE25 do prowadzenia kabli | m | 325 |  | 0 | [ELEMENT 2]
11 | D.07.07.01 | Wciąganie przewodów w rurę osłonową fi=25mm; kabel YDY 3x1,5mm | m | 325 |  | 0 | [POZYCJA]
12 | D.07.07.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm | m | 30 |  | 0 | [ELEMENT 2]
13 | D.07.07.01 | Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 | m | 60 |  | 0 | [POZYCJA]
14 | D.07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar | szt | 1 |  | 0 | [POZYCJA]
15 | D.07.07.01 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia | odc | 12 |  | 0 |  | [ELEMENT 1]
16 | D.07.07.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III | m3 | 1.44 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
RAZEM BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA |  |  |  | x | x | 0

## b. telekomunikacyjna
KOSZTORYS INWESTORSKI | [8 empty] | #BOK | 4#BOK
Remont schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
L.p. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostkowa *) | Wartość PLN *)
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Budowa monitoringu - etap I | x | x | x | x |  | [ELEMENT 1] | #BOT
1 |  | Ułożenie rur RHDPE 125/7,1 w wykopie w gruncie kat.IV.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu | m | 14 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
2 |  | Ręczne wciąganie 3 rur o średnicy 40 mm,w zwojach do otworu wolnego kanalizacji wtórnej | m | 14 |  | 0 |  | [POZYCJA]
3 |  | Ręczne wciąganie mikrokanalizacji 7x12/8 do otworu częściowo zajętego kanalizacji wtórnej | m | 16.5 |  | 0 |  | [ELEMENT 1]
4 |  | Budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm w zwojach na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III | km | 0.01 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
5 |  | Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm w zwojach na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III | km | 0.01 |  | 0 |  | [POZYCJA]
6 |  | Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.40 mm w ziemi | szt | 4 |  | 0 |  | [POZYCJA]
7 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-2. Grunt kategorii IV | szt | 2 |  | 0 |  | [ELEMENT 2]
8 |  | Montaż dodatkowej pokrywy z prętami mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniachkablowych. Rama studni ciężka lub lekka | szt | 2 |  | 0 |  | [POZYCJA]
9 |  | Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300 kg | szt | 1 |  | 0 |  | [POZYCJA]
10 |  | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych. Metoda ręczna, grunt kat.III, 3 m | szt | 1 |  | 0 | [ELEMENT 2]
11 |  | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych. Metoda ręczna, grunt kat.III, każde następne 1,5 m | szt | 1 |  | 0 | [POZYCJA]
12 |  | Montaż skrzynki na słupie analog | szt | 1 |  | 0 | [ELEMENT 2]
13 |  | Montaż transformatora | szt | 1 |  | 0 | [POZYCJA]
14 |  | Montaż adaptera kamery na słupie | szt | 2 |  | 0
15 |  | Montaż i uruchomienie switcha | szt | 1 |  | 0
16 |  | Montaż i uruchomienie modułu DGT | szt | 1 |  | 0
17 |  | Montaż i uruchomienie kamery I na słupie - analog | szt | 1 |  | 0
18 |  | Sprawdzenie i uruchomienie TVU | szt | 1 |  | 0
|  | Kable | x | x | x | x
19 |  | UTPw Cat.5 |  | 5 |  | 0
20 |  | Układanie kabli elektroenergetycznych - YKY 3x2,5 mm2 | m | 35 |  | 0 | [POZYCJA]
RAZEM BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA |  |  |  | x | x | 0