## HRF IN_MALTA
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Toru Regatowego Malta - Ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta"
Umowa nr RU-……../PIM/17/TB/2017-108 z dn. ….. . ….. . 2017r. na wykonanie ekspertyzy geotechnicznej i dokumentacji projektowej wraz z pełnienem obowiązków nadzoru autoorskiego dla Zadania inwestycyjnego jw.
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  | WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | TERMIN REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT | ZAAWANSOWANIE REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH
[8 empty] | 2017r. | [5 empty] | 2018r.
[8 empty] | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 7 | 2017r. VII: 8
ETAP I | [5 empty] | DLA CAŁEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1. | Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej podłoża przeznaczonego na lokalizację ścieżki pieszorowerowej, |  |  |  |  | 30% | 30.11.2017r. | bar: 2017r. IX to 2017r. XI
2. | Przedłożenie propozycji umocnienia skarpy przeznaczonej na lokalizację ścieżki pieszorowerowej w min. dwóch wariantach, | bar: 2017r. IX to 2017r. XI
3. | Określenie szacunkowej wartości niezbędnych do poniesienia kosztów dla dalszej realizacji całości Zadania inwestycyjnego wg wszystkich wariantów propozycji umocnienia skarpy; | bar: 2017r. IX to 2017r. XI
CAŁOŚĆ ETAPU I |  | 0 |  | 0
ETAP II | [5 empty] | DLA CAŁEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1. | Wykonanie prac projektowych opisanych zgodnie z zakresem określonym w § 2 ust. 2 Umowy |  |  |  |  | 40% | 31.03.2018r. | bar: 2018r. I to 2018r. III
CAŁOŚĆ ETAPU II |  | 0 |  | 0
ETAP III | [5 empty] | DLA CAŁEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1. | Uzyskanie ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia budowy lub robót budowlanych oraz wszystkich innych decyzji administracyjnych oraz warunków niezbędnych do realizacji Inwestycji |  |  |  |  | 20% | 30.06.2018r. | bar: 2018r. IV to 2018r. VI
CAŁOŚĆ ETAPU III |  | 0 |  | 0
NADZÓR AUTORSKI | [5 empty] | DLA CAŁEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1. | Planowany termin sprawowania Nadzoru Autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w ramach Etapu II Umowy (może ulec zmianie po podpisaniu Umowy z wykonawcą robót budowlanych) |  |  |  |  | 10% | 30.12.2018r. | bar: 2018r. VII to 2018r. XII
CAŁOŚĆ NADZÓR AUTORSKI |  | 0 |  | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  | 0 | NETTO | 0 | BRUTTO
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” Oferent wpisuje wartość robót netto dla danej pozycji - OFERTA
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” Oferent wpisuje wartość robót brutto (z podatekiem VAT 23%) dla danej pozycji - OFERTA
3) W kolumnie nr 5 "WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.
4) W kolumnach nr 6 i nr 7 "LICZBA DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY" Oferent wypełnia kolumnę nr 6 wpisując odpowiednio ilość dni (kalendarzowych), w których zakończy realizację poszczególnych Etapów.