## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: „SP 59 - Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem" (prace projektowe)
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  | WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | NIEPRZEKRACZALNY OKRES REALIZACJI DANEGO ETAPU ROBÓT (liczba dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy)
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6
ETAP I - Wykonanie koncepcji
1. | Wykonanie koncepcji |  |  |  |  | 10% | 30
2. | Wykonanie wizualizacji
3. | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokumenatcji zdjęciowej istniejacego obiektu oraz terenu
CAŁOŚĆ ETAPU I |  | 0 |  | 0
ETAP II - Wykonanie projektu budowlanego
1. | Dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień |  |  |  |  | 30% | 240
2. | Wykonanie planu zagospodarowania terenu działki
3. | Dokonanie adaptacji istniejących pomieszczeń mieszkalnych do przyszłej rozbudowy szkoły
4. | Uzyskanie warunków od gestorów
5. | złożenie dokumenatcji celem uzyskania pozwolania na budowę
CAŁOŚĆ ETAPU II |  | 0 |  | 0
ETAP III - Wykonanie wielobranżowego projketu Wykonawczeego
1. | Wykonanie branżowych projektów wykonawczych |  |  |  |  | 40% | 300
2. | Wykonanie Kosztorysów Inwestorskich, Przedmiarów oraz TER
3. | Branżowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
4. | Projekt tablicy informacyjnej
5. | Harmonogrm rzeczowo finansowy
CAŁOŚĆ ETAPU III |  | 0 |  | 0
ETAP IV- Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę
1. | Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę |  |  |  |  | 10% | 330
CAŁOŚĆ ETAPU IV |  | 0 |  | 0
- pełnienie nadzoru autorskiego
1. | Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realziacji robót |  |  |  |  | 10% | do 30.06.2020
CAŁOŚĆ Pełnienie nadzoru autorskiego V |  | 0 |  | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  | 0 | NETTO | 0 | BRUTTO
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ROBÓT NETTO” w poz. OGÓŁEM CAŁOŚĆ Oferent wpisuje wartość netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO” Oferent wpisuje wartość robót brutto (z podatekiem VAT 23%) dla danej pozycji - OFERTA
3) W kolumnie nr 5 "WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI ROBÓT DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości robót danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.

## Arkusz2
150000
|  |  | wartość Etapu | 0.1% | 0.5% | 0.75% | 1% | 1.5% | 2%
| 1 | 10% | 15000 | 15 | 75 | 112.5 | 150 | 225 | 300
| 2 | 30% | 45000 | 45 | 225 | 337.5 | 450 | 675 | 900
| 3 | 40% | 60000 | 60 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200
| 4 | 10% | 15000 | 15 | 75 | 112.5 | 150 | 225 | 300
| 5 | 10% | 15000 | 15 | 75 | 112.5 | 150 | 225 | 300