## Harmonogram
HARMONOGRAM FINANSOWANIA PRZEDMIOTU UMOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: „Park Rekreacji - Starołęka Mała" – Dokumentacja projektowa.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY:…………….
Lp. | ELEMENTY - ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ETAPU NETTO |  | DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA WARTOŚĆ ETAPU BRUTTO |  | NIEPRZEKRACZALNY WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY | LICZBA DNI KALENDARZOWYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY OD DNIA PODPISANIA UMOWY
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6
ETAP I Przygotowanie Koncepcji, założeń, mapy, inwentaryzacja zieleni, geotechnika, PZT
1. | Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją i koncepcją podziału na etapy umożliwiające realizację wybranych zakresów wraz ze wstępną analizaą kosztów |  |  |  |  | 10% | 45 dni
2. | Mapy do celów projektowych
3. | Inwentaryzacja dendrologiczna
4. | Dokumentacja geotechniczna
5. | Projekt Zagospodarowania Terenu
CAŁOŚĆ ETAPU I |  | 0 |  | 0
ETAP II Projekt budowlany i Wykonawczy; przedmiary, kosztoysy, STiOR, BIOZ, OWI
1. | Projekty budowlane ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami |  |  |  |  | 50% | 135 dni
2. | Projekty Wykonawcze
3. | Przedmiary robót
4. | Kosztorysy inwestorskie
5. | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
6. | Projekt Organizacji Wykonania Inwestycji z podziałęm na etapy realizacji oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym
7. | Informacja o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia
CAŁOŚĆ ETAPU II |  | 0 |  | 0
ETAP III Ostateczna decyzja Pnb
1. | Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę / Zgłoszenia |  |  |  |  | 30% | 180 dni
2. | Podpisanie końcowego Protokołu zdawczo - odbiorczego
CAŁOŚĆ ETAPU III |  | 0 |  | 0
ETAP NADZORU AUTORSKIEGO
1. | Pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót |  |  |  |  | 10% | zgodnie z przyszłą umowa na wykonanie robót budowlanych
CAŁOŚĆ ETAPU III |  | 0 |  | 0
OGÓŁEM CAŁOŚĆ |  | 0 | NETTO | 0 | BRUTTO
Legenda do Harmonogramu
1) W kolumnie nr 3 „WARTOŚĆ ETAPU NETTO” Oferent wpisuje wartość robót netto dla danej pozycji - OFERTA Tabela została sformatowana w ten sposób, że po wypełnieniu łącznej kwoty netto ("Ogółem całość") nastapi automatyczne wypełnienie pozostałych pozycji kwotowych HRF.
2) W kolumnie nr 4 „WARTOŚĆ ETAPU BRUTTO” Oferent wpisuje wartość etapu brutto (z podatekiem VAT 23%) dla danej pozycji - OFERTA
3) Uwaga - W kolumnie nr 5 „ NIEPRZEKRACZALNY WSKAŹNIK % UDZIAŁU WARTOŚCI DANEGO ETAPU DO WARTOŚCI CAŁOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY” został wyznaczony przez Zamawiającego wskaźnik procentowego udziału wartości danego Etapu do całkowitej wartości Przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów.
4) Harmonogram zawiera tylko opisy pozycji poglądowe. Zakres realizacji rozszerzony jest o wszystkie inne dokumentacje będące załącznikami do Umowy